## Indice
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de setiembre de 2022
TABLA DE CONTENIDOS
ANEXO A
1. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Ordinarios
2. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Artículo 59
3. Casos Formalizados por Estrato Total
4. Casos Formalizados por Categoría de Pobreza INEC
5. Casos Formalizados por Región (BONO ORDINARIO)
6. Casos Formalizados por Región (BONOS ART. 59)
7. Casos Formalizados por Región (TOTAL)
8. Casos Formalizados por Propósito
9. Casos Formalizados por Género
10. Bonos Formalizados por Rango de Edad
11. Bonos Formalizados por Rango de Edad y Propósito
12. Bonos Diferidos Formalizados por Mes
13. Bonos promedio en Emitidos y Formalizados
14. Bonos Formalizados por Mes
15. Bono promedio formalizado en el mes comparado con el mes correspondiente al año anterior
16. Pago de bonos de proyectos y casos individuales al amparo del artículo 59
17. Bonos Emitidos por Mes
18. Bonos Emitidos Programa RAMT
19. Bonos Emitidos y Formalizados por Entidad
20. Ejecución Presupuesto 2022 - Por programa de financiamiento
21. Bonos Formalizados Población LGTBI
22. Bonos Postulados por Entidad Autorizada Ordinarios y Art. 59
23. Bonos otorgados a nacionales y extranjeros por mes
24. Cumplimiento Casos Formalizados con referencia a meta anual de colocación de bonos
25. Proyectos, casos individuales Artículo 59 y Bono Comunal aprobado
26. Informe Control Superávit Específico
27. Liquidación Presupuesto 2022 por Entidad Autorizada - BASE EFECTIVO CGR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (pago de bonos y adelanto ART. 59)
28. Ejecución presupuestaria según modalidad de recursos y asignación de recursos para el 2022 - BASE EMISION
29. Ejecución presupuestaria bonos emitidos y pagados para el 2022 - COMPARATIVO
ANEXO B
Número de soluciones presentadas a revisión del BANHVI, por parte de las entidades autorizadas, en períodos de quince días, por programa de financiamiento, ubicación, bono promedio y precio promedio de solución.
ANEXO C
Volumen y el porcentaje de participación de cada empresa constructora, o empresas que formen parte de un mismo grupo de interés económico, según la normativa aplicable de la SUGEF, en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos financiados con recursos del FOSUVI.
ANEXO D
Detalle del estado de proyectos.
D.1 Proyectos en Trámite en el Departamento Técnico
D.2 Proyectos en Trámite en la Dirección FOSUVI
D.3 Proyectos Aprobados por la Junta Directiva
D.4 Proyectos Devueltos a la Entidad Autorizada
D.5 Proyectos en construcción
ANEXO E
Gestión casos individuales Art 59.
ANEXO F
Caso tramitados por Empresas Constructoras Según Programa
ANEXO G
Anomalias Registradas En Revision de Expedientes Ordinarios y Articulo 59

## Estadisticas 2022
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
(En millones de colones)
1. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Ordinarios
| Estrato | Nº Casos | Monto | [13 empty] | Expr1 | CuentaDeNUM_CASO | Monto
| Estrato 1 | 2716 | 23393971000 | [12 empty] | 48.21% | Estrato 1 | 833 | 6367159000
| Estrato 1.5 | 955 | 7780817000 | [12 empty] | 14.64% | Estrato 1.5 | 253 | 1857068000
| Estrato 2 | 455 | 3636240000 | [12 empty] | 9.549% | Estrato 2 | 165 | 1171132000
| Estrato 3 | 521 | 3983780000 | [12 empty] | 10.59% | Estrato 3 | 183 | 1233845000
| Estrato 4 | 251 | 1716764000 | [12 empty] | 7.292% | Estrato 4 | 126 | 762069000
| Estrato 5 | 157 | 951039000 | [12 empty] | 5.671% | Estrato 5 | 98 | 529119000
| Estrato 6 | 88 | 472111000 | [12 empty] | 4.051% | Estrato 6 | 70 | 334064000
| Total | 5143 | 41934722000 | [12 empty] | 100% |  | 1728 | 12254456000
Monto expresado en colones
[20 empty] | 3171 | Estratos I y II
[20 empty] | 10315 | Presup Estratos I y II
2. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Artículo 59
| Estrato | Nº Casos | Monto
| Estrato 1 | 968 | 16899074949.72 | [14 empty] | Estrato 1 | 1094 | 18699552024.32
| Estrato 1.5 | 253 | 4807975365.37 | [13 empty] | 78.89% | Estrato 1 | 432 | 8218825077.65
| Estrato 2 | 2 | 30468553.38 | [13 empty] | 20.62% | Estrato 1.5 | 79 | 1783604211.25
| Estrato 3 | 4 | 66658913.9 | [13 empty] | 0.163% | Estrato 2 | 1 | 14792598.48
| Total | 1227 | 21804177782.37 | [13 empty] | 0.326% | Estrato 3 | 0 | 0
| Monto expresado en colones | [19 empty] | 0
0
[20 empty] | 10017221887.38 | 0
3. Casos Formalizados por Estrato Total
| Estrato | Nº Casos | Monto
| 1 | 3684 | 40293045949.72
| 1.5 | 1208 | 12588792365.37
| 2 | 457 | 3666708553.38
| 3 | 525 | 4050438913.9
| 4 | 251 | 1716764000
| 5 | 157 | 951039000
| 6 | 88 | 472111000
| Total | 6370 | 63738899782.37
Monto expresado en colones
4. Casos Formalizados por Categoría de Pobreza INEC
4. Casos Formalizados por Categoría de Pobreza INEC
| Categoría | Nº Casos | Monto | [14 empty] | Pobreza Extrema | 591 | 7442077050.14
| Pobreza Extrema | 2156 | 24762670216.38 | [14 empty] | Pobreza | 675 | 7369158625.6
| Pobreza | 2049 | 21183056908.07 | [14 empty] | No Pobreza | 974 | 7460442211.64
| No Pobreza | 2165 | 17793172657.92 | [14 empty] | TOTAL | 2240 | 22271677887.38
| Total | 6370 | 63738899782.37
Monto expresado en colones
Determinado por el ingreso percápita
Categoría de Pobreza INEC (Agosto 2022)
| Pobreza Extrema | De ¢0 a ¢64.225,00 per cápita
| Pobreza | Más de ¢64.225,00 hasta ¢133.136,00 per cápita.
| No Pobreza | Más de ¢133.136,00 per cápita hasta un ingreso familiar máximo de 6 veces el salario mínimo de un trabajador no especializado de la industria de la construcción.
5. Casos Formalizados por Región (BONO ORDINARIO)
| Región | Nº Casos | Monto | [14 empty] | 5. Casos Formalizados por Región (BONO ORDINARIO)
| CENTRAL GAM | 602 | 4451.229 | [14 empty] | Detalle_region | CuentaDeNUM_CASO | Expr1
| CENTRAL FUERA DEL GAM | 556 | 4364.845 | [14 empty] | CENTRAL GAM | 602 | 4451229000 | CENTRAL GAM | 541 | 3984687000
| CHOROTEGA | 519 | 4174.875 | [14 empty] | CENTRAL FUERA DEL GAM | 556 | 4364845000 | CENTRAL FUERA DEL GAM | 478 | 3715211000
| PACIFICO CENTRAL | 312 | 2600.08 | [14 empty] | CHOROTEGA | 519 | 4174875000 | CHOROTEGA | 438 | 3473408000
| BRUNCA | 1143 | 9587.075 | [14 empty] | PACIFICO CENTRAL | 312 | 2600080000 | PACIFICO CENTRAL | 273 | 2256909000
| HUETAR ATLANTICO | 922 | 7712.421 | [14 empty] | BRUNCA | 1143 | 9587075000 | BRUNCA | 990 | 8240236000
| HUETAR NORTE | 1089 | 9044.197 | [14 empty] | HUETAR ATLANTICO | 922 | 7712421000 | HUETAR ATLANTICO | 811 | 6692398000
| Total | 5143 | 41934.722 | [14 empty] | HUETAR NORTE | 1089 | 9044197000 | HUETAR NORTE | 969 | 7987897000
[19 empty] | 5143 | 41934722000
| 6. Casos Formalizados por Región (BONOS ART. 59) | [17 empty] | 6. Casos Formalizados por Región (BONOS ART. 59)
| Región - Bonos Articulo 59 | Nº Casos | Monto | [14 empty] | Detalle_region | CuentaDeNUM_CASO | Expr1
| CENTRAL GAM | 143 | 3308.799 | [14 empty] | CENTRAL GAM | 143 | 3308799006.57 | CENTRAL GAM | 140 | 3233582727.72
| CENTRAL FUERA DEL GAM | 71 | 1322.7529 | [14 empty] | CENTRAL FUERA DEL GAM | 71 | 1322752949.75 | CENTRAL FUERA DEL GAM | 64 | 1193951067.43
| CHOROTEGA | 93 | 1925.045 | [14 empty] | CHOROTEGA | 93 | 1925045037.85 | CHOROTEGA | 89 | 1847458747.76
| PACIFICO CENTRAL | 83 | 1423.2298 | [14 empty] | PACIFICO CENTRAL | 83 | 1423229754.55 | PACIFICO CENTRAL | 80 | 1367532428.65
| BRUNCA | 361 | 5432.2018 | [14 empty] | BRUNCA | 361 | 5432201838.06 | BRUNCA | 360 | 5415146192.43
| HUETAR ATLANTICO | 186 | 2922.7143 | [14 empty] | HUETAR ATLANTICO | 186 | 2922714333.43 | HUETAR ATLANTICO | 183 | 2872358900.94
| HUETAR NORTE | 290 | 5469.4349 | [14 empty] | HUETAR NORTE | 290 | 5469434862.16 | HUETAR NORTE | 232 | 4331030312.18
| Total | 1227 | 21804.1778 | [14 empty] | Total | 1227 | 21804177782.37
7. Casos Formalizados por Región (TOTAL)
| Región Total | Nº Casos | Monto
| CENTRAL GAM | 745 | 7760.028
| CENTRAL FUERA DEL GAM | 627 | 5687.5979
| CHOROTEGA | 612 | 6099.92
| PACIFICO CENTRAL | 395 | 4023.3098
| BRUNCA | 1504 | 15019.2768
| HUETAR ATLANTICO | 1108 | 10635.1353
| HUETAR NORTE | 1379 | 14513.6319
| Total | 6370 | 63738.8998
8. Casos Formalizados por Propósito
| Propósito | Nº Casos | Monto | [14 empty] | TE_PROPOSITO | CuentaDeNUM_CASO | Monto | TE_PROPOSITO | CuentaDeNUM_CASO | Monto
| Lote y Construcción | 1292 | 16175.8879 | [14 empty] | ARM | 457 | 3508427000 | ARM | 415 | 3162047000
| Construcción | 4023 | 35960.3077 | [14 empty] | CLP | 4023 | 35960307720.94 | CLP | 3550 | 31766031720.94
| Vivienda Existente | 386 | 4358.147 | [14 empty] | CPPYSP | 31 | 300011213.58 | CPPYSP | 29 | 278811213.58
| RAMT | 457 | 3508.427 | [14 empty] | CSPVE | 73 | 710566000 | CSPVE | 59 | 563514000
| Segunda Planta | 212 | 3736.1302 | [14 empty] | CVE | 386 | 4358146983.93 | CVE | 348 | 4026008971.51
| Compra de Lote | 0 | 0 | [14 empty] | CVPPSP | 108 | 2725552938.86 | CVPPSP | 108 | 2725552938.86
| Muro de Retención | 0 | 0 | [14 empty] | LYC | 1292 | 16175887925.06 | LYC | 1139 | 14089840532.22
| Total | 6370 | 63738.8998 | [14 empty] | Total | 1 | 4596000 | MRT | 0 | 0
[22 empty] | 10421 | 106457024958.99
9. Casos Formalizados por Género
| Género | Nº Casos | Monto
| Femenino | 3843 | 40186661187.63 | [14 empty] | TE_GENERO | N° de Casos | Monto
| No binario | 15 | 119184000
| Masculino | 2512 | 23433054594.74 | [14 empty] | F | 2550 | 25624265068.53
| Casa de Maestro | 0 | 0 | [14 empty] | I | 11 | 82974000
| Total | 6370 | 63738899782.37 | [14 empty] | M | 1657 | 15173108864.92
| Monto expresado en colones | [17 empty] | Total | 4218 | 40880347933.45
Casa de Maestro: Solución habitacional para Junta de Educación de escuela Unidocente, se proporciona vivienda al educador, no se consigna como beneficiario.
10. Bonos Formalizados por Rango de Edad
[19 empty] | Categoría | Casos | Monto
| Rango de Edad | Nº Casos | Monto | [13 empty] | 54.02% | De 18 a 35 | 3441 | 33585815035.4
| De 18 a 35 (antes de cumplir 36) | 3441 | 33585.815 | [13 empty] | 37.46% | De 36 a 65 | 2386 | 23754394099.91
| De 36 a 65 (antes de cumplir 65) | 2386 | 23754.3941 | [13 empty] | 8.524% | 66 o más | 543 | 6398690647.06
| Adulto mayor de 65 o más | 543 | 6398.6906 | [13 empty] | 0% | Casa del Maestro | 0 | 0
| Casa del Maestro | 0 | 0 | [13 empty] | 100% | Total | 6370 | 63738899782.37
| Total | 6370 | 63738.8998 | [13 empty] | -6862.986
Nota: Informacion con base a rangos de edad del jefe de familia.
Casa de Maestro: Solución habitacional para Junta de Educación de escuela Unidocente, se proporciona vivienda al educador, no se consigna como beneficiario.
11. Bonos Formalizados por Rango de Edad y Propósito
| Rango de Edad | De 18 a 35 (antes de cumplir 36) |  | De 36 a 65 (antes de cumplir 65) |  | Adulto mayor de 65 o más |  | Casa del maestro |  | Total
| Propósito | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
| Amp. Rep. Mej. Y/o term. Vivienda | 106 | 794.053 | 270 | 2073.133 | 81 | 641.241 | 0 | 0 | 457 | 3508.427
| Compra de lote y construc | 774 | 8960.8882 | 470 | 6355.4142 | 48 | 859.5855 | 0 | 0 | 1292 | 16175.8879
| Compra de vivienda primera planta y segunda planta o edificación | 49 | 1240.6759 | 54 | 1356.9272 | 5 | 127.9498 | 0 | 0 | 108 | 2725.5529
| Compra vivienda existente | 221 | 2415.1014 | 159 | 1818.1546 | 6 | 124.891 | 0 | 0 | 386 | 4358.147
| Construc en lote propio | 2231 | 19584.9715 | 1395 | 11789.5899 | 397 | 4585.7463 | 0 | 0 | 4023 | 35960.3077
| Construc prim. Edificación y seg. Edificación | 17 | 163.34 | 10 | 97.6712 | 4 | 39 | 0 | 0 | 31 | 300.0112
| Construc seg. Planta vivienda existente o seg. Edificación | 43 | 426.785 | 28 | 263.504 | 2 | 20.277 | 0 | 0 | 73 | 710.566
| Lote 50% y Construcción seg. Planta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Muro de retención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totales | 3441 | 33585.815 | 2386 | 23754.3941 | 543 | 6398.6906 | 0 | 0 | 6370 | 63738.8998
| 12.1 Bonos diferidos Formalizados por Mes |  |  |  | 12. 2 Bonos Vivienda Vertical (Construcción en Segunda Planta)
| Mes | Nº Casos | Monto |  | Mes | Nº Casos Bono Ordinario | Nº Casos Bono Artículo 59
| Ene | 0 | 0 |  | Ene | 16 | 8
| Feb | 0 | 0 |  | Feb | 7 | 96
| Mar | 0 | 0 |  | Mar | 13 | 2
| Abr | 0 | 0 |  | Abr | 15 | 0
| May | 0 | 0 |  | May | 6 | 2
| Jun | 0 | 0 |  | Jun | 14 | 2
| Jul | 0 | 0 |  | Jul | 3 | 0
| Ago | 0 | 0 |  | Ago | 12 | 0
| Sep | 0 | 0 |  | Sep | 16 | 0
| Oct | 0 | 0 |  | Oct
| Nov | 0 | 0 |  | Nov
| Dic | 0 | 0 |  | Dic
| TOTAL | 0 | 0 |  | TOTAL | 102 | 110
13. Bonos promedio en Emitidos y formalizados
|  | Emitidos |  | Emitidos | [5 empty] | Formalizados |  | Formalizados
|  | 01/01/2022 al 30/09/2022 |  | 01/01/2021 al 30/09/2021 |  | Comparativo Entre Ambos Años |  |  |  | 01/01/2022 al 30/09/2022 |  | 01/01/2021 al 30/09/2021 |  | Comparativo Entre Ambos Años | [14 empty] | Emitidos |  |  | Formalizados
| Programa | Casos | Promedio | Casos | Promedio | Casos 2022-2021 | Monto 2022-2021 |  | Programa | Casos | Promedio | Casos | Promedio | Casos 2022-2021 | Monto 2022-2021 | [11 empty] | Año 2018 | Casos | Monto | Promedio | Casos | Monto | Promedio
| Ordinario | 5206 | 8.4958 | 4911 | 7.3724 | 295 | 1.1234 |  | Ordinario | 5143 | 8.1537 | 6288 | 7.2543 | -1145 | 0.89947 | [11 empty] | Ordinario | 3200 | 21514.3411 | 6.7232 | 2970 | 19460.86 | 6.5525
| Art.59 | 1345 | 19.6081 | 1948 | 19.0392 | -603 | 0.56883 |  | Art.59 | 1227 | 17.7703 | 2124 | 19.5965 | -897 | -1.8262 | [11 empty] | Art.59 | 613 | 11387.2619 | 18.5763 | 698 | 14183.6974 | 20.3205
| Total | 6551 |  | 6859 |  |  |  |  | Total | 6370 |  | 8412 | [15 empty] | Total | 3813 |  |  | 3668
14. Bonos Formalizados por Mes
| Mes | Nº Casos | Monto
| Ene | 701 | 6151.5634
| Feb | 845 | 8866.6768 | [15 empty] | 1421 | 12252.6341
| Mar | 820 | 8232.2934 | [15 empty] | 1041 | 8292.7401
| Abr | 709 | 6193.0504 | [15 empty] | 770 | 6038.1426
| May | 571 | 5939.2029 | [15 empty] | 1043 | 10247.7844
| Jun | 572 | 5497.561 | [15 empty] | 1349 | 13272.0004
| Jul | 593 | 6261.8951 | [15 empty] | 1296 | 12990.2173
| Ago | 837 | 9469.5634 | [15 empty] | 1345 | 11734.4056
| Sep | 722 | 7127.0934
Oct
Nov
Dic
| TOTAL | 6370 | 63738.8998
15. Bono promedio formalizado en el mes comparado con el mes correspondiente al año anterior
|  | Formalizados Setiembre 2022 |  | Formalizados Setiembre 2021 | [14 empty] | Pagados 2021 |  |  |  |  | Pagados 2019
| Programa | Casos | Bono Promedio | Casos | Bono Promedio | [12 empty] | Programa | Casos | MONTO | Bono Promedio |  | Programa | Casos | MONTO | Bono Promedio
| Ordinario | 643 | 8.6843 | 592 | 7.6791 | [12 empty] | Ordinario | 616 | 4776.906 | 7.7547 |  | Ordinario | 830 | 5428.825 | 6.5408
| Art. 59 | 79 | 19.5331 | 251 | 17.9714 | [12 empty] | Art. 59 | 93 | 1416.1444 | 15.2274 |  | Art. 59 | 43 | 686.3439 | 15.9615
| TOTAL | 722 |  | 843 | [13 empty] | TOTAL | 709 |  |  |  | TOTAL | 873
16. Bono promedio de proyectos y casos individuales al amparo del artículo 59
| Modalidad | Casos | Bono Promedio | [14 empty] | Modalidad | Casos | Promedio x caso | Monto total
| Casos Indigenas | 0 | 0 | [14 empty] | Casos Indigenas | 0 | #DIV/0! | 0
| Proyectos | 59 | 19.7718 | [14 empty] | Proyectos | 59 | 19.7718 | 1166533619.1196
| Casos Individuales | 20 | 18.8292 | [14 empty] | Casos Individuales | 20 | 18.8292 | 376583786.14
| TOTAL | 79 | 38.6009 | [14 empty] | TOTAL | 79 |  | 1543117405.2596
17. Bonos Emitidos por Mes
| Mes | Nº Casos | Monto
| Ene | 592 | 6000.8845
| Feb | 437 | 3917.7016
| Mar | 466 | 5320.4638
| Abr | 808 | 8359.0989
| May | 864 | 8535.5248
| Jun | 1014 | 10914.7026
| Jul | 809 | 7842.6558
| Ago | 712 | 8085.1155
| Set | 849 | 11625.7381
Oct
Nov
Dic
| Total | 6551 | 70601.8858
Nota: -Se excluyen los casos anulados para evitar duplicaciones. -Se incluyen casos de compromisos periodos anteriores. - El incremento en las emisiones de los dos ultimos meses se debe a los casos re postulados y al ajuste realizado en el ingreso de los fondos provenientes de FODESAF, los casos re postulados corresponden a casos que en su momento se anularon de meses anteriores y se re postulan , para crear una compensación en casos emitidos.
| 18. Bonos Emitidos Programa RAMT | [16 empty] | 0
[18 empty] | Mes | CuentaDeNUM_CASO | MONTO
| Mes | Nº Casos | Monto | [14 empty] | 2022-01 | 33 | 242417000
| Ene | 33 | 242417000 | [14 empty] | 2022-02 | 25 | 182933000
| Feb | 25 | 182933000 | [14 empty] | 2022-03 | 19 | 137286000
| Mar | 19 | 137286000 | [14 empty] | 2022-04 | 80 | 645360000
| Abr | 80 | 645360000 | [14 empty] | 2022-05 | 65 | 530770000
| May | 65 | 530770000 | [14 empty] | 2022-06 | 55 | 447125000
| Jun | 55 | 447125000 | [14 empty] | 2022-07 | 20 | 165910000
| Jul | 20 | 165910000 | [14 empty] | 2022-08 | 38 | 313881000
| Ago | 38 | 313881000 | [14 empty] | 2022-09 | 53 | 434014000
| Set | 53 | 434014000 | [14 empty] | 2021-10
| Oct | [16 empty] | 2021-11
| Nov | [16 empty] | 2021-12
Dic
[19 empty] | 388 | 3099696000
| Total | 388 | 3099696000
Monto expresado en colones
Nota: Se excluyen los casos anulados para evitar duplicaciones.
19.1 Bonos Emitidos y Formalizados por Entidad
|  | AL 30 DE SETIEMBRE 2022 | [7 empty] | AL 30 DE SETIEMBRE 2021
|  | EMITIDOS DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022 |  |  | FORMALIZADOS DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022 |  |  |  |  | EMITIDOS DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021 |  | FORMALIZADOS DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021
| Entidad | Casos* | Monto | Porcentual | Casos | Monto | Porcentual |  | Entidad | Casos* | Monto | Casos | Monto
| MUTUAL CARTAGO | 2106 | 21752.6476 | 32.15% | 1810 | 15132.5503 | 28.41% |  | MUTUAL CARTAGO | 1687 | 13938.0708 | 2476 | 21114.472
| GRUPO MUTUAL | 1503 | 17858.6728 | 22.94% | 1426 | 17532.7633 | 22.39% |  | GRUPO MUTUAL | 2093 | 27986.4693 | 2353 | 30650.0575
| INVU | 59 | 889.3369 | 0.9006% | 53 | 789.2565 | 0.832% |  | INVU | 80 | 1313.7691 | 82 | 1240.0672
| B.P.D.C. | 115 | 1286.826 | 1.755% | 99 | 1163.3729 | 1.554% |  | B.P.D.C. | 169 | 1091.2778 | 207 | 1836.671
| B. N. C. R. | 18 | 131.121 | 0.2748% | 9 | 60.221 | 0.1413% |  | B. N. C. R. | 36 | 228.637 | 40 | 253.345
| B.C.R | 208 | 1781.267 | 3.175% | 199 | 1644.844 | 3.124% |  | B.C.R | 377 | 2410.1369 | 436 | 2785.9126
| COOCIQUE R.L. | 511 | 5204.6272 | 7.8% | 425 | 4312.4795 | 6.672% |  | COOCIQUE R.L. | 368 | 3198.0674 | 315 | 2802.13
| FUND.C.R.CANADA | 578 | 6854.2952 | 8.823% | 601 | 6929.1522 | 9.435% |  | FUND.C.R.CANADA | 645 | 8540.0058 | 817 | 10629.2806
| COOPENAE | 326 | 4094.0258 | 4.976% | 415 | 4112.4383 | 6.515% |  | COOPENAE | 383 | 4556.3572 | 391 | 3919.0264
| COOPEALIANZA R.L. | 199 | 1886.6574 | 3.038% | 210 | 2090.9688 | 3.297% |  | COOPEALIANZA R.L. | 263 | 3757.8444 | 399 | 4928.0546
| COOPESERVIDORES | 182 | 1720.6308 | 2.778% | 202 | 1847.5188 | 3.171% |  | COOPESERVIDORES | 169 | 1512.4125 | 171 | 1346.648
| BAC SAN JOSE | 23 | 232.664 | 0.3511% | 59 | 511.134 | 0.9262% |  | BAC SAN JOSE | 21 | 175.387 | 74 | 596.82
| COOPESANMARCOS | 4 | 32.128 | 0.06106% | 5 | 41.715 | 0.07849% |  | COOPESANMARCOS | 23 | 181.773 | 20 | 161.966
| COOPEANDE No. 1 | 162 | 1411.5514 | 2.473% | 208 | 1698.8262 | 3.265% |  | COOPEANDE No. 1 | 110 | 848.618 | 98 | 740.8737
| COOPEUNA R.L. | 120 | 1050.6481 | 1.832% | 172 | 1442.236 | 2.7% |  | COOPEUNA R.L. | 110 | 879.9145 | 210 | 1665.818
| COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPECAJA | 172 | 1677.0987 | 2.626% | 194 | 1759.6819 | 3.046% |  | COOPECAJA | 82 | 755.1702 | 83 | 688.2572
| COOPEMEP R.L. | 9 | 73.756 | 0.1374% | 8 | 65.768 | 0.1256% |  | COOPEMEP R.L. | 3 | 21.27 | 0 | 0
| COOPEGRECIA R.L. | 11 | 93.142 | 0.1679% | 6 | 50.808 | 0.09419% |  | COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 0 | 0
| ASEDEMASA S.A | 95 | 1218.8825 | 1.45% | 114 | 1191.49 | 1.79% |  | ASEDEMASA S.A | 93 | 749.2621 | 67 | 547.0422
| ASECCSS | 1 | 6.317 | 0.01526% | 1 | 6.317 | 0.0157% |  | ASECCS | 2 | 13.231 | 2 | 13.231
| ASEMINA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | ASEMINA | 6 | 35.195 | 8 | 52.475
| CREDECOOP R.L | 1 | 7.63 | 0.01526% | 6 | 54.1371 | 0.09419% |  | CREDECOOP R.L | 10 | 91.5591 | 9 | 81.7396
| COOPESPARTA R.L. | 72 | 711.7963 | 1.099% | 88 | 815.5971 | 1.381% |  | COOPESPARTA R.L. | 89 | 708.63 | 95 | 758.664
| ASEPANDUIT | 76 | 626.164 | 1.16% | 60 | 485.624 | 0.9419% |  | ASEPANDUIT | 40 | 301.168 | 59 | 425.317
| ASECLIBI | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 6551 | 70601.8858 | 100% | 6370 | 63738.8998 | 100% |  | Total | 6859 | 73294.2259 | 8412 | 87237.8687
* Se incluyen casos de compromisos periodos anteriores.
19.2 Bonos Emitidos y Formalizados por Entidad por programa de financiamiento
| BONOS EMITIDOS |  |  |  |  | BONOS EMITIDOS
| Acumulado: del 01/01/2022 al 30/09/2022 |  |  |  |  | Acumulado: del 01/01/2021 al 30/09/2021
| Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL |  | Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL
| MUTUAL CARTAGO | 1907 | 199 | 2106 |  | MUTUAL CARTAGO | 1584 | 103 | 1687
| GRUPO MUTUAL | 1056 | 447 | 1503 |  | GRUPO MUTUAL | 1163 | 930 | 2093
| INVU | 13 | 46 | 59 |  | INVU | 12 | 68 | 80
| B.P.D.C. | 62 | 53 | 115 |  | B.P.D.C. | 164 | 5 | 169
| B. N. C. R. | 18 | 0 | 18 |  | B. N. C. R. | 36 | 0 | 36
| B.C.R | 179 | 29 | 208 |  | B.C.R | 362 | 15 | 377
| COOCIQUE R.L. | 425 | 86 | 511 |  | COOCIQUE R.L. | 350 | 18 | 368
| FUND.C.R.CANADA | 295 | 283 | 578 |  | FUND.C.R.CANADA | 189 | 456 | 645
| COOPENAE | 245 | 81 | 326 |  | COOPENAE | 232 | 151 | 383
| COOPEALIANZA R.L. | 182 | 17 | 199 |  | COOPEALIANZA R.L. | 125 | 138 | 263
| COOPESERVIDORES | 135 | 47 | 182 |  | COOPESERVIDORES | 121 | 48 | 169
| BAC SAN JOSE | 23 | 0 | 23 |  | BAC SAN JOSE | 21 | 0 | 21
| COOPESANMARCOS | 4 | 0 | 4 |  | COOPESANMARCOS | 23 | 0 | 23
| COOPEANDE No. 1 | 160 | 2 | 162 |  | COOPEANDE No. 1 | 110 | 0 | 110
| COOPEUNA R.L. | 119 | 1 | 120 |  | COOPEUNA R.L. | 108 | 2 | 110
| COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0 |  | COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0
| COOPECAJA | 155 | 17 | 172 |  | COOPECAJA | 76 | 6 | 82
| COOPEMEP R.L. | 9 | 0 | 9 |  | COOPEMEP R.L. | 3 | 0 | 3
| COOPEGRECIA R.L. | 11 | 0 | 11 |  | COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 0
| ASEDEMASA S.A | 64 | 31 | 95 |  | ASEDEMASA S.A | 86 | 7 | 93
| ASECCSS | 1 | 0 | 1 |  | ASECCSS | 2 | 0 | 2
| ASEMINA | 0 | 0 | 0 |  | ASEMINA | 6 | 0 | 6
| CREDECOOP R.L | 1 | 0 | 1 |  | CREDECOOP R.L | 9 | 1 | 10
| COOPESPARTA R.L. | 66 | 6 | 72 |  | COOPESPARTA R.L. | 89 | 0 | 89
| ASEPANDUIT | 76 | 0 | 76 |  | ASEPANDUIT | 40 | 0 | 40
| ASECLIBI | 0 | 0 | 0 |  | ASECLIBI | 0 | 0 | 0
| Total | 5206 | 1345 | 6551 |  | Total | 4911 | 1948 | 6859
| Nota: En bonos emitidos se excluyen los bonos anulados para evitar duplicaciones |  |  |  |  | Nota: En bonos emitidos se excluyen los bonos anulados para evitar duplicaciones
| BONOS PAGADOS |  |  |  |  | BONOS PAGADOS
| Acumulado: del 01/01/2022 al 30/09/2022 |  |  |  |  | Acumulado: del 01/01/2021 al 30/09/2021
| Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL |  | Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL
| MUTUAL CARTAGO | 1732 | 78 | 1810 |  | MUTUAL CARTAGO | 2304 | 172 | 2476
| GRUPO MUTUAL | 949 | 477 | 1426 |  | GRUPO MUTUAL | 1384 | 969 | 2353
| INVU | 19 | 34 | 53 |  | INVU | 25 | 57 | 82
| B.P.D.C. | 47 | 52 | 99 |  | B.P.D.C. | 175 | 32 | 207
| B. N. C. R. | 9 | 0 | 9 |  | B. N. C. R. | 40 | 0 | 40
| B.C.R | 175 | 24 | 199 |  | B.C.R | 413 | 23 | 436
| COOCIQUE R.L. | 341 | 84 | 425 |  | COOCIQUE R.L. | 291 | 24 | 315
| FUND.C.R.CANADA | 354 | 247 | 601 |  | FUND.C.R.CANADA | 246 | 571 | 817
| COOPENAE | 320 | 95 | 415 |  | COOPENAE | 296 | 95 | 391
| COOPEALIANZA R.L. | 164 | 46 | 210 |  | COOPEALIANZA R.L. | 241 | 158 | 399
| COOPESERVIDORES | 153 | 49 | 202 |  | COOPESERVIDORES | 171 | 0 | 171
| BAC SAN JOSE | 59 | 0 | 59 |  | BAC SAN JOSE | 74 | 0 | 74
| COOPESANMARCOS | 5 | 0 | 5 |  | COOPESANMARCOS | 20 | 0 | 20
| COOPEANDE No. 1 | 207 | 1 | 208 |  | COOPEANDE No. 1 | 96 | 2 | 98
| COOPEUNA R.L. | 172 | 0 | 172 |  | COOPEUNA R.L. | 202 | 8 | 210
| COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0 |  | COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0
| COOPECAJA | 183 | 11 | 194 |  | COOPECAJA | 77 | 6 | 83
| COOPEMEP R.L. | 8 | 0 | 8 |  | COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 0
| COOPEGRECIA R.L. | 6 | 0 | 6 |  | COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 0
| ASEDEMASA S.A | 93 | 21 | 114 |  | ASEDEMASA S.A | 61 | 6 | 67
| ASECCSS | 1 | 0 | 1 |  | ASECCSS | 2 | 0 | 2
| ASEMINA | 0 | 0 | 0 |  | ASEMINA | 8 | 0 | 8
| CREDECOOP R.L | 5 | 1 | 6 |  | CREDECOOP R.L | 8 | 1 | 9
| COOPESPARTA R.L. | 81 | 7 | 88 |  | COOPESPARTA R.L. | 95 | 0 | 95
| ASEPANDUIT | 60 | 0 | 60 |  | ASEPANDUIT | 59 | 0 | 59
| Total | 5143 | 1227 | 6370 |  | Total | 6288 | 2124 | 8412
20. Ejecución Presupuesto 2022 - Por programa de financiamiento
| Bono Ordinario | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. |  | Artículo 59 | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec.
| RAMT | 4230 | 2649.492 | 1580.508 | 62.64% |  | Indígenas | 3730 | 1856.352 | 1873.648 | 49.77%
| Indígenas | 650 | 480.276 | 169.724 | 73.89% |  | Autoconstrucción | 4240 | 2884.2952 | 1355.7048 | 68.03%
| Minusvalía | 2520 | 2001.258 | 518.742 | 79.41% |  | Erradicación de tugurios y/o precarios | 880 | 173.134 | 706.866 | 19.67%
| Adulto Mayor | 5140 | 4155.688 | 984.312 | 80.85% |  | Vivienda Vertical | 121.1387 | 0 | 121.1387 | 0%
| Autoconstrucción | 17230 | 9147.473 | 8082.527 | 53.09% |  | Situación de Emergencia | 1730 | 651.3243 | 1078.6757 | 37.65%
| Vivienda Vertical | 1580 | 1225.42 | 354.58 | 77.56% |  | Extrema Necesidad | 25620 | 9164.6561 | 16455.3439 | 35.77%
| Otros (constructoras o profersional responsable) | 23131.7081 | 21179.187 | 1952.5211 | 91.56% |  | Total Artículo 59 | 36321.1387 | 14729.7616 | 21591.3771 | 40.55%
| Total Bono Ordinario | 54481.7081 | 40838.794 | 13642.9141 | 74.96%
Nota: incluye solamente recursos FODESAF.
21. Bonos Formalizados Población LGTBI Por Propósito en el mes de Setiembre de 2022
| PROPÓSITO | ORDINARIO |  | ARTÍCULO 59
|  | Casos | Monto | Casos | Monto
| Amp. Rep. Mej. Y/o term. Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0
| Compra de lote y construc | 0 | 0 | 0 | 0
| Compra de vivienda primera planta y segunda planta o edificación | 0 | 0 | 0 | 0
| Compra vivienda existente | 0 | 0 | 0 | 0
| Construcción en lote propio | 1 | 7556000 | 0 | 0
| Construc prim. Edificación y seg. Edificación | 0 | 0 | 0 | 0
| Construc seg. Planta vivienda existente o seg. Edificación | 0 | 0 | 0 | 0
| Lote 50% y Construcción seg. Planta | 0 | 0 | 0 | 0
| Muro de retención | 0 | 0 | 0 | 0
| Total General | 1 | 7556000 | 0 | 0
21.1 Bonos Formalizados Población LGTBI Por Mes
| Mes | Ordinarios | Monto | Art. 59 | Monto | [14 empty] | Mes | Ordinarios | Monto | Art. 59 | Monto
| Ene | 2 | 14.673 | 0 | 0 | [14 empty] | Ene | 1 | 5.366 | 0 | 0
| Feb | 2 | 11.566 | 0 | 0 | [14 empty] | Feb | 1 | 5.045 | 0 | 0
| Mar | 2 | 14.956 | 0 | 0 | [14 empty] | Mar | 1 | 4.917 | 0 | 0
| Abr | 2 | 13.184 | 0 | 0 | [14 empty] | Abr | 1 | 5.064 | 0 | 0
| May | 1 | 6.041 | 0 | 0 | [14 empty] | May | 2 | 12.92 | 1 | 25.2889
| Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Jun | 0 | 0 | 0 | 0
| Jul | 3 | 21.99 | 0 | 0 | [14 empty] | Jul | 0 | 0 | 0 | 0
| Ago | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Ago | 0 | 0 | 0 | 0
| Set | 1 | 7.556 | 0 | 0 | [14 empty] | Set | 0 | 0 | 0 | 0
| Oct | [18 empty] | Oct | 0 | 0 | 0 | 0
| Nov | [18 empty] | Nov | 0 | 18022000 | 0 | 0
| Dic | [18 empty] | Dic | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 13 | 89.966 | 0 | 0 | [14 empty] | Total | 6 | 33.312 | 1 | 25.2889
22. Bonos Postulados por Entidad Autorizada Ordinarios y Art. 59
POSTULADOS ORDINARIOS DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022
| Entidad | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | TOTAL POR ENTIDAD
| MUTUAL CARTAGO | 117 | 212 | 274 | 549 | 484 | 320 | 280 | 222 | 230 | 2688
| GRUPO MUTUAL | 44 | 34 | 93 | 111 | 240 | 273 | 221 | 152 | 94 | 1262
| INVU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14
| B.P.D.C. | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 19 | 4 | 12 | 14 | 63
| B. N. C. R. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 22
| B.C.R | 34 | 11 | 15 | 9 | 45 | 46 | 17 | 19 | 21 | 217
| COOCIQUE R.L. | 199 | 31 | 6 | 1 | 50 | 84 | 76 | 37 | 44 | 528
| FUND.C.R.CANADA | 9 | 7 | 6 | 5 | 118 | 137 | 143 | 59 | 12 | 496
| COOPENAE | 50 | 11 | 27 | 37 | 21 | 98 | 78 | 44 | 39 | 405
| COOPEALIANZA R.L. | 4 | 2 | 31 | 14 | 29 | 68 | 42 | 22 | 14 | 226
| COOPESERVIDORES | 44 | 0 | 3 | 47 | 27 | 17 | 94 | 1 | 14 | 247
| BAC SAN JOSE | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 17 | 11 | 51
| COOPESANMARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4
| COOPEANDE No. 1 | 17 | 1 | 17 | 96 | 15 | 0 | 48 | 23 | 13 | 230
| COOPEUNA R.L. | 9 | 24 | 33 | 0 | 67 | 41 | 19 | 40 | 36 | 269
| COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPECAJA | 0 | 30 | 20 | 144 | 74 | 1 | 21 | 1 | 1 | 292
| COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15
| ASEDEMASA S.A | 22 | 1 | 7 | 21 | 40 | 22 | 8 | 0 | 0 | 121
| ASECCSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| ASEMINA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| CREDECOOP R.L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| COOPESPARTA R.L. | 5 | 0 | 16 | 17 | 12 | 86 | 3 | 2 | 2 | 143
| ASEPANDUIT | 17 | 1 | 3 | 15 | 7 | 4 | 32 | 19 | 5 | 103
| COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 28
| ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL POR MES | 586 | 368 | 553 | 1092 | 1243 | 1246 | 1089 | 689 | 563 | 7429
POSTULADOS ART 59 DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022
| Entidad | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | TOTAL POR ENTIDAD
| MUTUAL CARTAGO | 15 | 19 | 48 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 106
| GRUPO MUTUAL | 98 | 43 | 110 | 52 | 68 | 40 | 82 | 84 | 121 | 698
| INVU | 5 | 2 | 15 | 7 | 7 | 14 | 4 | 8 | 2 | 64
| B.P.D.C. | 48 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 64
| B. N. C. R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B.C.R | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 43
| COOCIQUE R.L. | 2 | 7 | 14 | 0 | 12 | 35 | 49 | 4 | 4 | 127
| FUND.C.R.CANADA | 3 | 0 | 13 | 7 | 8 | 38 | 19 | 146 | 83 | 317
| COOPENAE | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 41
| COOPEALIANZA R.L. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 14 | 39
| COOPESERVIDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| BAC SAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPESANMARCOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPEANDE No. 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9
| COOPEUNA R.L. | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28
| COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPECAJA | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22
| COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ASEDEMASA S.A | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 11 | 1 | 3 | 8 | 49
| ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPESPARTA R.L. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12
| ASEPANDUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL POR MES | 182 | 111 | 216 | 93 | 148 | 174 | 174 | 269 | 253 | 1620
23. Cantidad de Bonos Pagados a nacionales y extranjeros por mes
| Mes | Nacional | Extranjero | [17 empty] | Mes | CuentaDeNUM_CASO | MONTO
| Ene | 643 | 58 | [14 empty] | 10.09% | 0.9105% |  | 2020-01 | 614 | 68
| Feb | 772 | 73 | [14 empty] | 12.12% | 1.146% |  | 2020-02 | 1296 | 125
| Mar | 746 | 74 | [14 empty] | 11.71% | 1.162% |  | 2020-03 | 949 | 92
| Abr | 639 | 70 | [14 empty] | 10.03% | 1.099% |  | 2020-04 | 712 | 58
| May | 512 | 59 | [14 empty] | 8.038% | 0.9262% |  | 2020-05 | 955 | 88
| Jun | 533 | 39 | [14 empty] | 8.367% | 0.6122% |  | 2020-06 | 1224 | 125
| Jul | 557 | 36 | [14 empty] | 8.744% | 0.5651% |  | 2019-07
| Ago | 765 | 72 | [14 empty] | 12.01% | 1.13% |  | 2019-08
| Set | 661 | 61 | [14 empty] | 10.38% | 0.9576% |  | 2019-09
| Oct | [16 empty] | 0% | 0% |  | 2019-10
| Nov | [19 empty] | 2019-11
| Dic | [19 empty] | 2019-12
| Total | 5828 | 542 | [17 empty] | 2019-13
| Total de Casos | 6370 | [16 empty] | 91.49% | 8.509% |  |  | 5750 | 556
Fbrero

## Cumplimiento metas
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
(En millones de colones)
24. Cumplimiento Casos Formalizados con referencia a meta anual de colocación de bonos.
Atención de familias en asentamientos en precario, condición de tugurio, casos de emergencia o extrema necesidad:
| PROGRAMA | META ANUAL PRESUPUESTO FOSUVI | CASOS FORMALIZADOS AL 30/09/2022 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 30/09/2022
| • Discapacidad | 284 | 130 | 45.77%
| • Adulto Mayor | 512 | 317 | 61.91%
| • Indígenas | 276 | 388 | 140.6%
| • Erradicación de tugurios y precarios - Bono Ordinario | 1205 | 704 | 58.42%
| • Erradicación de tugurios y precarios - Bono Art. 59 | 68 | 28 | 41.18%
| • Situación de emergencia y extrema necesidad | 1639 | 876 | 53.45%
| • Familias beneficiadas únicamente con Bono Colectivo | 0 | 0 | 0%
| Sub-total | 3984 | 2443 | 61.32%
ORDINARIOS
| PROGRAMA | META ANUAL PRESUPUESTO FOSUVI | CASOS FORMALIZADOS AL 30/09/2022 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 30/09/2022
| ♦ Regular | 4694 | 2927 | 62.36%
| ♦ ABC y CBA |  | 0 | 0%
| ♦ Ingresos medios | 968 | 1000 | 103.3%
| Sub-total | 5662 | 3927 | 69.36%
| TOTAL | 9646 | 6370 | 66.04%
Ir al índice

## Proyectos y casos disponib
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2022
(En millones de colones)
25. Proyectos, casos individuales Artículo 59 y Bono Colectivo aprobado
Proyectos modalidad adelanto de recursos Art. 59
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Financiamiento adicional Brisas II | 0 | 0 | 7.0633 | Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. | 83% | 75%
| Financiamiento adicional Don Sergio II | 0 | 0 | 20.4467 | AJIP Ingeniería Limitada. | 88% | 100%
| Financiamiento adicional Caña Real | 0 | 0 | 14.8151 | CL Compañia Constructora Sociedad Anonima | 98% | 98%
| Proyecto La Palma | 0 | 0 | 7.0082 | Constructora DAVIVIENDA SA | 100% | 82%
| Financiamiento adicional La Angosta | 0 | 0 | 112.9066 | Hidrotecnica la Peninsula S.a | 100% | 100%
| Financiamiento adicional Las Victorias | 0 | 0 | 2.455 | Consorcio de Empresas JOMAFO-FRP | 93% | 91%
| Financimiento adicional San Martín-Nicoya | 0 | 0 | 20.4712 | HIDROTECNICA DE LA PENINSULA S.A | 100% | 79%
| Financiamiento adicional Vista Hermosa | 0 | 0 | 79.9281 | n/a | 100% | 100%
| Financiamiento adicional Santa Fe | 0 | 0 | 0.44216 | FUPROVI | 80% | 100%
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Caña Real | 0 | 0 | 0.076021 | CL Compañia Constructora Sociedad Anonima | 98% | 98%
| Financiamiento Adicional por Ajuste por IVA Proyecto Cartagena Valle La Estrella | 0 | 0 | 0.03614 | Consultoria Mar Azul S.A. | 94% | 100%
| Financiamiento Adicional Ajuste por IVA Proyecto Shikabá | 0 | 0 | 0.020522 | FUPROVI | 89% | 100%
| Financimiento adicional Cocales de Duacarí | 0 | 0 | 0.20416 | Ekstrom S.A. | 100% | 100%
| Financiamiento adicional Bella Vista | 0 | 0 | 43.9735 | FUPROVI | 90% | 98%
| Financiamiento adicional Hojancha | 0 | 0 | 56.9463 | FUPROVI | 90% | 100%
| Financiamiento Proyecto Villa Verde | 70 | 70 | 1694.7697 | AJIP Ingeniería Limitada | 0% | 0%
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Villas Marcel | 0 | 0 | 0.047967 | Las Arandas S.A. | 90% | 100%
| Financiamiento adicional Las Trojas | 0 | 0 | 333.1683 | Las Arandas S.A. | 80% | 88% | 0.66
| Financiamiento adicional El Porvenir | 0 | 0 | 26.1032 | Consultoría Mar Azul S.A. | 97% | 99% | 0.65
| Financiamiento adicional Don Sergio I | 0 | 0 | 12.5868 | AJIP Ingeniería Limitada. | 100% | 100%
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Don Sergio II | 0 | 0 | 0.17854 | AJIP Ingeniería Limitada. | 88% | 100% | 1
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Villas Marcel | 0 | 0 | 0.02077 | Las Arandas S.A. | 90% | 100% | 0.92
| Financiamiento Adicional Ajuste por IVA Proyecto Shikabá | 0 | 0 | 0.047158 | FUPROVI | 89% | 100% | 0.98
| Financiamiento Adicional Ajuste por IVA Proyecto Shikabá | 0 | 0 | 0.017431 | FUPROVI | 89% | 100% | 1
| Nueva Esperanza II | 53 | 53 | 1425.9711 | Compañía Inmobiliaria S y N S.A. | 0% | 0% | 0
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Caña Real | 0 | 0 | 0.031722 | CL Compañia Constructora Sociedad Anonima | 98% | 98%
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Caña Real | 0 | 0 | 0.017623 | CL Compañia Constructora Sociedad Anonima | 98% | 98%
| Subtotal | 123 | 123 | 3859.7532
Proyectos compra de lote y construcción
| Proyectos | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Financiamiento adicional Santa Luisa I | 0 | 0 | 31.6682 | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 100% | 98%
| Proy Chachagua " Grupo de 8 a 15 casos individuales" | 15 | 15 | 284.3925 | Constructora de Vivienda Técnica Social COVITES S.A. | 0% | 0% | 0
| Financiamienro Los Almendros |  |  |  | Desarrollos Sanca Dos Mil Dos S.A | 100% | 100% | 0
| Financiamiento Lomas del Valle |  |  |  | Desarrollos Sanca Dos Mil Dos S.A | 100% | 100% | 0
| Financiamiento Lotificación Miravalles II |  |  |  | Constructora Dos por Tres S.A. | 100% | 0%
| Financiamiento adicional por Ajuste por IVA Proyecto Santa Luisa II |  |  |  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 100% | 0%
| Financiamiento Corrales Negros |  |  |  | Walter Araya Martínez y Asociados S.A., | 100% | 0%
| Financiamiento Las Rosas de Pocosol II Etapa |  |  |  | Eleazar Pérez S.A. | 100% | 0%
| Financiamiento adicional Vistas Real |  |  |  | Constructora ROVI S.A. | 100% | 100%
| Subtotal | 15 | 15 | 316.0607
Proyectos modalidad construcción en lote propio
| Proyectos | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Subtotal | 0 | 0 | 0
Proyectos Llave en Mano y Vivienda Existentes
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Financiamiento adicional por Ajuste por IVA Proyecto Juan Rafael Mora | 0 | 0 | 0.0475 | Construcciones Modulares | 100% | 100%
| Financiamiento adicional por Ajuste por IVA Proyecto Juan Rafael Mora | 0 | 0 | 0.0475 | Construcciones Modulares | 100% | 100%
| Financiamiento adicional Proyecto La Flor | 0 | 0 | 0 | FUPROVI | 100% | 100%
| Proyecto La Arboleda | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA ARPO S.A | 100% | 100%
| Proyecto Josue III Llave en Mano | 0 | 0 | 0 | 3-101713124 S.A. | 100% | 100%
| Reseda II Llave en Mano |  |  |  | Vargas Amaya S.A. | 100% | 100%
| Financiamiento Josue |  |  |  | 3-101-713124 S.A. | 100% | 100%
| Financiamiento Malinche IV |  |  |  | 3-101-713124 S.A. | 100% | 100%
| Financiamiento Josué IV |  |  |  | 3-101-713124 S.A. | 100% | 100%
| Maliches III Etapa |  |  |  | Inmobiliaria SYNSA | 100% | 100%
| Financimiento adicional Proyecto Centauro (IVA) |  |  |  | Inversiones Alcalá FA DOS MIL OCHO S.A. | 100% | 100%
| Financiamiento adicional por Ajuste por IVA Proyecto Juan Rafael Mora |  |  |  | Construcciones Modulares | 100% | 100%
| Subtotal | 0 | 0 | 0.094999
Maduración de proyectos Art. 59
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Fecha de Aprobación | Entidad Autorizada | Ubicación
| Financiamiento adicional Nueva Angostura | 0 | 0 | 0.80717
| Subtotal maduración de proyectos Art.59 | 0 | 0 | 0.80717
Proyectos de Vivienda Indígena
| Reserva donde se ubican los casos aprobados | Casos | Familias | Monto Aprobado | Fecha de Aprobación | Entidad Autorizada | Empresa
| Financiamiento La Casona SOMABACU- BANCO POPULAR | 49 | 49 | 782.8893 | 2022-03-21 | Banco Popular | SOMABACU
| Financiamiento (46) soluciones habitacionales en Territorios Indígenas Conte Burica, Boruca, Guaymi, Kekoldi y Cabécar Coopeservidores/Davivienda | 46 | 46 | 540.7676 | 28/4/2022 y 05/05/2022 | Coopeservidores | Constructora DAVIVIENDA SA
| Financiamiento Tayni-Briri 2 Darqco-Fundación 40 casos | 40 | 40 | 495.6827 | 2022-05-04 | Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica – Canadá | Constructora Darqco
| Subtotal Proyectos Indígenas | 135 | 135 | 1819.3395
| Casos individuales | 469 | 469 | 8023.9385
| Total Art. 59 FODESAF | 742 | 742 | 14019.9942
DISPONIBILIDADES ART. 59 FODESAF ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| PROYECTO | Casos | Familias | Monto
| Financiamiento adicional territorio indígena Cabécar en Talamanca, Coocique/Davivienda | 0 | 0 | 37.01
| Financiamiento adicional Brisas II | 0 | 0 | 4.87
| Financiamiento adicional Amapolas | 0 | 0 | 25.5892
| Financiamiento adicional Cocales de Duacarí | 0 | 0 | 12.4927
| Financiamiento adicional José Villalobos | 0 | 0 | 54.1286
| Financiamiento adicional Loma Linda | 0 | 0 | 26.4931
| Financiamiento adicional Tujankir II | 0 | 0 | 6.13
| Financiamiento adicional El Colono | 0 | 0 | 1.413
| Financiamiento adicional Gran Sol II | 0 | 0 | 1.0599
| Financiamiento adicional Las Trojas | 0 | 0 | 3.1093
| Financiamiento adicional Llanuras de Canaán | 0 | 0 | 1.8702
| Financiamiento adicional Villa Verde | 0 | 0 | 67.7908
| Financiamiento adicional Aurora de Luz | 0 | 0 | 27.7715
| Financiamiento adicional Bajo Tejares | 0 | 0 | 1.0532
| Financiamiento adicional Don Sergio II | 0 | 0 | 4.512
| Financiamiento adicional La Angosta | 0 | 0 | 6.7881
| Financiamiento adicional PTAR las Brisas | 0 | 0 | 0.34345
| Financiamiento adicional Bella Vista | 0 | 0 | 3.6252
| Financiamiento adicional Montecristo II | 0 | 0 | 1.8075
| Financiamiento adicional Valle Azul | 0 | 0 | 4.3718
| Financiamiento adicional Vistas del Miravalles | 0 | 0 | 12.3007
| Financiamiento adicional Hojancha | 0 | 0 | 13.1884
| Financiamiento adicional 28 Millas | 0 | 0 | 108.3175
| Financiamiento adicional Condominio Almendares II | 0 | 0 | 25.8613
| Financiamiento adicional Condominio La Joya | 0 | 0 | 1.5898
| Financiamiento adicional El Rótulo | 0 | 0 | 7.7764
| Financiamiento adicional Santa Fe | 0 | 0 | 14.5792
| Financiamiento adicional Torres de la Montaña | 0 | 0 | 17.5388
| Financiamiento adicional Vistas de Guadalupe | 0 | 0 | 20.4119
| Financiamiento adicional Puerto Escondido | 0 | 0 | 65.2586
| Subtotal proyectos | 0 | 0 | 579.052
| Casos individuales | Casos | Familias | Monto
| Casos individuales | 9 | 9 | 130.7181
| TOTAL PENDIENTE DE APROBACION | 9 | 9 | 709.7701
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO FODESAF | 751 | 751 | 14729.7642
PROYECTOS PRESUPUESTO BONO COLECTIVO 2020
Proyectos Bono Colectivo 2021
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
| Subtotal Financiamiento Bono Colectivo | 0 | 0 | 0
| Subtotal Perfiles Bono Colectivo | 0 | 0 | 0
Financiamiento Proyectos Bono Colectivo
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
| Financiamiento adicional Limón 2000 | 0 | 0 | 248.1584
| Financiamiento adicional Parque Esparcimiento La Cima | 0 | 0 | 35.7227
| Financiamiento adicional PTAR Las Brisas II | 0 | 0 | 26.608
| Financiamiento adicional Los Chiles | 0 | 0 | 1.6517
| Financiamiento adicional Parque Libertad |  |  | 16.6352
| Financiamiento adicional PTAR La Angosta |  |  | 22.5391
| Financiamiento adicional Paseo Ecocultural San Isidro | 0 | 0 | 31.4589
| Subtotal Financiamiento Bono Colectivo | 0 | 0 | 382.774
| Total Bono Colectivo Aprobado | 0 | 0 | 382.774
DISPONIBILIDADES BONO COLECTIVO ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
Financiamiento adicional PTAR La Angosta
| Financiamiento adicional Juanito Mora II | 0 | 0 | 5.1798
| Financiamiento adicional Tierra Prometida | 0 | 0 | 102.5372
| Financiamiento adicional Limón 2000 | 0 | 0 | 18.886
| Financiamiento adicional Jorge Debravo | 0 | 0 | 11.3112
| Financiamiento adicional Parque La Cima | 0 | 0 | 28.4493
0
| Total Bono Colectivo pendiente de aprobación | 0 | 0 | 166.3636
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO BONO COLECTIVO | 0 | 0 | 549.1376
Proyectos presupuesto Impuesto Solidario
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado
| Financiamiento Territorio indigena Talamanca Bribri- Aditribri Somabacu | 0 | 0 | 0
| Proyecto Malinche II (Llave en Mano) | 0 | 0 | 0
| Proyecto Las Palmas (Proyectos modalidad compra de lote y construcción) | 0 | 0 | 0
| Casos individuales | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0
| Subtotal Financiamiento Impuesto Solidario | 0 | 0 | 0
| Total Impuesto Solidario aprobado | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES IMPUESTO SOLIDARIO ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
| La Conquista | 0 | 0 | 0
| Total Impuesto Solidario Pendiente de Aprobación | 0 | 0 | 0
| Casos individuales | 0 | 0 | 0
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO IMPUESTO SOLIDARIO | 0 | 0 | 0
Proyectos Presupuesto CNE 2021
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES CNE ASIGNADAS APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA Y CNE
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
Casos Individuales
Subtotal Casos individuales
Total CNE Aprobado
DISPONIBILIDADES CNE ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Proyecto Las Palmas (Proyectos modalidad compra de lote y construcción) | 0 | 0 | 0
| Total Financiamiento Impuesto Solidario aprobado | 0 | 0 | 0
| Total CNE Pendiente de Aprobación | 0 | 0 | 0
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO CNE | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES COMPROMISOS 2020 PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Casos Individuales | 0 | 0
| Total Compromisos pendientes | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES COMPROMISOS 2020 ASIGNADAS APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
Casos Individuales
Total Compromisos pendientes
TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO COMPROMISO
DISPONIBILIDADES EMERGENCIAS 2020 APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
Total Emergencias pendientes
DISPONIBILIDADES EMERGENCIAS 2020 APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
Casos individuales
Total Emergencias aprobados
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO COMPROMISO |  |  | 0
| Subtotal Recursos 2020 | 751 | 751 | 15278.9018
PROYECTO DISPONIBILIDAD PROYECTOS ESPECIFICOS
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Financimiento Territorio Indígena Cabécar de Chirripó, Brenes y Morgan | 0 | 0 | 0
| Financimaiento adicional Katira | 0 | 0 | 0
| Proyecto La Conquista | 0 | 0 | 0
| Proyecto Almendares | 0 | 0 | 0
| Financiamiento Territorio indigena Talamanca Bribri- Aditribri Somabacu | 0 | 0 | 0
| Financiamiento adiccional Brisas II | 0 | 0 | 0
| Proyecto Malinche II (Llave en Mano) | 0 | 0 | 0
| Financiamienro Los Almendros | 0 | 0 | 0
| Subotal Periodos Anteriores: | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES Proyectos especificos ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Casos Individuales Disponibilidad Periodos anteriores | 0 | 0 | 0
| Subtotal Periodos Anteriores | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Casos | Familias | Monto Aprobado
| TOTAL GENERAL | 751 | 751 | 15278.9018
|  |  | 273 | 5995.2485
5995248493.54
Ir al índice

## Inf. Cont. Superavit Esp.
26.Informe Control de Superávit Específico
Al 30 de Setiembre 2022
(En millones de colones)
1. INFORME MENSUAL DE RECURSOS FOSUVI
Mes | 2020 | [5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022
| Fodesaf | Impuesto Solidario | JPS | CNE | Bono Colectivo | Total 2020 | Fodesaf | Impuesto Solidario | JPS | CNE | Bono Colectivo | Total 2021 | Fodesaf | Impuesto Solidario | JPS | CNE | Bono Colectivo | Total 2022
Enero | 6812.1529 | 0 | 0.21328 | 0 | 0 | 6812.3661 | 5649.85 | 0 | 0 | 18.0956 | 0 | 5667.9456 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Febrero | 8314.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8314.5563 | 5649.85 | 0 | 0 | 22.6493 | 0 | 5672.4993 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Marzo | 12231.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12231.3385 | 5649.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.85 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Abril | 8731.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8731.8491 | 5649.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.85 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.85 | 649.3 | 0 | 0 | 1160 | 7459.15 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Junio | 9491.7292 | 0 | 0 | 250.1096 | 0 | 9741.8388 | 5649.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.85 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Julio | 9469.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9469.9653 | 12649.85 | 0 | 133.0059 | 57.6554 | 0 | 12840.5113 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Agosto | 11716.4248 | 0 | 0 | 53.709 | 0 | 11770.1338 | 9649.85 | 0 | 32.6552 | 0 | 0 | 9682.5052 | 8150.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150.0998
Septiembre | 12490.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12490.6713 | 9649.85 | 0 | 43.7295 | 0 | 0 | 9693.5795 | 8150.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150.0998
Octubre | 6483.8043 | 0 | 0 | 17.4385 | 0 | 6501.2429 | 9983.1833 | 0 | 63.4033 | 0 | 0 | 10046.5866 | [5 empty] | 0
Noviembre | 11958.9275 | 0 | 362.0051 | 0 | 1000 | 13320.9326 | 9983.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983.1833 | [5 empty] | 0
Diciembre | 8011.8928 | 0 | 0 | 98.9458 | 1000 | 9110.8386 | 9983.1833 | 0 | 0 | 17.2728 | 1160 | 11160.4562 | [5 empty] | 0
Total | 105713.3121 | 0 | 362.2184 | 420.2029 | 2000 | 108495.7333 | 95798.2 | 649.3 | 272.7938 | 115.6732 | 2320 | 99155.967 | 72584.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72584.3441
Observacioens
• Tal como ocurrió en el ejercicio económico 2021, se espera que los recursos de Fodesaf ingresen a la respectiva cuenta en Caja Única en tractos mensuales iguales.
• Los recursos de la JPS ingresan por lo general durante el segundo semestre del año.
• Los recursos de Impuesto Solidario están programados para ingresar durante el segundo semestre del año.
• Los recursos de Bono Colectivo están programados para ingresar durante el segundo semestre del año.
2. Comportamiento del superávit específico
Año | Superávir Específico al cierre del período | Variación
2017 | 146433.0768
2018 | 145588.9227 | -0.5765%
2019 | 133681.2973 | -8.179%
2020 | 109936.0302 | -17.76%
2021 | 102861.0018 | -6.436%
2022 | 102492.7453 | -0.358%
Observaciones
• Se han realizado esfuerzos para disminuir paulatinamente el superávit específico, No obstante, es importante aclarar que la naturaleza misma del negocio lleve a tener un saldo importante de recursos que representan bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar, casos individuales y proyectos de vivienda aprobados pendientes de pagar y/o desembolsar, así como proyectos de Bono Colectivo pendientes de pagar y/o desembolsar, las respectivas comisiones de Ley y partidas en proceso de asignación al cierre de cada año.
• Se insiste en las reuniones del Comité de Calidad con las Entidades Autorizadas en la necesidad de revisar constantemente y acelerar en la medida de lo posible los procesos de cobro y liquidación de operaciones.
• Se realiza un proceso constante de liquidación de proyectos de vivienda y de proyectos de Bono Colectivo, para actualizar las bases de datos y maximizar el uso de recursos, con el fin de redistribuir los recursos m utilizados para el trámite de nuevos subsidios.
• Superávit 2022 al 30/09/2022.
3. Comparativo compromisos FOSUVI 2021/2022
Recursos Comprometidos pendientes de Desembolso
Recursos comprometidos pendientes de desembolso |  |  | Al 31/12/2021 | Al 30/09/2022 | Variación
Bono Familiar de Vivienda (BFV) Ordinario "emitidos" |  |  | 17739.074 | 15113.743 | -14.8%
Proyectos y Casos Individuales BFV Art. 59 |  |  | 49130.9999 | 36255.7863 | -26.21%
Proyectos Bono Colectivo |  |  | 20390.5915 | 19174.8736 | -5.962%
Comisiones Administrativas sobre BFV y Proyectos |  |  | 6098.2223 | 5381.7811 | -11.75%
BFV Pendiente de Pagar |  |  | 766.0527 | 880.0954 | 14.89%
Impuestos sobre Inversiones por pagar |  |  | 317.0038 | 0 | -100%
Subtotal recursos comprometidos pendientes de desembolso |  |  | 94441.9442 | 76806.2794 | -18.67%
Recursos en proceso de Asignación y Compromiso |  |  | Al 31/12/2021 | Al 30/09/2022 | Variación
Saldo de recursos de Periodos Anteriores por asignar |  |  | 374.246 | 374.246 | 0%
Saldo de recursos de Proyectos específicos Art 59 por asignar |  |  | 2270.4381 | 2270.4381 | 0%
Saldo de recursos de Emergencias Art 59 por asignar |  |  | 686.6876 | 686.6876 | 0%
Recursos de Bono Colectivo de dic-21 por asignar |  |  | 1448.7005 | 1448.7005 | 0%
Recursos FODESAF 2022 por asignar |  |  | 0 | 12739.6928 | 0%
Comisiones Administrativas sobre Recursos por asignar |  |  | 266.4919 | 1063.9967 | 299.3%
BFV Anulados y Saldos de Proyectos Liquidados y BC |  |  | 1844.3549 | 1844.3549 | 0%
Otros ingresos |  |  | 1524.002 | 5833.6212 | 282.8%
Subtotal Recursos en proceso de Asignación y Compromiso |  |  | 8414.921 | 26261.7378 | 212.1%
Total Superávit Específico |  |  | 102856.8652 | 103068.0172 | 0.2053%
Observaciones
• El Superávit Específico presenta unadisminución con respecto al saldo a febrero, lo cual lo ubica cercano al saldo al cierre del año anterior. Se espera continuar disminuyendo el Superávit Específico.
• Recursos FODESAF 2022 por asignar corresponde al saldo de los recursos que ingresaron al 30/09/22 pendientes de asignar. Los recursos correspondientes al mes de setiembre por ¢8.150 millones ingresaron el 09/09/22 a Caja Única, por lo que fue posible colocarlos en su totalidad.
4. Liquidación Presupuesto 2022 por Entidad Autorizada - BASE EFECTIVO-EJECUCIÓN COMPROMISOS 2021
BONOS ORDINARIOS | Total COMPROMISOS 2021 |  | EJECUCION AL 30/09/2022 |  | Saldo Compromisos 2021 |  | Porcentaje de ejecución
| Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 299 | 2349.38 | 258 | 2041.903 | 41 | 307.477 | 86.29% | 86.91%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 574 | 4265.898 | 488 | 3629.266 | 86 | 636.632 | 85.02% | 85.08%
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 20 | 152.114 | 17 | 129.246 | 3 | 22.868 | 85% | 84.97%
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 7 | 44.976 | 7 | 44.976 | 0 | 0 | 100% | 100%
Banco Nacional de Costa Rica | 5 | 30.497 | 4 | 25.868 | 1 | 4.629 | 80% | 84.82%
Banco de Costa Rica | 81 | 579.45 | 66 | 469.511 | 15 | 109.939 | 81.48% | 81.03%
COOCIQUE R.L. | 194 | 1395.922 | 156 | 1122.546 | 38 | 273.376 | 80.41% | 80.42%
Fundación Costa Rica - Canadá | 153 | 1183.228 | 146 | 1126.831 | 7 | 56.397 | 95.42% | 95.23%
COOPENAE R.L. | 204 | 1574.858 | 186 | 1439.618 | 18 | 135.24 | 91.18% | 91.41%
COOPEALIANZA R.L. | 60 | 467.304 | 56 | 436.871 | 4 | 30.433 | 93.33% | 93.49%
COOPESERVIDORES R.L. | 130 | 1051.296 | 107 | 872.143 | 23 | 179.153 | 82.31% | 82.96%
BAC San José | 54 | 437.896 | 50 | 407.906 | 4 | 29.99 | 92.59% | 93.15%
COOPESANMARCOS R.L. | 4 | 33.647 | 4 | 33.647 | 0 | 0 | 100% | 100%
COOPEANDE R.L. | 159 | 1236.17 | 141 | 1098.136 | 18 | 138.034 | 88.68% | 88.83%
COOPEUNA R.L. | 147 | 1160.818 | 113 | 907.561 | 34 | 253.257 | 76.87% | 78.18%
COOPECAJA R.L. | 67 | 622.58 | 61 | 577.886 | 6 | 44.694 | 91.04% | 92.82%
COOPEMEP R.L. | 10 | 76.385 | 8 | 62.457 | 2 | 13.928 | 80% | 81.77%
COOPEESPARTA | 36 | 280.853 | 31 | 242.911 | 5 | 37.942 | 86.11% | 86.49%
CREDECOOP | 5 | 37.582 | 5 | 37.582 | 0 | 0 | 100% | 100%
ASEDEMASA | 52 | 393.859 | 51 | 386.888 | 1 | 6.971 | 98.08% | 98.23%
ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ASEMINA | 3 | 19.555 | 0 | 0 | 3 | 19.555 | 0% | 0%
ASEPANDUIT | 46 | 344.806 | 41 | 309.453 | 5 | 35.353 | 89.13% | 89.75%
Subtotal Bonos Ordinarios | 2310 | 17739.074 | 1996 | 15403.206 | 314 | 2335.868 | 86.41% | 86.83%
BONO COLECTIVO | Total COMPROMISOS 2021 |  | EJECUCION AL 30/09/2022 |  | Saldo Compromisos 2021 |  | Porcentaje de ejecución
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 0 | 2286.4257 | 0 | 131.3808 | 0 | 2155.0448 | N/A | 5.746%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 0 | 2648.3982 | 0 | 1010.0861 | 0 | 1638.3121 | N/A | 38.14%
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 0 | 2598.5365 | 0 | 378.1207 | 0 | 2220.4158 | N/A | 14.55%
Banco Popular y de Desarrollo Comunal |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
Banco Crédito Agrícola de Cartago |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
Banco Nacional de Costa Rica |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
Banco de Costa Rica |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
COOCIQUE R.L. | 0 | 1650.9753 | 0 | 0 | 0 | 1650.9753 | N/A | 0%
Fundación Costa Rica - Canadá | 0 | 11206.2559 | 0 | 29.3518 | 0 | 11176.9041 | N/A | 0.2619%
COOPENAE R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEALIANZA R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPESERVIDORES R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
BAC San José |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPESANMARCOS R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEACOSTA R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEANDE R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEUNA R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopesanramón R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopeaserrí R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopecaja |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
CoopeMEP |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopeorotina |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
ASEDEMASA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
ASECCSS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
ASECLIBI |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Banca Promérica. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Subtotal Cargo Ordinario casos Art. 59 | 0 | 20390.5915 | 0 | 1548.9394 | 0 | 18841.6521 | N/A | 7.596%
ARTICULO 59 | Total COMPROMISOS 2021 |  | EJECUCION AL 30/09/2022 |  | Saldo Compromisos 2021 |  | Porcentaje de ejecución
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 510 | 13265.0444 | 250 | 6499.7982 | 260 | 6765.2462 | 49.02% | 49%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 286 | 8288.338 | 89 | 2567.7902 | 197 | 5720.5478 | 31.12% | 30.98%
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 189 | 1915.4407 | 46 | 463.95 | 143 | 1451.4907 | 24.34% | 24.22%
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 4 | 64.2635 | 2 | 36.225 | 2 | 28.0385 | 50% | 56.37%
Banco Crédito Agrícola de Cartago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Banco Nacional de Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Banco de Costa Rica | 41 | 617.2344 | 16 | 244.8495 | 25 | 372.3849 | 39.02% | 39.67%
COOCIQUE R.L. | 174 | 3213.8078 | 47 | 863.4515 | 127 | 2350.3563 | 27.01% | 26.87%
Fundación Costa Rica - Canadá | 654 | 13815.9459 | 187 | 3948.0837 | 467 | 9867.8623 | 28.59% | 28.58%
COOPENAE R.L. | 194 | 3853.7624 | 146 | 2896.3985 | 48 | 957.3639 | 75.26% | 75.16%
COOPEALIANZA R.L. | 194 | 2256.8715 | 106 | 1234.5701 | 88 | 1022.3014 | 54.64% | 54.7%
COOPESERVIDORES R.L. | 55 | 617.3588 | 48 | 536.1028 | 7 | 81.256 | 87.27% | 86.84%
BAC San José | 1 | 15.0154 | 0 | 0 | 1 | 15.0154 | 0% | 0%
COOPESANMARCOS R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPEACOSTA R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPEANDE R.L. | 8 | 133.3815 | 1 | 18.8962 | 7 | 114.4854 | 12.5% | 14.17%
COOPEUNA R.L. | 3 | 60 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0% | 0%
Coopesanramón R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Coopeaserrí R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPECAJA R.L. | 10 | 138.6356 | 9 | 131.1096 | 1 | 7.526 | 90% | 94.57%
COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPEESPARTA | 3 | 41.4941 | 3 | 41.4941 | 0 | 0 | 100% | 100%
CREDECOOP | 1 | 16.0251 | 1 | 16.0251 | 0 | 0 | 100% | 100%
ASEDEMASA | 38 | 818.3806 | 12 | 260.7253 | 26 | 557.6553 | 31.58% | 31.86%
ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ASEPANDUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Subtotal Artículo 59 | 2365 | 49130.9999 | 963 | 19759.4698 | 1402 | 29371.53 | 40.72% | 40.22%
SUB-TOTAL | 4675 | 87260.6654 | 2959 | 36711.6153 | 1716 | 50549.0501 | 63.29% | 42.07%
PRESUPUESTO AJUSTADO CON EL NO INGRESO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A IMPUESTO DE VENTAS
DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS AL 25/05/2005
SUPUESTOS:
SUPUESTOS:
Incluye 1% Comisión Entidades Autorizadas
NO incluye 2% Gastos Administrativos (Cuenta GMarral)
Comisión 2% Entidades Autorizadas |  | 2607.7956 |  | 866.696 |  | 1830.3988 | N/A | 33.23%
Comisión Cta. Grl. (Costo Operativo) |  | 3490.4266 |  | 1476.1953 |  | 2115.5196 | N/A | 42.29%
SUB-TOTAL |  | 93358.8877 |  | 39054.5066 |  | 54494.9685 | N/A | 41.83%
Cuentas por pagar | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
BFV Pendiente de Pagar |  | 766.0527 |  | 65.3352 |  | 700.7175 | N/A | 8.529%
Otras Cuentas por Pagar (Comisiones EA) |  | 0 |  |  |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Otras Cuentas por Pagar (Impuestos sobre rendimientos de Inversiones) |  | 317.0038 |  | 317.0038 |  | 0 | N/A | 100%
Subtotal Cuentas por pagar | 0 | 1083.0565 | 0 | 382.339 | 0 | 700.7175 | N/A | 35.3%
SUB-TOTAL Bonos + Comisiones + Cuentas por Pagar | 0 | 94441.9442 |  | 39436.8456 |  | 55195.686 | N/A | 41.76%
OTRAS PARTIDAS DE COMPROMISOS
Recursos por asignar Bono Ordinario Compromisos períodos anteriores |  | 338.6666 |  | 0 |  | 338.6666 | N/A | 0%
Recursos por asignar Artículo 59 Compromisos períodos anteriores |  | 35.5794 |  | 0 |  | 35.5794 | N/A | 0%
Recursos por asignar Proyectos expecíficos Art 59 |  | 2270.4381 |  | 0 |  | 2270.4381 | N/A | 0%
Recursos por asignar Emergencias Art 59 |  | 686.6876 |  | 0 |  | 686.6876 | N/A | 0%
Recursos por asignar Bono Colectivo |  | 1448.7005 |  | 0 |  | 1448.7005 | N/A | 0%
Comisión 2% Enitidades por asignar |  | 75.289 |  | 0 |  | 75.289 | N/A | 0%
Comisión Cta. Grl. (Costo Operativo) por asignar |  | 191.2029 |  | 0 |  | 191.2029 | N/A | 0%
Bonos Ordinarios Compr. 2019 Anulados en 2021 |  | 152.4799 |  | 0 |  | 152.4799 | N/A | 0%
Bonos Ordinarios Compr. 2020 Anulados en 2021 |  | 1083.3664 |  | 0 |  | 1083.3664 | N/A | 0%
Bonos Individuales Art. 59 Compromisos - Anulados en 2021 |  | 221.4376 |  | 0 |  | 221.4376 | N/A | 0%
Proyectos liquidados por distribuir |  | 179.4804 |  | 0 |  | 179.4804 | N/A | 0%
Saldo Bono Colectivo por distribuir |  | 207.5906 |  | 0 |  | 207.5906 | N/A | 0%
Otros Ingresos JPS 2021 por distribuir |  | 151.3014 |  | 0 |  | 151.3014 | N/A | 0%
Otros Ingresos 2021 por distribuir |  | 1376.618 |  | 0 |  | 1376.618 | N/A | 0%
BFV Pendiente de Pagar cancelados por distribuir |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Ajuste diferencia con saldo Bancos e Inversiones al 31/12/2021 |  | -3.9174 |  | 0 |  | -3.9174 | N/A | 0%
TOTAL |  | 102856.8652 |  | 39436.8456 |  | 63610.6071 | N/A | 38.34%
Nota:
Los recursos asignados a Bono Colectivo no se materializan como casos individuales debido a que corresponden precisamente a un beneficio colectivo para las personas que habitan los sitios intervenidos, así como a vecinos o usuarios de otras zonas.
La cantidad de casos Artículo 59 -(Compromisos y Ejecución) corresponde a una estimación realizada tomando el saldo por desembolsar o desembolsado y dividiéndolo entre el costo promedio del bono en cada proyecto.
Ir al índice

## Ejecución Presupuesto Base Efec
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (PAGO DE BONOS Y ADELANTO ART. 59)
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
(En millones de colones)
27. Liquidación Presupuesto 2022 por Entidad Autorizada - BASE EFECTIVO CGR
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (PAGO DE BONOS Y ADELANTO ART. 59)
Entidad Autorizada | PRESUPUESTO 2022 |  |  | EJECUCION AL 30/09/2022 |  |  | DISPONIBLE Presupuesto 2022
BONOS ORDINARIOS | 2022 | Compr 2021 | Total | 2022 | Compr 2021 | Total | 2022 | Compr 2021 | Total
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 10616707659.3451 | 3493475522.0337 | 14110183181.3787 | 5677540696.0628 | 2041903000 | 7719443696.0628 | 4939166963.2823 | 1451572522.0337 | 6390739485.316
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 17895444186.918 | 4265898000 | 22161342186.918 | 10402935000 | 3629266000 | 14032201000 | 7492509186.918 | 636632000 | 8129141186.918
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 334165211.6065 | 152114000 | 486279211.6065 | 15260000 | 129246000 | 144506000 | 318905211.6065 | 22868000 | 341773211.6065
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1047436970.6269 | 44976000 | 1092412970.6269 | 291715000 | 44976000 | 336691000 | 755721970.6269 | 0 | 755721970.6269
Banco Crédito Agrícola de Cartago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Nacional de Costa Rica | 370920668.3945 | 30497000 | 401417668.3945 | 34353000 | 25868000 | 60221000 | 336567668.3945 | 4629000 | 341196668.3945
Banco de Costa Rica | 2893734036.6494 | 579450000 | 3473184036.6494 | 777171999.9305 | 469511000 | 1246682999.9305 | 2116562036.7189 | 109939000 | 2226501036.7189
COOCIQUE R.L. | 4511326649.6256 | 1395922000 | 5907248649.6256 | 1450260141.7512 | 1122546000 | 2572806141.7512 | 3061066507.8745 | 273376000 | 3334442507.8745
Fundación Costa Rica - Canadá | 2603970338.1938 | 1183228000 | 3787198338.1938 | 1831237000.0037 | 1126831000 | 2958068000.0037 | 772733338.19 | 56397000 | 829130338.19
COOPENAE R.L. | 3022104393.2689 | 1574858000 | 4596962393.2689 | 1181616000 | 1439618000 | 2621234000 | 1840488393.2689 | 135240000 | 1975728393.2689
COOPEALIANZA R.L. | 2225908253.5122 | 467304000 | 2693212253.5122 | 961036000 | 436871000 | 1397907000 | 1264872253.5122 | 30433000 | 1295305253.5122
COOPESERVIDORES R.L. | 1835820415.1974 | 1051296000 | 2887116415.1974 | 439273000 | 872143000 | 1311416000 | 1396547415.1974 | 179153000 | 1575700415.1974
BAC San José | 712017933.8136 | 437896000 | 1149913933.8136 | 103228000 | 407906000 | 511134000 | 608789933.8136 | 29990000 | 638779933.8136
Banco Cathay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Improsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bansol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPESANMARCOS R.L. | 218674445.1342 | 33647000 | 252321445.1342 | 8068000 | 33647000 | 41715000 | 210606445.1342 | 0 | 210606445.1342
COOPEAserrí R.L.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEANDE R.L. | 1243569433.7263 | 1361170000 | 2604739433.7263 | 581794000 | 1098136000 | 1679930000 | 661775433.7263 | 263034000 | 924809433.7263
COOPEUNA R.L. | 1721348015.7216 | 1160818000 | 2882166015.7216 | 534675000 | 907561000 | 1442236000 | 1186673015.7216 | 253257000 | 1439930015.7216
Coopegrecia R.L. | 100000000 | 0 | 100000000 | 50808000 | 0 | 50808000 | 49192000 | 0 | 49192000
Coopeajudicial R.L. | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000
Coopecaja | 1341017986.568 | 747580000 | 2088597986.568 | 1028397000 | 577886000 | 1606283000 | 312620986.568 | 169694000 | 482314986.568
COOPEMEP | 105122077.7455 | 201385000 | 306507077.7455 | 3311000 | 62457000 | 65768000 | 101811077.7455 | 138928000 | 240739077.7455
COOPEESPARTA | 603465473.7765 | 405853000 | 1009318473.7765 | 455721000 | 242911000 | 698632000 | 147744473.7765 | 162942000 | 310686473.7765
CREDECOOP | 185806420.4381 | 37582000 | 223388420.4381 | 530000 | 37582000 | 38112000 | 185276420.4381 | 0 | 185276420.4381
ASEDEMASA | 570608639.7911 | 393859000 | 964467639.7911 | 268964398.5952 | 386888000 | 655852398.5952 | 301644241.1959 | 6971000 | 308615241.1959
ASECCSS | 109058866.9125 | 0 | 109058866.9125 | 6317000 | 0 | 6317000 | 102741866.9125 | 0 | 102741866.9125
ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEMINA | 102155723.1585 | 19555000 | 121710723.1585 | 0 | 0 | 0 | 102155723.1585 | 19555000 | 121710723.1585
ASEPANDUIT | 646405180.2729 | 344806000 | 991211180.2729 | 176171000 | 309453000 | 485624000 | 470234180.2729 | 35353000 | 505587180.2729
Banca Promérica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Bonos Ordinarios | 55116788980.3971 | 19383169522.0337 | 74499958502.4307 | 26280382236.3433 | 15403206000 | 41683588236.3433 | 28836406744.0537 | 3979963522.0337 | 32816370266.0874
BONO COLECTIVO | 2022 | Compr 2021 | Total | 2022 | Compr 2021 | Total | 2022 | Compr 2021 | Total
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 0 | 2517366844.7221 | 2517366844.7221 | 0 | 131380840.44 | 131380840.44 | 0 | 2385986004.2821 | 2385986004.2821
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 0 | 3028398168.86 | 3028398168.86 | 0 | 1010086095.85 | 1010086095.85 | 0 | 2018312073.01 | 2018312073.01
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 0 | 2820353651.7421 | 2820353651.7421 | 0 | 378120693.29 | 378120693.29 | 0 | 2442232958.4521 | 2442232958.4521
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Crédito Agrícola de Cartago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Nacional de Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco de Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOCIQUE R.L. | 0 | 1950975336.25 | 1950975336.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950975336.25 | 1950975336.25
Fundación Costa Rica - Canadá | 1241346153.8462 | 11522205119.6292 | 12763551273.4754 | 0 | 29351781.34 | 29351781.34 | 1241346153.8462 | 11492853338.2892 | 12734199492.1354
COOPENAE R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEALIANZA R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPESERVIDORES R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAC San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Cathay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Improsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bansol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPESANMayCOS R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEACOSTA R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEANDE R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEUNA R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopesanramón R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopeaserrí R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopecaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEMEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEOROTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banca Promérica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Bono Colectivo | 1241346153.8462 | 21839299121.2035 | 23080645275.0496 | 0 | 1548939410.92 | 1548939410.92 | 1241346153.8462 | 20290359710.2835 | 21531705864.1296
ARTICULO 59 | 2022 | Compr 2021 | Total | 2022 | Compr 2021 | Total | 2022 | Compr 2021 | Total
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 13194815300.4351 | 19416114789.8641 | 32610930090.2992 | 2925254772.2172 | 6499798243.25 | 9425053015.4672 | 10269560528.2179 | 12916316546.6141 | 23185877074.8319
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 5210916060.9835 | 9322452315.9485 | 14533368376.932 | 910609506.02 | 2567790207.74 | 3478399713.76 | 4300306554.9635 | 6754662108.2085 | 11054968663.172
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 1820845248.8492 | 1915440721.7299 | 3736285970.5791 | 261690556.3 | 463950000.65 | 725640556.95 | 1559154692.5492 | 1451490721.0799 | 3010645413.6291
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1510941654.2806 | 1264263538.35 | 2775205192.6306 | 794097897.51 | 36225046.26 | 830322943.77 | 716843756.7706 | 1228038492.09 | 1944882248.8606
Banco Crédito Agrícola de Cartago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Nacional de Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco de Costa Rica | 380014357.7554 | 662323112.37 | 1042337470.1254 | 153311470.92 | 244849524.34 | 398160995.26 | 226702886.8354 | 417473588.03 | 644176474.8654
COOCIQUE R.L. | 1552248772.8193 | 4284245907.43 | 5836494680.2493 | 207192167.4 | 863451481.8646 | 1070643649.2646 | 1345056605.4193 | 3420794425.5654 | 4765851030.9847
Fundación Costa Rica - Canadá | 5287211687.2055 | 14042275784.3753 | 19329487471.5809 | 187648562.1 | 3948083674.29 | 4135732236.39 | 5099563125.1055 | 10094192110.0853 | 15193755235.1909
COOPENAE R.L. | 5588833408.6028 | 3853762409.1525 | 9442595817.7553 | 76846517.73 | 2896398537.79 | 2973245055.52 | 5511986890.8728 | 957363871.3625 | 6469350762.2353
COOPEALIANZA R.L. | 512746907.939 | 2276101982.05 | 2788848889.989 | 140067847.11 | 1234570115.18 | 1374637962.29 | 372679060.829 | 1041531866.87 | 1414210927.699
COOPESERVIDORES R.L. | 80656264.0828 | 617358761.28 | 698015025.3628 | 0 | 536102780 | 536102780 | 80656264.0828 | 81255981.28 | 161912245.3628
BAC San José | 168030069.9768 | 15015445.35 | 183045515.3268 | 0 | 0 | 0 | 168030069.9768 | 15015445.35 | 183045515.3268
Banco Cathay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Improsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bansol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPESANMARCOS R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEMINA | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000
COOPEANDE R.L. | 127959272.0429 | 133381546.79 | 261340818.8329 | 0 | 18896173.3 | 18896173.3 | 127959272.0429 | 114485373.49 | 242444645.5329
COOPEUNA R.L. | 192488001.7942 | 60000000 | 252488001.7942 | 0 | 0 | 0 | 192488001.7942 | 60000000 | 252488001.7942
Coopesanramón R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopeaserrí R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopecaja | 161374864.7479 | 184635643.2 | 346010507.9479 | 28289208.87 | 131109643.18 | 159398852.05 | 133085655.8779 | 53526000.02 | 186611655.8979
COOPEMEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEESPARTA | 203032594.2201 | 57494059.63 | 260526653.8501 | 75471001.34 | 41494059.63 | 116965060.97 | 127561592.8801 | 16000000 | 143561592.8801
CREDECOOP | 214601317.7156 | 16025050.35 | 230626368.0656 | 0 | 16025050.35 | 16025050.35 | 214601317.7156 | 0 | 214601317.7156
ASEDEMASA | 155962532.9084 | 818380574.27 | 974343107.1784 | -5.0664e-07 | 260725308.3648 | 260725308.3648 | 155962532.9084 | 557655265.9052 | 713617798.8136
ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEPANDUIT | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000
Subtotal Artículo 59 | 36562678316.3591 | 58939271642.1402 | 95501949958.4993 | 5760479507.5172 | 19759469846.1894 | 25519949353.7066 | 30802198808.8419 | 39179801795.9508 | 69982000604.7927
Junta de Protección Social (JPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 92920813450.6023 | 100161740285.3773 | 193082553735.9796 | 32040861743.8606 | 36711615257.1094 | 68752477000.9699 | 60879951706.7417 | 63450125028.2679 | 124330076735.0097
PRESUPUESTO AJUSTADO CON EL NO INGRESO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A IMPUESTO DE VENTAS
DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS AL 25/05/2005
SUPUESTOS:
SUPUESTOS:
Incluye 1% Comisión Entidades Autorizadas
NO incluye 2% Gastos Administrativos (Cuenta GMarral)
2% Entidades Autorizadas | 2053855960.9067 | 2775151899.3161 | 4829007860.2227 | 633274102.555 | 866696011.5617 | 1499970114.1167 | 1420581858.3517 | 1908455887.7543 | 3329037746.106
Réditos Cta. Grl. (Costo Operativo) | 2066741446.4716 | 2907895701.268 | 4974637147.7397 | 1288381632.7842 | 1476195340.3504 | 2764576973.1346 | 778359813.6875 | 1431700360.9176 | 2210060174.605
TOTAL GASTO REAL | 97041410857.9807 | 105844787885.9614 | 202886198743.942 | 33962517479.1997 | 39054506609.0216 | 73017024088.2213 | 63078893378.7809 | 66790281276.9398 | 129869174655.7207
Ir al índice
Ir al índice

## Ejecución Presupueto Base Emis
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2022
(En millones de colones)
28. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN MODALIDAD DE RECURSOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL 2022 - BASE EMISION AL 30/09/2022
Entidad Autorizada | ARTÍCULO 59 |  |  |  | BONOS ORDINARIOS |  |  |  | BONO COLECTIVO |  |  |  | TOTAL |  |  |  | EJECUCION | % Ejec.
| Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. | Presupuesto | Ejecutado | Saldo | % Ejec. | TEORICA
Mutual Cartago | 5210.9161 | 1539.0573 | 3671.8587 | 29.54% | 17895.4442 | 15248.28 | 2647.1642 | 85.21% | 0 | 0 | 0 | NA | 23106.3602 | 16787.3373 | 6319.0229 | 72.65% | 291.2 | 72.65%
Grupo Mutual | 13194.8153 | 5462.7898 | 7732.0255 | 41.4% | 9981.6268 | 8662.655 | 1318.9718 | 86.79% | 0 | 0 | 0 | NA | 23176.4421 | 14125.4448 | 9050.9972 | 60.95% | 291.2 | 60.95%
INVU | 1820.8452 | 708.7734 | 1112.0718 | 38.93% | 334.1652 | 107.451 | 226.7142 | 32.16% | 0 | 0 | 0 | NA | 2155.0105 | 816.2244 | 1338.786 | 37.88% | 291.2 | 37.88%
B.C.A.C. | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA
Banco Popular | 1510.9417 | 901.6329 | 609.3087 | 59.67% | 1047.437 | 447.632 | 599.805 | 42.74% | 0 | 0 | 0 | NA | 2558.3786 | 1349.2649 | 1209.1137 | 52.74% | 291.2 | 52.74%
B.N.C.R. | 0 | 0 | 0 | NA | 370.9207 | 131.121 | 239.7997 | 35.35% | 0 | 0 | 0 | NA | 370.9207 | 131.121 | 239.7997 | 35.35% | 291.2 | 35.35%
B.C.R. | 380.0144 | 503.6329 | -123.6186 | 132.5% | 2893.734 | 1159.253 | 1734.481 | 40.06% | 0 | 0 | 0 | NA | 3273.7484 | 1662.8859 | 1610.8625 | 50.79% | 291.2 | 50.79%
Coocique R.L. | 1310.7092 | 355.6625 | 955.0466 | 27.14% | 4511.3266 | 2870.622 | 1640.7046 | 63.63% | 0 | 0 | 0 | NA | 5822.0358 | 3226.2845 | 2595.7513 | 55.42% | 291.2 | 55.42%
Fund. C.R.Canadá | 5287.2117 | 1025.7607 | 4261.451 | 19.4% | 2603.9703 | 2537.837 | 66.1333 | 97.46% | 0 | 0 | 0 | NA | 7891.182 | 3563.5977 | 4327.5843 | 45.16% | 291.2 | 45.16%
Coopenae R.L. | 5588.8334 | 2697.655 | 2891.1784 | 48.27% | 3022.1044 | 2030.545 | 991.5594 | 67.19% | 0 | 0 | 0 | NA | 8610.9378 | 4728.2 | 3882.7378 | 54.91% | 291.2 | 54.91%
Coopealianza R.L. | 512.7469 | 219.0166 | 293.7303 | 42.71% | 2225.9083 | 1585.85 | 640.0583 | 71.25% | 0 | 0 | 0 | NA | 2738.6552 | 1804.8666 | 933.7886 | 65.9% | 291.2 | 65.9%
Banca Promerica S.A. | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA
Coopeservidores R.L. | 80.6563 | 554.3804 | -473.7241 | 687.3% | 1835.8204 | 861.593 | 974.2274 | 46.93% | 0 | 0 | 0 | NA | 1916.4767 | 1415.9734 | 500.5033 | 73.88% | 291.2 | 73.88%
BAC SAN JOSE | 168.0301 | 0 | 168.0301 | 0% | 712.0179 | 181.652 | 530.3659 | 25.51% | 0 | 0 | 0 | NA | 880.048 | 181.652 | 698.396 | 20.64% | 292.2 | 20.64%
Coope-San Marcos | 0 | 0 | 0 | NA | 218.6744 | 25.028 | 193.6464 | 11.45% | 0 | 0 | 0 | NA | 218.6744 | 25.028 | 193.6464 | 11.45% | 291.2 | 11.45%
Coope-Acosta R.L. | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA
Coope-Ande R.L. | 127.9593 | 107.8581 | 20.1012 | 84.29% | 1243.5694 | 1185.934 | 57.6354 | 95.37% | 0 | 0 | 0 | NA | 1371.5287 | 1293.7921 | 77.7366 | 94.33% | 291.2 | 94.33%
Coope-Una R.L. | 192.488 | 37.2542 | 155.2338 | 19.35% | 1721.348 | 846.319 | 875.029 | 49.17% | 0 | 0 | 0 | NA | 1913.836 | 883.5732 | 1030.2628 | 46.17% | 291.2 | 46.17%
COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 0 | NA | 100 | 93.142 | 6.858 | 93.14% | 0 | 0 | 0 | NA | 100 | 93.142 | 6.858 | 93.14% | 291.2 | 93.14%
COOPEJUDICIAL R.L.. | 0 | 0 | 0 | NA | 100 | 0 | 100 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 100 | 0 | 100 | 0% | 291.2 | 0%
BANCO CATHAY | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA
COOPECAJA | 161.3749 | 373.0189 | -211.6441 | 231.2% | 1341.018 | 1288.647 | 52.371 | 96.09% | 0 | 0 | 0 | NA | 1502.3929 | 1661.6659 | -159.2731 | 110.6% | 291.2 | 110.6%
COOPEMEP | 0 | 0 | 0 | NA | 105.1221 | 45.579 | 59.5431 | 43.36% | 0 | 0 | 0 | NA | 105.1221 | 45.579 | 59.5431 | 43.36% | 291.2 | 43.36%
COOPEESPARTA | 203.0326 | 149.7347 | 53.2979 | 73.75% | 603.4655 | 595.833 | 7.6325 | 98.74% | 0 | 0 | 0 | NA | 806.4981 | 745.5677 | 60.9304 | 92.45% | 291.2 | 92.45%
CREDECOOP | 214.6013 | 0 | 214.6013 | 0% | 185.8064 | 0.53 | 185.2764 | 0.2852% | 0 | 0 | 0 | NA | 400.4077 | 0.53 | 399.8777 | 0.1324% | 291.2 | 0.1324%
ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA
ASECCSS | 0 | 0 | 0 | NA | 109.0589 | 6.317 | 102.7419 | 5.792% | 0 | 0 | 0 | NA | 109.0589 | 6.317 | 102.7419 | 5.792% | 291.2 | 5.792%
ASEDEMASA S.A | 155.9625 | 93.5334 | 62.4291 | 59.97% | 570.6086 | 512.248 | 58.3606 | 89.77% | 0 | 0 | 0 | NA | 726.5712 | 605.7814 | 120.7897 | 83.38% | 291.2 | 83.38%
ASEMINA | 100 | 0 | 100 | 0% | 102.1557 | 0 | 102.1557 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 202.1557 | 0 | 202.1557 | 0% | 291.2 | 0%
ASEPANDUIT | 100 | 0 | 100 | 0% | 646.4052 | 414.726 | 231.6792 | 64.16% | 0 | 0 | 0 | NA | 746.4052 | 414.726 | 331.6792 | 55.56% | 291.2 | 55.56%
TOTAL | 36321.1387 | 14729.761 | 21591.3777 | 40.55% | 54481.7081 | 40838.794 | 13642.9141 | 74.96% | 0 | 0 | 0 | NA | 90802.8468 | 55568.555 | 35234.2918 | 61.2% | 8154.6 | 61.2%
Notas: Incluye solamente Recursos FODESAF. No incluye bonos emitidos en este año y anulados en el mismo período.
[9 empty] | Saldo | % Ejec.
[9 empty] | -30.555 | 100.7%
[9 empty] | 7.317 | 98.95%
[9 empty] | 8.317 | 199%
[9 empty] | 9.317 | 299%
[9 empty] | 10.317 | 399%
[9 empty] | 11.317 | 499%
[9 empty] | 12.317 | 599%
[9 empty] | 13.317 | 699%
[9 empty] | 14.317 | 799%
[9 empty] | 15.317 | 899%
[9 empty] | 16.317 | 999%
[9 empty] | 17.317 | 1099%
[9 empty] | 18.317 | 1199%
[9 empty] | 19.317 | 1299%
[9 empty] | 20.317 | 1399%
[9 empty] | 21.317 | 1499%
[9 empty] | 22.317 | 1599%
[9 empty] | 23.317 | 1699%
[9 empty] | 24.317 | 1799%
[9 empty] | 25.317 | 1899%
[9 empty] | 26.317 | 1999%
[9 empty] | 27.317 | 2099%
0
0
Ir al índice

## Ejecución bonos Emit y Pagados
Ejecución Presupuesto FOSUVI 2022
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2022
(En millones de colones)
29. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVO BONOS PAGADOS Y EMITIDOS PARA EL 2019- 2022 AL 30/09/2022
Bonos TRAMITADOS
| Del 01/01/2011 al 31/12/2011 |  | Del 01/01/2012 al 31/12/2012 |  | Del 01/01/2013 al 31/12/2013 |  | Del 01/01/2014 al 31/12/2014 |  | Del 01/01/2015 al 31/01/2015 |  | Del 01/01/2016 al 31/12/2016 |  | Del 01/01/2017 al 31/12/2017 |  | Del 01/01/2018 al 31/01/2018 |  | Del 01/01/2019 al 30/09/2019 |  | Del 01/01/2020 al 30/09/2020 |  | Del 01/01/2021 al 30/09/2021 |  | Del 01/01/2022 al 30/09/2022 |  | Variación 2022/2019 |  | Variación 2022/2020 |  | Variación 2022/2021
Descripción | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
EMITIDOS | 8899 | 57657.4757 | 6407 | 43051.81 | 6708 | 50514.2977 | 5518 | 40143.8752 | 6792 | 49788.0686 | 7793 | 61030.9081 | 6653 | 58928.0377 | 8868 | 80592.9131 | 9641 | 91319.0268 | 7552 | 75482.671 | 6187 | 68353.0977 | 6551 | 70601.8858 | -32.05% | -22.69% | -13.25% | -6.466% | 5.883% | 3.29%
PAGADOS | 8362 | 55304.9635 | 6512 | 44831.1918 | 6873 | 49856.8336 | 6978 | 51780.211 | 7556 | 56543.335 | 8417 | 64615.6446 | 7921 | 70439.4321 | 8285 | 75022.3941 | 10119 | 95628.5824 | 9691 | 92050.2615 | 8412 | 87256.301 | 6370 | 63738.8998 | -37.05% | -33.35% | -34.27% | -30.76% | -24.27% | -26.95%
Comparación Real / Presupuesto
[19 empty] | Presupuesto Teórico 2022 |  | Real 2022
[19 empty] | Del 01/01/2022 al 30/09/2022 |  | Del 01/01/2022 al 30/09/2022 |  | Variación Real/Presup
[17 empty] | Descripción |  | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
[17 empty] | EMITIDOS |  | 7235 | 72874.2524 | 6551 | 70601.8858 | -9.454% | -3.118%
[17 empty] | PAGADOS |  | 7235 | 72874.2524 | 6370 | 63738.8998 | -11.96% | -12.54%
[17 empty] | Año | Emitidos | Pagados
[17 empty] | 2011 | 8899 | 8362
[17 empty] | 2012 | 6407 | 6512
[17 empty] | 2013 | 6708 | 6873
[17 empty] | 2014 | 5518 | 6978
[17 empty] | 2015 | 6792 | 7556
[17 empty] | 2016 | 7793 | 8417
[17 empty] | 2017 | 6653 | 7921
[17 empty] | 2018 | 8868 | 8285
[17 empty] | 2019 | 9641 | 10119
[17 empty] | 2020 | 7552 | 9691
[17 empty] | 2021 | 6187 | 8412
[17 empty] | 2022 | 6551 | 6370
Ir al índice
Ir al índice

## Anexo B
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2022
ANEXO B CASOS PRESENTADOS A REVISIÓN DEL BANHVI
Entidad Autorizada (Provincia, Cantón, Distrito) | Total de Bonos Ordinarios | Total Bonos Art 59 | Promedio Monto de Bono | Precio promedio de Solución
MUTUAL CARTAGO | 230 | 9 | 9540954.3815 | 16400827.9612
ALAJUELA | 62 | 1 | 9168657.5369 | 15803758.838
GUATUSO | 2 |  | 8477000 | 8630000
BUENAVISTA | 2 |  | 8477000 | 8630000
SAN CARLOS | 35 |  | 8521953.7037 | 14318848.4062
AGUAS ZARCAS | 4 |  | 8995666.6667 | 17187434.7117
FLORENCIA | 6 |  | 7620000 | 15386000
LA FORTUNA | 2 |  | 10579000 | 10750000
PITAL | 9 |  | 9355111.1111 | 13081666.6667
POCOSOL | 7 |  | 8030500 | 16632322.3925
QUESADA | 2 |  | 8420000 | 16681500
CUTRIS | 2 |  | 8444000 | 14096500
LA TIGRA | 2 |  | 7693000 | 10175000
MONTERREY | 1 |  | 8480000 | 8630000
UPALA | 13 | 1 | 12450193.318 | 12592213.318
SAN JOSÉ O PIZOTE | 2 |  | 8480000 | 8660000
UPALA | 4 | 1 | 15461783.295 | 15546533.295
YOLILLAL | 5 |  | 10127400 | 10338000
AGUAS CLARAS | 2 |  | 12720000 | 12870000
ATENAS | 2 |  | 9865000 | 18851500
JESÚS | 2 |  | 9865000 | 18851500
LOS CHILES | 4 |  | 8376000 | 8630000
LOS CHILES | 1 |  | 8168000 | 8630000
EL AMPARO | 1 |  | 8480000 | 8630000
SAN JORGE | 2 |  | 8480000 | 8630000
OROTINA | 1 |  | 7786000 | 29086000
OROTINA | 1 |  | 7786000 | 29086000
ALAJUELA | 1 |  | 6255000 | 39000000
SAN JOSÉ | 1 |  | 6255000 | 39000000
PALMARES | 1 |  | 6599000 | 48029000
LA GRANJA | 1 |  | 6599000 | 48029000
RÍO CUARTO | 3 |  | 9116500 | 9690000
SANTA RITA | 1 |  | 7633000 | 8630000
SANTA ISABEL | 2 |  | 10600000 | 10750000
CARTAGO | 40 | 3 | 9689099.4812 | 22385284.2922
CARTAGO | 14 | 2 | 10440706.9643 | 25254591.5717
AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 7 | 2 | 13810649.5833 | 37204380.3339
SAN NICOLÁS | 1 |  | 8168000 | 30700000
QUEBRADILLA | 1 |  | 8480000 | 8660000
CORRALILLO | 4 |  | 7411000 | 10065000
ORIENTAL | 1 |  | 7594000 | 15744000
EL GUARCO | 3 |  | 7015500 | 28935500
SAN ISIDRO | 2 |  | 6360000 | 12870000
EL TEJAR | 1 |  | 7671000 | 45001000
PARAÍSO | 5 |  | 8056000 | 30364976.0078
PARAÍSO | 4 |  | 7862000 | 34025283.4717
SANTIAGO | 1 |  | 8444000 | 23044361.08
TURRIALBA | 10 | 1 | 10815905.6167 | 18791619.9024
TURRIALBA |  | 1 | 20436672.65 | 20436672.65
LA SUIZA | 4 |  | 9833333.3333 | 20814833.3333
PAVONES | 3 |  | 9384000 | 18752500
LA ISABEL | 1 |  | 8420000 | 17480000
SANTA TERESITA | 2 |  | 8420000 | 14490000
OREAMUNO | 2 |  | 8465000 | 8630000
SAN RAFAEL | 2 |  | 8465000 | 8630000
ALVARADO | 1 |  | 8321000 | 26321000
CERVANTES | 1 |  | 8321000 | 26321000
JIMÉNEZ | 5 |  | 9534000 | 11310565.19
PEJIBAYE | 3 |  | 8468000 | 11841130.38
TUCURRIQUE | 2 |  | 10600000 | 10780000
GUANACASTE | 10 | 1 | 10206412.901 | 15300162.901
BAGACES | 2 |  | 8480000 | 8615000
BAGACES | 2 |  | 8480000 | 8615000
CAÑAS | 1 |  | 8206000 | 22261000
CAÑAS | 1 |  | 8206000 | 22261000
LIBERIA | 2 | 1 | 17309064.505 | 25440314.505
LIBERIA | 2 | 1 | 17309064.505 | 25440314.505
NANDAYURE | 2 |  | 8480000 | 8630000
SANTA RITA | 1 |  | 8480000 | 8630000
CARMONA | 1 |  | 8480000 | 8630000
LA CRUZ | 3 |  | 8440000 | 15123333.3333
SANTA CECILIA | 1 |  | 8390000 | 16840000
LA CRUZ | 1 |  | 8450000 | 19900000
SANTA ELENA | 1 |  | 8480000 | 8630000
HEREDIA | 10 |  | 9526500 | 9705166.6667
SARAPIQUÍ | 10 |  | 9526500 | 9705166.6667
LAS HORQUETAS | 6 |  | 10588000 | 10797833.3333
PUERTO VIEJO | 4 |  | 8465000 | 8612500
LIMÓN | 58 | 2 | 9330208.4858 | 12802870.4127
GUÁCIMO | 11 |  | 7985300 | 9422033.3333
GUÁCIMO | 2 |  | 8167500 | 8438500
POCORA | 4 |  | 7406500 | 10727500
DUACARÍ | 3 |  | 8466000 | 8606666.6667
RÍO JIMÉNEZ | 2 |  | 8480000 | 8610000
LIMÓN | 6 |  | 10515166.6667 | 16519897.5
LIMÓN | 5 |  | 9412750 | 18359846.25
VALLE LA ESTRELLA | 1 |  | 12720000 | 12840000
POCOCÍ | 25 | 2 | 9238495.2301 | 14599717.9573
CARIARI | 2 | 2 | 10721253.6475 | 14000003.6475
GUÁPILES | 3 |  | 8460000 | 8644000
RITA | 11 |  | 9239454.5455 | 10286236.3636
ROXANA | 3 |  | 7026666.6667 | 9990000
JIMÉNEZ | 2 |  | 8438000 | 14998500
LA COLONIA | 4 |  | 9650666.6667 | 22439500
SIQUIRRES | 7 |  | 10247666.6667 | 13080833.3333
SIQUIRRES | 3 |  | 9202666.6667 | 15893333.3333
EL CAIRO | 2 |  | 10588000 | 14950000
ALEGRÍA | 1 |  | 8480000 | 8630000
REVENTAZÓN | 1 |  | 12720000 | 12850000
TALAMANCA | 6 |  | 8474750 | 8629875
CAHUITA | 4 |  | 8469500 | 8659750
BRATSI | 2 |  | 8480000 | 8600000
MATINA | 3 |  | 11274666.6667 | 11415333.3333
BATÁN | 3 |  | 11274666.6667 | 11415333.3333
PUNTARENAS | 32 | 1 | 9734936.5509 | 14558158
BUENOS AIRES | 1 |  | 12720000 | 12920000
COLINAS | 1 |  | 12720000 | 12920000
CORREDORES | 9 |  | 8411666.6667 | 12518333.3333
LAUREL | 6 |  | 8472000 | 8645000
CORREDOR | 1 |  | 8283000 | 20250000
LA CUESTA | 2 |  | 8480000 | 8660000
COTO BRUS | 7 | 1 | 11655571.5833 | 13102071.5833
SABALITO |  | 1 | 17428691.25 | 17428691.25
SAN VITO | 2 |  | 8362500 | 15065000
AGUABUENA | 3 |  | 11286666.6667 | 11466666.6667
GUTIERREZ BRAUN | 1 |  | 8480000 | 8630000
PITTIER | 1 |  | 12720000 | 12920000
GOLFITO | 11 |  | 9313200 | 11890166.6667
PUERTO JIMÉNEZ | 1 |  | 12720000 | 12900000
GUAYCARÁ | 5 |  | 8459000 | 14636250
GOLFITO | 3 |  | 8448000 | 8633333.3333
PAVÓN | 2 |  | 8480000 | 8645000
OSA | 1 |  | 7900000 | 23800627.35
PUERTO CORTÉS | 1 |  | 7900000 | 23800627.35
PUNTARENAS | 2 |  | 8085000 | 21005012.7
PAQUERA | 1 |  | 8384000 | 8660000
EL ROBLE | 1 |  | 7786000 | 33350025.4
PARRITA | 1 |  | 8360000 | 20800000
PARRITA | 1 |  | 8360000 | 20800000
SAN JOSÉ | 18 | 1 | 9643705.8212 | 17541680.6635
DESAMPARADOS | 2 | 1 | 16123666.32 | 24270523.76
LOS GUIDO | 1 | 1 | 20349999.48 | 20512785.64
DAMAS | 1 |  | 7671000 | 31786000
GOICOECHEA | 1 |  | 5796000 | 36500000
MATA DE PLÁTANO | 1 |  | 5796000 | 36500000
PÉREZ ZELEDÓN | 7 |  | 8686500 | 13890000
DANIEL FLORES | 2 |  | 10600000 | 10720000
SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 1 |  | 8321000 | 8630000
PEJIBAYE | 1 |  | 8420000 | 8630000
EL GENERAL | 1 |  | 8168000 | 26300000
LA AMISTAD | 1 |  | 8130000 | 20430000
PÁRAMO | 1 |  | 8480000 | 8630000
TARRAZÚ | 3 |  | 7979500 | 14897000
SAN MARCOS | 3 |  | 7979500 | 14897000
ACOSTA | 1 |  | 8480000 | 8630000
SABANILLAS | 1 |  | 8480000 | 8630000
ALAJUELITA | 1 |  | 7862000 | 33000000
SAN FELIPE | 1 |  | 7862000 | 33000000
LEÓN CORTÉS CASTRO | 3 |  | 8452000 | 11377666.6667
SANTA CRUZ | 1 |  | 8480000 | 8630000
SAN PABLO | 1 |  | 8408000 | 16873000
SAN ANDRÉS | 1 |  | 8468000 | 8630000
INVU | 3 | 2 | 12762865.736 | 12910766.334
GUANACASTE | 1 |  | 8480000 | 8684686.92
NICOYA | 1 |  | 8480000 | 8684686.92
SAN ANTONIO | 1 |  | 8480000 | 8684686.92
LIMÓN |  | 1 | 19317901.5 | 19317901.5
MATINA |  | 1 | 19317901.5 | 19317901.5
CARRANDI |  | 1 | 19317901.5 | 19317901.5
PUNTARENAS | 1 |  | 8480000 | 8795935.83
CORREDORES | 1 |  | 8480000 | 8795935.83
CANOAS | 1 |  | 8480000 | 8795935.83
SAN JOSÉ | 1 | 1 | 13768213.59 | 13877653.71
PÉREZ ZELEDÓN |  | 1 | 19056427.18 | 19056427.18
DANIEL FLORES |  | 1 | 19056427.18 | 19056427.18
MONTES DE OCA | 1 |  | 8480000 | 8698880.24
SABANILLA | 1 |  | 8480000 | 8698880.24
BANCO POPULAR | 14 |  | 7253076.9231 | 42572965.6238
ALAJUELA | 3 |  | 8062666.6667 | 36601887
ZARCERO | 2 |  | 7881000 | 39540330.5
TAPESCO | 1 |  | 8168000 | 27854359
GUADALUPE | 1 |  | 7594000 | 51226302
PALMARES | 1 |  | 8426000 | 30725000
LA GRANJA | 1 |  | 8426000 | 30725000
CARTAGO | 7 |  | 7086500 | 45000148.685
CARTAGO | 5 |  | 7039500 | 47010202.3125
AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 3 |  | 6676000 | 46298404.625
SAN NICOLÁS | 2 |  | 7403000 | 47722000
EL GUARCO | 1 |  | 5911000 | 63060082.86
EL TEJAR | 1 |  | 5911000 | 63060082.86
OREAMUNO | 1 |  | 8450000 | 18900000
SAN RAFAEL | 1 |  | 8450000 | 18900000
HEREDIA | 1 |  | 5681000 | 57000000
SANTA BÁRBARA | 1 |  | 5681000 | 57000000
SAN PEDRO | 1 |  | 5681000 | 57000000
SAN JOSÉ | 3 |  | 7300666.6667 | 38880666.6667
DESAMPARADOS | 2 |  | 6867000 | 42937000
SAN MIGUEL | 2 |  | 6867000 | 42937000
ASERRÍ | 1 |  | 8168000 | 30768000
VUELTA DE JORCO | 1 |  | 8168000 | 30768000
COOCIQUE | 40 | 4 | 9379561.2901 | 11759127.1259
ALAJUELA | 26 | 4 | 9704691.5511 | 12625995.4311
GRECIA | 1 |  | 8015000 | 27335221.21
TACARES | 1 |  | 8015000 | 27335221.21
GUATUSO | 1 |  | 12720000 | 13084878
SAN RAFAEL | 1 |  | 12720000 | 13084878
SAN CARLOS | 11 | 4 | 9737909.9156 | 13975147.5789
LA FORTUNA | 1 |  | 12720000 | 13084878
PITAL | 2 | 4 | 13500094.62 | 14747624.705
POCOSOL | 3 |  | 7492500 | 15255229.805
QUESADA | 1 |  | 7747000 | 8752391.6
CUTRIS | 3 |  | 8354500 | 17415232.415
LA TIGRA | 1 |  | 8480000 | 9102884.76
UPALA | 5 |  | 11130000 | 11501204.055
SAN JOSÉ O PIZOTE | 1 |  | 8480000 | 8949042.97
UPALA | 1 |  | 12720000 | 13084878
YOLILLAL | 1 |  | 12720000 | 13057309
BIJAGUA | 2 |  | 10600000 | 10913586.25
ATENAS | 1 |  | 8480000 | 8992404.37
SAN ISIDRO | 1 |  | 8480000 | 8992404.37
LOS CHILES | 1 |  | 8480000 | 8742294.5
CAÑO NEGRO | 1 |  | 8480000 | 8742294.5
OROTINA | 4 |  | 9182666.6667 | 9493128.9667
COYOLAR | 3 |  | 9891333.3333 | 10225651.2333
OROTINA | 1 |  | 8474000 | 8760606.7
SAN MATEO | 2 |  | 7788500 | 8111851.805
SAN MATEO | 1 |  | 7097000 | 7369896.8
DESMONTE | 1 |  | 8480000 | 8853806.81
GUANACASTE | 3 |  | 6360000 | 8778980.5
CAÑAS | 2 |  | 4240000 | 8760674.5
CAÑAS | 2 |  | 4240000 | 8760674.5
NICOYA | 1 |  | 8480000 | 8797286.5
NICOYA | 1 |  | 8480000 | 8797286.5
HEREDIA | 1 |  | 12720000 | 13119060.5
SARAPIQUÍ | 1 |  | 12720000 | 13119060.5
LAS HORQUETAS | 1 |  | 12720000 | 13119060.5
LIMÓN | 7 |  | 9171166.6667 | 9489769.6833
POCOCÍ | 2 |  | 10573000 | 10939562.4
CARIARI | 1 |  | 12720000 | 13119060.5
ROXANA | 1 |  | 8426000 | 8760064.3
TALAMANCA | 2 |  | 8477000 | 8769295.6
CAHUITA | 1 |  | 8480000 | 8760674.5
SIXAOLA | 1 |  | 8474000 | 8777916.7
MATINA | 3 |  | 8463500 | 8760451.05
MATINA | 1 |  | 8474000 | 8760606.7
CARRANDI | 2 |  | 8453000 | 8760295.4
PUNTARENAS | 2 |  | 8390000 | 13264488.5
PUNTARENAS | 1 |  | 8390000 | 8767937
PAQUERA | 1 |  | 8390000 | 8767937
ESPARZA | 1 |  | 8390000 | 17761040
ESPÍRITU SANTO | 1 |  | 8390000 | 17761040
SAN JOSÉ | 1 |  | 8480000 | 8760674.5
TURRUBARES | 1 |  | 8480000 | 8760674.5
CARARA | 1 |  | 8480000 | 8760674.5
COOPENAE | 38 | 3 | 9635453.176 | 10969535.33
ALAJUELA | 5 |  | 7247500 | 8367316.785
UPALA | 4 |  | 6836666.6667 | 8231202.5333
SAN JOSÉ O PIZOTE | 1 |  | 8480000 | 8758737.22
UPALA | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
DELICIAS | 2 |  | 3550000 | 7338939.4
LOS CHILES | 1 |  | 8480000 | 8775659.54
LOS CHILES | 1 |  | 8480000 | 8775659.54
GUANACASTE | 11 |  | 8315000 | 8575632.0536
CARRILLO | 2 |  | 8480000 | 8595930.98
BELÉN | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
FILADELFIA | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
SANTA CRUZ | 4 |  | 8457500 | 8677334.1
SANTA CRUZ | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
DIRIÁ | 1 |  | 8426000 | 8758737.22
TAMARINDO | 1 |  | 8444000 | 8758737.22
CABO VELAS | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
NICOYA | 2 |  | 8286000 | 8677334.1
NICOYA | 1 |  | 8092000 | 8758737.22
BELÉN DE NOSARITA | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
NANDAYURE | 1 |  | 7143000 | 7884224.07
SANTA RITA | 1 |  | 7143000 | 7884224.07
LA CRUZ | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
SANTA CECILIA | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
HOJANCHA | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
PUERTO CARRILLO | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
PUNTARENAS | 17 | 2 | 9954801.1707 | 12403730.6393
BUENOS AIRES | 2 |  | 8400500 | 16958507.985
POTRERO GRANDE | 1 |  | 8321000 | 25321084.99
COLINAS | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
CORREDORES | 3 |  | 8465000 | 9399786.79
CANOAS | 2 |  | 8450000 | 10203642.6
LA CUESTA | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
COTO BRUS | 7 | 2 | 12204502.9267 | 15032818.15
SABALITO | 3 | 2 | 16710672.52 | 16765567.9
SAN VITO | 2 |  | 8480000 | 8758737.27
AGUABUENA | 2 |  | 7307500 | 15570733.965
GOLFITO | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
PUERTO JIMÉNEZ | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
OSA | 2 |  | 8480000 | 8595930.98
PIEDRAS BLANCAS | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
SIERPE | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
PUNTARENAS | 1 |  | 8444000 | 8758737.22
LEPANTO | 1 |  | 8444000 | 8758737.22
QUEPOS | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
SAVEGRE | 1 |  | 8480000 | 8595930.98
SAN JOSÉ | 5 | 1 | 14457097.6058 | 14776755.475
DESAMPARADOS |  | 1 | 28873057.09 | 28873057.09
SAN MIGUEL |  | 1 | 28873057.09 | 28873057.09
PÉREZ ZELEDÓN | 5 |  | 9651777.7778 | 10077988.27
PLATANARES | 3 |  | 8373333.3333 | 8595930.98
SAN PEDRO | 1 |  | 12720000 | 12879296.61
EL GENERAL | 1 |  | 7862000 | 8758737.22
GRUPO MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA | 84 | 121 | 11191903.1689 | 17725312.1047
ALAJUELA | 24 | 13 | 9990415.1027 | 22316651.2801
GRECIA | 1 |  | 8015000 | 34200000
SAN ISIDRO | 1 |  | 8015000 | 34200000
NARANJO | 3 |  | 7683666.6667 | 34849069.9267
NARANJO | 1 |  | 8245000 | 26500000.04
SAN JUAN | 1 |  | 6982000 | 42852688.93
PALMITOS | 1 |  | 7824000 | 35194520.81
SAN CARLOS | 15 | 2 | 10060585.24 | 19191477.3808
AGUAS ZARCAS | 1 | 1 | 14586245.06 | 19787791.61
FLORENCIA | 2 |  | 7769500 | 15544213.565
LA FORTUNA | 1 |  | 6638000 | 30335115.07
PITAL | 1 | 1 | 14997184 | 18139985
POCOSOL | 4 |  | 8232250 | 13302555.58
QUESADA | 3 |  | 8554750 | 23687432.975
LA PALMERA | 1 |  | 8390000 | 17490898
VENECIA | 1 |  | 7250000 | 23724561
LA TIGRA | 1 |  | 8462000 | 10317230
SAN RAMÓN | 1 |  | 8245000 | 22480231.34
PEÑAS BLANCAS | 1 |  | 8245000 | 22480231.34
UPALA |  | 11 | 18146677.172 | 18204948.816
UPALA |  | 10 | 22285655.164 | 22351676.322
DOS RÍOS |  | 1 | 14007699.18 | 14058221.31
ALAJUELA | 1 |  | 8130000 | 23743472.08
SAN JOSÉ | 1 |  | 8130000 | 23743472.08
ZARCERO | 1 |  | 8426000 | 15440704.95
BRISAS | 1 |  | 8426000 | 15440704.95
PALMARES | 2 |  | 8411000 | 24644454.495
BUENOS AIRES | 1 |  | 8414000 | 14388908.99
ZARAGOZA | 1 |  | 8408000 | 34900000
CARTAGO | 6 | 1 | 11435018.846 | 13096675.7067
EL GUARCO | 3 |  | 7864000 | 15067082.1133
EL TEJAR | 3 |  | 7864000 | 15067082.1133
TURRIALBA |  | 1 | 29189094.23 | 29309414.69
TURRIALBA |  | 1 | 29189094.23 | 29309414.69
LA UNIÓN | 3 |  | 6707333.3333 | 7035627.2433
SAN RAFAEL | 1 |  | 5422000 | 5706000
DULCE NOMBRE | 1 |  | 8480000 | 8780881.73
CONCEPCIÓN | 1 |  | 6220000 | 6620000
GUANACASTE | 1 | 95 | 22608577.5926 | 22719180.8148
BAGACES | 1 | 1 | 14065891.565 | 14429963.62
BAGACES |  | 1 | 20001783.13 | 20029927.24
MOGOTE | 1 |  | 8130000 | 8830000
CARRILLO |  | 1 | 19718396.1 | 19744020
BELÉN |  | 1 | 19718396.1 | 19744020
SANTA CRUZ |  | 4 | 30563333.3333 | 30563333.3333
SANTA CRUZ |  | 4 | 30563333.3333 | 30563333.3333
LIBERIA |  | 88 | 26343736.9317 | 26364191.4772
LIBERIA |  | 88 | 26343736.9317 | 26364191.4772
LA CRUZ |  | 1 | 22939460.32 | 22939460.32
LA CRUZ |  | 1 | 22939460.32 | 22939460.32
HEREDIA | 6 |  | 9860666.6667 | 14668888.8889
SARAPIQUÍ | 4 |  | 8431000 | 15493333.3333
LAS HORQUETAS | 3 |  | 8460000 | 8786666.6667
PUERTO VIEJO | 1 |  | 8402000 | 22200000
SAN RAFAEL | 2 |  | 12720000 | 13020000
SAN JOSECITO | 2 |  | 12720000 | 13020000
LIMÓN | 22 | 2 | 9275109.7917 | 14251662.1667
GUÁCIMO | 7 |  | 8121062.5 | 14239687.5
GUÁCIMO | 5 |  | 8358125 | 14514375
MERCEDES | 1 |  | 7288000 | 19200000
RÍO JIMÉNEZ | 1 |  | 8480000 | 8730000
POCOCÍ | 9 | 2 | 10790563.3333 | 16871702.0833
CARIARI | 2 | 2 | 15078280 | 15230983.3333
GUÁPILES | 4 |  | 7911833.3333 | 21000333.3333
RITA | 1 |  | 8444000 | 20700000
JIMÉNEZ | 2 |  | 8411000 | 13290000
SIQUIRRES | 1 |  | 8450000 | 8730000
GERMANIA | 1 |  | 8450000 | 8730000
TALAMANCA | 2 |  | 4213000 | 9504228
SIXAOLA | 2 |  | 4213000 | 9504228
MATINA | 3 |  | 8465000 | 8930000
MATINA | 2 |  | 8450000 | 8680000
CARRANDI | 1 |  | 8480000 | 9180000
PUNTARENAS | 13 | 9 | 11128633.099 | 13640507.8487
BUENOS AIRES | 3 |  | 6294000 | 11365211.365
BUENOS AIRES | 2 |  | 4198000 | 8745000
POTRERO GRANDE | 1 |  | 8390000 | 13985422.73
CORREDORES | 1 |  | 8414000 | 8784844.84
CORREDOR | 1 |  | 8414000 | 8784844.84
COTO BRUS |  | 2 | 17505486.72 | 17741455.22
SABALITO |  | 1 | 15597836.43 | 15767836.43
SAN VITO |  | 1 | 19413137.01 | 19715074.01
GOLFITO | 2 |  | 4780500 | 9245715.035
GOLFITO | 2 |  | 4780500 | 9245715.035
OSA | 2 | 1 | 12890337.64 | 13225528.92
PUERTO CORTÉS | 2 | 1 | 12890337.64 | 13225528.92
PUNTARENAS | 3 |  | 8357000 | 8609195.7767
BARRANCA | 1 |  | 8117000 | 8367587.33
CHOMES | 1 |  | 8474000 | 8730000
CHACARITA | 1 |  | 8480000 | 8730000
PARRITA |  | 6 | 27285714.6667 | 27360714.6667
PARRITA |  | 6 | 27285714.6667 | 27360714.6667
MONTES DE ORO | 2 |  | 8435000 | 17541928.5
MIRAMAR | 2 |  | 8435000 | 17541928.5
SAN JOSÉ | 12 | 1 | 9330969.6978 | 17717410.8878
PÉREZ ZELEDÓN | 11 |  | 8011571.4286 | 18719175.7786
CAJÓN | 1 |  | 8384000 | 11638963.7
DANIEL FLORES | 6 |  | 7229000 | 16165607.5
SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 1 |  | 8390000 | 22990640
EL GENERAL | 1 |  | 8015000 | 31000000
RIVAS | 2 |  | 8417000 | 16536705.875
SAN JOSÉ | 1 |  | 12720000 | 13070000
MERCED | 1 |  | 12720000 | 13070000
CURRIDABAT |  | 1 | 15177727.28 | 15352467.54
CURRIDABAT |  | 1 | 15177727.28 | 15352467.54
BANCO DE COSTA RICA | 21 | 4 | 8911416.7591 | 35560934.2832
ALAJUELA | 8 | 2 | 9553423.7188 | 35355843.9225
GRECIA | 2 |  | 5834000 | 54246000
PUENTE DE PIEDRA | 2 |  | 5834000 | 54246000
SAN CARLOS | 1 |  | 7403000 | 35181000
LA PALMERA | 1 |  | 7403000 | 35181000
UPALA | 1 | 1 | 12045275.965 | 12107243.565
UPALA |  | 1 | 15610551.93 | 15610551.93
YOLILLAL | 1 |  | 8480000 | 8603935.2
OROTINA |  | 1 | 20220337.82 | 20239264.25
COYOLAR |  | 1 | 20220337.82 | 20239264.25
ALAJUELA | 4 |  | 6293166.6667 | 49655333.3333
SAN ISIDRO | 1 |  | 5719000 | 52718000
SAN JOSÉ | 2 |  | 6790500 | 48995000
TURRÚCARES | 1 |  | 6370000 | 47253000
CARTAGO | 2 |  | 6159500 | 52010000
CARTAGO | 2 |  | 6159500 | 52010000
AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 1 |  | 6485000 | 41118000
QUEBRADILLA | 1 |  | 5834000 | 62902000
GUANACASTE | 5 |  | 7721375 | 32954000
CARRILLO | 3 |  | 7642666.6667 | 35509333.3333
BELÉN | 2 |  | 7269000 | 40588000
PALMIRA | 1 |  | 8390000 | 25352000
TILARÁN | 2 |  | 7957500 | 25288000
TILARÁN | 2 |  | 7957500 | 25288000
HEREDIA | 1 |  | 5719000 | 58631000
BARVA | 1 |  | 5719000 | 58631000
SAN PABLO | 1 |  | 5719000 | 58631000
LIMÓN | 1 |  | 8053000 | 28869000
POCOCÍ | 1 |  | 8053000 | 28869000
GUÁPILES | 1 |  | 8053000 | 28869000
PUNTARENAS | 1 |  | 8462000 | 21095000
GOLFITO | 1 |  | 8462000 | 21095000
GUAYCARÁ | 1 |  | 8462000 | 21095000
SAN JOSÉ | 3 | 2 | 10837055.79 | 31012560.57
PÉREZ ZELEDÓN |  | 1 | 15589797.9 | 15669595.8
SAN PEDRO |  | 1 | 15589797.9 | 15669595.8
SAN JOSÉ | 2 |  | 6905500 | 43486000
HATILLO | 2 |  | 6905500 | 43486000
DOTA |  | 1 | 18108481.05 | 18123207.05
COPEY |  | 1 | 18108481.05 | 18123207.05
TIBÁS | 1 |  | 6676000 | 34298000
SAN JUAN | 1 |  | 6676000 | 34298000
116 |  | 4 | 17545972.09 | 17618629.09
ALAJUELA |  | 1 | 22834800.19 | 22834800.19
SAN RAMÓN |  | 1 | 22834800.19 | 22834800.19
PIEDADES NORTE |  | 1 | 22834800.19 | 22834800.19
PUNTARENAS |  | 3 | 14901558.04 | 15010543.54
PUNTARENAS |  | 3 | 14901558.04 | 15010543.54
CÓBANO |  | 1 | 13000000 | 13217971
PAQUERA |  | 2 | 16803116.08 | 16803116.08
88 | 14 | 14 | 11939457.9584 | 12217919.919
ALAJUELA | 2 |  | 8429000 | 8992030.61
SAN CARLOS | 2 |  | 8429000 | 8992030.61
AGUAS ZARCAS | 1 |  | 8384000 | 9221924.06
POCOSOL | 1 |  | 8474000 | 8762137.16
PUNTARENAS | 10 | 1 | 10283293.2678 | 10587307.2044
BUENOS AIRES | 2 |  | 8480000 | 8762205.06
BUENOS AIRES | 1 |  | 8480000 | 8762205.06
CHÁNGUENA | 1 |  | 8480000 | 8762205.06
CORREDORES | 1 |  | 8480000 | 8812692.8
CANOAS | 1 |  | 8480000 | 8812692.8
COTO BRUS | 5 |  | 9179666.6667 | 9488739.69
SABALITO | 2 |  | 8480000 | 8762205.06
SAN VITO | 1 |  | 8480000 | 8762205.06
AGUABUENA | 2 |  | 10579000 | 10941808.95
OSA | 1 | 1 | 15545319.705 | 15824086.285
PUERTO CORTÉS |  | 1 | 18370639.41 | 18526285.13
SIERPE | 1 |  | 12720000 | 13121887.44
PUNTARENAS | 1 |  | 8480000 | 8834270.28
CÓBANO | 1 |  | 8480000 | 8834270.28
SAN JOSÉ | 2 | 13 | 15593857.6472 | 15739135.4272
PÉREZ ZELEDÓN | 2 | 13 | 15593857.6472 | 15739135.4272
CAJÓN |  | 9 | 18114241.2267 | 18114241.2267
SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 2 | 1 | 12267654.375 | 12673237.715
SAN PEDRO |  | 3 | 16399677.34 | 16429927.34
110 |  | 8 | 20312508.8194 | 20382870.35
PUNTARENAS |  | 7 | 20146189.5092 | 20240004.8833
COTO BRUS |  | 1 | 18590274.75 | 18590274.75
GUTIERREZ BRAUN |  | 1 | 18590274.75 | 18590274.75
PARRITA |  | 6 | 20924146.8888 | 21064869.95
PARRITA |  | 6 | 20924146.8888 | 21064869.95
SAN JOSÉ |  | 1 | 20811466.75 | 20811466.75
DESAMPARADOS |  | 1 | 20811466.75 | 20811466.75
SAN JUAN DE DIOS |  | 1 | 20811466.75 | 20811466.75
32 | 1 | 83 | 14740593.8911 | 14776165.2928
CARTAGO |  | 43 | 15704828.6119 | 15704828.6119
TURRIALBA |  | 43 | 15704828.6119 | 15704828.6119
CHIRRIPÓ |  | 43 | 15704828.6119 | 15704828.6119
LIMÓN |  | 19 | 17206895.5049 | 17206895.5049
LIMÓN |  | 17 | 15741163.5547 | 15741163.5547
MATAMA |  | 17 | 15741163.5547 | 15741163.5547
SIQUIRRES |  | 1 | 17944261.48 | 17944261.48
PACUARITO |  | 1 | 17944261.48 | 17944261.48
MATINA |  | 1 | 17935261.48 | 17935261.48
BATÁN |  | 1 | 17935261.48 | 17935261.48
PUNTARENAS |  | 21 | 17287048.22 | 17287048.22
BUENOS AIRES |  | 21 | 17287048.22 | 17287048.22
BUENOS AIRES |  | 21 | 17287048.22 | 17287048.22
SAN JOSÉ | 1 |  | 3831000 | 4044428.41
ACOSTA | 1 |  | 3831000 | 4044428.41
GUAITIL VILLA | 1 |  | 3831000 | 4044428.41
26 | 6 |  | 7346666.6667 | 25779228.7833
CARTAGO | 3 |  | 7775000 | 18789575.1833
CARTAGO | 1 |  | 7250000 | 36523278
AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 1 |  | 7250000 | 36523278
TURRIALBA | 1 |  | 7709000 | 7929219.34
TURRIALBA | 1 |  | 7709000 | 7929219.34
OREAMUNO | 1 |  | 8366000 | 11916228.21
SAN RAFAEL | 1 |  | 8366000 | 11916228.21
PUNTARENAS | 1 |  | 6944000 | 28926511.5
ESPARZA | 1 |  | 6944000 | 28926511.5
MACACONA | 1 |  | 6944000 | 28926511.5
SAN JOSÉ | 2 |  | 6905500 | 34690067.825
MORAVIA | 1 |  | 6829000 | 45986417.6
SAN JERÓNIMO | 1 |  | 6829000 | 45986417.6
ALAJUELITA | 1 |  | 6982000 | 23393718.05
SAN FELIPE | 1 |  | 6982000 | 23393718.05
105 |  | 1 | 18612506.39 | 18769907.61
ALAJUELA |  | 1 | 18612506.39 | 18769907.61
SAN RAMÓN |  | 1 | 18612506.39 | 18769907.61
PEÑAS BLANCAS |  | 1 | 18612506.39 | 18769907.61
96 | 13 |  | 8039846.1538 | 8454592.6269
ALAJUELA | 1 |  | 8480000 | 8737643.25
UPALA | 1 |  | 8480000 | 8737643.25
UPALA | 1 |  | 8480000 | 8737643.25
CARTAGO | 7 |  | 7898428.5714 | 8173871.2786
CARTAGO | 2 |  | 8343000 | 8641854.95
QUEBRADILLA | 1 |  | 8206000 | 8479873.65
ORIENTAL | 1 |  | 8480000 | 8803836.25
PARAÍSO | 1 |  | 7633000 | 7915048.05
LLANOS DE SANTA LUCÍA | 1 |  | 7633000 | 7915048.05
OREAMUNO | 1 |  | 8480000 | 8749756.25
SANTA ROSA | 1 |  | 8480000 | 8749756.25
ALVARADO | 1 |  | 8480000 | 8737643.25
CAPELLADES | 1 |  | 8480000 | 8737643.25
LA UNIÓN | 2 |  | 7005000 | 7265470.75
SAN JUAN | 1 |  | 8444000 | 8714056.65
CONCEPCIÓN | 1 |  | 5566000 | 5816884.85
GUANACASTE | 2 |  | 7654500 | 8848831.6
NICOYA | 1 |  | 8480000 | 8745671.25
NICOYA | 1 |  | 8480000 | 8745671.25
LIBERIA | 1 |  | 6829000 | 8951991.95
LIBERIA | 1 |  | 6829000 | 8951991.95
PUNTARENAS | 2 |  | 8480000 | 8738915.25
BUENOS AIRES | 1 |  | 8480000 | 8740187.25
COLINAS | 1 |  | 8480000 | 8740187.25
PUNTARENAS | 1 |  | 8480000 | 8737643.25
BARRANCA | 1 |  | 8480000 | 8737643.25
SAN JOSÉ | 1 |  | 8480000 | 8779468.25
SAN JOSÉ | 1 |  | 8480000 | 8779468.25
HATILLO | 1 |  | 8480000 | 8779468.25
94 | 11 |  | 9597214.2857 | 10925197.4493
PUNTARENAS | 1 |  | 12720000 | 13085305.72
OSA | 1 |  | 12720000 | 13085305.72
PALMAR | 1 |  | 12720000 | 13085305.72
SAN JOSÉ | 10 |  | 9076750 | 10565179.4042
PÉREZ ZELEDÓN | 10 |  | 9076750 | 10565179.4042
CAJÓN | 3 |  | 9540000 | 9816408.79
SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 2 |  | 10600000 | 11222738.405
PLATANARES | 1 |  | 8378000 | 8726776.48
SAN PEDRO | 2 |  | 10042500 | 10906041.1
RIVAS | 2 |  | 6360000 | 12902702.86
108 | 4 |  | 8447000 | 8895177.7875
CARTAGO | 3 |  | 8448000 | 8967153.4367
CARTAGO | 1 |  | 8432000 | 8708846.94
CORRALILLO | 1 |  | 8432000 | 8708846.94
EL GUARCO | 1 |  | 8432000 | 8708766.43
SAN ISIDRO | 1 |  | 8432000 | 8708766.43
ALVARADO | 1 |  | 8480000 | 9483846.94
PACAYAS | 1 |  | 8480000 | 9483846.94
SAN JOSÉ | 1 |  | 8444000 | 8679250.84
MORAVIA | 1 |  | 8444000 | 8679250.84
SAN JERÓNIMO | 1 |  | 8444000 | 8679250.84
Total general / Promedio | 479 | 253 | 10114963.6563 | 17314969.8628
Ir al índice
Ir al índice

## Resumen (hidden)
ENTIDAD | NOM_PROVINCIA | NOM_CANTON | NOM_DISTRITO | MTO_BONO | SOLUCION | ORD | ART59
4 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | LOS GUIDO | 32219998.96 | 32395571.28 |  | 1 | 1
4 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 21403066.59 | 21403066.59 |  | 1 | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | TURRIALBA | 20436672.65 | 20436672.65 |  | 1 | 2
4 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 27365629.01 | 27365629.01 |  | 1 | 2
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 15082507.295 | 15150007.295 |  | 2 | 1
27 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 15589797.9 | 15669595.8 |  | 1 | 1
27 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 15610551.93 | 15610551.93 |  | 1 | 3
32 | CARTAGO | TURRIALBA | CHIRRIPÓ | 15704828.6119 | 15704828.6119 |  | 43 | 1
32 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 17287048.22 | 17287048.22 |  | 21 | 2
32 | LIMÓN | LIMÓN | MATAMA | 15741163.5547 | 15741163.5547 |  | 17 | 1
32 | LIMÓN | SIQUIRRES | PACUARITO | 17944261.48 | 17944261.48 |  | 1 | 4
32 | LIMÓN | MATINA | BATÁN | 17935261.48 | 17935261.48 |  | 1 | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 20453221.08 | 20453221.08 |  | 1 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 16258308.75 | 16402226.78 |  | 1 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 16399677.34 | 16429927.34 |  | 2 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 18114241.2267 | 18114241.2267 |  | 6 | 1
93 | SAN JOSÉ | CURRIDABAT | CURRIDABAT | 15177727.28 | 15352467.54 |  | 1 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 20764490.12 | 20805211.25 |  | 1 | 2
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 21586368 | 21711240 |  | 1 | 1
93 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 22285655.164 | 22351676.322 |  | 10 | 1
93 | ALAJUELA | UPALA | DOS RÍOS | 14007699.18 | 14058221.31 |  | 1 | 1
93 | CARTAGO | TURRIALBA | TURRIALBA | 29189094.23 | 29309414.69 |  | 1 | 1
93 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 26343736.9317 | 26364191.4772 |  | 88 | 2
93 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 29250000 | 29250000 |  | 1 | 1
93 | GUANACASTE | LA CRUZ | LA CRUZ | 22939460.32 | 22939460.32 |  | 1 | 1
93 | PUNTARENAS | OSA | PUERTO CORTÉS | 17300675.28 | 17471057.84 |  | 1 | 1
93 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SAN VITO | 19413137.01 | 19715074.01 |  | 1 | 1
93 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 15597836.43 | 15767836.43 |  | 1 | 4
93 | PUNTARENAS | PARRITA | PARRITA | 27285714.6667 | 27360714.6667 |  | 6 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 19887990 | 19931100 |  | 1 | 1
105 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 18612506.39 | 18769907.61 |  | 1 | 1
110 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN JUAN DE DIOS | 20811466.75 | 20811466.75 |  | 1 | 1
110 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 18590274.75 | 18590274.75 |  | 1 | 1
110 | PUNTARENAS | PARRITA | PARRITA | 21544501.34 | 21677387.5 |  | 2 | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 28009448.75 | 28009448.75 |  | 2 | 1
4 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 17428691.25 | 17428691.25 |  | 1 | 1
14 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 19056427.18 | 19056427.18 |  | 1 | 1
14 | LIMÓN | MATINA | CARRANDI | 19317901.5 | 19317901.5 |  | 1 | 1
27 | SAN JOSÉ | DOTA | COPEY | 18108481.05 | 18123207.05 |  | 1 | 1
27 | ALAJUELA | OROTINA | COYOLAR | 20220337.82 | 20239264.25 |  | 1 | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 18562189.24 | 18602350.52 |  | 4 | 2
87 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN MIGUEL | 28873057.09 | 28873057.09 |  | 1 | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 21198796.48 | 21247551.64 |  | 1 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 16399677.34 | 16429927.34 |  | 1 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 18114241.2267 | 18114241.2267 |  | 3 | 2
88 | PUNTARENAS | OSA | PUERTO CORTÉS | 18370639.41 | 18526285.13 |  | 1 | 1
93 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 31876666.6667 | 31876666.6667 |  | 3 | 1
93 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 20001783.13 | 20029927.24 |  | 1 | 1
93 | GUANACASTE | CARRILLO | BELÉN | 19718396.1 | 19744020 |  | 1 | 4
93 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 16881850 | 17031850 |  | 1 | 1
110 | PUNTARENAS | PARRITA | PARRITA | 20303792.4375 | 20452352.4 |  | 4 | 1
116 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PIEDADES NORTE | 22834800.19 | 22834800.19 |  | 1 | 1
116 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | PAQUERA | 16803116.08 | 16803116.08 |  | 2 | 1
116 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CÓBANO | 13000000 | 13217971 |  | 1 | 1
4 | SAN JOSÉ | TARRAZÚ | SAN MARCOS | 7479000 | 21164000 | 1 |  | 1
4 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | MATA DE PLÁTANO | 5796000 | 36500000 | 1 |  | 1
4 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 7862000 | 33000000 | 1 |  | 1
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | EL GENERAL | 8168000 | 26300000 | 1 |  | 1
4 | SAN JOSÉ | LEÓN CORTÉS CASTRO | SAN PABLO | 8408000 | 16873000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | ATENAS | JESÚS | 8283000 | 24783000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | OROTINA | OROTINA | 7786000 | 29086000 | 1 |  | 2
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 8456000 | 21506000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 8130000 | 20590536.09 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8447000 | 20530644.785 | 2 |  | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | ORIENTAL | 7594000 | 15744000 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | SAN NICOLÁS | 8168000 | 30700000 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 7090500 | 41083692.2517 | 6 |  | 1
4 | CARTAGO | PARAÍSO | PARAÍSO | 7709000 | 36249340.1033 | 3 |  | 1
4 | CARTAGO | PARAÍSO | SANTIAGO | 8444000 | 23044361.08 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | LA SUIZA | 8360000 | 30173000 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | PAVONES | 8168000 | 26755000 | 1 |  | 2
4 | CARTAGO | TURRIALBA | LA ISABEL | 8420000 | 17480000 | 1 |  | 2
4 | CARTAGO | ALVARADO | CERVANTES | 8321000 | 26321000 | 1 |  | 1
4 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 8480000 | 8600000 | 1 |  | 1
4 | GUANACASTE | LA CRUZ | LA CRUZ | 8450000 | 19900000 | 1 |  | 2
4 | GUANACASTE | LA CRUZ | SANTA CECILIA | 8390000 | 16840000 | 1 |  | 1
4 | PUNTARENAS | GOLFITO | GUAYCARÁ | 8438000 | 20620000 | 1 |  | 1
4 | PUNTARENAS | PARRITA | PARRITA | 8360000 | 20800000 | 1 |  | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR | 8283000 | 20250000 | 1 |  | 5
4 | LIMÓN | LIMÓN | LIMÓN | 6795500 | 23879692.5 | 4 |  | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | LA COLONIA | 10917333.3333 | 22795000 | 3 |  | 3
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 6360000 | 12845000 | 2 |  | 2
14 | SAN JOSÉ | MONTES DE OCA | SABANILLA | 8480000 | 8698880.24 | 1 |  | 1
14 | GUANACASTE | NICOYA | SAN ANTONIO | 8480000 | 8684686.92 | 1 |  | 1
14 | PUNTARENAS | CORREDORES | CANOAS | 8480000 | 8795935.83 | 1 |  | 2
22 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN MIGUEL | 6255000 | 55095000 | 1 |  | 1
22 | SAN JOSÉ | ASERRÍ | VUELTA DE JORCO | 8168000 | 30768000 | 1 |  | 1
22 | ALAJUELA | PALMARES | LA GRANJA | 8426000 | 30725000 | 1 |  | 1
22 | ALAJUELA | ZARCERO | TAPESCO | 8168000 | 27854359 | 1 |  | 1
22 | ALAJUELA | ZARCERO | GUADALUPE | 7594000 | 51226302 | 1 |  | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | SAN NICOLÁS | 6791000 | 48429000 | 1 |  | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 6408000 | 55172009.25 | 2 |  | 1
22 | CARTAGO | OREAMUNO | SAN RAFAEL | 8450000 | 18900000 | 1 |  | 1
22 | CARTAGO | EL GUARCO | EL TEJAR | 5911000 | 63060082.86 | 1 |  | 8
22 | HEREDIA | SANTA BÁRBARA | SAN PEDRO | 5681000 | 57000000 | 1 |  | 1
26 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 7250000 | 36523278 | 1 |  | 1
26 | PUNTARENAS | ESPARZA | MACACONA | 6944000 | 28926511.5 | 1 |  | 1
27 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 6064000 | 59718000 | 1 |  | 1
27 | ALAJUELA | ALAJUELA | SAN ISIDRO | 5719000 | 52718000 | 1 |  | 1
27 | ALAJUELA | ALAJUELA | TURRÚCARES | 6370000 | 47253000 | 1 |  | 4
27 | ALAJUELA | UPALA | YOLILLAL | 8480000 | 8603935.2 | 1 |  | 1
27 | CARTAGO | CARTAGO | QUEBRADILLA | 5834000 | 62902000 | 1 |  | 3
27 | HEREDIA | BARVA | SAN PABLO | 5719000 | 58631000 | 1 |  | 1
27 | GUANACASTE | CARRILLO | BELÉN | 6752000 | 45433000 | 1 |  | 2
27 | GUANACASTE | TILARÁN | TILARÁN | 7957500 | 25288000 | 2 |  | 1
27 | PUNTARENAS | GOLFITO | GUAYCARÁ | 8462000 | 21095000 | 1 |  | 1
27 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 8053000 | 28869000 | 1 |  | 1
28 | SAN JOSÉ | TURRUBARES | CARARA | 8480000 | 8760674.5 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN MATEO | SAN MATEO | 7097000 | 7369896.8 | 1 |  | 10
28 | ALAJUELA | SAN MATEO | DESMONTE | 8480000 | 8853806.81 | 1 |  | 40
28 | ALAJUELA | ATENAS | SAN ISIDRO | 8480000 | 8992404.37 | 1 |  | 2
28 | ALAJUELA | OROTINA | OROTINA | 8474000 | 8760606.7 | 1 |  | 2
28 | ALAJUELA | OROTINA | COYOLAR | 9891333.3333 | 10225651.2333 | 3 |  | 2
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 7747000 | 8752391.6 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 8438000 | 10892898.89 | 2 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA FORTUNA | 12720000 | 13084878 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 8480000 | 9102884.76 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | CUTRIS | 8426000 | 8738504.83 | 2 |  | 2
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8462000 | 8648818.35 | 2 |  | 2
28 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 12720000 | 13084878 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | UPALA | SAN JOSÉ O PIZOTE | 8480000 | 8949042.97 | 1
28 | ALAJUELA | UPALA | BIJAGUA | 10600000 | 10913586.25 | 2
28 | ALAJUELA | UPALA | YOLILLAL | 12720000 | 13057309 | 1
28 | ALAJUELA | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | 8480000 | 8742294.5 | 1
28 | ALAJUELA | GUATUSO | SAN RAFAEL | 12720000 | 13084878 | 1
28 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 12720000 | 13119060.5 | 1
28 | GUANACASTE | NICOYA | NICOYA | 8480000 | 8797286.5 | 1
28 | GUANACASTE | CAÑAS | CAÑAS | 4240000 | 8760674.5 | 2
28 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | PAQUERA | 8390000 | 8767937 | 1
28 | PUNTARENAS | ESPARZA | ESPÍRITU SANTO | 8390000 | 17761040 | 1
28 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 8426000 | 8760064.3 | 1
28 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 12720000 | 13119060.5 | 1
28 | LIMÓN | TALAMANCA | SIXAOLA | 8474000 | 8777916.7 | 1
28 | LIMÓN | TALAMANCA | CAHUITA | 8480000 | 8760674.5 | 1
28 | LIMÓN | MATINA | MATINA | 8474000 | 8760606.7 | 1
28 | LIMÓN | MATINA | CARRANDI | 8453000 | 8760295.4 | 2
32 | SAN JOSÉ | ACOSTA | GUAITIL VILLA | 3831000 | 4044428.41 | 1
87 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | EL GENERAL | 7862000 | 8758737.22 | 1
87 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 12720000 | 12879296.61 | 1
87 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PLATANARES | 8373333.3333 | 8595930.98 | 3
87 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | ALAJUELA | UPALA | SAN JOSÉ O PIZOTE | 8480000 | 8758737.22 | 1
87 | ALAJUELA | UPALA | DELICIAS | 3550000 | 7338939.4 | 2
87 | ALAJUELA | LOS CHILES | LOS CHILES | 8480000 | 8775659.54 | 1
87 | GUANACASTE | NICOYA | NICOYA | 8092000 | 8758737.22 | 1
87 | GUANACASTE | NICOYA | BELÉN DE NOSARITA | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | DIRIÁ | 8426000 | 8758737.22 | 1
87 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | CABO VELAS | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | TAMARINDO | 8444000 | 8758737.22 | 1
87 | GUANACASTE | CARRILLO | FILADELFIA | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | GUANACASTE | CARRILLO | BELÉN | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | GUANACASTE | NANDAYURE | SANTA RITA | 7143000 | 7884224.07 | 1
87 | GUANACASTE | LA CRUZ | SANTA CECILIA | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | GUANACASTE | HOJANCHA | PUERTO CARRILLO | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | LEPANTO | 8444000 | 8758737.22 | 1
87 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | COLINAS | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | PUNTARENAS | OSA | SIERPE | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | PUNTARENAS | OSA | PIEDRAS BLANCAS | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | PUNTARENAS | QUEPOS | SAVEGRE | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | PUNTARENAS | GOLFITO | PUERTO JIMÉNEZ | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SAN VITO | 8480000 | 8758737.27 | 2
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 8480000 | 8595930.98 | 3
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 8130000 | 8758737.22 | 1
87 | PUNTARENAS | CORREDORES | LA CUESTA | 8480000 | 8595930.98 | 1
87 | PUNTARENAS | CORREDORES | CANOAS | 8450000 | 10203642.6 | 2
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 8277000 | 8944248.65 | 2
88 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 8384000 | 9221924.06 | 1
88 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8474000 | 8762137.16 | 1
88 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CÓBANO | 8480000 | 8834270.28 | 1
88 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 8480000 | 8762205.06 | 1
88 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | CHÁNGUENA | 8480000 | 8762205.06 | 1
88 | PUNTARENAS | OSA | SIERPE | 12720000 | 13121887.44 | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SAN VITO | 8480000 | 8762205.06 | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 8480000 | 8762205.06 | 2
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 10579000 | 10941808.95 | 2
88 | PUNTARENAS | CORREDORES | CANOAS | 8480000 | 8812692.8 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 8390000 | 22990640 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | EL GENERAL | 8015000 | 31000000 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8122000 | 19540469 | 2
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | RIVAS | 8402000 | 20893316 | 1
93 | ALAJUELA | PALMARES | ZARAGOZA | 8408000 | 34900000 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 7326000 | 22641423 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 7059000 | 21000517.32 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA FORTUNA | 6638000 | 30335115.07 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA PALMERA | 8390000 | 17490898 | 1
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 8402000 | 22200000 | 1
93 | PUNTARENAS | MONTES DE ORO | MIRAMAR | 8390000 | 26203857 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 8372000 | 21050000 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | JIMÉNEZ | 8420000 | 17850000 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 8444000 | 20700000 | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 8444000 | 18700000 | 1
94 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 8480000 | 8726776.48 | 1
96 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 8480000 | 8779468.25 | 1
96 | CARTAGO | CARTAGO | ORIENTAL | 8480000 | 8803836.25 | 1
96 | CARTAGO | CARTAGO | QUEBRADILLA | 8206000 | 8479873.65 | 1
96 | CARTAGO | PARAÍSO | LLANOS DE SANTA LUCÍA | 7633000 | 7915048.05 | 1
96 | CARTAGO | LA UNIÓN | SAN JUAN | 8444000 | 8714056.65 | 1
96 | CARTAGO | LA UNIÓN | CONCEPCIÓN | 5566000 | 5816884.85 | 1
96 | CARTAGO | ALVARADO | CAPELLADES | 8480000 | 8737643.25 | 1
96 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 6829000 | 8951991.95 | 1
96 | GUANACASTE | NICOYA | NICOYA | 8480000 | 8745671.25 | 1
96 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | BARRANCA | 8480000 | 8737643.25 | 1
4 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | DAMAS | 7671000 | 31786000 | 1
4 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | LOS GUIDO | 8480000 | 8630000 | 1
4 | SAN JOSÉ | TARRAZÚ | SAN MARCOS | 8480000 | 8630000 | 2
4 | SAN JOSÉ | ACOSTA | SABANILLAS | 8480000 | 8630000 | 1
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 8321000 | 8630000 | 1
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 10600000 | 10720000 | 2
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PEJIBAYE | 8420000 | 8630000 | 1
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PÁRAMO | 8480000 | 8630000 | 1
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | LA AMISTAD | 8130000 | 20430000 | 1
4 | SAN JOSÉ | LEÓN CORTÉS CASTRO | SAN ANDRÉS | 8468000 | 8630000 | 1
4 | SAN JOSÉ | LEÓN CORTÉS CASTRO | SANTA CRUZ | 8480000 | 8630000 | 1
4 | ALAJUELA | ALAJUELA | SAN JOSÉ | 6255000 | 39000000 | 1
4 | ALAJUELA | ATENAS | JESÚS | 11447000 | 12920000 | 1
4 | ALAJUELA | PALMARES | LA GRANJA | 6599000 | 48029000 | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 8420000 | 16681500 | 2
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 6784000 | 9266000 | 5
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 9861333.3333 | 13784333.3333 | 3
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 9355111.1111 | 13081666.6667 | 9
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA FORTUNA | 10579000 | 10750000 | 2
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 7693000 | 10175000 | 2
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | CUTRIS | 8444000 | 14096500 | 2
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | MONTERREY | 8480000 | 8630000 | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 7614000 | 12734000 | 5
4 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 9520500 | 9690000 | 4
4 | ALAJUELA | UPALA | AGUAS CLARAS | 12720000 | 12870000 | 2
4 | ALAJUELA | UPALA | SAN JOSÉ O PIZOTE | 8480000 | 8660000 | 2
4 | ALAJUELA | UPALA | YOLILLAL | 10127400 | 10338000 | 5
4 | ALAJUELA | LOS CHILES | LOS CHILES | 8168000 | 8630000 | 1
4 | ALAJUELA | LOS CHILES | EL AMPARO | 8480000 | 8630000 | 1
4 | ALAJUELA | LOS CHILES | SAN JORGE | 8480000 | 8630000 | 2
4 | ALAJUELA | GUATUSO | BUENAVISTA | 8477000 | 8630000 | 2
4 | ALAJUELA | RÍO CUARTO | SANTA RITA | 7633000 | 8630000 | 1
4 | ALAJUELA | RÍO CUARTO | SANTA ISABEL | 10600000 | 10750000 | 2
4 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 6332000 | 42520000 | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | CORRALILLO | 7411000 | 10065000 | 4
4 | CARTAGO | CARTAGO | QUEBRADILLA | 8480000 | 8660000 | 1
4 | CARTAGO | PARAÍSO | PARAÍSO | 8015000 | 31801226.84 | 1
4 | CARTAGO | JIMÉNEZ | TUCURRIQUE | 10600000 | 10780000 | 2
4 | CARTAGO | JIMÉNEZ | PEJIBAYE | 8468000 | 11841130.38 | 3
4 | CARTAGO | TURRIALBA | LA SUIZA | 11306666.6667 | 11456666.6667 | 3
4 | CARTAGO | TURRIALBA | SANTA TERESITA | 8420000 | 14490000 | 2
4 | CARTAGO | TURRIALBA | PAVONES | 10600000 | 10750000 | 2
4 | CARTAGO | OREAMUNO | SAN RAFAEL | 8465000 | 8630000 | 2
4 | CARTAGO | EL GUARCO | EL TEJAR | 7671000 | 45001000 | 1
4 | CARTAGO | EL GUARCO | SAN ISIDRO | 6360000 | 12870000 | 2
4 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 8465000 | 8612500 | 4
4 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 10588000 | 10797833.3333 | 6
4 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 7252500 | 23515000 | 2
4 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 8480000 | 8630000 | 1
4 | GUANACASTE | CAÑAS | CAÑAS | 8206000 | 22261000 | 1
4 | GUANACASTE | NANDAYURE | CARMONA | 8480000 | 8630000 | 1
4 | GUANACASTE | NANDAYURE | SANTA RITA | 8480000 | 8630000 | 1
4 | GUANACASTE | LA CRUZ | SANTA ELENA | 8480000 | 8630000 | 1
4 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | PAQUERA | 8384000 | 8660000 | 1
4 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | EL ROBLE | 7786000 | 33350025.4 | 1
4 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | COLINAS | 12720000 | 12920000 | 1
4 | PUNTARENAS | OSA | PUERTO CORTÉS | 7900000 | 23800627.35 | 1
4 | PUNTARENAS | GOLFITO | GOLFITO | 8448000 | 8633333.3333 | 3
4 | PUNTARENAS | GOLFITO | PUERTO JIMÉNEZ | 12720000 | 12900000 | 1
4 | PUNTARENAS | GOLFITO | GUAYCARÁ | 8480000 | 8652500 | 4
4 | PUNTARENAS | GOLFITO | PAVÓN | 8480000 | 8645000 | 2
4 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SAN VITO | 8362500 | 15065000 | 2
4 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 11286666.6667 | 11466666.6667 | 3
4 | PUNTARENAS | COTO BRUS | PITTIER | 12720000 | 12920000 | 1
4 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 8480000 | 8630000 | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | LA CUESTA | 8480000 | 8660000 | 2
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | LAUREL | 8472000 | 8645000 | 6
4 | LIMÓN | LIMÓN | LIMÓN | 12030000 | 12840000 | 1
4 | LIMÓN | LIMÓN | VALLE LA ESTRELLA | 12720000 | 12840000 | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 8460000 | 8644000 | 3
4 | LIMÓN | POCOCÍ | JIMÉNEZ | 8438000 | 14998500 | 2
4 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 9239454.5455 | 10286236.3636 | 11
4 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 7026666.6667 | 9990000 | 3
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 6360000 | 12850000 | 2
4 | LIMÓN | POCOCÍ | LA COLONIA | 8384000 | 22084000 | 1
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | SIQUIRRES | 9202666.6667 | 15893333.3333 | 3
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | EL CAIRO | 10588000 | 14950000 | 2
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | ALEGRÍA | 8480000 | 8630000 | 1
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | REVENTAZÓN | 12720000 | 12850000 | 1
4 | LIMÓN | TALAMANCA | BRATSI | 8480000 | 8600000 | 2
4 | LIMÓN | TALAMANCA | CAHUITA | 8469500 | 8659750 | 4
4 | LIMÓN | MATINA | BATÁN | 11274666.6667 | 11415333.3333 | 3
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 8167500 | 8438500 | 2
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 8453000 | 8610000 | 2
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | RÍO JIMÉNEZ | 8480000 | 8610000 | 2
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | DUACARÍ | 8466000 | 8606666.6667 | 3
22 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN MIGUEL | 7479000 | 30779000 | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | SAN NICOLÁS | 8015000 | 47015000 | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 6944000 | 37424800 | 1
26 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 6982000 | 23393718.05 | 1
26 | SAN JOSÉ | MORAVIA | SAN JERÓNIMO | 6829000 | 45986417.6 | 1
26 | CARTAGO | TURRIALBA | TURRIALBA | 7709000 | 7929219.34 | 1
26 | CARTAGO | OREAMUNO | SAN RAFAEL | 8366000 | 11916228.21 | 1
27 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 7747000 | 27254000 | 1
27 | SAN JOSÉ | TIBÁS | SAN JUAN | 6676000 | 34298000 | 1
27 | ALAJUELA | ALAJUELA | SAN JOSÉ | 6790500 | 48995000 | 2
27 | ALAJUELA | GRECIA | PUENTE DE PIEDRA | 5834000 | 54246000 | 2
27 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA PALMERA | 7403000 | 35181000 | 1
27 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 6485000 | 41118000 | 1
27 | GUANACASTE | CARRILLO | PALMIRA | 8390000 | 25352000 | 1
27 | GUANACASTE | CARRILLO | BELÉN | 7786000 | 35743000 | 1
28 | ALAJUELA | GRECIA | TACARES | 8015000 | 27335221.21 | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | CUTRIS | 8283000 | 26091960 | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 6523000 | 21861641.26 | 1
87 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 8321000 | 25321084.99 | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 6485000 | 22382730.71 | 1
93 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | MERCED | 12720000 | 13070000 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 6336000 | 12790746 | 4
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | RIVAS | 8432000 | 12180095.75 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 8384000 | 11638963.7 | 1
93 | ALAJUELA | ALAJUELA | SAN JOSÉ | 8130000 | 23743472.08 | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 8245000 | 22480231.34 | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | SAN ISIDRO | 8015000 | 34200000 | 1
93 | ALAJUELA | NARANJO | NARANJO | 8245000 | 26500000.04 | 1
93 | ALAJUELA | NARANJO | SAN JUAN | 6982000 | 42852688.93 | 1
93 | ALAJUELA | NARANJO | PALMITOS | 7824000 | 35194520.81 | 1
93 | ALAJUELA | PALMARES | BUENOS AIRES | 8414000 | 14388908.99 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 9783500 | 24733442.95 | 2
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 8480000 | 10087909.81 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 8408000 | 18770371.97 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 7250000 | 23724561 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 8408000 | 14568730 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 8462000 | 10317230 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8232250 | 13302555.58 | 4
93 | ALAJUELA | ZARCERO | BRISAS | 8426000 | 15440704.95 | 1
93 | CARTAGO | LA UNIÓN | SAN RAFAEL | 5422000 | 5706000 | 1
93 | CARTAGO | LA UNIÓN | CONCEPCIÓN | 6220000 | 6620000 | 1
93 | CARTAGO | LA UNIÓN | DULCE NOMBRE | 8480000 | 8780881.73 | 1
93 | CARTAGO | EL GUARCO | EL TEJAR | 7864000 | 15067082.1133 | 3
93 | HEREDIA | SAN RAFAEL | SAN JOSECITO | 12720000 | 13020000 | 2
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 8460000 | 8786666.6667 | 3
93 | GUANACASTE | BAGACES | MOGOTE | 8130000 | 8830000 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHOMES | 8474000 | 8730000 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | BARRANCA | 8117000 | 8367587.33 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHACARITA | 8480000 | 8730000 | 1
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 4198000 | 8745000 | 2
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 8390000 | 13985422.73 | 1
93 | PUNTARENAS | MONTES DE ORO | MIRAMAR | 8480000 | 8880000 | 1
93 | PUNTARENAS | OSA | PUERTO CORTÉS | 8480000 | 8980000 | 2
93 | PUNTARENAS | GOLFITO | GOLFITO | 4780500 | 9245715.035 | 2
93 | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR | 8414000 | 8784844.84 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 7451666.6667 | 20950666.6667 | 3
93 | LIMÓN | POCOCÍ | JIMÉNEZ | 8402000 | 8730000 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 8465000 | 8730000 | 2
93 | LIMÓN | SIQUIRRES | GERMANIA | 8450000 | 8730000 | 1
93 | LIMÓN | TALAMANCA | SIXAOLA | 4213000 | 9504228 | 2
93 | LIMÓN | MATINA | MATINA | 8450000 | 8680000 | 2
93 | LIMÓN | MATINA | CARRANDI | 8480000 | 9180000 | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 8272250 | 10328750 | 4
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | MERCEDES | 7288000 | 19200000 | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | RÍO JIMÉNEZ | 8480000 | 8730000 | 1
94 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 10600000 | 11222738.405 | 2
94 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | RIVAS | 6360000 | 12902702.86 | 2
94 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 10042500 | 10906041.1 | 2
94 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PLATANARES | 8378000 | 8726776.48 | 1
94 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 10600000 | 10906041.1 | 2
94 | PUNTARENAS | OSA | PALMAR | 12720000 | 13085305.72 | 1
96 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 8480000 | 8737643.25 | 1
96 | CARTAGO | OREAMUNO | SANTA ROSA | 8480000 | 8749756.25 | 1
96 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | COLINAS | 8480000 | 8740187.25 | 1
108 | SAN JOSÉ | MORAVIA | SAN JERÓNIMO | 8444000 | 8679250.84 | 1
108 | CARTAGO | CARTAGO | CORRALILLO | 8432000 | 8708846.94 | 1
108 | CARTAGO | ALVARADO | PACAYAS | 8480000 | 9483846.94 | 1
108 | CARTAGO | EL GUARCO | SAN ISIDRO | 8432000 | 8708766.43 | 1

## Anexo C
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2022
ANEXO C VOLUMEN Y PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
| ENTIDAD | EMPRESA | SOLUCIONES | COSTO TOTAL | PRESUPUESTO ART 59 ANUAL ASIGNADO A LA ENTIDAD RECURSOS | PORCENTAJE DE RELACION PRESUPUESTO TOTAL VERSUS COSTO TOTAL | PARTICIPACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL PARA EL PROGRAMA ART 59 1
| MUCAP |  |  |  | 5210916060.9836
|  | Consorcio Punto Ambar S. A., Grupo Innovación Inmobiliaria Gil S.A. y Proyectos Montelimar S.A |  |  |  | 0% | 0%
|  | SOGOTICA S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | LE GROUP EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ZUKASA S. A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | FUPROVI | 0 | 442164.48 |  | 0.008485% | 0.001217%
|  | Ekstrom S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Ajip Ingeniería Limitada |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0 | 79928111.96
|  | Sub-Total | 0 | 80370276.44
| GRUPO MUTUAL |  |  |  | 13194815300.432
|  | Consultoría Mar Azul S.A |  |  |  | 0% | 0%
|  | Inversiones Alcalá FA DOS MIL OCHO S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Consultoría Mar Azul S.A |  |  |  | 0% | 0%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0 | 31668206.38 |  | 0.24% | 0.08719%
|  | FUPROVI |  |  |  | 0% | 0%
|  | Compañía Hermanos Navarro Sojo S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | 3-102-787724 R.L. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Constructora Leandor L y T S.A. | 0 | 14940461.87 |  | 0.1132% | 0.04113%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | FUPROVI | 0 | 44058639.81 |  | 0.3339% | 0.1213%
|  | Constructora ROVI S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Inmobiliaria SYNSA | 53 | 1425971103.3 |  | 10.81% | 3.926%
Monte Beraca Shaddai Sociedad Anónima
|  | Compañía Hermanos Navarro Sojo S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Constructora Inmobiliaria Habitacional Nuevos Tiempos S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Las Arandas S.A. | 0 | 68736.35 |  | 0.0005209% | 0.0001892%
|  | Constructora Dos por Tres S.A |  |  |  | 0% | 0%
Constructora Grupo Fusión Inmobiliaria S.R.L.,
|  | Consultoría Mar Azul S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 53 | 1516707147.71
| INVU |  |  |  | 1820845248.8492
|  | FUPROVI | 0 | 56946322.98 |  | 3.127% | 0.1568%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0 | 94999.32
|  | Sub-total | 0 | 57041322.3
| BANCO POPULAR |  |  |  | 1510941654.2806
|  | SOMABACU | 49 | 782889283.14 |  | 51.81% | 2.155%
|  | Sub-total | 49 | 782889283.14
BANCO DE COSTA RICA
|  | COVITES S.A. |  |  |  | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | #DIV/0! | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| COOCIQUE |  |  |  | 1310709172.8193
|  | Ekstrom S.A. | 0 | 204158.64 |  | 0.01558% | 0.0005621%
|  | CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Constructora ROVI S.A. |  |  |  | 0% | 0%
Consultoría de la Zona Norte YEKA S.A.
|  | Constructora Roque y Rivera S.A., |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 204158.64
| FUNDACION COSTA RICA-CANADÁ |  |  |  | 5287211687.2055
|  | Consorcio de Empresas JOMAFO-FRP | 0 | 2455002.25 |  | 0.04643% | 0.006759%
|  | SOMABACU |  |  |  | 0% | 0%
|  | VENTESA GDD S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Las Arandas S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Consultoria Mar Azul S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | AJIP Ingeniería Limitada | 0 | 33212058.3 |  | 0.6282% | 0.09144%
|  | Walter Araya Martínez y Asociados S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Hidrotecnia de la Península S. A. | 0 | 112906555.02 |  | 2.135% | 0.3109%
|  | Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. | 0 | 7063287.59 |  | 0.1336% | 0.01945%
|  | Consultoria Mar Azul S.A. | 0 | 26139296.63 |  | 0.4944% | 0.07197%
Constructora Davivienda S.A.,
|  | Constructora Darqco | 40 | 495682689.3
|  | Constructora SYNSA | 0 | 20471153.25 |  | 0.3872% | 0.05636%
|  | Sub-total | 40 | 697930042.34
| COOPENAE |  |  |  | 5588833408.6028
|  | SOMABACU |  |  |  | 0% | 0%
|  | Consultoría Mar Azul S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Guzmán y Compañía AGC S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA |  |  |  | 0% | 0%
|  | AJIP Ingenieria LTDA |  |  |  | 0% | 0%
|  | Las Arandas S.A. | 0 | 333168297.17 |  | 5.961% | 0.9173%
|  | Constructora Davivienda S.A | 0 | 7008210.24 |  | 0.1254% | 0.0193%
|  | Vargas Amaya S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Las Arandas S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Financiamiento Proyecto Villa Verde | 70 | 1694769654
|  | Sub-total | 70 | 2034946161.41
COOPEALIANZA
|  | Urbanizadora Valverde Calderón & Asociados S.A |  |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Desarrollo Urbano Sanca Dos Mil Dos S.A. |  |  |  | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | #DIV/0! | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| INVU |  |  |  | 121748621.2774
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. José Ramón Prado Monterrey | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| COOPESERVIDORES R.L |  |  |  | 80656264.0828
|  | CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A. | 46 | 540767571.76 |  | 670.5% | 1.489%
[6 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
|  | Sub-total | 46 | 540767571.76
| BAC SAN JOSE |  |  |  | 177768818.4251
[6 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
| COOPEANDE |  |  |  | 180310349.357
[6 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| COOPEUNA R.L |  |  |  | 241077078.9509
[6 empty] | 0% | 0%
| COOPECAJA |  |  |  | 161374864.7479
|  | Constructora de Vivienda Técnica Social COVITES S.A. | 15 | 284392529.8 |  | 176.2% | 0.783%
|  | Sub-total | 15 | 284392529.8
ADEDEMASA
|  | Consorcio Las Rosas de Pocosol S.A.-Ventanales e Instalaciones Nacionales VIN S.A., |  |  |  | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
|  | TOTAL | 273 | 5995248493.54
|  | 1 Presupuesto Total Artículo 59 |  | 36321138716.3561
Ir al índice
Ir al índice
Note on E18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pago de impuestos municipales proyecto Vista Hermosa , le pertenece a Proamerica, Mucap hace el favor de realizar este pago a la Municipalidad

## Anexo D.1
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2022
ANEXO D. 1 PROYECTOS EN TRÁMITE EN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO
No. Proyecto | Nombre del Proyecto | Analista | Ubicación Distrito Cantón Provincia | Modalidad | Total de soluciones | Monto (millón) Incluye gastos | Monto (millón) Solución Promedio | Entidad Autorizada (EA) | Empresa Constructora | ESTADO DE ANÁLISIS |  | Fecha posible de entrega
[10 empty] | Fecha | Acción
456 | Banabat | Arturo Rojas | Batán, Matina, Limón | S-002-04 | 40 | 856.8604 | 21.4215 | Fundación Costa Rica-Canadá | Consorcio AJIP-GOLDEN | 2019-11-19 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2019-11-21 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2019-11-21 | RECIBIDO DEPARTAMENTO TÉCNICO
[10 empty] | 2019-11-21 | SE ASIGNA ANALISTA DE PROYECTO
[10 empty] | 2019-11-25 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[10 empty] | 2019-12-12 | REVISIÓN PRELIMINAR TÉCNICO LEGAL ADMINISTRATIVO
[10 empty] | 2020-01-06 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2020-02-07 | SOLICITUD AMPLIACION DE PLAZO ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2020-03-04 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2020-03-11 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2020-04-07 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2020-04-07 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2020-04-14 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2020-04-24 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2020-04-24 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2020-04-27 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2020-05-08 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[10 empty] | 2020-05-20 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[10 empty] | 2020-06-09 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[10 empty] | 2020-06-23 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2020-07-20 | REVISIÓN ASISTENTE FOSUVI
[10 empty] | 2020-12-08 | DEVUELTO A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2021-11-19 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2021-11-19 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-01-04 | DEVUELTO A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2022-05-16 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[10 empty] | 2022-05-20 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2022-06-24 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2022-06-30 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-07-11 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2022-07-26 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-08-22 | REMISIÓN DE INFORME DE OBSERVACIONES
[10 empty] | 2022-09-29 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
N/A | Ámbar Etapa I | Claudio Quirós | Puntarenas, Parrita, Parrita | S-002 | 15 | 404 | 26.9333 | Grupo Mutual | Constructora IDECO | 2022-04-08 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2022-04-08 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-04-08 | RECIBIDO DEPARTAMENTO TÉCNICO
[10 empty] | 2022-04-08 | SE ASIGNA ANALISTA DE PROYECTO
[10 empty] | 2022-05-11 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-05-24 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-06-02 | REMISIÓN DE INFORME DE OBSERVACIONES
[10 empty] | 2022-06-16 | SOLICITUD AMPLIACION DE PLAZO ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2022-06-30 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-07-29 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-08-30 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-09-20 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2022-09-30 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
S002-004-2022 | Matapalo | Sebastián Barahona Martínez | Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste | S-002 | 70 | 1860 | 26.5714 | Banco Popular y de Desarrollo Comunal | Compañía Inmobiliaria SyN Sociedad Anónima | 2022-08-01 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2022-08-01 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-08-03 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[10 empty] | 2022-08-23 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-08-30 | REUNIÓN CON EA
[10 empty] | 2022-09-21 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2022-09-30 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
N/A | Bribri ( Batzú) | María Segura Fernández | Bribri, Talamanca, Limón | Indigenas | 13 | 183 | 14.0769 | Fundación Costa Rica-Canadá | SEPROE S.A | 2022-06-14 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2022-06-14 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-06-15 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[10 empty] | 2022-07-29 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2022-08-25 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-09-22 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[10 empty] | 2022-09-30 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
N/A | Cabecar Chirripó | María Segura Fernández | Chirripó, Turrialba, Cartago | Indigenas | 32 | 542 | 16.9375 | Coopeuna | Brenes y Morgan | 2021-12-16 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2022-01-10 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-02-01 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-02-02 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2022-02-28 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-03-31 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[10 empty] | 2022-04-29 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-05-03 | DEVUELTO A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2022-07-04 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2022-07-04 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-07-04 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[10 empty] | 2022-07-29 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-08-25 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-09-22 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-09-30 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
N/A | Conte Burica III | María Segura Fernández | Territorio Ngabe, Pavon, Golfito y Laures, Corredores, Puntarenas | Indigenas | 48 | 895 | 18.6458 | FVR CR-C | Somacabu | 2022-07-28 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2022-07-28 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-07-28 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[10 empty] | 2022-08-25 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-09-21 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2022-09-30 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
N/A | Nairi Awari | María Segura Fernández | Territorio Cabecar, Tayutic, Turrialba, Cartago y Pacuarito, Siquirres, Limon y Batan, Matina, Limon | Indigenas | 47 | 848 | 18.0426 | FVR CR-C | Somacabu | 2022-07-28 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2022-07-28 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-07-28 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[10 empty] | 2022-08-25 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-09-21 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2022-09-30 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
N/A | Salitre IV | María Segura Fernández | Territorio Salitre, Buenos Aires, Buenos Aires, Puntarenas | Indigenas | 26 | 456 | 17.5385 | FVR CR-C | Somacabu | 2022-07-28 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2022-07-28 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-07-28 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[10 empty] | 2022-08-25 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-09-21 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2022-09-30 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
N/A | Grano de Oro | María Segura Fernández | Territorio Cabecar, Turrialba, Cartago Limon y Matina, Limon | Indigenas | 27 | 356 | 13.1852 | Coopeuna | Brenes y Morgan | 2022-08-19 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2022-08-19 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-08-19 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[10 empty] | 2022-08-30 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-09-22 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-09-30 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
N/A | Grano de Oro | María Segura Fernández | Territorio Cabecar, Turrialba, Cartago Limon y Matina, Limon | Indigenas | 102 | 1603 | 15.7157 | FVR CR-C | AJIP | 2022-08-19 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2022-08-19 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-08-19 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[10 empty] | 2022-08-30 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-09-22 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-09-30 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
S004BC-002-2022 | Parque Los Malinches | Arturo Rojas | Upala Upala San Jose | S004BC | NA | 580 | NA | COOCIQUE | Por definir | 2022-07-05 | FECHA DE INGRESO
[10 empty] | 2022-08-22 | ASIGNACIÓN DE ANALISTA DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO
[10 empty] | 2022-09-20 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[10 empty] | 2022-09-30 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
Ir al índice

## Anexo D.2
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2022
ANEXO D. 2 PROYECTOS EN TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN FOSUVI
No. Proyecto | Nombre del Proyecto | Analista | Ubicación Distrito Cantón Provincia | Modalidad | Total de soluciones | Monto (millón) Incluye gastos | Bono Promedio | Entidad Autorizada (EA) | Empresa Constructora | ESTADO DE ANÁLISIS
[10 empty] | Fecha | Acción
486 | Lotificación Chachagua | Arturo Rojas | Peñas Blancas, San Ramón, Alajuela | 8 a 15 casos | 8 | 244.3261 | 30.5408 | Coopecaja | COVITES | 2022-04-06 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2022-04-06 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-04-07 | RECIBIDO DEPARTAMENTO TÉCNICO
[10 empty] | 2022-04-07 | SE ASIGNA ANALISTA DE PROYECTO
[10 empty] | 2022-06-06 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[10 empty] | 2022-06-13 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2022-06-24 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2022-07-05 | SE RECIBE RESPUESTA DE OBSERVACIONES EA
[10 empty] | 2022-07-11 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[10 empty] | 2022-07-27 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[10 empty] | 2022-08-18 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[10 empty] | 2022-08-25 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[10 empty] | Setiembre 2022 | Aprobado por Junta Directiva
438 | LAS ROSAS DE RÍO JIMÉNEZ | Esteban Serrano | Río Jiménez, Guácimo, Limón | S-002-04 | 82 | 1823.93 | 22.243 | Banco Popular | Constructora Eleazar Pérez | 2019-03-25 | Ingresa el proyecto a FOSUVI
[10 empty] | 2019-03-28 | Traslado Depto. Técnico
[10 empty] | 2019-03-28 | Recibido en Depto. Técnico
[10 empty] | 2019-03-28 | Se asigna el análisis del proyecto
[10 empty] | 2019-03-28 | Recibe analista encargado
[10 empty] | 2019-04-01 | REVISIÓN PRELIMINAR TÉCNICO LEGAL ADMINISTRATIVO
[10 empty] | 2019-04-05 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2019-05-13 | REUNIÓN CON EA
[10 empty] | 2019-07-11 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2019-07-12 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2019-07-15 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2019-09-02 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2019-09-02 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2019-09-03 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2019-11-27 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2019-11-27 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2019-12-02 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2019-12-16 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[10 empty] | 2019-12-16 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2020-01-13 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[10 empty] | 2020-01-20 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[10 empty] | 2020-02-07 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[10 empty] | 2020-04-13 | TRASLADO A LA GERENCIA GENERAL
[10 empty] | 2020-06-23 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2021-12-14 | RECIBIDO FOSUVI
[10 empty] | 2022-01-11 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[10 empty] | 2022-01-11 | RECIBIDO DEPARTAMENTO TÉCNICO
[10 empty] | 2022-01-21 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[10 empty] | 2022-01-28 | REVISIÓN PRELIMINAR TÉCNICO LEGAL ADMINISTRATIVO
[10 empty] | 2022-03-28 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-03-31 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[10 empty] | 2022-04-13 | TRASLADO A LA GERENCIA GENERAL
[10 empty] | 2022-04-29 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-05-09 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-05-24 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-06-03 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[10 empty] | 2022-06-24 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[10 empty] | 2022-07-22 | REUNIÓN CON EA
[10 empty] | 2022-07-29 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[10 empty] | 2022-08-30 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[10 empty] | 2022-09-12 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
Ir al índice

## Anexo D.3
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2022
ANEXO D. 3 PROYECTOS APROBADOS
No. Proyecto | Nombre del Proyecto | Ubicación Distrito Cantón Provincia | Modalidad | Total de soluciones | Monto (millón) Incluye gastos | Bono Promedio (millón) Incluye gastos | Entidad Autorizada (EA) | Empresa Constructora | ESTADO DE ANÁLISIS
[9 empty] | Fecha | Acción
N/A | La Casona 6 | San Vito, Coto Brus | Grupo Casos Indígenas | 49 | 765 | 15.6122 | Banco Popular | Somabacu | 2021-12-06 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2022-01-11 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[9 empty] | 2022-01-12 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[9 empty] | 2022-01-31 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[9 empty] | 2022-02-16 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[9 empty] | 2022-02-21 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[9 empty] | 2022-03-21 | TRASLADO SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA
[9 empty] | 2022-03-21 | APROBADO JUNTA DIRECTIVA
S004ET-001-2021 | Villa Verde | Puntarenas, Esparza, Espíritu Santo | S-004 (Erradicación precario) | 70 | 1616.1478 | 23.0878 | Coopenae R.L | AJIP Ingeniería LDTA | 2021-11-22 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2021-11-22 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[9 empty] | 2021-11-22 | RECIBIDO DEPARTAMENTO TÉCNICO
[9 empty] | 2021-11-22 | SE ASIGNA ANALISTA DE PROYECTO
[9 empty] | 2021-11-22 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[9 empty] | 2021-12-27 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-01-31 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[9 empty] | 2022-02-10 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[9 empty] | 2022-02-10 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[9 empty] | 2022-03-28 | TRASLADO SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA
[9 empty] | 2022-03-28 | APROBADO JUNTA DIRECTIVA
N/A | Tainí | Talamanca, Limón | Grupo Casos Indígenas | 20 | 242 | 12.1 | Fundación Costa Rica-Canadá | Darco | 2022-01-21 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2022-01-21 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[9 empty] | 2022-01-21 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[9 empty] | 2022-01-31 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[9 empty] | 2022-02-28 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-03-31 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-04-26 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[9 empty] | 2022-05-04 | APROBADO JUNTA DIRECTIVA
N/A | Bribri | Talamanca, Limón | Indigenas | 20 | 244 | 12.2 | Fundación Costa Rica-Canadá | Darco | 2021-09-30 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2021-09-30 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[9 empty] | 2021-09-30 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[9 empty] | 2021-12-08 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[9 empty] | 2021-12-16 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[9 empty] | 2022-02-28 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-03-31 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[9 empty] | 2022-04-27 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[9 empty] | 2022-05-04 | APROBADO JUNTA DIRECTIVA
487 | Nueva Esperanza II | Santa Elena, La Cruz, Guanacaste | S-002 | 53 | 1407 | 26.5472 | Grupo Mutual | Compañía Inmobiliaria SyN Sociedad Anónima | 2022-06-13 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2022-06-14 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[9 empty] | 2022-06-20 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[9 empty] | 2022-06-20 | REVISIÓN PRELIMINAR TÉCNICO LEGAL ADMINISTRATIVO
[9 empty] | 2022-07-05 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[9 empty] | 2022-07-22 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[9 empty] | 2022-07-29 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[9 empty] | 2022-08-12 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[9 empty] | 2022-08-22 | APROBADO JUNTA DIRECTIVA
Ir al índice

## Anexo D.4
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
ANEXO D. 4 PROYECTOS DEVUELTOS A LA ENTIDAD AUTORIZADA
No. Proyecto | Nombre del Proyecto | Ubicación Distrito Cantón Provincia | Modalidad | Total de soluciones | Monto (millón) Incluye gastos | Bono Promedio (millón) Incluye gastos | Entidad Autorizada (EA) | Empresa Constructora | ESTADO DE ANÁLISIS
[9 empty] | Fecha | Acción
470 | Lomas de Convento | Volcán, Buenos Aires, Puntarenas | S-002 | 52 | 949 | 18.25 | Coopenae | Barcor del Sur | 2020-08-26 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2020-08-26 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[9 empty] | 2020-09-10 | RECIBIDO DEPARTAMENTO TÉCNICO
[9 empty] | 2020-09-10 | SE ASIGNA ANALISTA DE PROYECTO
[9 empty] | 2020-10-14 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[9 empty] | 2021-03-05 | EN CONSULTA EN LA ASESORIA LEGAL
[9 empty] | 2021-04-26 | REVISIÓN PRELIMINAR TÉCNICO LEGAL ADMINISTRATIVO
[9 empty] | 2021-05-14 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[9 empty] | 2021-06-02 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-06-25 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-07-08 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-07-27 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-08-11 | DEVUELTO A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-11-09 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2021-11-09 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[9 empty] | 2021-11-10 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-11-18 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[9 empty] | 2021-11-19 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-12-20 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[9 empty] | 2021-12-21 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[9 empty] | 2021-12-13 | DEVUELTO A FOSUVI
[9 empty] | 2022-01-25 | DEVUELTO A LA ENTIDAD
N/A | Conte Burica | Limón, Talamanca, Talamanca | Indigenas | 46 | 531.7764 | 11.5604 | Coopeservidores R.L | Davivienda | 2021-11-10 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2021-11-10 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[9 empty] | 2021-11-10 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[9 empty] | 2021-12-10 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[9 empty] | 2021-12-14 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[9 empty] | 2021-12-15 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[9 empty] | 2021-12-20 | DEVUELTO A FOSUVI
[9 empty] | 2022-01-07 | DEVUELTO A LA ENTIDAD
N/A | Conte Burica (Alto Conte) | Golfito, Puntarenas | Indigenas | 23 | 309.36 | 13.4504 | Coocique R.L. | Davivienda | 2021-11-02 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[9 empty] | 2021-11-08 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[9 empty] | 2021-11-25 | DEVUELTO A FOSUVI
[9 empty] | 2022-01-07 | DEVUELTO A LA ENTIDAD
N/A | Grano de Oro | Turrialba, Cartago | Grupo Casos Indígenas | 102 | 1433 | 14.049 | Fundación Costa Rica-Canadá | AJIP | 2021-10-01 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2021-10-01 | RECIBIDO DEPARTAMENTO TÉCNICO
[9 empty] | 2021-12-16 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-01-10 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-02-28 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[9 empty] | 2022-03-14 | DEVUELTO A LA ENTIDAD
N/A | Ajuste Talamanca | Talamanca, Limón | Indigenas | 23 | 38 | 1.6522 | Coocique R.L. | Davienda | 2021-06-01 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2021-06-01 | RECIBIDO DEPARTAMENTO TÉCNICO
[9 empty] | 2021-08-10 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-10-21 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-01-09 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-01-31 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[9 empty] | 2022-02-09 | TRASLADO ASISTENTE FOSUVI
[9 empty] | 2022-03-28 | TRASLADO SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA
[9 empty] | 2022-03-29 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[9 empty] | 2022-04-21 | EN CONSULTA EN LA ASESORIA LEGAL
[9 empty] | 2022-04-29 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[9 empty] | 2022-05-03 | DEVUELTO A LA ENTIDAD
N/A | San Diego | La Union Cartago | Bono Colectivo | N/A | 1005 | N/A | Grupo Mutual | N/a (Perfil) | 2022-06-14 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2022-06-14 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[9 empty] | 2022-06-20 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[9 empty] | 2022-06-30 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
479 | Conjunto Residencial Duarco Cocori | El Tejar, El Guarco, Cartago | S-003 | 228 | 8045 | 35.2851 | INVU | por definir | 2021-03-03 | RECIBIDO FOSUVI
[9 empty] | 2021-03-03 | TRASLADO DEPTO TECNICO
[9 empty] | 2021-03-05 | RECIBIDO DEPARTAMENTO TÉCNICO
[9 empty] | 2021-03-05 | SE ASIGNA ANALISTA DE PROYECTO
[9 empty] | 2021-03-22 | RECIBIDO INGENIERO ENCARGADO
[9 empty] | 2021-03-22 | REVISIÓN PRELIMINAR TÉCNICO LEGAL ADMINISTRATIVO
[9 empty] | 2021-04-06 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-05-10 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[9 empty] | 2021-05-12 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-05-27 | SE RECIBE INFORMACION DE LA ENTIDAD AUTORIZADA
[9 empty] | 2021-06-21 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[9 empty] | 2021-06-21 | REVISIÓN GERENCIA GENERAL
[9 empty] | 2021-07-02 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[9 empty] | 2021-07-19 | REVISION DE DOCUMENTACION TECNICA
[9 empty] | 2021-08-06 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-08-23 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-08-30 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-09-10 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-10-01 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-10-25 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2021-11-18 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-01-24 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-02-28 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-03-15 | TRASLADO JEFATURA DEPARTAMENTO TECNICO
[9 empty] | 2022-03-24 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-04-08 | SE RECIBE RESPUESTA DE OBSERVACIONES EA
[9 empty] | 2022-04-29 | PREPARANDO INFORME TÉCNICO
[9 empty] | 2022-05-24 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[9 empty] | 2022-06-03 | SOLICITUD AMPLIACION DE PLAZO ENTIDAD AUTORIZADA
[9 empty] | 2022-06-20 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD
[9 empty] | 2022-07-22 | EA NO HA REMITIDO INFORMACIÓN
[9 empty] | 2022-07-29 | DEVUELTO A LA ENTIDAD
Ir al índice

## Anexo D.5
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2022
ANEXO D. 5 PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
Proyecto | Modalidad | Entidad | Soluciones | Costo | Ubicación | Provincia | Empresa | % Avance Constructivo | Ocupación programada según contrato | Inspector de Calidad | Estado del proyecto | Firma de Contrato | Plazo Obra | Plazo Formalización | Plazo Cierre | Fecha de aprobación | Plazo Total en meses | Meses Construcción | Mese Formalización | Meses Cierre | AYA | Municipalidad | INVU | Registro | Catastro | Casos Formalizados y Pagados | Casos Pendientes de Formalizar | % Avance Cronograma
Condominio Almendares 2 | S-001 | Mucap | 54 | 2054737721.2 | San Jose, San Jose, Hatillo | San José | SOGOTICA S.A. | 0.58 | 2023-06-23 | Gabriel Delgado | En proceso constructivo. Se remitió solicitud de aprobación de reajuste de precios mediante oficio DIP-0254-2022 del 23 de agosto. | 2021-12-08 | 2022-12-23 | 2023-06-23 | 2023-09-23 | 2021-08-19 | 22 | 13 | 6 | 3 |  | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  |  | 23
Amapolas | S-002 | ASEDEMASA | 37 | 703000000 | Parrita, Parrita, Puntarenas | Puntarenas | VINSA.SA | 0 |  |  | A la espera de orden de inicio
Condominio La Joya | S-001 | MUCAP | 133 | 3244997329.56 | Guanacaste, Carrillo, Sardinal | Guanacaste | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 1 | El proyecto está 100% entregado y ocupado | Gabriel Delgado | Mucap se encuentra a la espera de la resolución de la solicitud de ampliación de plazo. Se recibe oficio MC-VAM-044-2022 del 08 de setiembre mediante el cual la Municipalidad de Carrillo convoca a mesa de trabajo para el 20 de octubre en ese municipio. Nos encontramos a la espera de respuesta respecto al oficio DVS-1470-2021 de fecha 02 de noviembre de 2021, dirigido al señor Dagoberto Hidalgo. Mediante ofico DIP-0289-2022 de fecha 27 de setiembre de 2022, Mucap remitió una solicitud de desembolso para luego proceder con la liquidación del proyecto, la cual fue rechazada dado que aún no se ha dado trámite a la ampliación en el BANHVI. Social. Casos formalizados: 133 Se encuentra pendiente por parte del BANHVI el ajuste de una solicitud, para poder hacer el cobro de gastos de formalizacion de 6 casos pendientes, lo cual se requiere para poder realizar la liquidación del proyecto. | 2017-09-29 | 2019-11-19 | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 2017-06-15 | 35 | 25 | 7 | 3 | Macromedidor debidamente instalado y recibido por el AYA | N/A | N/A | Fincas filiales constituidas | Fincas filiales catastradas | 133 | 0 | 100
Shikabá | S-001 | GRUPO MUTUAL | 241 | 6003246035 | San José, Alajuelita, Alajuelita | San José | FUPROVI | 1 | 2021-11-08 | Jorge Loaiza | Ya se inicio la sustitución de los postes dañados, se colocaron 11 postes nuevos. Entre octubre y noviembre el desarrollador indica que resolverá la reparación de las casas, para la próxima semana se presentará un plan donde se indicará el procedimiento para reparar las casas. | 2018-02-16 | 2021-09-12 | 2021-11-15 | 2022-12-19 | 2018-11-05 | 43 | 28 | 6 | 3 | listo | listo | listo | en proceso | Listo | 240 | 1 | 100
El Colono | S-001 | COOPENAE | 25 | 612230946.62 | Limón, Pococí, Jiménez | Limón | Constructora Mar Azul S.A. | 1 | 2021-09-30 | María Segura | Se coordina fecha de formalización para la semana del 25 de julio. Se presentó solicitud de ampliación de plazo pero no se tiene respuesta aún. Se requiere para poder solicitar desembolsos pendientes. | 2020-02-04 | 2020-10-17 | 2021-10-17 | 2022-01-02 | 2020-03-16 | 21 | 6 | 12 | 3 | OK | OK | OK | En proceso | OK | 0 | 25 | 100
Condominio Vistas del Guadalupe | S-01 | GRUPO MUTUAL | 144 | 5077013690.07 | San Jose. Goicochea,Purral | San José | Las Arandas S.A. | 0.64 | 2024-01-27 | Jorge Loaiza | Se refleja un porcentaje de avance para la infraestructura un 11% inferior al programado, justificado en que se busca concluir las torres de primero para posteriormente rematar la infraestructura a efectos de que no sea dañada por el equipo pesado de realizarse antes que las torres, además que actualmente en estación lluviosa resulta dificultosa su construcción. Se está avanzando mucho más rápido en edificios de lo esperado esto por cuanto se ha trabajado en todos los 12 edificios, prácticamente se alcanza el doble del avance programado. A partir de lo anterior el proyecto en general tiene un avance real general del 64.28% contra un avance programado del 52.86%. Todo lo cual hace prever la conclusión del proyecto antes del plazo programado. | 2022-01-26 | 2023-05-26 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 2021-11-08 | 27 | 16 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 144 | 0.2
Condominio Fénix | S-001 | GRUPO MUTUAL | 98 | 2652006149.62 | Cartago, La Unión, Concepción | Cartago | FUPROVI | 1 | 2021-07-15 | Jorge Loaiza | Se espera que la próxima semana quede lista la reparación de la calle. Entre octubre y noviembre el desarrollador indica que resolverá la reparación de las casas, para la próxima semana se presentará un plan donde se indicará el procedimiento para reparar las casas. El proveedor de la PTAR esta coordinando con el Ministerio de Salud la revisión de los informes del funcionamiento de la PTAR | 2019-03-27 | 2021-03-19 | 2022-03-19 | 2022-12-19 | 2019-02-18 | 45 | 24 | 18 | 3 | N/A | Listo | Listo | si | si | 97 | 0 | 100
Proyecto Villas Marcel | S-001 | GRUPO MUTUAL | 235 | 5025751829.23 | Belén, Carrillo, Guanacaste | Guanacaste | Las Arandas S.A. | 1 | Listo | Jorge Loaiza | Se cuenta con la ampliación de plazo para terminar con las formalizaciones pendientes, las cuales, se estan trabajando | 2018-07-31 | 2020-01-31 | 2022-01-10 | 2022-04-10 | 2017-11-06 | 30 | 18 | 12 | 0 | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | 231 | 4 | 100
Caña Real | S-001 | GRUPO MUTUAL | 148 | 3125850991.03 | Cartago, Jiménez, Juan Viñas | Cartago | Constructora Leandor L y T S.A. | 1 | Comodato 118 casos | María Segura | Se está trabajando en la liberación de la retención de la planta de tratamiento ya que la misma fue recibida por la municipalidad de Jimenez. Además, en la liberación parcial de las casas, por estar el proyecto listo. Actualmente quedan dos viviendas pendientes de formalizar. | 2018-04-30 | 2019-04-30 | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 2018-11-26 | 27 | 18 | 6 | 3 | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | 146 | 2 | 100
Valle Azul | S-001 | GRUPO MUTUAL | 102 | 2603515743.7 | Alajuela, Alajuela, Guácima | Alajuela | FUPROVI | 0.9273 | Entregadas en comodato 96 casas. | Gabriel Delgado | Se esta revisando por parte del desarrollador las inclinaciones de los niveles y se estan corrigiendo el tema de las aguas pluviales de los lotes 2, 3, 4 y del 29 al 40. Sigue pendiente el desalojo de las 2 familias. Se tiene previsto que antes del 15 de octubre haya intervención para aclarar el tema de la topografía del proyecto. El desarrollador indica que entre octubre y noviembre haran las reparaciones de las casas pendientes de mejores. antes del 7 de octubre presentaran un plan para remediar la situación | 2018-10-29 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2018-01-29 | 37 | 31 | 6 | 0 | Listo | Listo | Listo | Faltan planos de catastro. | En proceso | 96 | 6 | 92.73
Hojancha | S-001 | INVU | 78 | 1580468398.98 | Guanacaste, Hojancha, Hojancha | Guanacaste | Soluciones Técnicas de Calidad STC S.A. | 0.99 | No indica | Gabriel Delgado | Proyecto se encuenta en etapa de finalización de las obras. Inicialmente se contrato a la empresa Consorcio STC SETECOOP en el mes de marzo 2018 se da orden de inicio para desarrollar la fase constructiva, la misma se declara en quiebra y cede todos los derechos a FUPROVI a partir del mes de octubre del 2020. | 2020-10-30 | 2021-05-17 | Pendiente | Pendiente | 2015-12-17 | 37 | 37 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 78 | 99
Astúa Pirie | S-002 | COOPENAE | 36 | 741224661.69 | Limón, Pococí, Cariari | Limón | Guzmán y Compañía AGC S.A. | 1 | 2021-07-30 | Jorge Loaiza | Se remitió oficio de solicitud de ampliación de plazo al BANHVI. No se tiene respuesta aún. Se requiere para poder desembolsar los estudios de calidad de las aguas de las biojardineras que realiza el Ing. Elías Rosales. El proyecto en su generalidad está finalizado y liquidado con la empresa Guzmán & Cía, quedando unicamente pendiente lo que corresponde a análisis de las aguas por el plazo de 1 año. Hubo rechazo a solicitud de ampliación de plazos, según Acuerdo 12, Sesión 38-2022 del 01/08/2022. | 2020-03-26 | 2021-07-31 | N/A | 2021-10-31 | 2015-10-19 | 12 | 9 | N/A | 3 | ok | N/A | N/A | N/A | N/A | 36 | 0 | 100
Don Sergio II | S-001 | CR-CAN | 95 | 2347104904.42 | Heredia, Sarapiquí, Horquetas | Heredia | AJIP Ingeniería Limitada. | 1 | pendiente de definir hasta que inicie formalización | Gabriel Delgado | A este momento se han formalizado 57 casos. | 2019-06-14 | 2021-01-06 | 2021-08-01 | 9/30/2022 | 2019-04-29 | 32.97 | 25.17 | 4.8 | 3 | na | Aprobado mosaico | En trámite en el INVU | no ha ingresado a Registro | No ha ingresado a Catastro | 0 | 96 | 100
Vistas del Miravalles | S-001 | GRUPO MUTUAL | 150 | 3391683258.56 | Guanacaste, Bagaces, Bagaces | Guanacaste | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0.89 | 2022-06-30 | Gabriel Delgado | Se esta a la espera de las modificaciones a los planos constructivos sanitarios de acuerdo a los requerimientos municipales y del AyA para el APC. Se envió a Banhvi la lista de los incumplimientos por parte del desarrollador. | 2019-01-26 | 2021-01-22 | 2021-04-22 | 2021-07-21 | 2016-01-11 | 57 | 51 | 3 | 3 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 150 | 100
Santa Fe | S-001 | MUCAP | 74 | 2038184756.76 | Puntarenas, Puntarenas, Chacarita | Puntarenas | FUPROVI | 0.95 | 2022-08-19 | Gabriel Delgado | Se recibe oficio de la Gerencia del BANHVI GG-OF-1220-2022 de fecha 29 de setiembre mediante el cual solicita los análisis técnicos, legales, contractuales y financieros necesarios para la conclusión y liquidación del proyecto; todo de lo cual agradecemos presentar al BANHVI el respectivo informe y plan correctivo con su respectivo cronograma, para análisis conjunto de ser necesario. Se envió oficio GG-092-2022 a FUPROVI solicitando información del proyecto y se recibió respuesta. Estas comunicaciones han sido copiadas a la señora Ministra de Vivienda y el Gerente del BANHVI. Social: Solicitudes aprobadas por el BANHVI: 74 (pendiente 6 casos por aprobar por parte de la JD del BANHVI, se debe remitir información complementaria de acuerdo al oficio DF-CI-0887-2022 de fecha 23 de agosto. | 2018-12-17 | 2021-11-10 | 2022-08-19 | 2022-11-19 | 2018-11-05 | 40 | 34 | 3 | 3 | Fecha estimada de recepción 14/12/2021 | Fecha estimada de recepción 03/03/2022 | Fecha estimada de trámite 25/03/2022 | Fecha estimada 27/05/2022 | Fecha estimada 27/05/2022 | 0 | 74 | 100
Gran Sol II | S-001 | COOPENAE | 39 | 1012514529.26 | Puntarenas, Esparza, Macacona | Puntarenas | AJIP Ingeniería Limitada. | 1 | 2021-07-14 | Gabriel Delgado | Proyecto entregado y en proceso de 3 meses para liberación de garantías del 5%. En trámite en BANHVI ampliación de plazo para poder hacer cierre técnico y desembolso de saldos. De momento no se tiene respuesta. | 2020-04-14 | 2020-12-14 | 2021-06-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 17 | 8 | 6 | 3 | N/A | N/A | N/A | En proceso | En proceso | 0 | 39 | 100
Kilometro 20 | S-002 | COOPEALIANZA | 65 | 1116480683.84 | Puntarenas, Golfito, Golfito | Puntarenas | Urbanizadora Valverde Calderón & Asociados S.A | 1 | 55 soluciones 13 y 14 diciembre 2020 | Jorge Loaiza | Se solicito amplaizcion de plazo el 13 de agosto por medio del oficio GG-1154-2022 para que la Entidada pueda llevar a cabo la finallziacion del Parque Infantil y cierre tecnico-Financiero. el 01 de setiembre con se envia nuevamnete oficio GG-1228-2022 solicitnado la amplaición, a la fecha no se recibe respuesta. | El 17-08-2018 se firmó Contrato Administración de Recursos, el 18-09-2019 se firmó ampliación plazo, el 1-10-2020 se firmó contrato ampliación plazo, el 27/04/2021 se firmó adenda al contrato de administración de recursos por 20 semanas, el 17/01/2022se aprobó ampliación al plazo del contrato al 12-01-2022 para la fase construcitiva, y hasta el 12-04-2022 para la entrega del cierre tecnico y financiero del proyecto. Firma contrato ampliación de plazo 15 de febrero de 2022 | 12 de enero de 2022 | 22 de junio de 2021 | 12 de abril de 2022 | 2018-05-07 | 42 meses | 40 meses | 12 meses | 44 meses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64 | 1 | 100
Proyecto Valladolid | S-002 | COOPENAE | 71 | 1698453688.94 | Puntarenas, Parrita, Parrita | Puntarenas | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA | 1 | 2021-06-07 | María Segura | Con fecha 14 de julio el BANHVI remitió oficio de desembolso con los saldos pendientes. Se espera el ingreso de los recursos para confirmarlos y poder actualizar el informe de cierre técnico para volver a enviar a BANHVI al cierre del mes de julio. | 2019-04-29 | 26/02/2021 y 12/04/2021 y 31/05/2021 | N/A | 2021-07-12 | 2019-04-08 | 28 | 16 | 9 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 71 | 0 | 100
28 Millas | S-001 | Mucap | 120 | 3190420190.59 | Batan Matina Limon | Limón | AJIP Ingeniería Limitada. | 0.12 | 2023-11-13 | Jose Pablo Valerio | En proceso constructivo. Se remitió solicitud de ampliación de plazo mediante oficio DIP-199-2022 del 07 de julio del 2022. Mucap se encuentra analizando una nueva ampliación de plazo por lluvias. Se remitió DIP-0294-2022 con órdenes de cambio de fecha 03 de octubre. | 2022-04-28 | 2023-05-13 | 2023-11-13 | 2025-08-13 | 2021-10-11 | 21 | 12 | 6 | 3 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0 | 120 | 30
Condominio Torres de La Montaña | S-001 | MUCAP | 160 | 5499180818.66 | San José, Desamparados, Los Guidos | San José | FUPROVI | 0.98 | 2022-04-06 | Jose Pablo Valerio | El desarrollador presentó las órdenes de cambio las cuales se encuentran en revisión por parte del fiscal de inversión. El proyecto se encuentra en proceso constructivo. Estamos a la espera del Adenda al contrato de Administración del BANHVI. Se tiene programada una reunión en sitio el 18 de octubre en el proyecto. Social: Solicitudes aprobadas por el BANHVI: 155 Solicitud por remitir a valoración del BANHVI: 1 Solicitud remitida a valoración al BANHVI: 1 A la fecha un total de 90 familias tienen gastos de formalización, se está coordinando con el resto de las familias el aporte de estos dineros. Solicitudes a la espera de aprobación por JD: 3 (El BANHVI solicitó remitir información complementaria de acuerdo al oficio DF-CI-0887-2022 de fecha 23 de agosto) | 2019-07-10 | 2021-06-11 | 2022-05-14 | 2022-08-14 | 2019-04-24 | 38 | 23 | 12 | 3 | Fecha estimada 09/2/2022 | No Aplica | No Aplica | Fecha estimada 7/3/2022 | Fecha estimada 7/3/2022 | 0 | 160 | 98
Condominio Las Brisas II | S-001 | CR-CAN | 156 | 5222853232.31 | Cartago, La Unión, Dulce Nombre | Cartago | Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. | 0.8 | 2019-12-19 | María Segura | Pendiente permisos de modificación de condominio, dada modificación por incorporación de familias numerosas. En revisión de Bomberos, se detectaron algunos aspectos que es necesario plantear la forma y estrategia de atención. Se envió solicitud de financiamiento adicional para mantenimiento y operación de la PTAR de Aguas residuales. Empresa MOlina Arce remitió reclamo administrativo por no reconocimiento de costos indirectos. La Fundación se encuentra estudiando el reclamo, a fin de responder lo que corresponda e informar al BANHVI al respecto, principalmente porque el BANHVI determinó la improcedencia de algunos pagos, si avalados por la Fundación. (se mantiene al 08-10-2021) | 2021-03-13 | Pendiente ejecución de obra | no es posible formalizar | 2021-08-25 | 2016-04-25 | 41 |  | 15 | 6 | N/A | Negativa de modificación de condominio | Negativa de modificación de condominio | pendiente | pendiente | 0 | 156 | 80
Tujankir II | S-002 | COOCIQUE | 12 | 210945128.26 | Katira, Guatuso, Alajuela | Alajuela | Roque y Rivera | 0.15 |  | Sebastián Barahona | BANHVI pagó los lotes urbanizados; se dió la orden de inicio el 16/08/2022; en proceso constructivo, fiscal indica que existe atraso con respecto al cronograma de obras, el cual se le indicó a la empresa desarrolladora para incrementar la velocidad del proceso constructivo. Se presentó a BANHVI informe de desembolso el 27/09/2022; a la espera de pago por parte del BANHVI. Continua proceso de construcción y fiscalización. | 2022-04-18 | 2022-11-18 | 2022-08-18 | 2023-02-18 | 2021-09-06 | 10 | 3 | 4 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 12 | 15
Jose Villalobos | S-002 | Coocique | 71 | 1353213974.98 | Pital San Carlos Alajuela | Alajuela | Yeka | 34 | N/A | Ing. Gabriel Delgado Hidalgo | En proceso constructivo; a la espera de pago de lotes por BANHVI; se hizo gestión de primer desembolso de avance de obras; se solicitó reconocimiento de diferencial de 8% de IVA; lo cual se está gestionando en BANHVI para aprobación por parte de la Junta Directiva. BANHVI indicó que no se recibe el desembolso de obras, pues argumenta que no hay casos formalizados del proyecto, esto a pesar que se demostró que la formalización se realizó a mediados de Julio de 2022. Sepreparó nuevo informe de desembolso que incluye el acumulado total de obras de infraestructura; se presentó a BANHVI informe de desembolso el 23/09/2022; a la espera de pago por parte del BANHVI. Continua proceso de construcción y fiscalización. | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 2021-12-13 | 17 | 7 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 25
Loma Linda | S-001 | COOCIQUE | 106 | 2408807074.28 | Guanacaste, Santa Cruz, Veintesiete de Abril | Guanacaste | ROVI S.A. | 0.69 | 2021-11-01 | Gabriel Delgado | El proceso constructivo ha continuado; se han realizado visitas de los fiscales de inversión, y han emitido una serie de observaciones y recomendaciones que están siendo atendidas por la empresa desarrolladora; se continuan realizando informes de desembolsos y cobro de multas. Se realizó reunión con BANHVI y empresa; se presentará a Coocique nota de BANHVI indicando que se deberá reembolsar montos específicos de multas de periodos anteriores. | 2019-10-14 | 10/14/2020 | 8/14/2021 | 11/14/2021 | 2019-06-03 | 25 | 12 | 10 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 106 | 100
Costa Verde | S-002 | COOPENAE | 64 | 1569220235.7575 | Puntarenas, Parrita, Parrita | Puntarenas | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA | 1 | 2021-08-31 | Jose Pablo Valerio | En proceso de cierre técnico del proyecto. Se recibió último desembolso por parte del BANHVI para poder actualizar tablas de cierres y remitir informe final a BANHVI la segunda semana del mes de agosto. | 2019-09-02 | 2021-03-16 | N/A | 2021-06-02 | 2019-06-10 | 21 | 9 | 9 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64 | 0 | 100
Monte Cristo II | S-001 | GRUPO MUTUAL | 136 | 2978272177.09 | Alajuela, Upala, Upala | Alajuela | Constructora Mar Azul S.A. | 1 | 2022-03-24 | Jorge Loaiza | Se sigue con el proceso de formalizacion de casas. | 2020-04-29 | 2022-06-29 | 2022-10-29 | 2023-01-29 | 2020-08-31 | 31 | 22 | 6 | 3 | en proceso constructivo | en proceso constructivo | en proceso constructivo | en proceso constructivo | Proyecto Terminado | 68 | 54 | 100
Bella Vista | S-001 | GRUPO MUTUAL | 72 | 2098561780 | Cartago, Turrialba, Turrialba | Cartago | FUPROVI | 0.91 | 2022-06-25 | Jorge Loaiza | Esta pendiente por parte del desarrollador la documentación requerida junto con la actualización del cronograma para enviarlo formalmente al Banhvi | 2020-05-25 | 2021-07-25 | 2022-06-25 | 2022-09-25 | 2020-04-27 | 26 | 14 | 9 | 3 | Proceso constructivo | Proceso constructivo | Proceso constructivo | Proceso constructivo | Proceso constructivo | 0 | 72 | 99
Santa Luisa II | S-002 | GRUPO MUTUAL | 211 | 5358707967.48 | Guanacaste, Liberia, Liberia | Guanacaste | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0.96 | 15-07-2021 (entregas parciales) las cuales deben finalizar en diciembre | Gabriel Delgado | Proyecto listo para el cierre técnico, se esta a la espera de unos posibles dineros que el desarrollador quiere solicitar. El desarrollador esta elaborando la documentación respectiva para los distintos estudios | 2019-06-13 | 2021-12-24 | 2020-06-19 | 2022-03-19 | 2020-03-23 | 27 | 18 | 6 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 207 | 4 | 98
Las Palmas | S-002 | COOPENAE | 191 | 4821447354.75 | Guanacastes, Santa Cruz, Santa Cruz | Guanacaste | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA | 1 | 2021-12-17 | Sebastián Barahona | Viviendas 100% entregadas y en proceso de revisión según grupos entregados para la liberación de las retenciones por garantía de cumplimiento. Se sigue insistiendo con la empresa PSD la finalización de las obras pendientes parques, juegos infantiles, zonas verdes y reparaciones de aceras y calles que durante el proceso constructivo se deterioraron.Se tiene plazo hasta el 14 de agosto para finalizar obras. Se envío el Oficio GG-092-2022 de Resolución contractual y ejecución de garantías, el 18/08/2022 correo certificado al Desarrollador. | 2020-03-19 | 2021-12-17 | N/A | 2022-03-19 | 2019-12-19 | 24 | 15 | 6 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 191 | 0 | 100
Mar Azul II | S-004 Erradicación | CR-CAN | 56 | 1320134387.13 | Puntarenas, Miramar, Miramar | Puntarenas | Grupo CONDECO VAC S.A. | 0 | Indeterminado | Jorge Loaiza | El documento de consultas realizadas y resultados, será remitido en la semana del 17 de noviembre | 2020-06-11 | indeterminado | indeterminado | indeterminado | 2020-05-18 | 14.67 | 5.67 | 6 | 3 | na | Producto a labores de consultoría, la empresa encontró en la MUnicipalidad un informe que advierte de la existencia de nacientes cerca del terreno, lo que, por radio de protección y retiro, compromete gran parte del uso del terreno en el proyecto. | na | na | na | 0 | 56 | 0
Lotificación Miravalles II | S-002 | GRUPO MUTUAL | 21 | 440636696.6 | Alajuela, Upala, Upala | Alajuela | Constructora Dos por Tres S.A | 1 | 2022-02-08 | Sebastián Barahona | Se está a la espera de que la empresa termine las obras de infraestructura pendientes indica que el desarrollador que la municipalidad nueva no le esta solicitando la construcción de obras que se debían hacer para la infraestructura, solo esta pendiente la construcción del vado y los pasos de alcantarilla | 2021-02-08 | 2022-02-08 | 2021-06-08 | 2022-05-08 | 2016-06-13 | 17 | 10 | 4 | 3 | N/A | N/A | N/A | listo | listo | 21 | 0 | 100
Corrales Negros | S-002 | CR-CAN | 18 | 311861097.62 | Guanacaste, La Cruz, Santa Cecilia | Guanacaste | Walter Araya Martínez y Asociados S.A., | 0 | Indefinido | Gabriel Delgado | Se concluyeron las viviendas y se entregaron a las familias beneficiarias. Se presentaron diversas solicitudes de pago las cuales fueron devueltyas en varias ocasiones por solicitudes del BANHVI de inclusión o modificacion de lo presentado. la última versión de los documentos fue enviada el 16-11-2021. | 2021-01-26 | pendiente de agendar, hasta tener orden de inicio | 2021-06-01 | pendiente de agendar | 2020-11-16 | 11 | 4 | 4 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 18 | 0
Las Trojas | S-001 | COOPENAE | 84 | 2725662813.89 | Alajuela, Sarchí, Sarchí Norte | Alajuela | Las Arandas S.A. | 0.98 | 2022-08-06 | María Segura | Finalizadas las obras de ampliación de tubería de desfogue de la PTAR. Se analiza solicitud de nueva ampliación de plazo para tener contratos vigentes. Obras están concluidas y se terminan detalles menores. En proceso revisión de expedientes individuales y escrituras. Solicitud de ampliación de plazo mediante oficio COOP-VS-UTP-113-2022 del 30/08/2022 en espera de respuesta. Se solicita nuevo desemb. Oficio COOP-VS-UTP-130-2022 en fecha 30/09/2022 | 2020-12-07 | 2022-01-05 | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2020-11-23 | 23 | 12 | 8 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 84 | 95
LA ANGOSTA | S-004 Erradicación | CR-CAN | 101 | 862103764.35 | Alajuela, Alajuela Guacimo | Alajuela | Constructora Cataluña/Hidrotécnica de la Península | 0.9 | Indefinida | María Segura | La empresa ya logró restablecer la operacón de la planta de tratamiento de aguas residuales. | 2021-02-11 |  |  |  | 2007-04-10 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 | 56 | 100
Residencial Jardines del Rio | S-001 | Grupo Mutual | 187 | 4239881301.08 | Puntarenas. Aguirre, Quepos | Puntarenas | Consultoria Mar Azul S.A. | 0.99 | Entregadas | María Segura | Sigue pendiente la aprobación de la ampliación de plazo por parte de Banhvi. Existe un desembolso pendiente para enviar por falta de la aprobación de dicha ampliación | 2015-12-17 | 2018-05-30 | 2020-04-30 | 2021-01-20 | 2017-08-07 | 61 | 29 | 21 | 11 | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | 187 | 0 | 100
Puerto Escondido | S-01 | Grupo Mutual | 80 | 2240284593.32 | Alajuela Gracia Puente de Piedra | Alajuela | Grupo Fusion Inmobiliaria SRL | 0.15 | 2024-05-07 |  | Con respecto al cronograma presentado por el desarrollador y aprobado, el avance en los meses 0 al 4 debería ser el siguiente: - Obras de Infraestructura y vivienda: 22.49% Como se denota, el avance refleja un atraso, debiendo mencionar que se está avanzado en la velocidad de ejecución del proyecto y se espera que esa diferencia siga bajando en los próximos desembolsos. En términos de las viviendas el porcentaje de avance real se debe solamente a costos indirectos, ya que físicamente no existe ningún avance en sitio. | 2022-05-05 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2021-12-16 | 26 | 20 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 80 | 22
Nueva Esperanza | S-02 | Grupo Mutual | 53 | 1425971103.31 | Guanacaste La Cruz Santa Elena | Guanacaste | Compañia Inmobiliaria SYN SA | 0 |  |  | Se da inicio la orden de inicio para el proyecto el 03-10-2022 | 2022-09-16 | 2023-12-28 | 2022-12-16 | 2024-08-03 | 2022-08-22 | 20 | 12 | 3 | 5 | [7 empty] | 0
Ir al índice

## Anexo E
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 Al 30 de Setiembre 2022
ANEXO E SOLICITUDES PENDIENTES DE CASOS INDIVIDUALES ART. 59 EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL
ENTIDAD | CANTIDAD DE CASOS | MONTO DE BONO POSTULADO
BANCO POPULAR | 1 | 14437826.4
ASEDEMASA | 2 | 36100625
ASEPANDUIT | 0 | 0
BCR | 1 | 19519964.46
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | 28967775.11
COOPESERVIDORES | 0 | 0
MUCAP | 7 | 139135000.13
GRUPO MUTUAL | 21 | 381928473.29
COOPENAE R.L. | 0 | 0
COOPEALIANZA | 3 | 41412425.26
INVU | 15 | 235680758.95
COOCIQUE R.L. | 0 | 0
COOPEANDE N°1 | 1 | 19148945.36
COOPESANRAMON | 0 | 0
ASEMINA | 0 | 0
BAC SAN JOSE | 0 | 0
COOPESPARTA | 4 | 67814005.45
COOPEUNA | 0 | 0
CREDECOOP | 0 | 0
COOPECAJA | 0 | 0
TOTAL DE CASOS | 56 | 984145799.41
Ir al índice

## Anexo F
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2022
ANEXO F
Caso tramitados por Empresas Constructoras Según Programa
# | ID_PROFESIONAL | NOMBRE PROFESIONAL | Casos Art. 59 | Monto Art. 59 | Casos Ordinarios | Monto Ordinario
1 | 3101719421 | 3101719421 SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 11 | 96664000
2 | 3102576303 | 3-102-576303SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 8 | 125407820.6 | 108 | 939597000
3 | 3101175521 | A.M.Q INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 9 | 155039328.49 | 80 | 665362000
4 | 3101591858 | A.V.I. CONSTRUCCIONES, S.A. | 1 | 18896173.3 | 73 | 587916000
5 | 2012 | ADMINISTRA EL BENEFICIARIO | 266 | 4875611660.04 | 1742 | 13475335000
6 | 3101326148 | AGROPECUARIA RIO PARRITA |  |  | 1 | 8480000
7 | 3102341088 | AJIP INGENIERIA LIMITADA | 20 | 507075015.7
8 | 3101562927 | ALQUIA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 3 | 21575000
9 | 3101249226 | AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A |  |  | 5 | 40156000
10 | 3101568647 | ARCECA INC S.A | 3 | 47354127.61 | 104 | 829515000
11 | 3101371234 | ATENEA DE GRECIA | 11 | 182361839.82 | 15 | 122277000
12 | CC-591858 | AVI CONSTRUCCIONES SA |  |  | 1 | 8480000
13 | 3101763413 | AYSAC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. |  |  | 42 | 356915000
14 | 3101394373 | BARCOR DEL SUR SA | 1 | 15570241.37 | 69 | 605281000
15 | 3102744886 | BH SOLUCIONES SRL |  |  | 8 | 63108000
16 | 3102753444 | BIG CONSULTORES JOAR DE COSTA RICA LTDA |  |  | 4 | 29799000
17 | 3102609294 | BONOS HABITACIONALES |  |  | 27 | 239800000
18 | 3101347434 | COMERCIAL PEÑAS BLANCAS COPB SA |  |  | 2 | 21176000
19 | 3101730949 | COMFETRASA SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 30258594.42 | 8 | 73723000
20 | 3101153634 | COMPAÑIA HERMANOS NAVARRO Y SOJO S.A. | 1 | 26240224.62
21 | 3101070990 | COMPAÑIA INMOBILIARIA SYN SA. | 5 | 115486124.92 | 1 | 7630000
22 | 3101741695 | COMPAÑIA RIO LINDO S.A |  |  | 73 | 580063000
23 | 3101779871 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO LAFO S.A |  |  | 34 | 289709000
24 | 3102844754 | CONSORCIO UNMOBILIARIO HOME SRL |  |  | 2 | 16852000
25 | 3101202954 | CONSTECASA | 5 | 73246948.11 | 7 | 68643000
26 | 3101718436 | CONSTRUARTE DE COSTA RICA S.A | 7 | 120286746.61 | 1 | 7581000
27 | 3101740785 | CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVA B Y B |  |  | 3 | 20745000
28 | 3101330008 | CONSTRUCCIONES ALTEREGO DEL CARIBE S.A | 6 | 118074393.68
29 | 3101148484 | CONSTRUCCIONES DE PROMOCION SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA | 5 | 74600594.46 | 38 | 332102000
30 | 3101587242 | CONSTRUCCIONES DEL OESTE FMC S.A. |  |  | 3 | 23663000
31 | 3101711041 | CONSTRUCCIONES HERNANDEZ PANIAGUA S.A |  |  | 4 | 32090000
32 | 3101062116 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES |  |  | 5 | 47961000
33 | 3101421838 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES B Y B S.A |  |  | 5 | 38856000
34 | 3101754135 | CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A. |  |  | 4 | 37006000
35 | 3101455740 | CONSTRUCTORA BAUER |  |  | 1 | 5758000
36 | 3102691937 | CONSTRUCTORA BIEN SOCIAL CBS SRL |  |  | 101 | 838803000
37 | 3101642501 | CONSTRUCTORA BUEN TECHO AYQ SA |  |  | 103 | 879872000
38 | 3101782050 | CONSTRUCTORA CASITAS DE LA PAMPA SA |  |  | 1 | 7630000
39 | 3101747225 | CONSTRUCTORA CIPAH | 2 | 33951063.92 | 78 | 662033000
40 | 3101128551 | CONSTRUCTORA CORESA | 1 | 16311500.49 | 7 | 59775000
41 | 3101372910 | CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A | 50 | 553648109.47 | 64 | 555585000
42 | 3101691391 | CONSTRUCTORA DEVCON S.A. |  |  | 5 | 39915000
43 | 3101682576 | CONSTRUCTORA DICON DEL SUR |  |  | 30 | 242527000
44 | 3101336427 | CONSTRUCTORA EKSTROM, S.A. (FUNVIHOY) | 2 | 45574132.53
45 | 3101439780 | CONSTRUCTORA GRUPO AMAYA S.A |  |  | 1 | 8480000
46 | 3101704325 | CONSTRUCTORA GUKZA DE LIBERIA |  |  | 2 | 14646000
47 | 3101599518 | CONSTRUCTORA HERMANOS JIMENEZ S.A | 2 | 36567311.28 | 2 | 14756000
48 | 3101631249 | CONSTRUCTORA INCASA M&Q DESARROLLA S.A |  |  | 2 | 15260000
49 | CC-238123 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA DEL ATLANTICO SRL |  |  | 1 | 11445000
50 | 3101652919 | CONSTRUCTORA IPSUM S.A | 17 | 295315602.56 | 11 | 95409000
51 | 3101732905 | CONSTRUCTORA JESUS AND MICHAEL S.A. |  |  | 3 | 22300000
52 | 3101797005 | CONSTRUCTORA JIMA DE SAN BUENAVENTURA SA |  |  | 6 | 49068000
53 | 3101390874 | CONSTRUCTORA LEANDOR L Y T S.A. | 3 | 63962999.41
54 | 3101744813 | CONSTRUCTORA MARTINEZ & MUÑOZ SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 56 | 462287000
55 | 3101623984 | CONSTRUCTORA MATEO SETECIENTOS VENTICUATRO SOCIEDAD ANONIMA | 6 | 95410970.94 | 12 | 96497000
56 | 3101642728 | CONSTRUCTORA ROQUE & RIVERA SOCIEDAD ANONIMA | 33 | 534290082.12 | 95 | 784807000
57 | 3101537233 | CONSTRUCTORA SEFA, S.A. | 8 | 119947961.47 | 14 | 118258000
58 | 3101724216 | CONSTRUCTORA TECNIVIVIENDA CARIARI S.A. |  |  | 64 | 542021000
59 | 3101622312 | CONSTRUCTORA TECNIVIVIENDA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 47 | 372979000
60 | 3101708329 | CONSTRUCTORA TU VIVIENDA C B S.A. | 15 | 228677545.66 | 52 | 433394000
61 | 3101573408 | CONSTRUCTORA VARGAS Y CAMPOS SOCIEDAD ANONIMA | 8 | 120417540.45 | 76 | 687416000
62 | 3101722961 | CONSTRUCTORA VERDE CARIBE S.A. |  |  | 89 | 754207000
63 | 3102686966 | CONSTRUCTORA VYH LIMITADA | 1 | 18794921.9 | 57 | 472538000
64 | 3101606820 | CONSTRUCTORA W & M DE OSA S.A |  |  | 3 | 32983000
65 | 3101765648 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA MADRICAÑAS S.A | 5 | 70487824.96 | 1 | 7630000
66 | 3101357355 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA RODI S.A. CC05904 | 2 | 27252471.09
67 | 3101741746 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS COVER S.A. |  |  | 7 | 54010000
68 | CC-07478 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES B Y B SA | 1 | 17055645.63 | 2 | 14200000
69 | 3102678475 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES LYCSA SRLTDA. |  |  | 11 | 96257000
70 | 3101301781 | CONSTRUCTORA. COVITES.S.A | 2 | 32184129.15 | 17 | 150444000
71 | 3101693169 | CONSTRUKSA S.A. |  |  | 56 | 438254000
72 | 3101629367 | CONSTRUMACK DEL SOL S.A |  |  | 9 | 69344000
73 | CT-04471 | CONSULTORIA MAR AZUL S.A. | 3 | 58191562.63
74 | 3101433629 | CONSULTORIA YEKA S.A | 47 | 895600138.41 | 1 | 7630000
75 | 3004045121 | COOPESABALITO | 6 | 105597013.87 | 100 | 801579000
76 | 3-004-0451 | COOPESABALITO R.L. |  |  | 1 | 12709000
77 | 3101521180 | CORPORACION BONANZA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 25 | 218630000
78 | 108830524 | CRISTIAN ALONSO HERNANDEZ VIQUEZ | 1 | 14164400.14
79 | 3102760191 | CUBICRUZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 11 | 179314834.77 | 8 | 63506000
80 | 3102552437 | CV CONVISA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  | 17 | 135171000
81 | 3102670041 | DARCQCO | 55 | 665594955.49
82 | 3101708932 | DESARROLADORA MONTE DEL AGUILA S |  |  | 14 | 112920000
83 | 3101316778 | DESARROLLO URBANO SANCA DOS DOS S,A, | 16 | 246086120.78
84 | 3101716758 | DESARROLLOS INTERNACIONALES HERMANOS ROJAS S.A. | 1 | 15878293.21 | 6 | 48330000
85 | 3101685505 | DESARROLLOS SOSTENIBLES |  |  | 23 | 203400000
86 | 260725 | DICORSA |  |  | 1 | 7005000
87 | 3101260725 | DICORSA |  |  | 51 | 414515000
88 | 3101744097 | DREAMS DEVELOPMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 8 | 65545000
89 | 3101717924 | ECO CASAS DEL SUR S.A. |  |  | 3 | 27187000
90 | 3101705874 | EDIFICADORA LA VIVIENDA ZONA NORTE S.A | 1 | 14543460.75
91 | 3101130222 | EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 6 | 57904000
92 | 3102708602 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL SUR L&R |  |  | 46 | 384267000
93 | 3101266273 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA LAS ARANDAS | 80 | 1804757927.07
94 | 3101685845 | EMSA S.A. | 1 | 17313522.51 | 1 | 7624000
95 | 3101615429 | EN CASA PRO S.A L F SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 17 | 134348000
96 | 3102507266 | FIRE EAGLE CORPORATION LIMITADA | 2 | 34429811.98 | 1 | 12720000
97 | CC-01274 | FUNDACION PROMOTORA DE VIVIENDA (FUPROVI) | 12 | 325912847.54
98 | 3006087199 | FUNDACION PROMOTORA PARA LA VIVIENDA | 93 | 2343346507.21 | 1 | 7143000
99 | 3101714875 | G Y M CONSTRUCCIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 3 | 22836000
100 | 3101747602 | GRUPO ABASA |  |  | 21 | 162468000
101 | 3101742851 | GRUPO ARAMO J G S.A |  |  | 60 | 485624000
102 | 3101685458 | GRUPO CONVISA |  |  | 5 | 38491000
103 | 3101436201 | GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION DISECO SA |  |  | 27 | 221197000
104 | 3101737912 | GRUPO FE S.A |  |  | 3 | 23352000
105 | 3102709145 | GRUPO H & Q SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  | 5 | 40159000
106 | 3101776531 | GRUPO INMOBILIARIO GUANA CONSTRUCCIONES S.A |  |  | 27 | 219570000
107 | 3101532987 | GRUPO LAS PALMAS GYM |  |  | 18 | 141817000
108 | 3101707818 | GRUPO TECNO DESARROLLO SARAPIQUI |  |  | 33 | 268280000
109 | 3101559305 | GRUPO VIVIENDA S.A |  |  | 83 | 647586000
110 | 3101600155 | GUIAS COMERCIALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | 3 | 49906707.67 | 3 | 25356000
111 | CC-08275 | GYM CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A |  |  | 1 | 7608000
112 | 3101581467 | INGENIERIA Y CONSULTORIA INCOVISA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 9 | 77332000
113 | 3101145615 | INTERNEGO S.A |  |  | 15 | 162385000
114 | 3101591952 | INVERSIONES HERRERA |  |  | 22 | 161465000
115 | 3101766164 | INVERSIONES JJ INNOVACION S.A. | 3 | 51903250.95 | 19 | 165849000
116 | 3101700659 | J&M DEL ESTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A |  |  | 13 | 102401000
117 | 3101715582 | JHEJU SOCIEDAD ANONIMA CC-08560 | 4 | 79912846.3 | 2 | 11635000
118 | 3102732324 | JJECZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SRL | 2 | 33048628.22 | 8 | 64996000
119 | 205630675 | JUAN JOSE ULATE VASQUEZ |  |  | 1 | 6387000
120 | 110540095 | LIZ MURILLO ARAYA | 19 | 303752755 | 10 | 79451000
121 | 3101172904 | LOMAS DE LA PENINSULA S.A |  |  | 2 | 15260000
122 | 3101610719 | LOS ACANTLADOS AZULES FMS S.A |  |  | 5 | 51999000
123 | 3101062474 | LP CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LA PALMERA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 4 | 30312000
124 | 3101587276 | MI VIVIENDA AYQ SA | 11 | 173898636.33 | 167 | 1507966000
125 | 3101759180 | MI VIVIENDA ZONA NORTE | 1 | 15057482.67 | 120 | 987248000
126 | 3101624219 | MONTE BERACA |  |  | 46 | 386237000
127 | 3101668816 | MSALAS DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A | 10 | 156693131.16 | 3 | 22792000
128 | 3102733605 | MULTISERVICIOS Y CONSTRUCTORA RP SOCIEDAD DE RESP. LTDA |  |  | 3 | 24500000
129 | 3101735854 | NAVARRO Y VARGAS S.A. |  |  | 27 | 213059000
130 | 3101750613 | NOVACORD | 2 | 29497729.89 | 11 | 96143000
131 | 3101632693 | PAZ DE LA TORRE INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 1 | 16207987.96
132 | 3101741139 | PREFABRICADOS SAENZ SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 28077230.03 | 14 | 117569000
133 | 3101718331 | PREYCON CPS, SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 24 | 192636000
134 | 3101713876 | PRO VIVIENDA SOLUCIONES |  |  | 83 | 663329000
135 | 3101335859 | PROARINSA SOCIEDAD ANONIMA | 3 | 40931751.59 | 3 | 23675000
136 | CC-621041 | RYB INGENIERIA SA | 1 | 13803845.08
137 | 3101583935 | SEPROE S.A. |  |  | 9 | 80194000
138 | 3102672969 | SOCOVI |  |  | 125 | 1079335000
139 | 3101278119 | SOLUCIONES 2X3 | 1 | 16769964.07
140 | 3101017266 | SOMABACU | 261 | 4128944735.42
141 | 3101749113 | SUERRE DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A |  |  | 9 | 74809000
142 | 3101483753 | TECNOLOGIA Y DISEÑO CONSULTORES S.A. | 2 | 34935348.46 | 22 | 189960000
143 | 3101636647 | TRAMITES Y SERVICIOS GLOBALTICA S.A. | 1 | 17732100
144 | 3101302239 | TRANSREMO DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA | 4 | 74904328.68 | 48 | 388480000
145 | 3101518127 | UNITED FAMISOLD R R K SOCIEDAD ANONIMA (SUR-KSA) |  |  | 13 | 119778000
146 | 3101311968 | VENTANALES E INSTALACIONES NACIONALES VIN S.A | 20 | 435177109.12
147 | 3101726587 | VK DESARROLLOS E INMUEBLES DEL VALLE S.A. |  |  | 1 | 12720000
148 | 3102792650 | VYH CONSULTORES Y CONSRUCTORES R.L. | 11 | 156537234.84 | 47 | 417952000
149 | 3101139456 | WALTER ARAYA MARTINEZ Y ASOCIADOS | 11 | 170404361.06 | 5 | 39814000
150 | ARQGEN |  | 17 | 259989574.73 | 65 | 541729000
153
154
155
|  |  | 1227 | 21804177782.37 | 5143 | 41934722000
| TOTAL GENERAL |  | 6370 | 63738899782.37
Ir al índice

## Anexo G
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 al 30 de Setiembre de 2022
ANEXO G
Anomalias Registradas En Revision de Expedientes Ordinarios y Articulo 59
ANOMALIAS REGISTRADAS EN REVISION DE EXPEDIENTES ORDINARIOS POR ENTIDAD AUTORIZADA
ENTIDAD AUTORIZADA | OCURRENCIA | ANOMALIAS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | CITAS INSCRIPCION DE PROPIEDAD EN ESTUDIO REGISTRAL NO CONCUERDA CON INFORMACION DIGITADA
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | DIFERENCIA EN VALOR TASADO DEL LOTE CON RESPECTO A DATOS DEL AVALUO
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | EL CASO NO VIENE ACOMPAÑADO DEL CASO RELACIONADO.
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 2 | FALTA CERTIFICACION ADULTO MAYOR EMITIDA POR CONAPAM
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA NOMBRE Y N. CFIA RESPONSABLE CIVIL DE LA CONSTRUCCION
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | JUSTIFICAR NUCLEO FAMILIAR, PRESENTAN DOCUMENTOS DE PERSONAS NO INCLUIDAS EN LA FORMULA DE DECLARACION JURADA
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | PROPOSITO DE SOLICITUD DIFERENTE DEL INDICADO EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACION
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | SALARIO EN DECLARACION JURADA DIFERENTE A DOCUMENTOS DE INGRESOS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | VIVIENDA EXISTENTE EN EL LOTE, TASACION NO INDICA NADA AL RESPECTO
BANCO NACIONAL.DE COSTA RICA | 1 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
BANCO NACIONAL.DE COSTA RICA | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
BANCO NACIONAL.DE COSTA RICA | 1 | TASACION INCOMPLETA
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA INCLUIR MIEMBROS EN NUCLEO FAMILIAR, CORREGIR FORMULA E INCLUIR EN EL SISTEMA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA CARTA DE REQUERIMIETOS PARA ADECUACIONES POR DISCAPACIDAD
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA CERTIFICACION DEL INS PARA CASOS DE SEGUNDO BONO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA CRITERIO LEGAL CASOS ART.59 INDIVIDUAL
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA DECLARACION JURADA PARA CASOS ART.59
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA DOCUMENTO APROBACION BANHVI
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA ESTUDIO DE CREDITO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA INFORME CNE PARA CASOS SEGUNDO BONO O SITUACION DE EMERGENCIA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA PLANO CONSTRUCTIVO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | JUSTIFICAR TENENCIA O TRASPASO DE PROPIEDADES ANTERIORES A LA POSTULACION
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | NUCLEO FAMILIAR ATIPICO (ABUELO-NIETO, TIO-SOBRINO, HERMANOS)
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA DOCUMENTO APROBACION BANHVI
COOPENAE R. L. | 1 | PLANO CONSTRUCTIVO ILEGIBLE O INCOMPLETO
Nota: Solo se reflejan aquellas anomalias que su recurrencia es mayor a uno.
ANOMALIAS REGISTRADAS EN REVISION DE EXPEDIENTES ARTICULO 59 POR ENTIDAD AUTORIZADA
NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA | OCURRENCIA | ANOMALIAS RELACIONADA CON:
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA DOCUMENTO APROBACION BANHVI
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | FALTAN DATOS EN DETALLE OPERACION
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 6 | DIFERENCIA EN DATOS CONSIGNADOS EN DETALLE OPERACION CON RESPECTO AL REPORTE DE DIGITACION
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA DECLARACION JURADA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA INCLUIR MIEMBROS EN NUCLEO FAMILIAR, CORREGIR FORMULA E INCLUIR EN EL SISTEMA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | SALARIO EN DECLARACION JURADA DIFERENTE A DOCUMENTOS DE INGRESOS
COOPEALIANZA R.L. | 3 | CERTIFICACION INGRESOS CCSS DESACTUALIZADO (MAYOR A 3 MESES)
COOPEALIANZA R.L. | 12 | FALTA DECLARACION JURADA
COOPEALIANZA R.L. | 12 | FALTA DOCUMENTO APROBACION BANHVI
COOPEALIANZA R.L. | 6 | FALTAN CERTIFICADOS ESTADO CIVIL
COOPEALIANZA R.L. | 12 | OPCION DE COMPRAVENTA VENCIDA
COOPEALIANZA R.L. | 12 | PRESUPUESTO DE OBRA DESACTUALIZADO
ASOC SOLID EMP DERIVADOS MAIZ ALIMENTICIO S.A. (ASEDEMASA) | 1 | FALTA DOCUMENTO APROBACION BANHVI
COOPESPARTA R.L. | 1 | FALTA DOCUMENTO APROBACION BANHVI
COOPESPARTA R.L. | 1 | SALARIO EN DECLARACION JURADA DIFERENTE A DOCUMENTOS DE INGRESOS
TOTAL | 71
Nota: Solo se reflejan aquellas anomalias que su recurrencia es mayor a uno.
CANTIDAD DE EXPEDIENTES ORDINARIOS REGISTRADOS CON ANOMALIAS POR ENTIDAD AUTORIZADA
ENTIDAD AUTORIZADA | N° DE EXPEDIENTES
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 9
BANCO NACIONAL.DE COSTA RICA | 2
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1
COOPENAE R. L. | 2
TOTAL | 15
NOTA: Solo se muestran las entidades que tuvieron mas de una anomalia registrada
CANTIDAD DE EXPEDIENTES ARTICULO 59 REGISTRADOS CON ANOMALIAS POR ENTIDAD AUTORIZADA
ENTIDADES AUTORIZADAS CON EXPEDIENTES CON ANOMALIAS | N° DE EXPEDIENTES
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 7
COOPEALIANZA R.L. | 12
ASOC SOLID EMP DERIVADOS MAIZ ALIMENTICIO S.A. (ASEDEMASA) | 2
COOPESPARTA R.L. | 1
TOTAL | 10
NOTA: Solo se muestran las entidades que tuvieron mas de una anomalia registrada
Ir al índice