## Indice
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
TABLA DE CONTENIDOS
ANEXO A
1. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Ordinarios
2. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Artículo 59
3. Casos Formalizados por Estrato Total
4. Casos Formalizados por Categoría de Pobreza INEC
5. Casos Formalizados por Región (BONO ORDINARIO)
6. Casos Formalizados por Región (BONOS ART. 59)
7. Casos Formalizados por Región (TOTAL)
8. Casos Formalizados por Propósito
9. Casos Formalizados por Género
10. Bonos Formalizados por Rango de Edad
11. Bonos Formalizados por Rango de Edad y Propósito
12. Bonos Diferidos Formalizados por Mes
13. Bonos promedio en Emitidos y Formalizados
14. Bonos Formalizados por Mes
15. Bono promedio formalizado en el mes comparado con el mes correspondiente al año anterior
16. Pago de bonos de proyectos y casos individuales al amparo del artículo 59
17. Bonos Emitidos por Mes
18. Bonos Emitidos Programa RAMT
19. Bonos Emitidos y Formalizados por Entidad
20. Ejecución Presupuesto 2022 - Por programa de financiamiento
21. Bonos Formalizados Población LGTBI
22. Bonos Postulados por Entidad Autorizada Ordinarios y Art. 59
23. Bonos otorgados a nacionales y extranjeros por mes
24. Cumplimiento Casos Formalizados con referencia a meta anual de colocación de bonos
25. Proyectos, casos individuales Artículo 59 y Bono Comunal aprobado
26. Informe Control Superávit Específico
27. Liquidación Presupuesto 2022 por Entidad Autorizada - BASE EFECTIVO CGR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (pago de bonos y adelanto ART. 59)
28. Ejecución presupuestaria según modalidad de recursos y asignación de recursos para el 2022 - BASE EMISION
29. Ejecución presupuestaria bonos emitidos y pagados para el 2022 - COMPARATIVO
ANEXO B
Número de soluciones presentadas a revisión del BANHVI, por parte de las entidades autorizadas, en períodos de quince días, por programa de financiamiento, ubicación, bono promedio y precio promedio de solución.
ANEXO C
Volumen y el porcentaje de participación de cada empresa constructora, o empresas que formen parte de un mismo grupo de interés económico, según la normativa aplicable de la SUGEF, en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos financiados con recursos del FOSUVI.
ANEXO D
Detalle del estado de proyectos.
D.1 Proyectos en Trámite en el Departamento Técnico
D.2 Proyectos en Trámite en la Dirección FOSUVI
D.3 Proyectos Aprobados por la Junta Directiva
D.4 Proyectos Devueltos a la Entidad Autorizada
D.5 Proyectos en construcción
ANEXO E
Gestión casos individuales Art 59.
ANEXO F
Caso tramitados por Empresas Constructoras Según Programa
ANEXO G
Anomalias Registradas En Revision de Expedientes Ordinarios y Articulo 59

## Estadisticas 2023
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
(En millones de colones)
1. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Ordinarios
| Estrato | Nº Casos | Monto | [13 empty] | Expr1 | CuentaDeNUM_CASO | Monto
| Estrato 1 | 1688 | 15180380000 | [12 empty] | 48.21% | Estrato 1 | 833 | 6367159000
| Estrato 1.5 | 661 | 5724292000 | [12 empty] | 14.64% | Estrato 1.5 | 253 | 1857068000
| Estrato 2 | 375 | 3201276000 | [12 empty] | 9.549% | Estrato 2 | 165 | 1171132000
| Estrato 3 | 348 | 2798693000 | [12 empty] | 10.59% | Estrato 3 | 183 | 1233845000
| Estrato 4 | 148 | 1078620000 | [12 empty] | 7.292% | Estrato 4 | 126 | 762069000
| Estrato 5 | 110 | 717589000 | [12 empty] | 5.671% | Estrato 5 | 98 | 529119000
| Estrato 6 | 47 | 269881000 | [12 empty] | 4.051% | Estrato 6 | 70 | 334064000
| Total | 3377 | 28970731000 | [12 empty] | 100% |  | 1728 | 12254456000
Monto expresado en colones
[20 empty] | 2063 | Estratos I y II
[20 empty] | 10315 | Presup Estratos I y II
2. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Artículo 59
| Estrato | Nº Casos | Monto
| Estrato 1 | 859 | 18567363749.46 | [14 empty] | Estrato 1 | 1094 | 18699552024.32
| Estrato 1.5 | 198 | 5573987398.06 | [13 empty] | 80.66% | Estrato 1 | 432 | 8218825077.65
| Estrato 2 | 4 | 126129795.34 | [13 empty] | 18.59% | Estrato 1.5 | 79 | 1783604211.25
| Estrato 3 | 4 | 129944460.62 | [13 empty] | 0.3756% | Estrato 2 | 1 | 14792598.48
| Total | 1065 | 24397425403.48 | [13 empty] | 0.3756% | Estrato 3 | 0 | 0
| Monto expresado en colones | [19 empty] | 0
0
[20 empty] | 10017221887.38 | 0
3. Casos Formalizados por Estrato Total
| Estrato | Nº Casos | Monto
| 1 | 2547 | 33747743749.46
| 1.5 | 859 | 11298279398.06
| 2 | 379 | 3327405795.34
| 3 | 352 | 2928637460.62
| 4 | 148 | 1078620000
| 5 | 110 | 717589000
| 6 | 47 | 269881000
| Total | 4442 | 53368156403.48
Monto expresado en colones
4. Casos Formalizados por Categoría de Pobreza INEC
4. Casos Formalizados por Categoría de Pobreza INEC
| Categoría | Nº Casos | Monto | [14 empty] | Pobreza Extrema | 591 | 7442077050.14
| Pobreza Extrema | 1532 | 22095201435.4999 | [14 empty] | Pobreza | 675 | 7369158625.6
| Pobreza | 1364 | 17274764521.15 | [14 empty] | No Pobreza | 974 | 7460442211.64
| No Pobreza | 1546 | 13998190446.83 | [14 empty] | TOTAL | 2240 | 22271677887.38
| Total | 4442 | 53368156403.4799
Monto expresado en colones
Determinado por el ingreso percápita
Categoría de Pobreza INEC (Agosto 2022)
| Pobreza Extrema | De ¢0 a ¢64.225,00 per cápita
| Pobreza | Más de ¢64.225,00 hasta ¢133.136,00 per cápita.
| No Pobreza | Más de ¢133.136,00 per cápita hasta un ingreso familiar máximo de 6 veces el salario mínimo de un trabajador no especializado de la industria de la construcción.
5. Casos Formalizados por Región (BONO ORDINARIO)
| Región | Nº Casos | Monto | [14 empty] | 5. Casos Formalizados por Región (BONO ORDINARIO)
| CENTRAL GAM | 284 | 2236.891 | [14 empty] | Detalle_region | CuentaDeNUM_CASO | Expr1
| CENTRAL FUERA DEL GAM | 384 | 3176.574 | [14 empty] | CENTRAL GAM | 284 | 2236891000 | CENTRAL GAM | 284 | 2236891000
| CHOROTEGA | 385 | 3310.532 | [14 empty] | CENTRAL FUERA DEL GAM | 384 | 3176574000 | CENTRAL FUERA DEL GAM | 384 | 3176574000
| PACIFICO CENTRAL | 260 | 2218.053 | [14 empty] | CHOROTEGA | 385 | 3310532000 | CHOROTEGA | 385 | 3310532000
| BRUNCA | 619 | 5375.243 | [14 empty] | PACIFICO CENTRAL | 260 | 2218053000 | PACIFICO CENTRAL | 260 | 2218053000
| HUETAR ATLANTICO | 657 | 5762.524 | [14 empty] | BRUNCA | 619 | 5375243000 | BRUNCA | 619 | 5375243000
| HUETAR NORTE | 788 | 6890.914 | [14 empty] | HUETAR ATLANTICO | 657 | 5762524000 | HUETAR ATLANTICO | 657 | 5762524000
| Total | 3377 | 28970.731 | [14 empty] | HUETAR NORTE | 788 | 6890914000 | HUETAR NORTE | 788 | 6890914000
[19 empty] | 3377 | 28970731000
| 6. Casos Formalizados por Región (BONOS ART. 59) | [17 empty] | 6. Casos Formalizados por Región (BONOS ART. 59)
| Región - Bonos Articulo 59 | Nº Casos | Monto | [14 empty] | Detalle_region | CuentaDeNUM_CASO | Expr1
| CENTRAL GAM | 250 | 7599.6594 | [14 empty] | CENTRAL GAM | 250 | 7599659420.91 | CENTRAL GAM | 250 | 7599659420.91
| CENTRAL FUERA DEL GAM | 118 | 2058.2719 | [14 empty] | CENTRAL FUERA DEL GAM | 118 | 2058271889.58 | CENTRAL FUERA DEL GAM | 118 | 2058271889.58
| CHOROTEGA | 182 | 5056.4212 | [14 empty] | CHOROTEGA | 182 | 5056421219.17 | CHOROTEGA | 182 | 5056421219.17
| PACIFICO CENTRAL | 49 | 1018.2892 | [14 empty] | PACIFICO CENTRAL | 49 | 1018289235.83 | PACIFICO CENTRAL | 49 | 1018289235.83
| BRUNCA | 107 | 1899.6653 | [14 empty] | BRUNCA | 107 | 1899665324.88 | BRUNCA | 107 | 1899665324.88
| HUETAR ATLANTICO | 260 | 4759.3244 | [14 empty] | HUETAR ATLANTICO | 260 | 4759324411.73 | HUETAR ATLANTICO | 260 | 4759324411.73
| HUETAR NORTE | 99 | 2005.7939 | [14 empty] | HUETAR NORTE | 99 | 2005793901.38 | HUETAR NORTE | 99 | 2005793901.38
| Total | 1065 | 24397.4254 | [14 empty] | Total | 1065 | 24397425403.48
7. Casos Formalizados por Región (TOTAL)
| Región Total | Nº Casos | Monto
| CENTRAL GAM | 534 | 9836.5504
| CENTRAL FUERA DEL GAM | 502 | 5234.8459
| CHOROTEGA | 567 | 8366.9532
| PACIFICO CENTRAL | 309 | 3236.3422
| BRUNCA | 726 | 7274.9083
| HUETAR ATLANTICO | 917 | 10521.8484
| HUETAR NORTE | 887 | 8896.7079
| Total | 4442 | 53368.1564
8. Casos Formalizados por Propósito
| Propósito | Nº Casos | Monto | [14 empty] | TE_PROPOSITO | CuentaDeNUM_CASO | Monto | TE_PROPOSITO | CuentaDeNUM_CASO | Monto
| Lote y Construcción | 1056 | 19819.2378 | [14 empty] | ARM | 201 | 1642565000 | ARM | 201 | 1642565000
| Construcción | 2880 | 27940.7134 | [14 empty] | CLP | 2880 | 27940713413.24 | CLP | 2880 | 27940713413.24
| Vivienda Existente | 223 | 3001.5059 | [14 empty] | CPPYSP | 20 | 194525000 | CPPYSP | 20 | 194525000
| RAMT | 201 | 1642.565 | [14 empty] | CSPVE | 54 | 573689000 | CSPVE | 54 | 573689000
| Segunda Planta | 82 | 964.1344 | [14 empty] | CVE | 223 | 3001505880.84 | CVE | 223 | 3001505880.84
| Compra de Lote | 0 | 0 | [14 empty] | CVPPSP | 8 | 195920353.15 | CVPPSP | 8 | 195920353.15
| Muro de Retención | 0 | 0 | [14 empty] | LYC | 1056 | 19819237756.25 | LYC | 1056 | 19819237756.25
| Total | 4442 | 53368.1564 | [14 empty] | Total | 1 | 4596000 | MRT | 0 | 0
[22 empty] | 10421 | 106457024958.99
9. Casos Formalizados por Género
| Género | Nº Casos | Monto
| Femenino | 2843 | 36042070288.31 | [14 empty] | TE_GENERO | N° de Casos | Monto
| No binario | 21 | 230717857.52 | [14 empty] | TE_GENERO | N° de Casos | Monto
| Masculino | 1578 | 17095368257.65 | [14 empty] | F | 2843 | 36042070288.31 | TE_GENERO | N° de Casos | Monto
| Casa de Maestro | 0 | 0 | [14 empty] | I | 21 | 230717857.52 | F | 2843 | 36042070288.31
| Total | 4442 | 53368156403.48 | [14 empty] | M | 1578 | 17095368257.65 | I | 21 | 230717857.52
| Monto expresado en colones | [17 empty] | Total | 4442 | M | 1578 | 17095368257.65
Casa de Maestro: Solución habitacional para Junta de Educación de escuela Unidocente, se proporciona vivienda al educador, no se consigna como beneficiario.
10. Bonos Formalizados por Rango de Edad
[19 empty] | Categoría | Casos | Monto
| Rango de Edad | Nº Casos | Monto | [13 empty] | 56.39% | De 18 a 35 | 4205 | 41040635403.0401
| De 18 a 35 (antes de cumplir 36) | 2505 | 29055275986.0501 | [13 empty] | 37.21% | De 36 a 65 | 2906 | 29054598095.7
| De 36 a 65 (antes de cumplir 65) | 1653 | 20572867104.73 | [13 empty] | 6.394% | 66 o más | 697 | 8346790853.18
| Adulto mayor de 65 o más | 284 | 3740013312.7 | [13 empty] | 0% | Casa del Maestro | 0 | 0
| Casa del Maestro | 0 | 0 | [13 empty] | 100% | Total | 7808 | 78442024351.9201
| Total | 4442 | 53368156403.48 | [13 empty] | 53368132629.068
Nota: Informacion con base a rangos de edad del jefe de familia.
Casa de Maestro: Solución habitacional para Junta de Educación de escuela Unidocente, se proporciona vivienda al educador, no se consigna como beneficiario.
11. Bonos Formalizados por Rango de Edad y Propósito
| Rango de Edad | De 18 a 35 (antes de cumplir 36) |  | De 36 a 65 (antes de cumplir 65) |  | Adulto mayor de 65 o más |  | Casa del maestro |  | Total
| Propósito | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
| Amp. Rep. Mej. Y/o term. Vivienda | 51 | 414.416 | 114 | 929.185 | 36 | 298.964 | 0 | 0 | 201 | 1642.565
| Compra de lote y construc | 587 | 9870.8224 | 428 | 9049.7865 | 41 | 898.6288 | 0 | 0 | 1056 | 19819.2378
| Compra de vivienda primera planta y segunda planta o edificación | 5 | 125.7219 | 2 | 43.2475 | 1 | 26.9509 | 0 | 0 | 8 | 195.9204
| Compra vivienda existente | 136 | 1829.79 | 84 | 1078.6977 | 3 | 93.0182 | 0 | 0 | 223 | 3001.5059
| Construc en lote propio | 1674 | 16259.1188 | 1004 | 9267.6233 | 202 | 2413.9713 | 0 | 0 | 2880 | 27940.7134
| Construc prim. Edificación y seg. Edificación | 11 | 109.992 | 9 | 84.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 194.525
| Construc seg. Planta vivienda existente o seg. Edificación | 41 | 445.415 | 12 | 119.794 | 1 | 8.48 | 0 | 0 | 54 | 573.689
| Lote 50% y Construcción seg. Planta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Muro de retención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totales | 2505 | 29055.276 | 1653 | 20572.8671 | 284 | 3740.0133 | 0 | 0 | 4442 | 53368.1564
| 12.1 Bonos diferidos Formalizados por Mes |  |  |  | 12. 2 Bonos Vivienda Vertical (Construcción en Segunda Planta)
| Mes | Nº Casos | Monto |  | Mes | Nº Casos Bono Ordinario | Nº Casos Bono Artículo 59
| Ene | 0 | 0 |  | Ene | 15 | 4
| Feb | 0 | 0 |  | Feb | 8 | 2
| Mar | 0 | 0 |  | Mar | 16 | 0
| Abr | 0 | 0 |  | Abr | 17 | 2
| May | 0 | 0 |  | May | 10 | 0
| Jun | 0 | 0 |  | Jun | 8 | 0
| Jul |  |  |  | Jul
| Ago |  |  |  | Ago
| Sep |  |  |  | Sep
| Oct |  |  |  | Oct
| Nov |  |  |  | Nov
| Dic |  |  |  | Dic
| TOTAL | 0 | 0 |  | TOTAL | 74 | 8
13. Bonos promedio en Emitidos y formalizados
|  | Emitidos |  | Emitidos | [5 empty] | Formalizados |  | Formalizados
|  | 01/01/2023 al 30/06/2023 |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 |  | Comparativo Entre Ambos Años |  |  |  | 01/01/2023 al 30/06/2023 |  | 01/01/2022 al 30/06/2022 |  | Comparativo Entre Ambos Años | [14 empty] | Emitidos |  |  | Formalizados
| Programa | Casos | Promedio | Casos | Promedio | Casos 2023-2022 | Monto 2023-2022 |  | Programa | Casos | Promedio | Casos | Promedio | Casos 2023-2022 | Monto 2023-2022 | [11 empty] | Año 2018 | Casos | Monto | Promedio | Casos | Monto | Promedio
| Ordinario | 2788 | 8.5274 | 3574 | 8.2934 | -786 | 0.23404 |  | Ordinario | 3377 | 8.5788 | 3431 | 7.8572 | -54 | 0.72168 | [11 empty] | Ordinario | 3200 | 21514.3411 | 6.7232 | 2970 | 19460.86 | 6.5525
| Art.59 | 793 | 22.5869 | 903 | 17.5754 | -110 | 5.0115 |  | Art.59 | 1065 | 22.9084 | 787 | 17.6905 | 278 | 5.2178 | [11 empty] | Art.59 | 613 | 11387.2619 | 18.5763 | 698 | 14183.6974 | 20.3205
| Total | 3581 |  | 4477 |  |  |  |  | Total | 4442 |  | 4218 | [15 empty] | Total | 3813 |  |  | 3668
14. Bonos Formalizados por Mes
| Mes | Nº Casos | Monto
| Ene | 556 | 5880.7097
| Feb | 679 | 10964.1456 | [15 empty] | 1421 | 12252.6341
| Mar | 1052 | 10927.0287 | [15 empty] | 1041 | 8292.7401
| Abr | 630 | 6900.5609 | [15 empty] | 770 | 6038.1426
| May | 852 | 10756.963 | [15 empty] | 1043 | 10247.7844
| Jun | 673 | 7938.7486 | [15 empty] | 1349 | 13272.0004
| Jul | [17 empty] | 1296 | 12990.2173
| Ago | [17 empty] | 1345 | 11734.4056
Sep
Oct
Nov
Dic
| TOTAL | 4442 | 53368.1564
15. Bono promedio formalizado en el mes comparado con el mes correspondiente al año anterior
|  | Formalizados Junio 2023 |  | Formalizados Junio 2022 | [14 empty] | Pagados 2021 |  |  |  |  | Pagados 2019
| Programa | Casos | Bono Promedio | Casos | Bono Promedio | [12 empty] | Programa | Casos | MONTO | Bono Promedio |  | Programa | Casos | MONTO | Bono Promedio
| Ordinario | 486 | 8.5084 | 498 | 8.3557 | [12 empty] | Ordinario | 658 | 5776.561 | 8.779 |  | Ordinario | 830 | 5428.825 | 6.5408
| Art. 59 | 187 | 20.3404 | 74 | 18.0601 | [12 empty] | Art. 59 | 71 | 1355.8217 | 19.0961 |  | Art. 59 | 43 | 686.3439 | 15.9615
| TOTAL | 673 |  | 572 | [13 empty] | TOTAL | 729 |  |  |  | TOTAL | 873
16. Bono promedio de proyectos y casos individuales al amparo del artículo 59
| Modalidad | Casos | Bono Promedio | [14 empty] | Modalidad | Casos | Promedio x caso | Monto total
| Casos Indigenas | 100 | 14.9895 | [14 empty] | Casos Indigenas | 100 | 14.9895 | 1498945493.1102
| Proyectos | 38 | 36.8333 | [14 empty] | Proyectos | 38 | 36.8333 | 1399666597.8987
| Casos Individuales | 49 | 18.4702 | [14 empty] | Casos Individuales | 49 | 18.4702 | 905037526.01
| TOTAL | 187 | 70.2929 | [14 empty] | TOTAL | 187 |  | 3803649617.0189
[13 empty] | 654 | 130.8
17. Bonos Emitidos por Mes
|  | ORDINARIOS |  | ARTICULO 59 |  | TOTAL
| Mes | Casos | Monto | Casos | Monto | CASOS | MONTO
| Ene | 302 | 2600.023 | 121 | 2344.1964 | 423 | 4944.2194
| Feb | 792 | 6853.744 | 58 | 1040.0767 | 850 | 7893.8207
| Mar | 353 | 2999.009 | 290 | 8131.3768 | 643 | 11130.3858
| Abr | 272 | 2285.687 | 18 | 360.3838 | 290 | 2646.0708
| May | 615 | 5246.314 | 133 | 2134.0094 | 748 | 7380.3234
| Jun | 454 | 3789.635 | 173 | 3901.3684 | 627 | 7691.0034
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
| Total | 2788 | 23774.412 | 793 | 17911.4114 | 3581 | 41685.8234
Nota: -Se excluyen los casos anulados para evitar duplicaciones. -Se incluyen casos de compromisos periodos anteriores. - El incremento en las emisiones de los ultimos meses se debe a los casos re postulados y al ajuste realizado en el ingreso de los fondos provenientes de FODESAF, los casos re postulados corresponden a casos que en su momento se anularon de meses anteriores y se re postulan , para crear una compensación en casos emitidos.
18. Bonos Emitidos Programa RAMT
| Mes | Nº Casos | Monto
| Ene | 18 | 147273000 | [9 empty] | Mes | CuentaDeNUM_CASO | MONTO
| Feb | 45 | 372663000 | [9 empty] | 2023-01 | 18 | 147273000
| Mar | 25 | 203433000 | [9 empty] | 2023-02 | 45 | 372663000
| Abr | 9 | 76230000 | [9 empty] | 2023-03 | 25 | 203433000
| May | 27 | 223195000 | [9 empty] | 2023-04 | 9 | 76230000
| Jun | 19 | 158911000 | [9 empty] | 2023-05 | 27 | 223195000
| Jul | [11 empty] | 2023-06 | 19 | 158911000
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
| Total | 143 | 1181705000
Monto expresado en colones
Nota: Se excluyen los casos anulados para evitar duplicaciones.
19.1 Bonos Emitidos y Formalizados por Entidad
|  | AL 30 DE JUNIO 2023 | [7 empty] | AL 30 DE JUNIO 2022
|  | EMITIDOS DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023 |  |  | FORMALIZADOS DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023 |  |  |  |  | EMITIDOS DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022 |  | FORMALIZADOS DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022
| Entidad | Casos* | Monto | Porcentual | Casos | Monto | Porcentual |  | Entidad | Casos* | Monto | Casos | Monto
| MUTUAL CARTAGO | 1173 | 13009.1121 | 32.76% | 1248 | 16840.3006 | 28.1% |  | MUTUAL CARTAGO | 1400 | 12125.6665 | 1203 | 9679.7232
| GRUPO MUTUAL | 773 | 9751.3852 | 21.59% | 925 | 11605.8251 | 20.82% |  | GRUPO MUTUAL | 1107 | 12909.3088 | 1011 | 12374.7423
| INVU | 38 | 561.6684 | 1.061% | 67 | 846.873 | 1.508% |  | INVU | 40 | 582.5156 | 39 | 596.7767
| B.P.D.C. | 57 | 439.3405 | 1.592% | 128 | 2234.2129 | 2.882% |  | B.P.D.C. | 83 | 1045.238 | 24 | 185.218
| B. N. C. R. | 14 | 104.349 | 0.391% | 19 | 141.287 | 0.4277% |  | B. N. C. R. | 9 | 64.688 | 7 | 45.065
| B.C.R | 124 | 976.5922 | 3.463% | 148 | 1196.8387 | 3.332% |  | B.C.R | 152 | 1255.7375 | 128 | 1070.0441
| COOCIQUE R.L. | 256 | 2939.3534 | 7.149% | 428 | 4404.2566 | 9.635% |  | COOCIQUE R.L. | 318 | 2975.8864 | 263 | 2263.155
| FUND.C.R.CANADA | 342 | 4540.4603 | 9.55% | 433 | 5592.499 | 9.748% |  | FUND.C.R.CANADA | 397 | 4891.7094 | 361 | 4041.2185
| COOPENAE | 237 | 3990.5624 | 6.618% | 259 | 3229.4941 | 5.831% |  | COOPENAE | 186 | 2422.8519 | 286 | 2726.3343
| COOPEALIANZA R.L. | 107 | 952.4447 | 2.988% | 102 | 973.6647 | 2.296% |  | COOPEALIANZA R.L. | 123 | 1166.2247 | 123 | 1285.5573
| COOPESERVIDORES | 77 | 692.782 | 2.15% | 82 | 723.905 | 1.846% |  | COOPESERVIDORES | 140 | 1316.8585 | 146 | 1341.7085
| BAC SAN JOSE | 22 | 213.41 | 0.6144% | 39 | 345.129 | 0.878% |  | BAC SAN JOSE | 12 | 122.55 | 48 | 394.514
| COOPESANMARCOS | 3 | 25.44 | 0.08378% | 19 | 157.154 | 0.4277% |  | COOPESANMARCOS | 2 | 15.168 | 5 | 41.715
| COOPEANDE No. 1 | 102 | 1121.5448 | 2.848% | 154 | 1428.8063 | 3.467% |  | COOPEANDE No. 1 | 80 | 691.2896 | 147 | 1187.3592
| COOPEUNA R.L. | 72 | 639.922 | 2.011% | 126 | 1220.7116 | 2.837% |  | COOPEUNA R.L. | 87 | 736.747 | 122 | 1010.595
| COOPECAJA | 88 | 776.5002 | 2.457% | 79 | 700.5962 | 1.778% |  | COOPECAJA | 140 | 1191.5672 | 139 | 1286.6519
| COOPEMEP R.L. | 5 | 38.889 | 0.1396% | 16 | 132.178 | 0.3602% |  | COOPEMEP R.L. | 6 | 47.051 | 7 | 57.336
| COOPEGRECIA R.L. | 6 | 54.579 | 0.1676% | 3 | 33.219 | 0.06754% |  | COOPEGRECIA R.L. | 6 | 50.808 | 0 | 0
| ASEDEMASA S.A | 7 | 64.72 | 0.1955% | 35 | 305.536 | 0.7879% |  | ASEDEMASA S.A | 82 | 957.7541 | 61 | 478.7139
| ASECCSS | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | ASECCS | 1 | 6.317 | 1 | 6.317
| ASEMINA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0
| CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | CREDECOOP R.L | 1 | 7.63 | 6 | 54.1371
| COOPESPARTA R.L. | 56 | 608.0123 | 1.564% | 73 | 760.0336 | 1.643% |  | COOPESPARTA R.L. | 67 | 622.4486 | 50 | 431.2451
| ASEPANDUIT | 22 | 184.756 | 0.6144% | 59 | 495.636 | 1.328% |  | ASEPANDUIT | 38 | 305.063 | 41 | 322.221
| Total | 3581 | 41685.8234 | 100% | 4442 | 53368.1564 | 100% |  | Total | 4477 | 45511.0789 | 4218 | 40880.3479
* Se incluyen casos de compromisos periodos anteriores.
19.2 Bonos Emitidos y Formalizados por Entidad por programa de financiamiento
| BONOS EMITIDOS |  |  |  |  | BONOS EMITIDOS
| Acumulado: del 01/01/2023 al 30/06/2023 |  |  |  |  | Acumulado: del 01/01/2022 al 30/06/2022
| Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL |  | Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL
| MUTUAL CARTAGO | 993 | 180 | 1173 |  | MUTUAL CARTAGO | 1337 | 63 | 1400
| GRUPO MUTUAL | 588 | 185 | 773 |  | GRUPO MUTUAL | 760 | 347 | 1107
| INVU | 13 | 25 | 38 |  | INVU | 9 | 31 | 40
| B.P.D.C. | 56 | 1 | 57 |  | B.P.D.C. | 32 | 51 | 83
| B. N. C. R. | 14 | 0 | 14 |  | B. N. C. R. | 9 | 0 | 9
| B.C.R | 122 | 2 | 124 |  | B.C.R | 137 | 15 | 152
| COOCIQUE R.L. | 141 | 115 | 256 |  | COOCIQUE R.L. | 281 | 37 | 318
| FUND.C.R.CANADA | 170 | 172 | 342 |  | FUND.C.R.CANADA | 171 | 226 | 397
| COOPENAE | 164 | 73 | 237 |  | COOPENAE | 135 | 51 | 186
| COOPEALIANZA R.L. | 105 | 2 | 107 |  | COOPEALIANZA R.L. | 111 | 12 | 123
| COOPESERVIDORES | 77 | 0 | 77 |  | COOPESERVIDORES | 94 | 46 | 140
| BAC SAN JOSE | 22 | 0 | 22 |  | BAC SAN JOSE | 12 | 0 | 12
| COOPESANMARCOS | 3 | 0 | 3 |  | COOPESANMARCOS | 2 | 0 | 2
| COOPEANDE No. 1 | 80 | 22 | 102 |  | COOPEANDE No. 1 | 79 | 1 | 80
| COOPEUNA R.L. | 71 | 1 | 72 |  | COOPEUNA R.L. | 87 | 0 | 87
| COOPECAJA | 84 | 4 | 88 |  | COOPECAJA | 138 | 2 | 140
| COOPEMEP R.L. | 5 | 0 | 5 |  | COOPEMEP R.L. | 6 | 0 | 6
| COOPEGRECIA R.L. | 6 | 0 | 6 |  | COOPEGRECIA R.L. | 6 | 0 | 6
| ASEDEMASA S.A | 7 | 0 | 7 |  | ASEDEMASA S.A | 62 | 20 | 82
| ASECCSS | 0 | 0 | 0 |  | ASECCSS | 1 | 0 | 1
| ASEMINA | 0 | 0 | 0 |  | ASEMINA | 0 | 0 | 0
| CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0 |  | CREDECOOP R.L | 1 | 0 | 1
| COOPESPARTA R.L. | 45 | 11 | 56 |  | COOPESPARTA R.L. | 66 | 1 | 67
| ASEPANDUIT | 22 | 0 | 22 |  | ASEPANDUIT | 38 | 0 | 38
| Total | 2788 | 793 | 3581 |  | Total | 3574 | 903 | 4477
| Nota: En bonos emitidos se excluyen los bonos anulados para evitar duplicaciones |  |  |  |  | Nota: En bonos emitidos se excluyen los bonos anulados para evitar duplicaciones
| BONOS PAGADOS |  |  |  |  | BONOS PAGADOS
| Acumulado: del 01/01/2023 al 30/06/2023 |  |  |  |  | Acumulado: del 01/01/2022 al 30/06/2022
| Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL |  | Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL
| MUTUAL CARTAGO | 963 | 285 | 1248 |  | MUTUAL CARTAGO | 1151 | 52 | 1203
| GRUPO MUTUAL | 701 | 224 | 925 |  | GRUPO MUTUAL | 662 | 349 | 1011
| INVU | 19 | 48 | 67 |  | INVU | 13 | 26 | 39
| B.P.D.C. | 59 | 69 | 128 |  | B.P.D.C. | 22 | 2 | 24
| B. N. C. R. | 19 | 0 | 19 |  | B. N. C. R. | 7 | 0 | 7
| B.C.R | 144 | 4 | 148 |  | B.C.R | 108 | 20 | 128
| COOCIQUE R.L. | 325 | 103 | 428 |  | COOCIQUE R.L. | 238 | 25 | 263
| FUND.C.R.CANADA | 242 | 191 | 433 |  | FUND.C.R.CANADA | 219 | 142 | 361
| COOPENAE | 175 | 84 | 259 |  | COOPENAE | 223 | 63 | 286
| COOPEALIANZA R.L. | 96 | 6 | 102 |  | COOPEALIANZA R.L. | 80 | 43 | 123
| COOPESERVIDORES | 82 | 0 | 82 |  | COOPESERVIDORES | 98 | 48 | 146
| BAC SAN JOSE | 39 | 0 | 39 |  | BAC SAN JOSE | 48 | 0 | 48
| COOPESANMARCOS | 19 | 0 | 19 |  | COOPESANMARCOS | 5 | 0 | 5
| COOPEANDE No. 1 | 143 | 11 | 154 |  | COOPEANDE No. 1 | 146 | 1 | 147
| COOPEUNA R.L. | 99 | 27 | 126 |  | COOPEUNA R.L. | 122 | 0 | 122
| COOPECAJA | 75 | 4 | 79 |  | COOPECAJA | 128 | 11 | 139
| COOPEMEP R.L. | 16 | 0 | 16 |  | COOPEMEP R.L. | 7 | 0 | 7
| COOPEGRECIA R.L. | 3 | 0 | 3 |  | COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 0
| ASEDEMASA S.A | 35 | 0 | 35 |  | ASEDEMASA S.A | 60 | 1 | 61
| ASECCSS | 0 | 0 | 0 |  | ASECCSS | 1 | 0 | 1
| ASEMINA | 0 | 0 | 0 |  | ASEMINA | 0 | 0 | 0
| CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0 |  | CREDECOOP R.L | 5 | 1 | 6
| COOPESPARTA R.L. | 64 | 9 | 73 |  | COOPESPARTA R.L. | 47 | 3 | 50
| ASEPANDUIT | 59 | 0 | 59 |  | ASEPANDUIT | 41 | 0 | 41
| Total | 3377 | 1065 | 4442 |  | Total | 3431 | 787 | 4218
20. Ejecución Presupuesto 2023 - Por programa de financiamiento
| Bono Ordinario | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. |  | Artículo 59 | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec.
| RAMT | 3720 | 1158.815 | 2561.185 | 31.15% |  | Indígenas | 7683 | 3263.7322 | 4419.2678 | 42.48%
| Indígenas | 690 | 151.751 | 538.249 | 21.99% |  | Autoconstrucción | 3436 | 686.8085 | 2749.1915 | 19.99%
| Minusvalía | 2840 | 1110.215 | 1729.785 | 39.09% |  | Erradicación de tugurios y/o precarios | 477 | 0.015833 | 476.9842 | 0.003319%
| Adulto Mayor | 5080 | 764.244 | 4315.756 | 15.04% |  | Vivienda Vertical | 150 | 0 | 150 | 0%
| Autoconstrucción | 16360 | 6049.348 | 10310.652 | 36.98% |  | Situación de Emergencia | 3645 | 859.7413 | 2785.2587 | 23.59%
| Vivienda Vertical | 1730 | 663.114 | 1066.886 | 38.33% |  | Extrema Necesidad | 24694.4903 | 6505.5119 | 18188.9784 | 26.34%
| Otros (constructoras o profersional responsable) | 29708.2355 | 13710.022 | 15998.2135 | 46.15% |  | Total Artículo 59 | 40085.4903 | 11315.8097 | 28769.6806 | 28.23%
| Total Bono Ordinario | 60128.2355 | 23607.509 | 36520.7265 | 39.26%
Nota: incluye recursos solo de FODESAF.
21. Bonos Formalizados Población LGTBI Por Propósito en el mes de Junio de 2023
| PROPÓSITO | ORDINARIO |  | ARTÍCULO 59
|  | Casos | Monto | Casos | Monto
| Amp. Rep. Mej. Y/o term. Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0
| Compra de lote y construc | 0 | 0 | 0 | 0
| Compra de vivienda primera planta y segunda planta o edificación | 0 | 0 | 0 | 0
| Compra vivienda existente | 0 | 0 | 0 | 0
| Construcción en lote propio | 0 | 0 | 0 | 0
| Construc prim. Edificación y seg. Edificación | 0 | 0 | 0 | 0
| Construc seg. Planta vivienda existente o seg. Edificación | 0 | 0 | 0 | 0
| Lote 50% y Construcción seg. Planta | 0 | 0 | 0 | 0
| Muro de retención | 0 | 0 | 0 | 0
| Total General | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 Bonos Formalizados Población LGTBI Por Mes
| Mes | Ordinarios | Monto | Art. 59 | Monto | [14 empty] | Mes | Ordinarios | Monto | Art. 59 | Monto
| Ene | 1 | 5.49 | 0 | 0 | [14 empty] | Ene | 1 | 5.366 | 0 | 0
| Feb | 1 | 6.179 | 0 | 0 | [14 empty] | Feb | 1 | 5.045 | 0 | 0
| Mar | 1 | 8.313 | 0 | 0 | [14 empty] | Mar | 1 | 4.917 | 0 | 0
| Abr | 1 | 8.092 | 0 | 0 | [14 empty] | Abr | 1 | 5.064 | 0 | 0
| May | 2 | 16.864 | 0 | 0 | [14 empty] | May | 2 | 12.92 | 1 | 25.2889
| Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Jun | 0 | 0 | 0 | 0
| Jul | [18 empty] | Jul | 0 | 0 | 0 | 0
| Ago | [18 empty] | Ago | 0 | 0 | 0 | 0
| Set | [18 empty] | Set | 0 | 0 | 0 | 0
| Oct | [18 empty] | Oct | 0 | 0 | 0 | 0
| Nov | [18 empty] | Nov | 0 | 18022000 | 0 | 0
| Dic | [18 empty] | Dic | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 6 | 44.938 | 0 | 0 | [14 empty] | Total | 6 | 33.312 | 1 | 25.2889
22. Bonos Postulados por Entidad Autorizada Ordinarios y Art. 59
POSTULADOS ORDINARIOS DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
| Entidad | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL POR ENTIDAD
| MUTUAL CARTAGO | 79 | 229 | 254 | 70 | 328 | 127 | 1087
| GRUPO MUTUAL | 76 | 148 | 60 | 90 | 157 | 135 | 666
| INVU | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 22
| B.P.D.C. | 6 | 10 | 9 | 3 | 17 | 15 | 60
| B. N. C. R. | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14
| B.C.R | 14 | 25 | 24 | 30 | 16 | 29 | 138
| COOCIQUE R.L. | 1 | 80 | 39 | 61 | 4 | 3 | 188
| FUND.C.R.CANADA | 86 | 92 | 0 | 1 | 2 | 69 | 250
| COOPENAE | 23 | 56 | 4 | 42 | 5 | 58 | 188
| COOPEALIANZA R.L. | 0 | 18 | 35 | 31 | 91 | 1 | 176
| COOPESERVIDORES | 0 | 47 | 9 | 6 | 45 | 2 | 109
| BAC SAN JOSE | 0 | 17 | 0 | 2 | 3 | 5 | 27
| COOPESANMARCOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7
| COOPEANDE No. 1 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 | 34 | 103
| COOPEUNA R.L. | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107
| COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPECAJA | 36 | 67 | 0 | 1 | 24 | 8 | 136
| COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6
| ASEDEMASA S.A | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19
| ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPESPARTA R.L. | 14 | 22 | 4 | 0 | 7 | 18 | 65
| ASEPANDUIT | 2 | 9 | 4 | 0 | 42 | 0 | 57
| COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11
| ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL POR MES | 369 | 997 | 455 | 339 | 752 | 524 | 3436
POSTULADOS ART 59 DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
| Entidad | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL POR ENTIDAD
| MUTUAL CARTAGO | 42 | 93 | 79 | 23 | 62 | 35 | 334
| GRUPO MUTUAL | 47 | 17 | 33 | 25 | 63 | 71 | 256
| INVU | 3 | 8 | 16 | 17 | 17 | 16 | 77
| B.P.D.C. | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 138 | 215
| B. N. C. R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B.C.R | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12
| COOCIQUE R.L. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62 | 65
| FUND.C.R.CANADA | 1 | 27 | 1 | 5 | 5 | 4 | 43
| COOPENAE | 24 | 1 | 9 | 18 | 25 | 30 | 107
| COOPEALIANZA R.L. | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 24
| COOPESERVIDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
| BAC SAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPESANMARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| COOPEANDE No. 1 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24
| COOPEUNA R.L. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4
| COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPECAJA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8
| COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ASEDEMASA S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPESPARTA R.L. | 0 | 3 | 10 | 15 | 8 | 2 | 38
| ASEPANDUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL POR MES | 127 | 163 | 161 | 191 | 185 | 389 | 1216
23. Cantidad de Bonos Pagados a nacionales y extranjeros por mes
| Mes | Nacional | Extranjero | [17 empty] | Mes | CuentaDeNUM_CASO | MONTO
| Ene | 515 | 41 | [14 empty] | 11.59% | 0.923% |  | 2020-01 | 614 | 68
| Feb | 606 | 73 | [14 empty] | 13.64% | 1.643% |  | 2020-02 | 1296 | 125
| Mar | 949 | 103 | [14 empty] | 21.36% | 2.319% |  | 2020-03 | 949 | 92
| Abr | 580 | 50 | [14 empty] | 13.06% | 1.126% |  | 2020-04 | 712 | 58
| May | 775 | 77 | [14 empty] | 17.45% | 1.733% |  | 2020-05 | 955 | 88
| Jun | 599 | 74 | [14 empty] | 13.48% | 1.666% |  | 2020-06 | 1224 | 125
| Jul | [16 empty] | 0% | 0% |  | 2019-07
| Ago | [16 empty] | 0% | 0% |  | 2019-08
| Set | [16 empty] | 0% | 0% |  | 2019-09
| Oct | [16 empty] | 0% | 0% |  | 2019-10
| Nov | [19 empty] | 2019-11
| Dic | [19 empty] | 2019-12
| Total | 4024 | 418 | [17 empty] | 2019-13
| Total de Casos | 4442 | [16 empty] | 90.59% | 9.41% |  |  | 5750 | 556
Fbrero

## Cumplimiento metas
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
(En millones de colones)
24. Cumplimiento Casos Formalizados con referencia a meta anual de colocación de bonos.
Atención de familias en asentamientos en precario, condición de tugurio, casos de emergencia o extrema necesidad:
| PROGRAMA | META ANUAL PRESUPUESTO FOSUVI | CASOS FORMALIZADOS AL 30/06/2023 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 30/06/2023
| • Discapacidad | 214 | 117 | 54.67%
| • Adulto Mayor | 436 | 130 | 29.82%
| • Indígenas | 490 | 355 | 72.45%
| • Erradicación de tugurios y precarios - Bono Ordinario | 477 | 437 | 91.61%
| • Erradicación de tugurios y precarios - Bono Art. 59 | 58 | 37 | 63.79%
| • Situación de emergencia y extrema necesidad | 1548 | 696 | 44.96%
| • Familias beneficiadas únicamente con Bono Colectivo | 0 | 0 | 0%
| Sub-total | 3223 | 1772 | 54.98%
ORDINARIOS
| PROGRAMA | META ANUAL PRESUPUESTO FOSUVI | CASOS FORMALIZADOS AL 30/06/2023 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 30/06/2023
| ♦ Regular | 4658 | 2020 | 43.37%
| ♦ ABC y CBA | 0 | 0 | 0%
| ♦ Ingresos medios | 1262 | 650 | 51.51%
| Sub-total | 5920 | 2670 | 45.1%
| TOTAL | 9143 | 4442 | 48.58%
Ir al índice

## Proyectos y casos disponib
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023
(En millones de colones)
25. Proyectos, casos individuales Artículo 59 y Bono Colectivo aprobado
Proyectos modalidad adelanto de recursos Art. 59
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Financiamiento adicional Proyecto Los Robles | 0 | 0 | 0.0060709 | SOGOTICA S.A. | 100% | 100%
| Financiamiento adicional Proy El Porvenir | 0 | 0 | 16.7398 | Consultoría Mar Azul S.A. | 97% | 99%
| Financiamiento adicional Condominio Almendares II | 0 | 0 | 34.39 | SOGOTICA S.A. | 72% | 92%
| Financiamiento adicional Vistas de Guadalupe | 0 | 0 | 243.3871 | Las Arandas S.A. | 74% | 94%
| Financiamiento adicional Cocales de Duacarí | 0 | 0 | 5.787 | Ekstrom S.A. | 100% | 100%
| Financiamiento adicional Bella Vista | 0 | 0 | 1.4904 | FUPROVI | 95% | 100%
| Financiamiento adicional Don Sergio II | 0 | 0 | 18.974 | AJIP Ingeniería Limitada. | 88% | 100%
| Financiamiento adicional Llanuras de Canaán | 0 | 0 | 59.7635 | Consultoría Mar Azul S.A. | 96% | 100%
| Fianciamiento adicional Don Sergio I | 0 | 0 | 9.3293 | AJIP Ingeniería Limitada. | 100% | 100%
| Financiamiento adicional Vistas de Guadalupe | 0 | 0 | 68.7746 | Las Arandas S.A. | 74% | 94%
| Financiamiento Adicional por Ajuste por IVA Proyecto Cartagena Valle La Estrella |  |  |  | Consultoria Mar Azul S.A.
| Financiamiento Adicional Ajuste por IVA Proyecto Shikabá |  |  |  | FUPROVI
| Financimiento adicional Cocales de Duacarí |  |  |  | Ekstrom S.A.
| Financiamiento adicional Bella Vista |  |  |  | FUPROVI
| Financiamiento adicional Hojancha |  |  |  | FUPROVI
| Financiamiento Proyecto Villa Verde |  |  |  | AJIP Ingeniería Limitada
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Villas Marcel |  |  |  | Las Arandas S.A.
| Financiamiento adicional Las Trojas |  |  |  | Las Arandas S.A. |  |  | 0.66
| Financiamiento adicional El Porvenir |  |  |  | Consultoría Mar Azul S.A. |  |  | 0.65
| Financiamiento adicional Don Sergio I |  |  |  | AJIP Ingeniería Limitada.
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Don Sergio II |  |  |  | AJIP Ingeniería Limitada. |  |  | 1
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Villas Marcel |  |  |  | Las Arandas S.A. |  |  | 0.92
| Financiamiento Adicional Ajuste por IVA Proyecto Shikabá |  |  |  | FUPROVI |  |  | 0.98
| Financiamiento Adicional Ajuste por IVA Proyecto Shikabá |  |  |  | FUPROVI |  |  | 1
| Nueva Esperanza II |  |  |  | Compañía Inmobiliaria S y N S.A. |  |  | 0
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Caña Real |  |  |  | CL Compañia Constructora Sociedad Anonima
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Caña Real |  |  |  | CL Compañia Constructora Sociedad Anonima
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Don Sergio II |  |  |  | AJIP Ingeniería Limitada.
| Financiamiento adicional Torres de la Montaña |  |  |  | FUPROVI
| Financiamiento adicional Vistas de Guadalupe |  |  |  | Las Arandas S.A.
| Financiamiento adicional 28 Millas |  |  |  | Ajip Ingeniería Limitada
| Financiamiento adicional Aurora de Luz |  |  |  | Constructora Davivienda S.A.,
| Financiamiento adicional Bajo Tejares |  |  |  | HIDROTECNICA LA PENÍNSULA SOCIEDAD ANONIMA
| Financiamiento adicional Condominio Almendares II |  |  |  | Sogotica S.A.
| Financiamiento adicional Condominio La Joya |  |  |  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.
| Financiamiento adicional El Colono |  |  |  | Consultoría Mar Azul S.A.
| Financiamiento adicional El Rótulo |  |  |  | Ekstrom S.A.
| Financiamiento adicional Gran Sol II |  |  |  | Constructora AJIP Ingenieria LTDA
| Financiamiento adicional Llanuras de Canaán |  |  |  | Consultoría Mar Azul S.A.
| Financiamiento adicional Loma Linda |  |  |  | Constructora ROVI S.A.
| Financiamiento adicional Montecristo II |  |  |  | Consultoría Mar Azul S.A.
| Financiamiento adicional Valle Azul |  |  |  | FUPROVI
| Financiamiento adicional Vistas del Miravalles |  |  |  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.
| Financiamiento adicional por ajuste de IVA Villas Marcel |  |  |  | Las Arandas S.A.
Financiamiento adicional Pierto Escondido
| Financiamiento de adicional Proyecto Vistas de Miravalles |  |  |  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.
| Financiamiento adicional Don Sergio I |  |  |  | AJIP Ingeniería Limitada.
| Financiamento El Silencio |  |  |  | Constructora Davivienda S.A.,
| Subtotal | 0 | 0 | 458.6417
Proyectos compra de lote y construcción
| Proyectos | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Financiamiento adicional Lotificación Miravalles II | 0 | 0 | 24.0741 | Constructora Dos por Tres S.A | 100% | 100%
| Financiamiento adicional Las Palmas | 0 | 0 | 301.0525 | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA Constructora DAVIVIENDA SA | 100% | 96% | 0
| Financiamiento adicional José Villalobos | 0 | 0 | 6.6539 | Consultoría de la Zona Norte YEKA S.A. | 100% | 72% | 0
| Financiamiento adicional Vistas de Guadalupe | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Financiamiento adicional Cocales de Duacarí | 0 | 0
| Financiamiento adicional Bella Vista | 0 | 0
| Financiamiento adicional Don Sergio II | 0 | 0
| Financiamiento Espaveles II |  |  |  | Compañía Inmobiliaria SyN S.A.
| Financiamiento Verdedas del Rió |  |  |  | Las Arandas S.A.
| Financiamiento adicional Santa Luisa II |  |  |  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.
| Subtotal | 0 | 0 | 331.7805
Proyectos modalidad construcción en lote propio
| Proyectos | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Subtotal | 0 | 0 | 0
Proyectos Llave en Mano y Vivienda Existentes
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Financiamiento adicional por Ajuste por IVA Proyecto Juan Rafael Mora | 0 | 0 | 0.015833 | Construcciones Modulares | 100% | 100%
| Financiamiento adicional por Ajuste por IVA Proyecto Juan Rafael Mora |  |  |  | Construcciones Modulares
| Financiamiento Proyecto Espaveles |  |  |  | Inmobiliaria S Y N S.A.
| Subtotal | 0 | 0 | 0.015833
Maduración de proyectos Art. 59
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Fecha de Aprobación | Entidad Autorizada | Ubicación
| Financiamiento adicional Nueva Angostura |  |  |  | 2022-08-29
| Financiamiento Esparzol |  |  |  | 2022-12-12
| Casos Individuales La Flor e Ivannia |  |  |  | 2022-12-16
| Financiamiento Nueva Angostura |  |  |  | 2022-12-15
| Subtotal maduración de proyectos Art.59 | 0 | 0 | 0
Proyectos de Vivienda Indígena
| Reserva donde se ubican los casos aprobados | Casos | Familias | Monto Aprobado | Fecha de Aprobación | Entidad Autorizada | Empresa
| Financiamiento Territorio Indigena Alto Chirripo | 0 | 0 | 62.6723 |  | FUNDACIÓN | SOMABUCO
| Financiamiento Terriotorio indigena Conte Burica-Cocique | 0 | 0 | 81.9782 |  | COOCIQUE | DAVIVIENDA
| Financiamento adicional Alto Conte | 0 | 0 | 46.049 |  | COOCIQUE | DAVIVIENDA
| Financiamiento Boruca | 0 | 0 | 10.7671 |  | COOCIQUE | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Talamanca | 0 | 0 | 83.5796 |  | COOCIQUE | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Alto Conte coopeservidores | 0 | 0 | 13.3328 |  | COOPESERVIDORES | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Guaymi coopeservidores | 0 | 0 | 11.8283 |  | COOPESERVIDORES | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Boruca coopeservidores | 0 | 0 | 24.5506 |  | COOPESERVIDORES | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Kekolbi coopeservidores | 0 | 0 | 15.5268 |  | COOPESERVIDORES | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Talamanca coopeservidores | 0 | 0 | 8.6548 |  | COOPESERVIDORES | DAVIVIENDA
| Financiamiento territorio indigena Bribri | 0 | 0 | 160.2106 |  | FUNDACIÓN | DARQCO
| Subtotal Proyectos Indígenas | 0 | 0 | 519.15
| Casos individuales | 189 | 189 | 3388.393
| Total Art. 59 FODESAF | 189 | 189 | 4697.9811
DISPONIBILIDADES ART. 59 FODESAF ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| PROYECTO | Casos | Familias | Monto
| Financiamiento adicional Proy Brisas II | 0 | 0 | 31.1367
| Financiamiento proyecto Conjunto Residencial Eco Potrerillos | 0 | 0 | 2040.9253
| Financiamiento Territorio Indigena Alto Chirripo | 0 | 0 | 1253.4466
| Financiamento adicional Alto Conte | 0 | 0 | 1.8407
| Financiamento adicional Individual- Indigena- Coocique | 0 | 0 | 0.70043
| Financiamiento adicional Individuales- Indigenas-Coopeservires | 0 | 0 | 1.2408
| Financiamiento adicional Individuales- Indigenas-Fundación | 0 | 0 | 9.0865
| Financiamiento adicional Tayni | 0 | 0 | 8.2183
| Financiamiento adicional Aurora de Luz | 0 | 0 | 2.8944
| Financiamiento proyecto Banabat | 0 | 0 | 859.7413
| Financiamiento adicional Veredes del Rio | 0 | 0 | 91.1085
| Financiamiento adicional Loma Linda | 0 | 0 | 2.3529
| Financiamiento adicional Puerto Escondido | 0 | 0 | 2.361
| Financiamiento adicional 28 Millas | 0 | 0 | 21.129
| Financiamiento casos indigenas Alto Chirripo- Banco Popular | 0 | 0 | 1470.0489
| Subtotal proyectos | 0 | 0 | 5796.2313
| Casos individuales | Casos | Familias | Monto
| Casos individuales | 42 | 42 | 821.5997
| TOTAL PENDIENTE DE APROBACION | 42 | 42 | 6617.8311
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO FODESAF | 231 | 231 | 11315.8122
PROYECTOS PRESUPUESTO BONO COLECTIVO 2022
Proyectos Bono Colectivo
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
| Subtotal Financiamiento Bono Colectivo | 0 | 0 | 0
| Subtotal Perfiles Bono Colectivo | 0 | 0 | 0
Financiamiento Proyectos Bono Colectivo
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
| Financiamiento adicional PTAR Brisas II | 0 | 0 | 3.0481
| Financiamiento adicional Juanito Mora II | 0 | 0 | 53.1328
| Financiamiento adicional PTAR La Angosta. | 0 | 0 | 5.7188
| Financiamiento adicional Riojalandia | 0 | 0 | 4.3689
| Financiamiento adicional PTAR Limón 2000 | 0 | 0 | 64.2084
| Financiamiento adicional PTAR Limón 2000 | 0 | 0 | 40.5187
| Financiamiento adicional Parque Corina Rodríguez 1986 | 0 | 0 | 77.8863
Financiamiento adicional Limón 2000
Financiamiento adicional Parque Esparcimiento La Cima
Financiamiento adicional PTAR Las Brisas II
Financiamiento adicional Los Chiles
Financiamiento adicional Parque Libertad
Financiamiento adicional PTAR La Angosta
Financiamiento adicional Paseo Ecocultural San Isidro
Financiamiento adicional Los Malinches
Financiamiento adicional Juanito Mora II
Financiamiento adicional Jorge Debravo
Financiamiento adicional Parque La Cima
Financiamiento adicional Tierra Prometida
Financiamiento adicional Parque Amarillo
| Subtotal Financiamiento Bono Colectivo | 0 | 0 | 248.882
| Total Bono Colectivo Aprobado | 0 | 0 | 248.882
DISPONIBILIDADES BONO COLECTIVO ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
| Financiamiento adicional Juanito Mora II | 0 | 0 | 2.9608
| Financiamiento adicional PTAR Brisas II | 0 | 0 | 2.8608
| Financiamiento adicional Parques de León XIII, Poliderportivo y La Fabiola | 0 | 0 | 100
| Financiamiento adicional Jorge Debravo | 0 | 0 | 15.5525
| Financiamiento adicional Planta de tratamiento (PTAR) Brisas I y II | 0 | 0 | 2.9753
| Financiamiento adicional Parque Acosta Activa | 0 | 0 | 28.1042
| Financiamiento adicional Tierra Prometida | 0 | 0 | 4.4457
| Total Bono Colectivo pendiente de aprobación | 0 | 0 | 156.8993
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO BONO COLECTIVO | 0 | 0 | 405.7813
Proyectos presupuesto Impuesto Solidario
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado
| Financiamiento Territorio indigena Talamanca Bribri- Aditribri Somabacu | 0 | 0 | 0
| Proyecto Malinche II (Llave en Mano) | 0 | 0 | 0
| Proyecto Las Palmas (Proyectos modalidad compra de lote y construcción) | 0 | 0 | 0
| Casos individuales | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0
| Subtotal Financiamiento Impuesto Solidario | 0 | 0 | 0
| Total Impuesto Solidario aprobado | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES IMPUESTO SOLIDARIO ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
| La Conquista | 0 | 0 | 0
| Total Impuesto Solidario Pendiente de Aprobación | 0 | 0 | 0
| Casos individuales | 0 | 0 | 0
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO IMPUESTO SOLIDARIO | 0 | 0 | 0
Proyectos Presupuesto CNE 2022
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES CNE ASIGNADAS APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA Y CNE
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
Casos Individuales
Subtotal Casos individuales
Total CNE Aprobado
DISPONIBILIDADES CNE ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Proyecto Las Palmas (Proyectos modalidad compra de lote y construcción) | 0 | 0 | 0
| Total Financiamiento Impuesto Solidario aprobado | 0 | 0 | 0
| Total CNE Pendiente de Aprobación | 0 | 0 | 0
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO CNE | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES COMPROMISOS 2020 PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Casos Individuales | 0 | 0
| Total Compromisos pendientes | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES COMPROMISOS 2022 ASIGNADAS APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
Financiamiento Verdedas del Rió
Proyecto Territorios Indígenas Cabécar en Talamanca y Altos de San Antonio
Proyecto El Silencio
| Casos Individuales | 0 | 0 | 0
| Total Compromisos pendientes | 0 | 0 | 0
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO COMPROMISO | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES EMERGENCIAS 2021 APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
Total Emergencias pendientes
DISPONIBILIDADES EMERGENCIAS 2021 APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
Casos individuales
Total Emergencias aprobados
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO COMPROMISO |  |  | 0
| Subtotal Recursos 2022 | 231 | 231 | 11721.5935
PROYECTO DISPONIBILIDAD PROYECTOS ESPECIFICOS
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Financimiento Territorio Indígena Cabécar de Chirripó, Brenes y Morgan | 0 | 0 | 0
| Financimaiento adicional Katira | 0 | 0 | 0
| Proyecto La Conquista | 0 | 0 | 0
| Proyecto Almendares | 0 | 0 | 0
| Financiamiento Territorio indigena Talamanca Bribri- Aditribri Somabacu | 0 | 0 | 0
| Financiamiento adiccional Brisas II | 0 | 0 | 0
| Proyecto Malinche II (Llave en Mano) | 0 | 0 | 0
| Financiamienro Los Almendros | 0 | 0 | 0
| Subotal Periodos Anteriores: | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES Proyectos especificos ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Casos Individuales Disponibilidad Periodos anteriores | 0 | 0 | 0
| Subtotal Periodos Anteriores | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Casos | Familias | Monto Aprobado
| TOTAL GENERAL | 231 | 231 | 11721.5935
|  |  | 0 | 1309.5881
1309588077.873
Ir al índice

## Inf. Cont. Superavit Esp.
26.Informe Control de Superávit Específico
Al 30 de Junio 2023
(En millones de colones)
1. INFORME MENSUAL DE RECURSOS FOSUVI
Mes | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023
| Fodesaf | Impuesto Solidario | JPS | CNE | Bono Colectivo | Total 2021 | Fodesaf | Impuesto Solidario | JPS | CNE | Bono Colectivo | Total 2022 | Fodesaf | Impuesto Solidario | JPS | CNE | Bono Colectivo | Total 2022
Enero | 5649.85 | 0 | 0 | 18.0956 | 0 | 5667.9456 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Febrero | 5649.85 | 0 | 0 | 22.6493 | 0 | 5672.4993 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Marzo | 5649.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.85 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Abril | 5649.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.85 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 73.3492 | 0 | 0 | 8113.9413
Mayo | 5649.85 | 649.3 | 0 | 0 | 1160 | 7459.15 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Junio | 5649.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.85 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921
Julio | 12649.85 | 0 | 133.0059 | 57.6554 | 0 | 12840.5113 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 9649.85 | 0 | 32.6552 | 0 | 0 | 9682.5052 | 8150.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 9649.85 | 0 | 43.7295 | 0 | 0 | 9693.5795 | 8150.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 9983.1833 | 0 | 63.4033 | 0 | 0 | 10046.5866 | 7917.587 | 0 | 468.4167 | 0 | 0 | 8386.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 9983.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983.1833 | 7917.587 | 0 | 210.931 | 0 | 0 | 8128.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 9983.1833 | 0 | 0 | 17.2728 | 1160 | 11160.4562 | 7917.587 | 649.3 | 141.604 | 0 | 1291 | 9999.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 95798.2 | 649.3 | 272.7938 | 115.6732 | 2320 | 99155.967 | 96337.105 | 649.3 | 820.9517 | 0 | 1291 | 99098.3567 | 48243.5525 | 0 | 73.3492 | 0 | 0 | 48316.9017
Observacioens
• Tal como ocurrió en el ejercicio económico 2022, se espera que los recursos de Fodesaf ingresen a la respectiva cuenta en Caja Única en tractos mensuales iguales.
• Los recursos de la JPS ingresaron en el último trimestre del año.
• Los recursos de Impuesto Solidario ingresaron el 12/12/2022.
• Los recursos de Bono Colectivo ingresaron el 27/12/2022.
• Recursos FODESAF 2023 por asignar corresponde al saldo de los recursos que ingresaron a inicios de mes a Caja Única
2. Comportamiento del superávit específico
Año | Superávir Específico al cierre del período | Variación
2017 | 146433.0768
2018 | 145588.9227 | -0.5765%
2019 | 133681.2973 | -8.179%
2020 | 109936.0302 | -17.76%
2021 | 102856.8652 | -6.439%
2022 | 104885.7228 | 1.973%
2023 | 102983.0012 | -1.814%
Observaciones
• Se han realizado esfuerzos para disminuir paulatinamente el superávit específico, No obstante, es importante aclarar que la naturaleza misma del negocio lleve a tener un saldo importante de recursos que representan bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar, casos individuales y proyectos de vivienda aprobados pendientes de pagar y/o desembolsar, así como proyectos de Bono Colectivo pendientes de pagar y/o desembolsar, las respectivas comisiones de Ley y partidas en proceso de asignación al cierre de cada año.
• Se insiste en las reuniones del Comité de Calidad con las Entidades Autorizadas en la necesidad de revisar constantemente y acelerar en la medida de lo posible los procesos de cobro y liquidación de operaciones.
• Se realiza un proceso constante de liquidación de proyectos de vivienda y de proyectos de Bono Colectivo, para actualizar las bases de datos y maximizar el uso de recursos, con el fin de redistribuir los recursos utilizados para el trámite de nuevos subsidios.
• Superávit 2023 al 30/06/2023.
3. Comparativo compromisos FOSUVI 2022/2023
Recursos Comprometidos pendientes de Desembolso
Recursos comprometidos pendientes de desembolso |  |  | Al 31/12/2022 | Al 30/06/2023 | Variación
Bono Familiar de Vivienda (BFV) Ordinario "emitidos" |  |  | 19423.899 | 13785.065 | -12.44%
Proyectos y Casos Individuales BFV Art. 59 |  |  | 51401.2642 | 46736.8841 | -6.186%
Proyectos Bono Colectivo |  |  | 18314.0338 | 17440.0387 | -0.7831%
Comisiones Administrativas sobre BFV y Proyectos |  |  | 6466.1985 | 5728.023 | -8.291%
BFV Pendiente de Pagar |  |  | 865.5543 | 868.0943 | 2.893%
Impuestos sobre Inversiones por pagar |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Subtotal recursos comprometidos pendientes de desembolso |  |  | 96470.9498 | 84558.1051 | -6.279%
Recursos en proceso de Asignación y Compromiso |  |  | Al 31/12/2022 | Al 30/06/2023 | Variación
Saldo de recursos de Periodos Anteriores por asignar |  |  | 1297.8241 | 1297.8241 | 0%
Saldo de recursos de Proyectos específicos Art 59 por asignar |  |  | 0 | 0 | 0%
Saldo de recursos de Emergencias Art 59 por asignar |  |  | 0 | 0 | 0%
Recursos de Bono Colectivo de dic-22 por asignar |  |  | 1241.3462 | 1241.3462 | 0%
Recursos 2023 por asignar |  |  | 0 | 6844.7573 | 62.93%
Recursos 2022 por asignar |  |  | 947.7784 | 947.7784 | 0%
Comisiones Administrativas sobre Recursos por asignar |  |  | 180.1538 | 1440.6471 | 36.76%
BFV Anulados y Saldos de Proyectos Liquidados y BC |  |  | 3422.4634 | 3422.4634 | 0.3197%
Otros ingresos 2022 |  |  | 1325.2072 | 1325.2072 | 0%
Otros ingresos 2023 |  |  |  | 1905.2637 | 67.12%
Subtotal Recursos en proceso de Asignación y Compromiso |  |  | 8414.773 | 18425.2874 | 23.64%
Total Superávit Específico |  |  | 104885.7228 | 102983.3925 | -2.319%
Observaciones
• El Superávit Específico presenta una disminución con respecto al saldo a marzo, lo cual lo ubica cercano al saldo al cierre del año anterior. Se espera continuar disminuyendo el Superávit Específico.
• Recursos FODESAF 2023 por asignar corresponde al saldo de los recursos que ingresaron en la primera semana del mes a Caja Única, por lo que no fue posible colocarlos en su totalidad.
4. Liquidación Presupuesto 2023 por Entidad Autorizada - BASE EFECTIVO-EJECUCIÓN COMPROMISOS 2022
BONOS ORDINARIOS | Total COMPROMISOS 2022 |  | EJECUCION AL 30/06/2023 |  | Saldo Compromisos 2022 |  | Porcentaje de ejecución
| Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 484 | 4062.171 | 409 | 3433.094 | 75 | 629.077 | 84.5% | 84.51%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 567 | 4967.267 | 511 | 4481.471 | 56 | 485.796 | 90.12% | 90.22%
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 11 | 93.121 | 10 | 84.641 | 1 | 8.48 | 90.91% | 90.89%
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 28 | 195.295 | 24 | 168.195 | 4 | 27.1 | 85.71% | 86.12%
Banco Nacional de Costa Rica | 13 | 95.727 | 12 | 88.018 | 1 | 7.709 | 92.31% | 91.95%
Banco de Costa Rica | 97 | 774.03 | 76 | 601.266 | 21 | 172.764 | 78.35% | 77.68%
COOCIQUE R.L. | 240 | 2072.79 | 224 | 1928.889 | 16 | 143.901 | 93.33% | 93.06%
Fundación Costa Rica - Canadá | 135 | 1223.368 | 109 | 997.159 | 26 | 226.209 | 80.74% | 81.51%
COOPENAE R.L. | 101 | 892.804 | 96 | 850.876 | 5 | 41.928 | 95.05% | 95.3%
COOPEALIANZA R.L. | 94 | 846.204 | 82 | 736.46 | 12 | 109.744 | 87.23% | 87.03%
COOPESERVIDORES R.L. | 73 | 619.778 | 59 | 507.904 | 14 | 111.874 | 80.82% | 81.95%
BAC San José | 27 | 236.986 | 27 | 236.986 | 0 | 0 | 100% | 100%
COOPESANMARCOS R.L. | 16 | 131.714 | 16 | 131.714 | 0 | 0 | 100% | 100%
COOPEANDE R.L. | 132 | 1126.195 | 113 | 952.878 | 19 | 173.317 | 85.61% | 84.61%
COOPEUNA R.L. | 68 | 581.304 | 60 | 513.464 | 8 | 67.84 | 88.24% | 88.33%
COOPECAJA R.L. | 10 | 84.138 | 9 | 75.658 | 1 | 8.48 | 90% | 89.92%
COOPEGRECIA R.L. | 2 | 25.28 | 2 | 25.28 | 0 | 0 | 100% | 100%
COOPEMEP R.L. | 16 | 133.525 | 15 | 125.081 | 1 | 8.444 | 93.75% | 93.68%
COOPEESPARTA | 42 | 395.255 | 36 | 336.708 | 6 | 58.547 | 85.71% | 85.19%
CREDECOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ASEDEMASA | 41 | 357.584 | 30 | 257.626 | 11 | 99.958 | 73.17% | 72.05%
ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ASEPANDUIT | 61 | 509.363 | 50 | 420.738 | 11 | 88.625 | 81.97% | 82.6%
Subtotal Bonos Ordinarios | 2258 | 19423.899 | 1970 | 16954.106 | 288 | 2469.793 | 87.25% | 87.28%
BONO COLECTIVO | Total COMPROMISOS 2022 |  | EJECUCION AL 30/06/2023 |  | Saldo Compromisos 2022 |  | Porcentaje de ejecución
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 0 | 2166.4408 | 0 | 0.28493 | 0 | 2166.1558 | N/A | 0.01315%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 0 | 1383.7781 | 0 | 201.9988 | 0 | 1181.7792 | N/A | 14.6%
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 0 | 6151.097 | 0 | 0 | 0 | 6151.097 | N/A | 0%
Banco Popular y de Desarrollo Comunal |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
Banco Crédito Agrícola de Cartago |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
Banco Nacional de Costa Rica |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
Banco de Costa Rica |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
COOCIQUE R.L. | 0 | 1972.0651 | 0 | 356.2968 | 0 | 1615.7683 | N/A | 18.07%
Fundación Costa Rica - Canadá | 0 | 6640.6529 | 0 | 617.5133 | 0 | 6023.1396 | N/A | 9.299%
COOPENAE R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEALIANZA R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPESERVIDORES R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
BAC San José |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPESANMARCOS R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEACOSTA R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEANDE R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEUNA R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopesanramón R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopeaserrí R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopecaja |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
CoopeMEP |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopeorotina |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
ASEDEMASA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
ASECCSS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
ASECLIBI |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Banca Promérica. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Subtotal Cargo Ordinario casos Art. 59 | 0 | 18314.0338 | 0 | 1176.0939 | 0 | 17137.9399 | N/A | 6.422%
ARTICULO 59 | Total COMPROMISOS 2022 |  | EJECUCION AL 30/06/2023 |  | Saldo Compromisos 2022 |  | Porcentaje de ejecución
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 548 | 14578.7467 | 231 | 6142.2308 | 317 | 8436.5158 | 42.15% | 42.13%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 226 | 8096.9097 | 48 | 1727.4587 | 178 | 6369.451 | 21.24% | 21.33%
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 173 | 1609.4659 | 16 | 149.1664 | 157 | 1460.2994 | 9.249% | 9.268%
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 73 | 1887.4255 | 31 | 807.2774 | 42 | 1080.1481 | 42.47% | 42.77%
Banco Crédito Agrícola de Cartago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Banco Nacional de Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Banco de Costa Rica | 32 | 474.9102 | 4 | 54.1963 | 28 | 420.7139 | 12.5% | 11.41%
COOCIQUE R.L. | 148 | 2506.397 | 103 | 1745.278 | 45 | 761.119 | 69.59% | 69.63%
Fundación Costa Rica - Canadá | 634 | 13734.6612 | 182 | 3947.7283 | 452 | 9786.9329 | 28.71% | 28.74%
COOPENAE R.L. | 234 | 5601.9747 | 58 | 1388.6437 | 176 | 4213.331 | 24.79% | 24.79%
COOPEALIANZA R.L. | 120 | 1007.6018 | 14 | 113.8004 | 106 | 893.8015 | 11.67% | 11.29%
COOPESERVIDORES R.L. | 49 | 580.8756 | 0 | 0 | 49 | 580.8756 | 0% | 0%
BAC San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPESANMARCOS R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPEACOSTA R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPEANDE R.L. | 21 | 397.1774 | 0 | 0 | 21 | 397.1774 | 0% | 0%
COOPEUNA R.L. | 30 | 435.5076 | 26 | 375.5076 | 4 | 60 | 86.67% | 86.22%
Coopesanramón R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Coopeaserrí R.L. | 0 | 0 | #DIV/0! | 206.3203 | #DIV/0! | -206.3203 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPECAJA R.L. | 5 | 75.3372 | 1 | 15 | 4 | 60.3372 | 20% | 19.91%
COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPEESPARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
CREDECOOP | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | #DIV/0! | -15 | #DIV/0! | #DIV/0!
ASEDEMASA | 19 | 414.2738 | 6 | 130.2287 | 13 | 284.0451 | 31.58% | 31.44%
ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ASEPANDUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Subtotal Artículo 59 | 2312 | 51401.2642 | 693 | 16817.8366 | 1592 | 34583.4276 | 29.97% | 32.72%
SUB-TOTAL | 4570 | 89139.197 | 2663 | 34948.0366 | 1880 | 54191.1605 | 58.27% | 39.21%
PRESUPUESTO AJUSTADO CON EL NO INGRESO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A IMPUESTO DE VENTAS
DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS AL 25/05/2005
SUPUESTOS:
SUPUESTOS:
Incluye 1% Comisión Entidades Autorizadas
NO incluye 2% Gastos Administrativos (Cuenta GMarral)
Comisión Entidades Autorizadas |  | 2718.7329 |  | 1175.4003 |  | 1830.3988 | N/A | 43.23%
Comisión Cta. Grl. (Costo Operativo) |  | 3747.4656 |  | 1416.6452 |  | 2115.5196 | N/A | 37.8%
SUB-TOTAL |  | 95605.3955 |  | 37540.082 |  | 58137.0788 | N/A | 39.27%
Cuentas por pagar | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
BFV Pendiente de Pagar |  | 865.5543 |  | 44.2429 |  | 821.3114 | N/A | 5.112%
Otras Cuentas por Pagar (Comisiones EA) |  | 0 |  |  |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Otras Cuentas por Pagar (Impuestos sobre rendimientos de Inversiones) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Subtotal Cuentas por pagar | 0 | 865.5543 | 0 | 44.2429 | 0 | 821.3114 | N/A | 5.112%
SUB-TOTAL Bonos + Comisiones + Cuentas por Pagar | 0 | 96470.9498 |  | 37584.3248 |  | 58958.3902 | N/A | 38.96%
OTRAS PARTIDAS DE COMPROMISOS
Recursos 2022 por asignar Bono Ordinario |  | 183.591 |  | 0 |  | 183.591 | N/A | 0%
Recursos 2022 por asignar Artículo 59 |  | 522.6478 |  | 0 |  | 522.6478 | N/A | 0%
Recursos 2022 por asignar Artículo 59 - IS |  | 241.5396 |  | 0 |  | 241.5396 | N/A | 0%
Recursos 2022 por asignar Bono Colectivo |  | 1241.3462 |  | 0 |  | 1241.3462 | N/A | 0%
Comisión 2% Enitidades por asignar |  | 21.4198 |  | 0 |  | 21.4198 | N/A | 0%
Comisión Cta. Grl. (Costo Operativo) por asignar |  | 90.625 |  | 0 |  | 90.625 | N/A | 0%
Saldo Bono Ordinario periodos anteriores |  | 8.1017 |  | 0 |  | 8.1017 | N/A | 0%
Saldo Bono Art. 59 periodos anteriores |  | 222.2953 |  | 0 |  | 222.2953 | N/A | 0%
Saldo Bono Colectivo periodos anteriores |  | 604.4313 |  | 0 |  | 604.4313 | N/A | 0%
Otros Ingresos JPS 2022 por distribuir |  | 531.1047 |  | 0 |  | 531.1047 | N/A | 0%
Otros Ingresos 2022 por distribuir |  | 1326.5204 |  | 0 |  | 1326.5204 | N/A | 0%
Bonos Ordinarios Compr. 2021 Anulados en 2022 |  | 1187.6871 |  | 0 |  | 1187.6871 | N/A | 0%
Bonos Individuales Art. 59 Compromisos - Anulados en 2022 |  | 364.8764 |  | 0 |  | 364.8764 | N/A | 0%
Proyectos Art 59 liquidados por distribuir |  | 1597.6042 |  | 0 |  | 1597.6042 | N/A | 0%
Proyectos B. C. liquidados por distribuir |  | 272.2957 |  | 0 |  | 272.2957 | N/A | 0%
Ajuste diferencia con saldo Bancos e Inversiones |  | -1.3132 |  | 0 |  | -1.3132 | N/A | 0%
TOTAL |  | 104885.7228 |  | 37584.3248 |  | 67373.1633 | N/A | 35.83%
Nota:
Los recursos asignados a Bono Colectivo no se materializan como casos individuales debido a que corresponden precisamente a un beneficio colectivo para las personas que habitan los sitios intervenidos, así como a vecinos o usuarios de otras zonas.
La cantidad de casos Artículo 59 -(Compromisos y Ejecución) corresponde a una estimación realizada tomando el saldo por desembolsar o desembolsado y dividiéndolo entre el costo promedio del bono en cada proyecto.
Ir al índice

## Ejecución Presupuesto Base Efec
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (PAGO DE BONOS Y ADELANTO ART. 59)
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
(En millones de colones)
27. Liquidación Presupuesto 2023 por Entidad Autorizada - BASE EFECTIVO CGR
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (PAGO DE BONOS Y ADELANTO ART. 59)
Entidad Autorizada | PRESUPUESTO 2023 |  |  | EJECUCION AL 30/06/2023 |  |  | DISPONIBLE Presupuesto 2023
BONOS ORDINARIOS | 2023 | Compr 2022 | Total | 2023 | Compr 2022 | Total | 2023 | Compr 2022 | Total
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 9512582620.6897 | 7952980967.62 | 17465563588.3097 | 2308125622.7696 | 3433094000 | 5741219622.7696 | 7204456997.9201 | 4519886967.62 | 11724343965.5401
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 21249876777.0523 | 8727003502.9093 | 29976880279.9616 | 3921508000 | 4481471000 | 8402979000 | 17328368777.0523 | 4245532502.9093 | 21573901279.9616
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 347083380.617 | 163284000 | 510367380.617 | 83889999.9991 | 84641000 | 168530999.9991 | 263193380.6179 | 78643000 | 341836380.6179
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1076833024.5406 | 195293750 | 1272126774.5406 | 264975000.0004 | 168195000 | 433170000.0004 | 811858024.5402 | 27098750 | 838956774.5402
Banco Crédito Agrícola de Cartago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Nacional de Costa Rica | 358170102.1462 | 122240800 | 480410902.1462 | 53269000 | 88018000 | 141287000 | 304901102.1462 | 34222800 | 339123902.1462
Banco de Costa Rica | 3110469516.4077 | 650313500 | 3760783016.4077 | 525172000 | 601266000 | 1126438000 | 2585297516.4077 | 49047500 | 2634345016.4077
COOCIQUE R.L. | 4928908764.6938 | 1986777700 | 6915686464.6938 | 848678190.8533 | 1928889000 | 2777567190.8533 | 4080230573.8405 | 57888700 | 4138119273.8405
Fundación Costa Rica - Canadá | 2854297844.1026 | 2797308000 | 5651605844.1026 | 1158723250.33 | 997159000 | 2155882250.33 | 1695574593.7726 | 1800149000 | 3495723593.7726
COOPENAE R.L. | 3308896948.4568 | 1881543600 | 5190440548.4568 | 676657000 | 850876000 | 1527533000 | 2632239948.4568 | 1030667600 | 3662907548.4568
COOPEALIANZA R.L. | 2492870787.2362 | 1378896500 | 3871767287.2362 | 126996000 | 736460000 | 863456000 | 2365874787.2362 | 642436500 | 3008311287.2362
COOPESERVIDORES R.L. | 2019691886.5507 | 760836600 | 2780528486.5507 | 216001000 | 507904000 | 723905000 | 1803690886.5507 | 252932600 | 2056623486.5507
BAC San José | 361703495.3594 | 240680000 | 602383495.3594 | 108143000 | 236986000 | 345129000 | 253560495.3594 | 3694000 | 257254495.3594
Banco Cathay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Improsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bansol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPESANAbrCOS R.L. | 80703540.8878 | 145440000 | 226143540.8878 | 25440000 | 131714000 | 157154000 | 55263540.8878 | 13726000 | 68989540.8878
COOPEAserrí R.L.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEANDE R.L. | 1293739382.3276 | 958239700 | 2251979082.3276 | 269608000 | 952878000 | 1222486000 | 1024131382.3276 | 5361700 | 1029493082.3276
COOPEUNA R.L. | 1472442943.5709 | 528499564.52 | 2000942508.0909 | 331740000 | 513464000 | 845204000 | 1140702943.5709 | 15035564.52 | 1155738508.0909
Coopegrecia R.L. | 150000000 | 84668000 | 234668000 | 7939000 | 25280000 | 33219000 | 142061000 | 59388000 | 201449000
Coopeajudicial R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopecaja | 2118073095.5932 | 592828200 | 2710901295.5932 | 556597000 | 75658000 | 632255000 | 1561476095.5932 | 517170200 | 2078646295.5932
COOPEMEP | 17099209.4722 | 136960000 | 154059209.4722 | 7097000 | 125081000 | 132178000 | 10002209.4722 | 11879000 | 21881209.4722
COOPEESPARTA | 1010359190.3931 | 476308800 | 1486667990.3931 | 255156000 | 336708000 | 591864000 | 755203190.3931 | 139600800 | 894803990.3931
CREDECOOP | 101840858.1341 | 0 | 101840858.1341 | 0 | 0 | 0 | 101840858.1341 | 0 | 101840858.1341
ASEDEMASA | 865961778.9319 | 264433200 | 1130394978.9319 | 47910000 | 257626000 | 305536000 | 818051778.9319 | 6807200 | 824858978.9319
ASECCSS | 113611585.68 | 0 | 113611585.68 | 0 | 0 | 0 | 113611585.68 | 0 | 113611585.68
ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEPANDUIT | 733018727.3459 | 598574100 | 1331592827.3459 | 58747000 | 420738000 | 479485000 | 674271727.3459 | 177836100 | 852107827.3459
Banca Promérica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Bonos Ordinarios | 59578235460.1896 | 30643110485.0493 | 90221345945.2388 | 11852372063.9524 | 16954106000 | 28806478063.9524 | 47725863396.2371 | 13689004485.0493 | 61414867881.2864
| 55116788978.3926 | 4461446481.7969
BONO COLECTIVO | 2023 | Compr 2022 | Total | 2023 | Compr 2022 | Total | 2023 | Compr 2022 | Total
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 0 | 2321340852.3375 | 2321340852.3375 | 0 | 284929.99 | 284929.99 | 0 | 2321055922.3475 | 2321055922.3475
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 0 | 2071977250.833 | 2071977250.833 | 0 | 201998842.38 | 201998842.38 | 0 | 1869978408.453 | 1869978408.453
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 0 | 2617856309.2605 | 2617856309.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2617856309.2605 | 2617856309.2605
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Crédito Agrícola de Cartago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Nacional de Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco de Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOCIQUE R.L. | 0 | 1735258379.253 | 1735258379.253 | 0 | 356296849.35 | 356296849.35 | 0 | 1378961529.903 | 1378961529.903
Fundación Costa Rica - Canadá | 0 | 11774198244.165 | 11774198244.165 | 0 | 617513307.48 | 617513307.48 | 0 | 11156684936.685 | 11156684936.685
COOPENAE R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEALIANZA R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPESERVIDORES R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAC San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Cathay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Improsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bansol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPESANMayCOS R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEACOSTA R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEANDE R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEUNA R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopesanramón R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopeaserrí R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopecaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEMEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEOROTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banca Promérica. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Bono Colectivo | 0 | 20520631035.849 | 20520631035.849 | 0 | 1176093929.2 | 1176093929.2 | 0 | 19344537106.649 | 19344537106.649
0.0010376
ARTICULO 59 | 2023 | Compr 2022 | Total | 2023 | Compr 2022 | Total | 2023 | Compr 2022 | Total
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 10100415102.3463 | 11872434016.5291 | 21972849118.8754 | 259222158.66 | 6142230815.9504 | 6401452974.6104 | 9841192943.6863 | 5730203200.5787 | 15571396144.265
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 4701252014.7848 | 7070853572.343 | 11772105587.1278 | 961999137.17 | 1727458710.26 | 2689457847.43 | 3739252877.6148 | 5343394862.083 | 9082647739.6978
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 1581439077.5655 | 1769665759.284 | 3351104836.8495 | 39975419.0509 | 149166424.26 | 189141843.3109 | 1541463658.5147 | 1620499335.024 | 3161962993.5387
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 3636955359.9742 | 930328822.074 | 4567284182.0482 | 183422849.05 | 807277384.8896 | 990700233.9396 | 3453532510.9242 | 123051437.1844 | 3576583948.1086
Banco Crédito Agrícola de Cartago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Nacional de Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco de Costa Rica | 638211700.3171 | 535922939.663 | 1174134639.9801 | 16204348.46 | 54196313.35 | 70400661.81 | 622007351.8571 | 481726626.313 | 1103733978.1701
COOCIQUE R.L. | 3619654002.9857 | 2721203445.088 | 6340857448.0737 | 0 | 1745278011.7267 | 1745278011.7267 | 3619654002.9857 | 975925433.3613 | 4595579436.347
Fundación Costa Rica - Canadá | 5761838771.8546 | 11895930894.6196 | 17657769666.4742 | 109523207.62 | 3947728276.61 | 4057251484.23 | 5652315564.2346 | 7948202618.0096 | 13600518182.2442
COOPENAE R.L. | 5844743403.5382 | 4334382546.6617 | 10179125950.1999 | 20311430.98 | 1388643689.29 | 1408955120.27 | 5824431972.5582 | 2945738857.3717 | 8770170829.9299
COOPEALIANZA R.L. | 2109742537.3631 | 1223310132.957 | 3333052670.3201 | 0 | 113800358.34 | 113800358.34 | 2109742537.3631 | 1109509774.617 | 3219252311.9801
COOPESERVIDORES R.L. | 1049376400.3937 | 674523771.493 | 1723900171.8867 | 0 | 0 | 0 | 1049376400.3937 | 674523771.493 | 1723900171.8867
BAC San José | 102768571.1658 | 31333943.91 | 134102515.0758 | 0 | 0 | 0 | 102768571.1658 | 31333943.91 | 134102515.0758
Banco Cathay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Improsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bansol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPESANAbrCOS R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEANDE R.L. | 184117621.5633 | 244577829.144 | 428695450.7073 | 0 | 206320337.4 | 206320337.4 | 184117621.5633 | 38257491.744 | 222375113.3073
COOPEUNA R.L. | 231782711.4078 | 375507626.142 | 607290337.5498 | 0 | 375507626.14 | 375507626.14 | 231782711.4078 | 0.0020001 | 231782711.4098
Coopesanramón R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopeaserrí R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopecaja | 259544964.7864 | 74649496.834 | 334194461.6204 | 68341188.52 | 15000000 | 83341188.52 | 191203776.2664 | 59649496.834 | 250853273.1004
COOPEMEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEESPARTA | 263648066.7464 | 112305190.212 | 375953256.9584 | 168169620.59 | 0 | 168169620.59 | 95478446.1564 | 112305190.212 | 207783636.3684
CREDECOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEDEMASA | 50000000 | 861143346.628 | 911143346.628 | 0 | 130228689.7 | 130228689.7 | 50000000 | 730914656.928 | 780914656.928
ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEPANDUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Artículo 59 | 40135490306.793 | 44728073333.5825 | 84863563640.3755 | 1827169360.1009 | 16802836637.9167 | 18630005998.0176 | 38308320946.6922 | 27925236695.6658 | 66233557642.358
Junta de Protección Social (JPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 99713725766.9826 | 95891814854.4808 | 195605540621.4633 | 13679541424.0533 | 34933036567.1167 | 48612577991.17 | 86034184342.9293 | 60958778287.3641 | 146992962630.2934
197235540621.4633
PRESUPUESTO AJUSTADO CON EL NO INGRESO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A IMPUESTO DE VENTAS
DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS AL 25/05/2005
SUPUESTOS:
SUPUESTOS:
Incluye 1% Comisión Entidades Autorizadas
NO incluye 2% Gastos Administrativos (Cuenta GAbrral)
2% Entidades Autorizadas | 2237249481.3338 | 2492889231.1966 | 4730138712.5304 | 18492813.53 | 1175400261.0251 | 1193893074.5551 | 2218756667.8038 | 1317488970.1715 | 3536245637.9753
-499066798.7458
Réditos Cta. Grl. (Costo Operativo) | 3988549030.6793 | 2283346016.0745 | 6271895046.7539 | 554748688.5637 | 1416645165.3913 | 1971393853.955 | 3433800342.1156 | 866700850.6832 | 4300501192.7988
TOTAL GASTO REAL | 105939524278.9957 | 100668050101.7519 | 206607574380.7476 | 14252782926.147 | 37525081993.5331 | 51777864919.6801 | 91686741352.8487 | 63142968108.2188 | 154829709461.0675
Ir al índice
Ir al índice

## Ejecución Presupueto Base Emis
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2023
(En millones de colones)
28. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN MODALIDAD DE RECURSOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL 2023 - BASE EMISION AL 30/06/2023
[19 empty] | Ajuste CoopeMex |  |  | Casos Anulados |  |  |  | Disponibles Ord 2010
Entidad Autorizada | ARTÍCULO 59 |  |  |  | BONOS ORDINARIOS |  |  |  | BONO COLECTIVO |  |  |  | TOTAL |  |  |  | EJECUCION | % Ejec. | Emitido CoopeMex | Pres Trasladado | Disp. CMx | Anulación Oct 2010 | Reversado | Anulados definitiv. | Saldo por Reversar
| Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. | Presupuesto | Ejecutado | Saldo | % Ejec. | TEORICA
Mutual Cartago | 4238.7492 | 1893.0788 | 2345.6704 | 44.66% | 19814.4983 | 8560.153 | 11254.3453 | 43.2% | 0 | 0 | 0 | NA | 24053.2475 | 10453.2318 | 13600.0157 | 43.46% | 291.2 | 43.46% |  |  |  | 132.451 | 45.05 | 0 | 87.401 | 11166.9443
Grupo Mutual | 11601.2804 | 3133.35 | 8467.9304 | 27.01% | 12608.7116 | 4879.657 | 7729.0546 | 38.7% | 0 | 0 | 0 | NA | 24209.992 | 8013.007 | 16196.985 | 33.1% | 291.2 | 33.1% |  |  |  | 572.382 | 402.807 | 0 | 169.575 | 7559.4796
INVU | 1505.4339 | 412.2619 | 1093.172 | 27.38% | 338.3694 | 118.51 | 219.8594 | 35.02% | 0 | 0 | 0 | NA | 1843.8033 | 530.7719 | 1313.0314 | 28.79% | 291.2 | 28.79% | 35.2 | 50 | 14.8 | 968.691 | 767.573 | 0 | 201.118 | 3.9414
B.C.A.C. | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Popular | 3698.7184 | 1484.3554 | 2214.363 | 40.13% | 968.4507 | 425.034 | 543.4167 | 43.89% | 0 | 0 | 0 | NA | 4667.1691 | 1909.3894 | 2757.7798 | 40.91% | 291.2 | 40.91% |  |  |  | 189.403 | 5.299 | 0 | 184.104 | 359.3127
B.N.C.R. | 0 | 0 | 0 | NA | 342.4865 | 104.349 | 238.1375 | 30.47% | 0 | 0 | 0 | NA | 342.4865 | 104.349 | 238.1375 | 30.47% | 291.2 | 30.47% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 238.1375
B.C.R. | 506.9951 | 52.8137 | 454.1813 | 10.42% | 2728.9411 | 942.336 | 1786.6051 | 34.53% | 0 | 0 | 0 | NA | 3235.9362 | 995.1497 | 2240.7864 | 30.75% | 291.2 | 30.75% |  |  |  | 219.149 | 182.72 | 0 | 36.429 | 1750.1761
Coocique R.L. | 3682.8497 | 756.1409 | 2926.7088 | 20.53% | 4667.2342 | 1202.226 | 3465.0082 | 25.76% | 0 | 0 | 0 | NA | 8350.084 | 1958.3669 | 6391.7171 | 23.45% | 291.2 | 23.45% |  |  |  | 53.724 | 35.505 | 0 | 18.219 | 3446.7892
Fund. C.R.Canadá | 5574.1534 | 2480.3936 | 3093.7598 | 44.5% | 2823.9511 | 1392.721 | 1431.2301 | 49.32% | 0 | 0 | 0 | NA | 8398.1046 | 3873.1146 | 4524.99 | 46.12% | 291.2 | 46.12% |  |  |  | 122.116 | 96.488 | 0 | 25.628 | 1405.6021
Coopenae R.L. | 5620.731 | 519.9149 | 5100.8161 | 9.25% | 3229.9569 | 1415.903 | 1814.0539 | 43.84% | 0 | 0 | 0 | NA | 8850.6878 | 1935.8179 | 6914.8699 | 21.87% | 291.2 | 21.87% | 207.2 | 500 | 292.8 | 96.514 | 62.87 | 0 | 33.644 | 1487.6099
Coopealianza R.L. | 1697.3107 | 73.6989 | 1623.6119 | 4.342% | 2221.2791 | 914.124 | 1307.1551 | 41.15% | 0 | 0 | 0 | NA | 3918.5899 | 987.8229 | 2930.767 | 25.21% | 291.2 | 25.21% |  | 121.0766 | 121.0766 | 276.849 | 202.984 | 0 | 73.865 | 1112.2136
Banca Promerica S.A. | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  | 190 | 190 | 57.316 | 25.676 | 0 | 31.64 | -221.64
Coopeservidores R.L. | 826.5775 | 91.2255 | 735.352 | 11.04% | 1904.6372 | 662.302 | 1242.3352 | 34.77% | 0 | 0 | 0 | NA | 2731.2147 | 753.5275 | 1977.6872 | 27.59% | 291.2 | 27.59% |  |  |  | 331.713 | 283.218 | 0 | 48.495 | 1193.8402
BAC SAN JOSE | 78.9556 | 0 | 78.9556 | 0% | 425.1345 | 213.41 | 211.7245 | 50.2% | 0 | 0 | 0 | NA | 504.0901 | 213.41 | 290.6801 | 42.34% | 292.2 | 42.34% |  |  |  | 331.713 | 283.218 | 0 | 48.495 | 163.2295
Coope-San Marcos | 0 | 0 | 0 | NA | 188.8729 | 25.44 | 163.4329 | 13.47% | 0 | 0 | 0 | NA | 188.8729 | 25.44 | 163.4329 | 13.47% | 291.2 | 13.47% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 163.4329
Coope-Acosta R.L. | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  | 41.407 | 30.807 | 0 | 10.6 | -10.6
Coope-Ande R.L. | 278.6096 | 175.1179 | 103.4917 | 62.85% | 1462.4024 | 682.505 | 779.8974 | 46.67% | 0 | 0 | 0 | NA | 1741.012 | 857.6229 | 883.3891 | 49.26% | 291.2 | 49.26% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 779.8974
Coope-Una R.L. | 126.4994 | 18.007 | 108.4925 | 14.23% | 1498.8127 | 621.915 | 876.8977 | 41.49% | 0 | 0 | 0 | NA | 1625.3121 | 639.922 | 985.3901 | 39.37% | 291.2 | 39.37% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 876.8977
COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 0 | NA | 133 | 54.579 | 78.421 | 41.04% | 0 | 0 | 0 | NA | 133 | 54.579 | 78.421 | 41.04% | 291.2 | 41.04% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.421
COOPEJUDICIAL R.L.. | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BANCO CATHAY | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COOPECAJA | 371.7393 | 20.8862 | 350.8531 | 5.619% | 2023.8721 | 708.159 | 1315.7131 | 34.99% | 0 | 0 | 0 | NA | 2395.6114 | 729.0452 | 1666.5661 | 30.43% | 291.2 | 30.43% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1315.7131
COOPEMEP | 0 | 0 | 0 | NA | 111.6349 | 38.889 | 72.7459 | 34.84% | 0 | 0 | 0 | NA | 111.6349 | 38.889 | 72.7459 | 34.84% | 291.2 | 34.84% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72.7459
COOPEESPARTA | 255.887 | 204.5673 | 51.3197 | 79.94% | 952.233 | 403.445 | 548.788 | 42.37% | 0 | 0 | 0 | NA | 1208.12 | 608.0123 | 600.1076 | 50.33% | 291.2 | 50.33% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 548.788
CREDECOOP | 0 | 0 | 0 | NA | 74.0528 | 0 | 74.0528 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 74.0528 | 0 | 74.0528 | 0% | 291.2 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 74.0528
ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASECCSS | 0 | 0 | 0 | NA | 87.8852 | 0 | 87.8852 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 87.8852 | 0 | 87.8852 | 0% | 291.2 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87.8852
ASEDEMASA S.A | 21 | 0 | 21 | 0% | 813.6283 | 64.72 | 748.9083 | 7.954% | 0 | 0 | 0 | NA | 834.6283 | 64.72 | 769.9083 | 7.754% | 291.2 | 7.754% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 748.9083
ASEMINA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASEPANDUIT | 0 | 0 | 0 | NA | 708.1906 | 177.132 | 531.0586 | 25.01% | 0 | 0 | 0 | NA | 708.1906 | 177.132 | 531.0586 | 25.01% | 291.2 | 25.01% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 531.0586
TOTAL | 40085.4903 | 11315.8121 | 28769.6782 | 28.23% | 60128.2355 | 23607.509 | 36520.7265 | 39.26% | 0 | 0 | 0 | NA | 100213.7258 | 34923.3211 | 65290.4047 | 34.85% | 8154.6 | 34.85% | 242.4 | 861.0766 | 618.6766 | 3393.428 | 2424.215 | 0 | 969.213 | 31475.2641
Notas: Incluye solamente Recursos FODESAF. No incluye bonos emitidos en este año y anulados en el mismo período. Incluye partida de presupuestaria por ¢10,000 Millones aprobada en el presupuesto de la República, pero que Hacienda no va a programar, hasta que determine que los ingresos y egresos de la República permitan realizar la transferencia de esta partida.
P#: Corresponde al Presupuesto Asignado
E#: Corresponde a la Ejecución Real del Presupuesto
S#: Correspoende al Saldo Presupuestario
Ir al índice
Ir al índice
Note on G39: Debe conciliarse con el indicado en archivo de Yoi.

## Ejecución bonos Emit y Pagados
6
Ejecución Presupuesto FOSUVI 2023
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2023
(En millones de colones)
29. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVO BONOS PAGADOS Y EMITIDOS PARA EL 2020-2023 AL 30/06/2023
[15 empty] | 9143 | 12612 | -3469
Bonos TRAMITADOS | [14 empty] | 100213.7258
| Del 01/01/2020 al 30/06/2020 |  | Del 01/01/2021 al 30/06/2021 |  | Del 01/01/2022 al 30/06/2022 |  | Del 01/01/2023 al 30/06/2023 |  | Variación 2023/2020 |  | Variación 2023/2021 |  | Variación 2023/2022 | [6 empty] | Del 01/01/2012 al 31/12/2012 |  |  |  |  | Del 01/01/2013 al 31/12/2013 |  |  |  |  | Del 01/01/2014 al 31/12/2014 |  |  |  |  | Del 01/01/2015 al 31/12/2015 |  |  |  |  | Del 01/01/2016 al 31/12/2016 |  |  |  |  | Del 01/01/2017 al 31/12/2017 |  |  |  |  | Del 01/01/2018 al 31/12/2018 |  |  |  |  | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 |  |  |  |  | Del 01/01/2020 al 31/12/2020 |  |  |  |  | Del 01/01/2021 al 31/12/2021 |  |  |  |  | Del 01/01/2022 al 31/12/2022 |  |  |  |  | Del 01/01/2023 al 30/03/2023
Descripción | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
[15 empty] | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS
EMITIDOS | 5674 | 54883.0523 | 3808 | 44898.2172 | 4146 | 42748.4558 | 3581 | 41685.8234 | -36.89% | -24.05% | -5.961% | -7.155% | -13.63% | -2.486% |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto |  | Casos | Monto | Casos | Monto
PAGADOS | 6306 | 57198.4212 | 6149 | 60535.9406 | 4218 | 40880.7735 | 4442 | 53368.1564 | -29.56% | -6.696% | -27.76% | -11.84% | 5.311% | 30.55% | ENERO | 2375 | 13039.49 | 562 | 3346.2042 | ENERO | 618 | 3612.47 | 423 | 2605.3927 | ENERO | 279 | 2426.7084 | 449 | 2713.7595 | ENERO | 457 | 3704.0211 | 717 | 6191.5844 | ENERO | 339 | 2262.4854 | 665 | 4699.0361 | ENERO | 667 | 5432.8166 | 719 | 5154.8753 | ENERO | 624 | 5363.5023 | 864 | 6285.1338 | ENERO | 568 | 4842.5501 | 852 | 8737.7453 | ENERO | 1181 | 11428.0417 | 809 | 7610.1555 | ENERO | 366 | 3002.0671 | 682 | 6939.0288 | ENERO | 685 | 8198.5726 | 1057 | 11046.5572 | ENERO | 588 | 5962.166 | 701 | 6151.989 | ENERO | 423 | 4944.2194 | 556 | 5880.7097
[15 empty] | FEBRERO | 577 | 3603.6185 | 610 | 3985.1958 | FEBRERO | 437 | 3335.1835 | 668 | 4249.9948 | FEBRERO | 835 | 6498.8959 | 781 | 5862.2537 | FEBRERO | 624 | 5615.4303 | 804 | 5937.4967 | FEBRERO | 790 | 6672.7371 | 725 | 5297.0442 | FEBRERO | 912 | 7645.532 | 983 | 7747.9333 | FEBRERO | 574 | 5406.5957 | 875 | 6458.2748 | FEBRERO | 985 | 10704.2311 | 1005 | 8084.919 | FEBRERO | 1241 | 11685.029 | 947 | 8986.3774 | FEBRERO | 393 | 3761.5222 | 1421 | 12263.7801 | FEBRERO | 567 | 5144.8562 | 1183 | 11235.0162 | FEBRERO | 436 | 3910.0986 | 845 | 8866.6768 | FEBRERO | 850 | 7893.8207 | 679 | 10964.1456
[15 empty] | MARZO | 1056 | 7049.321 | 1444 | 8275.5078 | MARZO | 1092 | 7450.5464 | 432 | 2790.2846 | MARZO | 742 | 5383.0958 | 676 | 4443.657 | MARZO | 890 | 6032.061 | 983 | 8113.3109 | MARZO | 811 | 5427.7425 | 720 | 5179.37 | MARZO | 1068 | 7705.1346 | 880 | 7018.804 | MARZO | 1032 | 9733.7656 | 1048 | 10490.0614 | MARZO | 1039 | 8481.4438 | 938 | 10707.4608 | MARZO | 1448 | 13097.3196 | 1067 | 9808.3536 | MARZO | 1040 | 9551.8642 | 1041 | 8308.8221 | MARZO | 676 | 7260.1792 | 1198 | 10473.719 | MARZO | 465 | 5313.5618 | 820 | 8232.2934 | MARZO | 643 | 11130.3858 | 1052 | 10927.0287
[15 empty] | ABRIL | 713 | 5216.4607 | 936 | 6822.2677 | ABRIL | 1025 | 7100.6964 | 615 | 3817.3733 | ABRIL | 677 | 5244.2591 | 1004 | 7185.1842 | ABRIL | 459 | 3217.8946 | 655 | 4570.2904 | ABRIL | 771 | 5325.0409 | 690 | 4607.9886 | ABRIL | 1003 | 7169.2592 | 887 | 6411.5918 | ABRIL | 662 | 4704.9112 | 1037 | 11587.1121 | ABRIL | 984 | 7220.4806 | 873 | 6115.5372 | ABRIL | 859 | 8068.4829 | 917 | 9877.2374 | ABRIL | 1114 | 12229.8966 | 770 | 6062.3226 | ABRIL | 739 | 10120.8 | 854 | 7309.2998 | ABRIL | 812 | 8393.7949 | 709 | 6193.0504 | ABRIL | 290 | 2646.0708 | 630 | 6900.5609
| Comparación Real / Presupuesto | [13 empty] | MAYO | 747 | 5239.1032 | 870 | 5790.3263 | MAYO | 983 | 6991.325 | 928 | 6235.1263 | MAYO | 1196 | 10564.2504 | 747 | 6666.9414 | MAYO | 701 | 5056.328 | 949 | 6370.6461 | MAYO | 753 | 5597.9348 | 909 | 7004.8405 | MAYO | 918 | 8223.9305 | 1007 | 7156.8459 | MAYO | 838 | 7838.6407 | 928 | 7905.0741 | MAYO | 932 | 9788.6306 | 1040 | 9475.6723 | MAYO | 1374 | 14504.6426 | 1269 | 11289.3212 | MAYO | 1412 | 14391.3099 | 1043 | 10255.5334 | MAYO | 543 | 5287.4314 | 826 | 8626.7632 | MAYO | 849 | 8414.6526 | 571 | 5939.2029 | MAYO | 748 | 7380.3234 | 852 | 10756.963
[15 empty] | JUNIO | 1076 | 7295.9592 | 1008 | 7157.0779 | JUNIO | 923 | 5901.2793 | 908 | 5888.7902 | JUNIO | 747 | 5372.7626 | 691 | 5267.2341 | JUNIO | 363 | 2929.9495 | 815 | 6334.3368 | JUNIO | 1262 | 8999.7055 | 983 | 7504.182 | JUNIO | 1106 | 8619.0117 | 1002 | 7197.8115 | JUNIO | 592 | 7004.2273 | 781 | 6021.528 | JUNIO | 623 | 4422.1515 | 861 | 6580.8897 | JUNIO | 1227 | 12223.6458 | 1226 | 10779.4824 | JUNIO | 1349 | 11946.3923 | 1349 | 13368.9341 | JUNIO | 598 | 8886.3779 | 1031 | 11844.5851 | JUNIO | 996 | 10754.1819 | 572 | 5497.561 | JUNIO | 627 | 7691.0034 | 673 | 7938.7486
|  |  | Presupuesto Teórico 2023 |  | Real 2023 | [9 empty] | OctIO | 688 | 4501.565 | 832 | 5507.7256 | OctIO | 559 | 3966.3426 | 710 | 4348.1322 | OctIO | 605 | 4424.407 | 932 | 6741.8222 | OctIO | 625 | 4269.0967 | 778 | 5571.8171 | OctIO | 1090 | 7777.6292 | 841 | 6572.3455 | OctIO | 1082 | 8887.8833 | 883 | 7919.5635 | OctIO | 1157 | 8887.7314 | 856 | 8559.9917 | OctIO | 734 | 5401.724 | 1030 | 9821.774 | OctIO | 1011 | 9114.9818 | 1096 | 12069.7069 | OctIO | 912 | 8605.9634 | 1296 | 12997.3329 | OctIO | 427 | 6055.8363 | 602 | 5223.2197 | OctIO | 788 | 7679.4498 | 593 | 6261.8951 | OctIO | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Del 01/01/2023 al 30/06/2023 |  | Del 01/01/2023 al 30/06/2023 |  | Variación Real/Presup | [7 empty] | AGOSTO | 901 | 6325.131 | 1185 | 8697.1106 | AGOSTO | 770 | 4693.9668 | 941 | 7426.2608 | AGOSTO | 1627 | 10599.9185 | 793 | 5876.8861 | AGOSTO | 1399 | 9319.0941 | 589 | 4034.2834 | AGOSTO | 976 | 7724.7931 | 904 | 6522.6566 | AGOSTO | 1037 | 7347.3402 | 1078 | 8898.1795 | AGOSTO | 1174 | 9988.6636 | 789 | 7188.0385 | AGOSTO | 1883 | 19333.6971 | 671 | 5549.0829 | AGOSTO | 471 | 4301.6915 | 1345 | 11734.4056 | AGOSTO | 653 | 7844.9716 | 1129 | 10836.4038 | AGOSTO | 788 | 7536.8912 | 818 | 12440.2607 | AGOSTO | 694 | 7934.3795 | 837 | 9481.7284 | AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0
| Descripción |  | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | [6 empty] | SETIEMBRE | 766 | 5386.8271 | 915 | 5723.5475 | SETIEMBRE | 1013 | 7090.0401 | 887 | 7469.837 | SETIEMBRE | 1182 | 9488.5895 | 800 | 5099.0954 | SETIEMBRE | 1242 | 8851.6001 | 688 | 4656.4454 | SETIEMBRE | 1046 | 7443.5846 | 1119 | 9155.8714 | SETIEMBRE | 1109 | 9835.8917 | 978 | 7110.0397 | SETIEMBRE | 1179 | 8812.3824 | 743 | 5944.2177 | SETIEMBRE | 1120 | 10398.0043 | 1015 | 9949.3129 | SETIEMBRE | 829 | 6895.192 | 1443 | 13473.5423 | SETIEMBRE | 313 | 4148.6836 | 960 | 11018.1036 | SETIEMBRE | 1164 | 9862.153 | 843 | 9056.88 | SETIEMBRE | 840 | 11549.9717 | 722 | 7127.0934 | SETIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | OCTUBRE | 570 | 4409.1497 | 774 | 5360.5936 | OCTUBRE | 1025 | 7293.2561 | 947 | 6730.8259 | OCTUBRE | 1138 | 8031.8384 | 1047 | 6961.3184 | OCTUBRE | 938 | 6700.2095 | 801 | 5759.1847 | OCTUBRE | 1038 | 7661.6209 | 1037 | 7225.13 | OCTUBRE | 1006 | 7232.9328 | 946 | 6916.1417 | OCTUBRE | 926 | 6806.3765 | 952 | 7390.8502 | OCTUBRE | 767 | 8623.2848 | 1027 | 11132.7654 | OCTUBRE | 1430 | 11534.3251 | 828 | 7143.7192 | OCTUBRE | 1558 | 12496.737 | 1030 | 9894.5801 | OCTUBRE | 1227 | 12552.0119 | 939 | 8030.1598 | OCTUBRE | 465 | 4406.4473 | 709 | 7570.3163 | OCTUBRE | 0 | 0 | 0 | 0
| EMITIDOS |  | 4572 | 50112.3432 | 3581 | 41685.8234 | -21.68% | -16.82% | [6 empty] | NOVIEMBRE | 435 | 3231.5539 | 957 | 6274.6412 | NOVIEMBRE | 922 | 6995.839 | 1052 | 6687.235 | NOVIEMBRE | 908 | 6126.8028 | 1006 | 7108.4721 | NOVIEMBRE | 1054 | 8972.8509 | 1017 | 6828.7019 | NOVIEMBRE | 1038 | 7624.3971 | 1048 | 7400.4593 | NOVIEMBRE | 1301 | 13045.8077 | 1192 | 9702.05 | NOVIEMBRE | 1031 | 8680.2881 | 1184 | 9065.3365 | NOVIEMBRE | 999 | 9769.2058 | 1055 | 10061.8182 | NOVIEMBRE | 1283 | 10722.8305 | 918 | 8217.4786 | NOVIEMBRE | 1279 | 12014.5572 | 817 | 6884.9161 | NOVIEMBRE | 967 | 10005.2919 | 1070 | 11188.9965 | NOVIEMBRE | 785 | 7993.9216 | 729 | 7132.3827 | NOVIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | DICIEMBRE | 669 | 4634.5182 | 368 | 2316.6079 | DICIEMBRE | 1477 | 10050.2013 | 952 | 7338.001 | DICIEMBRE | 966 | 7238.6535 | 1135 | 9818.1672 | DICIEMBRE | 1202 | 9285.0087 | 1008 | 8904.7908 | DICIEMBRE | 1477 | 14310.5691 | 1226 | 13080.2492 | DICIEMBRE | 1137 | 11349.7258 | 1268 | 12765.584 | DICIEMBRE | 1297 | 11992.3579 | 1098 | 8529.3821 | DICIEMBRE | 1553 | 12807.387 | 1094 | 8658.4512 | DICIEMBRE | 1897 | 17113.6963 | 979 | 8091.7693 | DICIEMBRE | 2023 | 17699.0661 | 1335 | 11884.1213 | DICIEMBRE | 1930 | 16155.6686 | 1007 | 9173.5203 | DICIEMBRE | 1557 | 17118.2808 | 561 | 6149.1392 | DICIEMBRE | 0 | 0 | 0 | 0
| PAGADOS |  | 4572 | 50112.3432 | 4442 | 53368.1564 | -2.843% | 6.497%
[15 empty] | Total | 10573 | 69932.6975 | 10461 | 69256.8061 | Total | 10844 | 74481.1466 | 9463 | 65587.2536 | Total | 10902 | 81400.1819 | 10061 | 73744.7913 | Total | 9954 | 73953.5444 | 9804 | 73272.8883 | Total | 11391 | 86828.2403 | 10867 | 84249.1735 | Total | 12346 | 102495.2661 | 11823 | 93999.4203 | Total | 11086 | 95219.4425 | 11155 | 95425.0009 | Total | 12187 | 111792.7907 | 11461 | 104875.429 | Total | 14251 | 130689.8787 | 12844 | 119081.5494 | Total | 12412 | 117693.0313 | 12873 | 120713.879 | Total | 10311 | 107066.0702 | 11428 | 115648.9776 | Total | 9275 | 99430.9065 | 8369 | 84603.3286 | Total | 3581 | 41685.8234 | 4442 | 53368.1564
[15 empty] | Acumulado 2011 |  |  |  |  | Acumulado 2012 |  |  |  |  | Acumulado 2013 |  |  |  |  | Acumulado 2014 |  |  |  |  | Acumulado 2015 |  |  |  |  | Acumulado 2016 |  |  |  |  | Acumulado 2017 |  |  |  |  | Acumulado 2018 |  |  |  |  | Acumulado 2019 |  |  |  |  | Acumulado 2020 |  |  |  |  | Acumulado 2021 |  |  |  |  | Acumulado 2022 |  |  |  |  | Acumulado 2023
[15 empty] | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS |  | Mes | EMITIDOS |  | FORMALIZADOS
[16 empty] | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo |  | Casos | MonSo | Casos | MonSo
[15 empty] | ENERO | 2375 | 13039.49 | 562 | 3346.2042 | ENERO | 618 | 3612.47 | 423 | 2605.3927 | ENERO | 279 | 2426.7084 | 449 | 2713.7595 | ENERO | 457 | 3704.0211 | 717 | 6191.5844 | ENERO | 339 | 2262.4854 | 665 | 4699.0361 | ENERO | 667 | 5432.8166 | 719 | 5154.8753 | ENERO | 624 | 5363.5023 | 864 | 6285.1338 | ENERO | 568 | 4842.5501 | 852 | 8737.7453 | ENERO | 1181 | 11428.0417 | 809 | 7610.1555 | ENERO | 366 | 3002.0671 | 682 | 6939.0288 | ENERO | 685 | 8198.5726 | 1057 | 11046.5572 | ENERO | 588 | 5962.166 | 701 | 6151.989 | ENERO | 423 | 4944.2194 | 556 | 5880.7097
[15 empty] | FEBRERO | 2952 | 16643.1085 | 1172 | 7331.4 | FEBRERO | 1055 | 6947.6535 | 1091 | 6855.3874 | FEBRERO | 1114 | 8925.6043 | 1230 | 8576.0132 | FEBRERO | 1081 | 9319.4514 | 1521 | 12129.081 | FEBRERO | 1129 | 8935.2225 | 1390 | 9996.0802 | FEBRERO | 1579 | 13078.3486 | 1702 | 12902.8086 | FEBRERO | 1198 | 10770.098 | 1739 | 12743.4086 | FEBRERO | 1553 | 15546.7812 | 1857 | 16822.6643 | FEBRERO | 2422 | 23113.0707 | 1756 | 16596.533 | FEBRERO | 759 | 6763.5893 | 2103 | 19202.809 | FEBRERO | 1252 | 13343.4288 | 2240 | 22281.5734 | FEBRERO | 1024 | 9872.2646 | 1546 | 15018.6658 | FEBRERO | 1273 | 12838.0401 | 1235 | 16844.8553
[15 empty] | MARZO | 4008 | 23692.4295 | 2616 | 15606.9078 | MARZO | 2147 | 14398.1999 | 1523 | 9645.6721 | MARZO | 1856 | 14308.7001 | 1906 | 13019.6702 | MARZO | 1971 | 15351.5124 | 2504 | 20242.3919 | MARZO | 1940 | 14362.9651 | 2110 | 15175.4503 | MARZO | 2647 | 20783.4832 | 2582 | 19921.6126 | MARZO | 2230 | 20503.8635 | 2787 | 23233.4701 | MARZO | 2592 | 24028.225 | 2795 | 27530.125 | MARZO | 3870 | 36210.3903 | 2823 | 26404.8866 | MARZO | 1799 | 16315.4535 | 3144 | 27511.6311 | MARZO | 1928 | 20603.608 | 3438 | 32755.2924 | MARZO | 1489 | 15185.8264 | 2366 | 23250.9592 | MARZO | 1916 | 23968.4259 | 2287 | 27771.884
[15 empty] | ABRIL | 4721 | 28908.8902 | 3552 | 22429.1755 | ABRIL | 3172 | 21498.8963 | 2138 | 13463.0454 | ABRIL | 2533 | 19552.9592 | 2910 | 20204.8544 | ABRIL | 2430 | 18569.407 | 3159 | 24812.6823 | ABRIL | 2711 | 19688.0059 | 2800 | 19783.4389 | ABRIL | 3650 | 27952.7424 | 3469 | 26333.2045 | ABRIL | 2892 | 25208.7747 | 3824 | 34820.5821 | ABRIL | 3576 | 31248.7055 | 3668 | 33645.6622 | ABRIL | 4729 | 44278.8731 | 3740 | 36282.124 | ABRIL | 2913 | 28545.3501 | 3914 | 33573.9537 | ABRIL | 2667 | 30724.408 | 4292 | 40064.5922 | ABRIL | 2301 | 23579.6213 | 3075 | 29444.0097 | ABRIL | 2206 | 26614.4967 | 2917 | 34672.4448
[15 empty] | MAYO | 5468 | 34147.9934 | 4422 | 28219.5018 | MAYO | 4155 | 28490.2214 | 3066 | 19698.1717 | MAYO | 3729 | 30117.2096 | 3657 | 26871.7958 | MAYO | 3131 | 23625.735 | 4108 | 31183.3284 | MAYO | 3464 | 25285.9408 | 3709 | 26788.2794 | MAYO | 4568 | 36176.6728 | 4476 | 33490.0504 | MAYO | 3730 | 33047.4154 | 4752 | 42725.6563 | MAYO | 4508 | 41037.3362 | 4708 | 43121.3346 | MAYO | 6103 | 58783.5157 | 5009 | 47571.4452 | MAYO | 4325 | 42936.66 | 4957 | 43829.487 | MAYO | 3210 | 36011.8394 | 5118 | 48691.3554 | MAYO | 3150 | 31994.2739 | 3646 | 35383.2125 | MAYO | 2954 | 33994.8201 | 3769 | 45429.4078
[15 empty] | JUNIO | 6544 | 41443.9526 | 5430 | 35376.5797 | JUNIO | 5078 | 34391.5007 | 3974 | 25586.9618 | JUNIO | 4476 | 35489.9722 | 4348 | 32139.03 | JUNIO | 3494 | 26555.6845 | 4923 | 37517.6651 | JUNIO | 4726 | 34285.6463 | 4692 | 34292.4614 | JUNIO | 5674 | 44795.6845 | 5478 | 40687.8619 | JUNIO | 4322 | 40051.6427 | 5533 | 48747.1843 | JUNIO | 5131 | 45459.4877 | 5569 | 49702.2243 | JUNIO | 7330 | 71007.1615 | 6235 | 58350.9276 | JUNIO | 5674 | 54883.0523 | 6306 | 57198.4212 | JUNIO | 3808 | 44898.2172 | 6149 | 60535.9406 | JUNIO | 4146 | 42748.4558 | 4218 | 40880.7735 | JUNIO | 3581 | 41685.8234 | 4442 | 53368.1564
[15 empty] | OctIO | 7232 | 45945.5175 | 6262 | 40884.3053 | OctIO | 5637 | 38357.8433 | 4684 | 29935.094 | OctIO | 5081 | 39914.3792 | 5280 | 38880.8521 | OctIO | 4119 | 30824.7812 | 5701 | 43089.4822 | OctIO | 5816 | 42063.2755 | 5533 | 40864.8069 | OctIO | 6756 | 53683.5678 | 6361 | 48607.4254 | OctIO | 5479 | 48939.3741 | 6389 | 57307.1759 | OctIO | 5865 | 50861.2117 | 6599 | 59523.9983 | OctIO | 8341 | 80122.1433 | 7331 | 70420.6345 | OctIO | 6586 | 63489.0157 | 7602 | 70195.7541 | OctIO | 4235 | 50954.0535 | 6751 | 65759.1603 | OctIO | 4934 | 50427.9056 | 4811 | 47142.6686 | OctIO | 3581 | 41685.8234 | 4442 | 53368.1564
[15 empty] | AGOSTO | 8133 | 52270.6486 | 7447 | 49581.4159 | AGOSTO | 6407 | 43051.81 | 5625 | 37361.3548 | AGOSTO | 6708 | 50514.2977 | 6073 | 44757.7382 | AGOSTO | 5518 | 40143.8752 | 6290 | 47123.7655 | AGOSTO | 6792 | 49788.0686 | 6437 | 47387.4635 | AGOSTO | 7793 | 61030.9081 | 7439 | 57505.6049 | AGOSTO | 6653 | 58928.0377 | 7178 | 64495.2144 | AGOSTO | 7748 | 70194.9088 | 7270 | 65073.0812 | AGOSTO | 8812 | 84423.8348 | 8676 | 82155.0401 | AGOSTO | 7239 | 71333.9874 | 8731 | 81032.1579 | AGOSTO | 5023 | 58490.9447 | 7569 | 78199.421 | AGOSTO | 5628 | 58362.2851 | 5648 | 56624.397 | AGOSTO | 3581 | 41685.8234 | 4442 | 53368.1564
[15 empty] | SETIEMBRE | 8899 | 57657.4757 | 8362 | 55304.9635 | SETIEMBRE | 7420 | 50141.8501 | 6512 | 44831.1918 | SETIEMBRE | 7890 | 60002.8872 | 6873 | 49856.8336 | SETIEMBRE | 6760 | 48995.4753 | 6978 | 51780.211 | SETIEMBRE | 7838 | 57231.6532 | 7556 | 56543.335 | SETIEMBRE | 8902 | 70866.7998 | 8417 | 64615.6446 | SETIEMBRE | 7832 | 67740.4201 | 7921 | 70439.4321 | SETIEMBRE | 8868 | 80592.9131 | 8285 | 75022.3941 | SETIEMBRE | 9641 | 91319.0268 | 10119 | 95628.5824 | SETIEMBRE | 7552 | 75482.671 | 9691 | 92050.2615 | SETIEMBRE | 6187 | 68353.0977 | 8412 | 87256.301 | SETIEMBRE | 6468 | 69912.2569 | 6370 | 63751.4904 | SETIEMBRE | 3581 | 41685.8234 | 4442 | 53368.1564
[15 empty] | OCTUBRE | 9469 | 62066.6254 | 9136 | 60665.5571 | OCTUBRE | 8445 | 57435.1063 | 7459 | 51562.0176 | OCTUBRE | 9028 | 68034.7256 | 7920 | 56818.152 | OCTUBRE | 7698 | 55695.6848 | 7779 | 57539.3956 | OCTUBRE | 8876 | 64893.274 | 8593 | 63768.4649 | OCTUBRE | 9908 | 78099.7326 | 9363 | 71531.7863 | OCTUBRE | 8758 | 74546.7966 | 8873 | 77830.2823 | OCTUBRE | 9635 | 89216.1978 | 9312 | 86155.1595 | OCTUBRE | 11071 | 102853.3519 | 10947 | 102772.3015 | OCTUBRE | 9110 | 87979.408 | 10721 | 101944.8416 | OCTUBRE | 7414 | 80905.1097 | 9351 | 95286.4608 | OCTUBRE | 6933 | 74318.7041 | 7079 | 71321.8067 | OCTUBRE | 3581 | 41685.8234 | 4442 | 53368.1564
[15 empty] | NOVIEMBRE | 9904 | 65298.1792 | 10093 | 66940.1983 | NOVIEMBRE | 9367 | 64430.9453 | 8511 | 58249.2526 | NOVIEMBRE | 9936 | 74161.5284 | 8926 | 63926.6241 | NOVIEMBRE | 8752 | 64668.5357 | 8796 | 64368.0975 | NOVIEMBRE | 9914 | 72517.6712 | 9641 | 71168.9242 | NOVIEMBRE | 11209 | 91145.5403 | 10555 | 81233.8363 | NOVIEMBRE | 9789 | 83227.0847 | 10057 | 86895.6188 | NOVIEMBRE | 10634 | 98985.4037 | 10367 | 96216.9778 | NOVIEMBRE | 12354 | 113576.1823 | 11865 | 110989.7801 | NOVIEMBRE | 10389 | 99993.9652 | 11538 | 108829.7577 | NOVIEMBRE | 8381 | 90910.4016 | 10421 | 106475.4573 | NOVIEMBRE | 7718 | 82312.6257 | 7808 | 78454.1894 | NOVIEMBRE | 3581 | 41685.8234 | 4442 | 53368.1564
[15 empty] | DICIEMBRE | 10573 | 69932.6975 | 10461 | 69256.8061 | DICIEMBRE | 10844 | 74481.1466 | 9463 | 65587.2536 | DICIEMBRE | 10902 | 81400.1819 | 10061 | 73744.7913 | DICIEMBRE | 9954 | 73953.5444 | 9804 | 73272.8883 | DICIEMBRE | 11391 | 86828.2403 | 10867 | 84249.1735 | DICIEMBRE | 12346 | 102495.2661 | 11823 | 93999.4203 | DICIEMBRE | 11086 | 95219.4425 | 11155 | 95425.0009 | DICIEMBRE | 12187 | 111792.7907 | 11461 | 104875.429 | DICIEMBRE | 14251 | 130689.8787 | 12844 | 119081.5494 | DICIEMBRE | 12412 | 117693.0313 | 12873 | 120713.879 | DICIEMBRE | 10311 | 107066.0702 | 11428 | 115648.9776 | DICIEMBRE | 9275 | 99430.9065 | 8369 | 84603.3286 | DICIEMBRE | 3581 | 41685.8234 | 4442 | 53368.1564
| Año | Emitidos | Pagados
| 2011 | #REF! | #REF!
| 2012 | #REF! | #REF!
| 2013 | #REF! | #REF!
| 2014 | #REF! | #REF!
| 2015 | #REF! | #REF!
| 2016 | #REF! | #REF!
| 2020 | 5674 | 6306
| 2021 | 3808 | 6149
| 2022 | 4146 | 4218
| 2023 | 3581 | 4442
Ir al índice

## Anexo B
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2023
ANEXO B CASOS PRESENTADOS A REVISIÓN DEL BANHVI
Entidad Autorizada (Provincia, Cantón, Distrito) | Total de Bonos Ordinarios | Total Bonos Art 59 | Promedio Monto de Bono | Precio promedio de Solución
MUTUAL CARTAGO | 127 | 35 | 10565050.2412 | 20364859.2045
ALAJUELA | 23 | 8 | 10302365.1487 | 19590236.0687
GRECIA | 1 |  | 8396000 | 19456000
GRECIA | 1 |  | 8396000 | 19456000
GUATUSO |  | 2 | 16351000 | 16351000
KATIRA |  | 2 | 16351000 | 16351000
SAN CARLOS | 12 | 1 | 9242502.8918 | 16367618.6191
AGUAS ZARCAS | 2 | 1 | 11701510.6033 | 18265510.6033
FLORENCIA | 1 |  | 8480000 | 8630000
PITAL | 3 |  | 8261500 | 18750000
POCOSOL | 3 |  | 8454500 | 16736136.5
CUTRIS | 1 |  | 7709000 | 17320000
LA PALMERA | 1 |  | 8474000 | 9030000
MONTERREY | 1 |  | 8468000 | 19295000
SAN RAMÓN | 1 |  | 8206000 | 23405000
PEÑAS BLANCAS | 1 |  | 8206000 | 23405000
UPALA | 3 | 5 | 13683219.3813 | 15055219.3813
UPALA | 2 | 1 | 11605114.215 | 14910114.215
DOS RÍOS |  | 3 | 19336068.4767 | 19336068.4767
YOLILLAL | 1 | 1 | 12934900 | 13059900
ALAJUELA | 4 |  | 7598500 | 28151000
SAN RAFAEL | 1 |  | 6714000 | 25214000
TAMBOR | 3 |  | 8040750 | 29619500
SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | 1 |  | 8432000 | 22720000
SARCHÍ NORTE | 1 |  | 8432000 | 22720000
POÁS | 1 |  | 6944000 | 51700000
CARRILLOS | 1 |  | 6944000 | 51700000
CARTAGO | 31 | 6 | 9176927.204 | 24036811.749
CARTAGO | 3 |  | 7505000 | 29313193.7467
DULCE NOMBRE | 1 |  | 7939000 | 22939581.24
CORRALILLO | 1 |  | 8206000 | 19000000
SAN NICOLÁS | 1 |  | 6370000 | 46000000
PARAÍSO | 3 |  | 8042000 | 25538333.3333
PARAÍSO | 1 |  | 8396000 | 24185000
SANTIAGO | 1 |  | 8480000 | 17480000
LLANOS DE SANTA LUCÍA | 1 |  | 7250000 | 34950000
TURRIALBA | 5 | 6 | 13101131.3662 | 17730290.434
SANTA TERESITA | 1 | 2 | 13872502.34 | 13977502.34
PAVONES |  | 3 | 20802023.9533 | 20802023.9533
TURRIALBA | 2 |  | 7977000 | 22835113.475
LA SUIZA |  | 1 | 18879890.93 | 18879890.93
TAYUTIC | 1 |  | 8480000 | 8630000
SANTA ROSA | 1 |  | 7824000 | 25010000
OREAMUNO | 8 |  | 6281222.2222 | 21150111.1111
SAN RAFAEL | 6 |  | 7304833.3333 | 27410166.6667
COT | 2 |  | 4234000 | 8630000
ALVARADO | 4 |  | 8414166.6667 | 19372504.5933
CERVANTES | 3 |  | 8414333.3333 | 14731009.1867
PACAYAS | 1 |  | 8414000 | 24014000
JIMÉNEZ | 5 |  | 7166444.4444 | 30586175.0589
PEJIBAYE | 4 |  | 7526666.6667 | 26746333.3333
JUAN VIÑAS | 1 |  | 6446000 | 38265858.51
EL GUARCO | 2 |  | 8298000 | 27893000
TOBOSI | 1 |  | 8390000 | 18230000
EL TEJAR | 1 |  | 8206000 | 37556000
LA UNIÓN | 1 |  | 8130000 | 38477000
SAN RAFAEL | 1 |  | 8130000 | 38477000
GUANACASTE | 5 |  | 7304600 | 20536600.096
CARRILLO | 1 |  | 6293000 | 15993000
BELÉN | 1 |  | 6293000 | 15993000
LIBERIA | 1 |  | 8366000 | 23405000
CURUBANDÉ | 1 |  | 8366000 | 23405000
LA CRUZ | 1 |  | 7288000 | 17488000
SANTA CECILIA | 1 |  | 7288000 | 17488000
ABANGARES | 1 |  | 7097000 | 37097000.48
SIERRA | 1 |  | 7097000 | 37097000.48
NANDAYURE | 1 |  | 7479000 | 8700000
PORVENIR | 1 |  | 7479000 | 8700000
HEREDIA | 6 |  | 7993200 | 10067600
SARAPIQUÍ | 6 |  | 7993200 | 10067600
LAS HORQUETAS | 5 |  | 7506400 | 11505200
LA VIRGEN | 1 |  | 8480000 | 8630000
LIMÓN | 43 | 15 | 11173802.3296 | 16248294.144
GUÁCIMO | 6 | 3 | 11912674.2169 | 14262987.6425
GUÁCIMO | 2 |  | 8423000 | 13092273.61
POCORA | 1 | 3 | 15854459.545 | 15967792.8783
RÍO JIMÉNEZ | 3 |  | 7066666.6667 | 11490000
LIMÓN | 2 |  | 8480000 | 8680000
VALLE LA ESTRELLA | 1 |  | 8480000 | 8680000
RÍO BLANCO | 1 |  | 8480000 | 8680000
POCOCÍ | 29 | 12 | 11931222.6855 | 18897144.0024
CARIARI | 9 | 7 | 14432078.0298 | 19072129.7773
GUÁPILES | 4 |  | 7890500 | 21015833.3333
RITA | 6 | 3 | 11330477.0822 | 17312152.0089
ROXANA | 7 | 2 | 14601791.4105 | 16362124.7438
LA COLONIA | 3 |  | 7865500 | 22608500
SIQUIRRES | 4 |  | 8357833.3333 | 16518666.6667
SIQUIRRES | 3 |  | 8320750 | 20463000
FLORIDA | 1 |  | 8432000 | 8630000
TALAMANCA | 1 |  | 12666000 | 12970000
BRATSI | 1 |  | 12666000 | 12970000
MATINA | 1 |  | 8480000 | 8680000
MATINA | 1 |  | 8480000 | 8680000
PUNTARENAS | 9 | 4 | 11451246.9036 | 19318468.8182
BUENOS AIRES | 3 |  | 9384000 | 10315416.41
BUENOS AIRES | 2 |  | 10600000 | 10850000
BIOLLEY | 1 |  | 8168000 | 9780832.82
CORREDORES | 1 | 1 | 14017850 | 23817850
LAUREL |  | 1 | 20479700 | 20479700
CORREDOR | 1 |  | 7556000 | 27156000
COTO BRUS | 3 |  | 7643000 | 25186000
SAN VITO | 1 |  | 7709000 | 41560000
GUTIERREZ BRAUN | 1 |  | 6752000 | 14450000
AGUABUENA | 1 |  | 8468000 | 19548000
GOLFITO | 2 |  | 8341500 | 14540000
GUAYCARÁ | 1 |  | 8245000 | 8680000
GOLFITO | 1 |  | 8438000 | 20400000
PUNTARENAS |  | 3 | 19774007.97 | 19799312.09
CHACARITA |  | 3 | 19774007.97 | 19799312.09
SAN JOSÉ | 10 | 2 | 14079406.463 | 27728067.421
DESAMPARADOS | 2 |  | 8417000 | 24032779.605
SAN CRISTÓBAL | 2 |  | 8417000 | 24032779.605
PÉREZ ZELEDÓN | 6 |  | 8151500 | 19786421.085
DANIEL FLORES | 2 |  | 8134000 | 18715000
SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 3 |  | 8002000 | 19527749.67
RÍO NUEVO | 1 |  | 8468000 | 21375185
SAN JOSÉ | 1 | 2 | 28545021.5433 | 32092143.5533
HATILLO | 1 |  | 8474000 | 18674508.6
SAN SEBASTIÁN |  | 2 | 38580532.315 | 38800961.03
ALAJUELITA | 1 |  | 5719000 | 53793000
SAN FELIPE | 1 |  | 5719000 | 53793000
INVU |  | 16 | 20782728.0091 | 20845162.0027
ALAJUELA |  | 2 | 22082312.11 | 22265886.22
NARANJO |  | 2 | 22082312.11 | 22265886.22
PALMITOS |  | 2 | 22082312.11 | 22265886.22
GUANACASTE |  | 1 | 21065383.14 | 21065383.14
BAGACES |  | 1 | 21065383.14 | 21065383.14
BAGACES |  | 1 | 21065383.14 | 21065383.14
LIMÓN |  | 1 | 19668036.93 | 19841367.05
SIQUIRRES |  | 1 | 19668036.93 | 19841367.05
SIQUIRRES |  | 1 | 19668036.93 | 19841367.05
PUNTARENAS |  | 2 | 19971718.15 | 19971718.15
ESPARZA |  | 2 | 19971718.15 | 19971718.15
ESPÍRITU SANTO |  | 2 | 19971718.15 | 19971718.15
SAN JOSÉ |  | 10 | 20831793.9671 | 20878918.21
DESAMPARADOS |  | 2 | 19733859.315 | 19733859.315
SAN MIGUEL |  | 1 | 21024843.88 | 21024843.88
FRAILES |  | 1 | 18442874.75 | 18442874.75
PÉREZ ZELEDÓN |  | 3 | 20438050.13 | 20486722.37
PÁRAMO |  | 3 | 20438050.13 | 20486722.37
SAN JOSÉ |  | 2 | 28784597.37 | 28784597.37
HATILLO |  | 2 | 28784597.37 | 28784597.37
ALAJUELITA |  | 2 | 16226528.56 | 16397365.08
SAN FELIPE |  | 2 | 16226528.56 | 16397365.08
DOTA |  | 1 | 20467612.95 | 20529301.65
COPEY |  | 1 | 20467612.95 | 20529301.65
BANCO POPULAR | 15 | 138 | 9063188.2596 | 29929803.669
ALAJUELA | 5 |  | 7902400 | 25036168.592
GRECIA | 3 |  | 7551333.3333 | 27788474.4633
BOLÍVAR | 2 |  | 7135000 | 33990711.695
SAN ROQUE | 1 |  | 8384000 | 15384000
SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | 1 |  | 8474000 | 15531419.57
SARCHÍ SUR | 1 |  | 8474000 | 15531419.57
ZARCERO | 1 |  | 8384000 | 26284000
ZARCERO | 1 |  | 8384000 | 26284000
CARTAGO | 4 | 121 | 9879015.774 | 34355739.574
CARTAGO | 3 |  | 7135333.3333 | 39196873
AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 2 |  | 7747500 | 38580000
CARMEN | 1 |  | 5911000 | 40430619
PARAÍSO | 1 |  | 8396000 | 34595000
LLANOS DE SANTA LUCÍA | 1 |  | 8396000 | 34595000
TURRIALBA |  | 121 | 19593078.87 | 19593078.87
CHIRRIPÓ |  | 121 | 19593078.87 | 19593078.87
HEREDIA | 1 |  | 8372000 | 36872000
SAN PABLO | 1 |  | 8372000 | 36872000
SAN PABLO | 1 |  | 8372000 | 36872000
LIMÓN |  | 17 | 19559121.5429 | 19559121.5429
LIMÓN |  | 17 | 19559121.5429 | 19559121.5429
VALLE LA ESTRELLA |  | 17 | 19559121.5429 | 19559121.5429
SAN JOSÉ | 5 |  | 7447200 | 31083200
GOICOECHEA | 1 |  | 6944000 | 42444000
PURRAL | 1 |  | 6944000 | 42444000
SAN JOSÉ | 2 |  | 7628500 | 30128500
HATILLO | 1 |  | 8390000 | 29090000
PAVAS | 1 |  | 6867000 | 31167000
PURISCAL | 1 |  | 6714000 | 14544000
SAN RAFAEL | 1 |  | 6714000 | 14544000
TIBÁS | 1 |  | 8321000 | 38171000
COLIMA | 1 |  | 8321000 | 38171000
COOCIQUE | 3 | 62 | 13907171.6126 | 16366179.2141
ALAJUELA | 3 |  | 8187666.6667 | 13915215.8567
SAN CARLOS | 1 |  | 7633000 | 24070962
LA FORTUNA | 1 |  | 7633000 | 24070962
OROTINA | 1 |  | 8450000 | 8879837.07
LA CEIBA | 1 |  | 8450000 | 8879837.07
SAN MATEO | 1 |  | 8480000 | 8794848.5
JESÚS MARÍA | 1 |  | 8480000 | 8794848.5
PUNTARENAS |  | 62 | 18196800.3221 | 18204401.7321
PUNTARENAS |  | 62 | 18196800.3221 | 18204401.7321
LEPANTO |  | 15 | 18702000.5916 | 18713402.7066
CHIRA |  | 47 | 17691600.0526 | 17695400.7576
COOPENAE | 58 | 30 | 11524775.0999 | 11817964.7001
ALAJUELA | 13 | 13 | 12521537.736 | 12764255.018
GUATUSO |  | 3 | 16313825.04 | 16357583.38
KATIRA |  | 3 | 16313825.04 | 16357583.38
SAN CARLOS | 6 |  | 9312000 | 9618041.328
LA FORTUNA | 1 |  | 8480000 | 8762010.5
POCOSOL | 2 |  | 8400000 | 8682707.58
CUTRIS | 1 |  | 8480000 | 8762010.5
LA TIGRA | 2 |  | 10600000 | 10941739.03
SAN RAMÓN | 1 |  | 8480000 | 8762010.5
SAN RAFAEL | 1 |  | 8480000 | 8762010.5
UPALA | 2 |  | 8480000 | 8762010.5
SAN JOSÉ O PIZOTE | 2 |  | 8480000 | 8762010.5
LOS CHILES | 1 |  | 8320000 | 8601253.28
SAN JORGE | 1 |  | 8320000 | 8601253.28
RÍO CUARTO | 1 |  | 8480000 | 8762010.5
RÍO CUARTO | 1 |  | 8480000 | 8762010.5
ATENAS | 2 | 1 | 13401884.5267 | 13589891.5267
SAN ISIDRO | 1 |  | 8480000 | 8762010.5
SANTA EULALIA |  | 1 | 23245653.58 | 23245653.58
JESÚS | 1 |  | 8480000 | 8762010.5
SARCHÍ (VALVERDE VEGA) |  | 9 | 38462049.6844 | 38594820.8722
SARCHÍ NORTE |  | 9 | 38462049.6844 | 38594820.8722
CARTAGO |  | 1 | 21966569.13 | 22017343.48
TURRIALBA |  | 1 | 21966569.13 | 22017343.48
PAVONES |  | 1 | 21966569.13 | 22017343.48
GUANACASTE | 8 |  | 9556000 | 9915718.2414
BAGACES | 1 |  | 8480000 | 8762010.5
BAGACES | 1 |  | 8480000 | 8762010.5
CARRILLO | 4 |  | 9589333.3333 | 10133328.1767
PALMIRA | 2 |  | 7688000 | 8753060.9
BELÉN | 1 |  | 8360000 | 8762805.88
FILADELFIA | 1 |  | 12720000 | 12884117.75
SANTA CRUZ | 3 |  | 9881333.3333 | 10082677.5533
SANTA CRUZ | 2 |  | 10600000 | 10743214.48
TEMPATE | 1 |  | 8444000 | 8761603.7
HEREDIA |  | 8 | 19415976.17 | 19463862.415
SARAPIQUÍ |  | 8 | 19415976.17 | 19463862.415
LAS HORQUETAS |  | 8 | 19415976.17 | 19463862.415
LIMÓN |  | 5 | 18936912.9183 | 18944910.9333
GUÁCIMO |  | 2 | 19472602.61 | 19496596.655
RÍO JIMÉNEZ |  | 2 | 19472602.61 | 19496596.655
LIMÓN |  | 3 | 18669068.0725 | 18669068.0725
VALLE LA ESTRELLA |  | 3 | 18669068.0725 | 18669068.0725
PUNTARENAS | 30 | 2 | 9495110.0092 | 9667528.9268
BUENOS AIRES | 4 |  | 8480000 | 8600197.89
POTRERO GRANDE | 3 |  | 8480000 | 8601253.28
COLINAS | 1 |  | 8480000 | 8599142.5
CORREDORES | 4 |  | 8480000 | 8600549.6867
CORREDOR | 3 |  | 8480000 | 8600197.89
LA CUESTA | 1 |  | 8480000 | 8601253.28
COTO BRUS | 15 | 2 | 10202156.2114 | 10427909.2322
SABALITO | 5 | 2 | 12558564.4933 | 12855594.7492
SAN VITO | 1 |  | 8480000 | 8599142.5
GUTIERREZ BRAUN | 2 |  | 8400000 | 8598238.5
AGUABUENA | 5 |  | 8379400 | 8631001.488
PITTIER | 2 |  | 8480000 | 8600197.89
GOLFITO | 6 |  | 8462222.2222 | 8599645.2044
GUAYCARÁ | 3 |  | 8426666.6667 | 8598539.8333
GOLFITO | 3 |  | 8480000 | 8600197.89
OSA | 1 |  | 12720000 | 12884117.75
PALMAR | 1 |  | 12720000 | 12884117.75
SAN JOSÉ | 7 | 1 | 10146772.0483 | 11026051.0233
PÉREZ ZELEDÓN | 7 | 1 | 10146772.0483 | 11026051.0233
CAJÓN | 2 |  | 8364000 | 13135898.9
DANIEL FLORES | 1 |  | 8480000 | 8601253.28
EL GENERAL | 1 |  | 8480000 | 8601253.28
PLATANARES | 2 | 1 | 13538316.145 | 13609379.09
SAN PEDRO | 1 |  | 8480000 | 8599142.5
GRUPO MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA | 135 | 71 | 10324382.017 | 17162904.0829
ALAJUELA | 40 | 41 | 10982821.4707 | 18365528.0996
GRECIA | 5 | 34 | 13221353.5072 | 22459411.6639
SAN JOSÉ | 1 |  | 7556000 | 16592834.29
PUENTE DE PIEDRA | 1 | 33 | 16714670.0515 | 23911659.1067
BOLÍVAR | 2 |  | 9807500 | 21000036.54
SAN ROQUE | 1 | 1 | 14267640.47 | 24670140.47
GUATUSO | 2 |  | 8480000 | 8780000
SAN RAFAEL | 1 |  | 8480000 | 8880000
KATIRA | 1 |  | 8480000 | 8680000
NARANJO | 1 |  | 8480000 | 11298335.2
SAN JOSÉ | 1 |  | 8480000 | 11298335.2
SAN CARLOS | 16 | 5 | 12391460.1659 | 17806550.112
AGUAS ZARCAS | 4 | 2 | 13911735.0025 | 16645472.0625
LA FORTUNA | 2 |  | 8471000 | 15036817.205
PITAL | 2 |  | 8480000 | 12112500
POCOSOL | 1 | 1 | 12383854.575 | 12533854.575
QUESADA | 5 |  | 9021400 | 17467285.532
VENECIA |  | 1 | 20854850 | 21089700
LA TIGRA | 2 | 1 | 12295877.5567 | 23935698.4067
SAN RAMÓN | 4 |  | 7897250 | 16483406.63
SANTIAGO | 1 |  | 6523000 | 26015539.29
ÁNGELES | 1 |  | 8130000 | 14993789.99
PIEDADES SUR | 1 |  | 8474000 | 13024297.24
SAN LORENZO | 1 |  | 8462000 | 11900000
UPALA | 2 |  | 8480000 | 8660000
SAN JOSÉ O PIZOTE | 1 |  | 8480000 | 8680000
CANALETE | 1 |  | 8480000 | 8640000
OROTINA | 1 |  | 12720000 | 12970000
HACIENDA VIEJA | 1 |  | 12720000 | 12970000
ALAJUELA | 1 |  | 7747000 | 39400000
SAN JOSÉ | 1 |  | 7747000 | 39400000
RÍO CUARTO | 3 |  | 8422000 | 18186418.73
SANTA RITA | 1 |  | 8384000 | 22806597.19
SANTA ISABEL | 1 |  | 8402000 | 22922659
RÍO CUARTO | 1 |  | 8480000 | 8830000
ATENAS | 1 |  | 7701000 | 7951359.41
SAN ISIDRO | 1 |  | 7701000 | 7951359.41
SARCHÍ (VALVERDE VEGA) |  | 2 | 21534016.51 | 21596748.55
SARCHÍ SUR |  | 2 | 21534016.51 | 21596748.55
POÁS | 1 |  | 8477000 | 8827366.35
SAN RAFAEL | 1 |  | 8477000 | 8827366.35
ZARCERO | 1 |  | 7518000 | 26618516.33
PALMIRA | 1 |  | 7518000 | 26618516.33
PALMARES | 2 |  | 7613500 | 30814794.735
ZARAGOZA | 2 |  | 7613500 | 30814794.735
CARTAGO | 6 |  | 6206375 | 22244875
CARTAGO | 3 |  | 6301750 | 24613750
AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 1 |  | 8462000 | 17950000
TIERRA BLANCA | 2 |  | 4141500 | 31277500
OREAMUNO | 2 |  | 4207000 | 16752000
COT | 2 |  | 4207000 | 16752000
LA UNIÓN | 1 |  | 8015000 | 23000000
SAN RAMÓN | 1 |  | 8015000 | 23000000
GUANACASTE | 10 | 6 | 11524705.5424 | 15278439.0295
BAGACES | 2 |  | 8465000 | 11030000
BAGACES | 2 |  | 8465000 | 11030000
CAÑAS | 2 |  | 8206500 | 21640000
CAÑAS | 2 |  | 8206500 | 21640000
SANTA CRUZ | 1 | 6 | 19364719.3983 | 20012661.6033
SANTA CRUZ |  | 6 | 30303438.7967 | 30349323.2067
CARTAGENA | 1 |  | 8426000 | 9676000
LIBERIA | 2 |  | 8408000 | 8805000
LIBERIA | 2 |  | 8408000 | 8805000
LA CRUZ | 2 |  | 8420000 | 8855000
LA CRUZ | 2 |  | 8420000 | 8855000
ABANGARES | 1 |  | 8444000 | 16593750
SIERRA | 1 |  | 8444000 | 16593750
HEREDIA | 7 | 1 | 10981429.625 | 12050417.32
SARAPIQUÍ | 6 | 1 | 11815239.5 | 13123889.76
LAS HORQUETAS |  | 1 | 18563718.5 | 18674169.28
PUERTO VIEJO | 4 |  | 8456000 | 8867500
LA VIRGEN | 2 |  | 8426000 | 11830000
BELÉN | 1 |  | 8480000 | 8830000
LA RIBERA | 1 |  | 8480000 | 8830000
LIMÓN | 23 | 2 | 9415019.3556 | 14463065.1079
GUÁCIMO | 3 |  | 8395000 | 13700000
GUÁCIMO | 2 |  | 8370500 | 16085000
RÍO JIMÉNEZ | 1 |  | 8444000 | 8930000
LIMÓN | 1 |  | 8480000 | 8680000
VALLE LA ESTRELLA | 1 |  | 8480000 | 8680000
POCOCÍ | 10 | 2 | 10302788.7111 | 18298453.8367
CARIARI | 4 |  | 8177000 | 18749056.245
GUÁPILES | 2 |  | 8411000 | 21404500
RITA |  | 2 | 17307549.2 | 17307549.2
ROXANA | 1 |  | 8480000 | 8830000
JIMÉNEZ | 2 |  | 8225500 | 21819435.925
LA COLONIA | 1 |  | 8414000 | 18699501.79
SIQUIRRES | 8 |  | 8674062.5 | 9284771.8531
SIQUIRRES | 1 |  | 8480000 | 8680000
EL CAIRO | 4 |  | 9487750 | 11089087.4125
ALEGRÍA | 1 |  | 8480000 | 8640000
PACUARITO | 2 |  | 8248500 | 8730000
MATINA | 1 |  | 8384000 | 8730000
CARRANDI | 1 |  | 8384000 | 8730000
PUNTARENAS | 23 | 1 | 8829929.9458 | 13327729.6943
BUENOS AIRES | 5 |  | 8468000 | 8763333.3333
BUENOS AIRES | 1 |  | 8444000 | 8780000
VOLCÁN | 3 |  | 8480000 | 8830000
CHÁNGUENA | 1 |  | 8480000 | 8680000
CORREDORES | 1 |  | 8366000 | 8716000
LA CUESTA | 1 |  | 8366000 | 8716000
COTO BRUS | 1 |  | 8360000 | 14793085.52
AGUABUENA | 1 |  | 8360000 | 14793085.52
OSA | 6 |  | 8467666.6667 | 9085987.7
PUERTO CORTÉS | 6 |  | 8467666.6667 | 9085987.7
PUNTARENAS | 7 | 1 | 9276183.2171 | 17639826.0743
BARRANCA | 1 |  | 7786000 | 23850000
PAQUERA | 1 |  | 8420000 | 16992000
CHACARITA | 1 |  | 8378000 | 17300000
LEPANTO | 1 |  | 7556000 | 12860000
EL ROBLE | 1 | 1 | 12191141.26 | 20607141.26
PITAHAYA | 2 |  | 8411000 | 11262500
PARRITA | 2 |  | 8438000 | 8872089.645
PARRITA | 2 |  | 8438000 | 8872089.645
QUEPOS | 1 |  | 8480000 | 8680000.03
NARANJITO | 1 |  | 8480000 | 8680000.03
SAN JOSÉ | 26 | 20 | 11696252.2095 | 22429927.1903
DESAMPARADOS | 1 |  | 7326000 | 27722000
SAN MIGUEL | 1 |  | 7326000 | 27722000
GOICOECHEA | 2 | 20 | 20931507.7332 | 35381669.338
GUADALUPE |  | 6 | 35401988.505 | 35589058.27
PURRAL |  | 14 | 33250042.4279 | 33487619.0821
IPÍS | 1 |  | 8130000 | 27950000
CALLE BLANCOS | 1 |  | 6944000 | 44500000
PÉREZ ZELEDÓN | 21 |  | 8155214.2857 | 16712700.1375
DANIEL FLORES | 9 |  | 8207833.3333 | 16654064.6642
SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 6 |  | 7763166.6667 | 21935041.4983
EL GENERAL | 5 |  | 8371250 | 15165344.3187
SAN PEDRO | 1 |  | 8402000 | 9480000
PURISCAL | 2 |  | 7804500 | 13890701.175
BARBACOAS | 1 |  | 7326000 | 15747659.97
CHIRES | 1 |  | 8283000 | 12033742.38
BANCO DE COSTA RICA | 29 | 6 | 8702272.7188 | 34301408.4711
ALAJUELA | 14 |  | 7210883.3333 | 42038966.6667
GRECIA | 1 |  | 8053000 | 30468000
SAN ISIDRO | 1 |  | 8053000 | 30468000
NARANJO | 1 |  | 7900000 | 20506000
SAN JUAN | 1 |  | 7900000 | 20506000
SAN CARLOS | 2 |  | 6293500 | 43899500
QUESADA | 2 |  | 6293500 | 43899500
SAN RAMÓN | 1 |  | 7594000 | 58197000
SAN ISIDRO | 1 |  | 7594000 | 58197000
ALAJUELA | 8 |  | 6843066.6667 | 46352033.3333
SAN RAFAEL | 2 |  | 6351000 | 56561500
TAMBOR | 5 |  | 7916166.6667 | 33038583.3333
ALAJUELA | 1 |  | 5681000 | 52560000
ZARCERO | 1 |  | 8053000 | 35559000
LAGUNA | 1 |  | 8053000 | 35559000
GUANACASTE | 4 |  | 6931750 | 30424250
CARRILLO | 1 |  | 6523000 | 34432000
BELÉN | 1 |  | 6523000 | 34432000
TILARÁN | 1 |  | 5872000 | 38816000
TILARÁN | 1 |  | 5872000 | 38816000
NICOYA | 1 |  | 6906000 | 24835000
NICOYA | 1 |  | 6906000 | 24835000
LIBERIA | 1 |  | 8426000 | 23614000
LIBERIA | 1 |  | 8426000 | 23614000
HEREDIA | 1 |  | 7671000 | 31279000
HEREDIA | 1 |  | 7671000 | 31279000
SAN FRANCISCO | 1 |  | 7671000 | 31279000
LIMÓN | 1 |  | 6676000 | 34259000
POCOCÍ | 1 |  | 6676000 | 34259000
JIMÉNEZ | 1 |  | 6676000 | 34259000
PUNTARENAS | 1 | 5 | 15370175.9133 | 22200383.9083
COTO BRUS |  | 1 | 16406013.87 | 16455734.1
GUTIERREZ BRAUN |  | 1 | 16406013.87 | 16455734.1
PUNTARENAS | 1 |  | 8168000 | 35301000
EL ROBLE | 1 |  | 8168000 | 35301000
PARRITA |  | 4 | 18453344.8917 | 18522400.7667
PARRITA |  | 4 | 18453344.8917 | 18522400.7667
SAN JOSÉ | 8 | 1 | 8471118.06 | 32815975.2029
DESAMPARADOS | 1 |  | 7824000 | 25203000
DESAMPARADOS | 1 |  | 7824000 | 25203000
GOICOECHEA | 1 |  | 7900000 | 20138000
PURRAL | 1 |  | 7900000 | 20138000
SAN JOSÉ | 2 | 1 | 11142163.21 | 25506913.21
HATILLO | 2 |  | 7632500 | 36362000
PAVAS |  | 1 | 14651826.42 | 14651826.42
ACOSTA | 1 |  | 8378000 | 29015000
SAN IGNACIO | 1 |  | 8378000 | 29015000
ALAJUELITA | 1 |  | 6025000 | 49782000
SAN FELIPE | 1 |  | 6025000 | 49782000
VÁZQUEZ DE CORONADO | 2 |  | 6886500 | 54560000
PATALILLO | 2 |  | 6886500 | 54560000
116 | 18 | 2 | 10170309.1233 | 10772315.928
ALAJUELA | 1 | 1 | 16397212.485 | 16508794.985
NARANJO |  | 1 | 20074424.97 | 20074424.97
SAN JUAN |  | 1 | 20074424.97 | 20074424.97
SAN MATEO | 1 |  | 12720000 | 12943165
SAN MATEO | 1 |  | 12720000 | 12943165
CARTAGO | 3 |  | 8480000 | 8628726.32
TURRIALBA | 3 |  | 8480000 | 8628726.32
TRES EQUIS | 1 |  | 8480000 | 8628775
TURRIALBA | 1 |  | 8480000 | 8628775
LA SUIZA | 1 |  | 8480000 | 8628628.96
HEREDIA | 1 |  | 8480000 | 8628775
SARAPIQUÍ | 1 |  | 8480000 | 8628775
LAS HORQUETAS | 1 |  | 8480000 | 8628775
LIMÓN | 5 |  | 8468666.6667 | 8628726.32
POCOCÍ | 2 |  | 8480000 | 8628775
CARIARI | 1 |  | 8480000 | 8628775
RITA | 1 |  | 8480000 | 8628775
SIQUIRRES | 3 |  | 8446000 | 8628628.96
REVENTAZÓN | 3 |  | 8446000 | 8628628.96
PUNTARENAS | 7 | 1 | 10399242.376 | 11907477.414
PUNTARENAS | 6 |  | 8302333.3333 | 10741670.0633
PAQUERA | 2 |  | 8450000 | 8628578.96
CHACARITA | 1 |  | 7977000 | 14967802.27
CÓBANO | 3 |  | 8480000 | 8628628.96
ESPARZA |  | 1 | 14369211.88 | 14369211.88
SAN JUAN GRANDE |  | 1 | 14369211.88 | 14369211.88
MONTES DE ORO | 1 |  | 12720000 | 12943165
MIRAMAR | 1 |  | 12720000 | 12943165
SAN JOSÉ | 1 |  | 8438000 | 8628628.96
TIBÁS | 1 |  | 8438000 | 8628628.96
SAN JUAN | 1 |  | 8438000 | 8628628.96
88 | 1 | 9 | 15511096.7838 | 15575896.0771
ALAJUELA |  | 4 | 19185535.4625 | 19185535.4625
SAN CARLOS |  | 4 | 19185535.4625 | 19185535.4625
FLORENCIA |  | 4 | 19185535.4625 | 19185535.4625
PUNTARENAS |  | 1 | 13792372.75 | 13792372.75
COTO BRUS |  | 1 | 13792372.75 | 13792372.75
GUTIERREZ BRAUN |  | 1 | 13792372.75 | 13792372.75
SAN JOSÉ | 1 | 4 | 15022168.1225 | 15119367.0625
PÉREZ ZELEDÓN | 1 | 4 | 15022168.1225 | 15119367.0625
DANIEL FLORES | 1 |  | 8378000 | 8766795.76
SAN ISIDRO DE EL GENERAL |  | 1 | 16001141.63 | 16001141.63
RIVAS |  | 2 | 18848934.68 | 18848934.68
SAN PEDRO |  | 1 | 16860596.18 | 16860596.18
32 | 65 | 4 | 9007982.9528 | 12073960.1766
ALAJUELA | 23 | 1 | 9248425.9783 | 11984411.0075
SAN CARLOS | 16 | 1 | 10522373.1057 | 12590908.7679
AGUAS ZARCAS | 5 |  | 9041200 | 9307444.47
PITAL | 2 |  | 8459000 | 12149572.495
POCOSOL | 1 |  | 8420000 | 16186670.87
LA PALMERA | 2 |  | 8480000 | 8758815.89
VENECIA | 5 | 1 | 15406205.87 | 16241456.035
LA TIGRA | 1 |  | 8444000 | 9250945.58
SAN RAMÓN | 2 |  | 7680500 | 11946505.285
CONCEPCIÓN | 2 |  | 7680500 | 11946505.285
UPALA | 1 |  | 8480000 | 8754649.62
DELICIAS | 1 |  | 8480000 | 8754649.62
LOS CHILES | 1 |  | 8480000 | 8742530.72
SAN JORGE | 1 |  | 8480000 | 8742530.72
ZARCERO | 1 |  | 8444000 | 17103316.37
PALMIRA | 1 |  | 8444000 | 17103316.37
PALMARES | 2 |  | 4240000 | 9129568.72
BUENOS AIRES | 2 |  | 4240000 | 9129568.72
CARTAGO | 7 |  | 7872666.6667 | 12413479.7773
CARTAGO | 1 |  | 8480000 | 8767904.33
TIERRA BLANCA | 1 |  | 8480000 | 8767904.33
OREAMUNO | 5 |  | 7491777.7778 | 11293539.1656
SANTA ROSA | 1 |  | 8462000 | 8737628.6
COT | 1 |  | 8360000 | 16155053.88
CIPRESES | 3 |  | 5653333.3333 | 8987935.0167
ALVARADO | 1 |  | 8408000 | 19418877.06
CERVANTES | 1 |  | 8408000 | 19418877.06
GUANACASTE | 10 |  | 8552166.6667 | 10255501.4467
SANTA CRUZ | 1 |  | 8438000 | 10663626.53
SANTA CRUZ | 1 |  | 8438000 | 10663626.53
TILARÁN | 1 |  | 7824000 | 12177753.76
SANTA ROSA | 1 |  | 7824000 | 12177753.76
NICOYA | 4 |  | 8445500 | 9987846.075
NICOYA | 1 |  | 8420000 | 9047145.72
MANSIÓN | 1 |  | 8474000 | 12808235.54
QUEBRADA HONDA | 1 |  | 8480000 | 9047823.72
NOSARA | 1 |  | 8408000 | 9048179.32
HOJANCHA | 4 |  | 9186666.6667 | 9625623.4917
HOJANCHA | 3 |  | 9893333.3333 | 10203423.2633
PUERTO CARRILLO | 1 |  | 8480000 | 9047823.72
HEREDIA | 4 |  | 9165666.6667 | 9468603.5417
SARAPIQUÍ | 4 |  | 9165666.6667 | 9468603.5417
LAS HORQUETAS | 3 |  | 9893333.3333 | 10195150.9633
LA VIRGEN | 1 |  | 8438000 | 8742056.12
LIMÓN | 3 | 1 | 10047646.76 | 13766489.54
GUÁCIMO |  | 1 | 15142587.04 | 15142587.04
DUACARÍ |  | 1 | 15142587.04 | 15142587.04
LIMÓN | 1 |  | 8480000 | 8742530.72
RÍO BLANCO | 1 |  | 8480000 | 8742530.72
POCOCÍ | 2 |  | 8284000 | 15590420.2
GUÁPILES | 1 |  | 8130000 | 22438309.68
JIMÉNEZ | 1 |  | 8438000 | 8742530.72
PUNTARENAS | 1 |  | 8480000 | 9544121.57
PUNTARENAS | 1 |  | 8480000 | 9544121.57
LEPANTO | 1 |  | 8480000 | 9544121.57
SAN JOSÉ | 17 | 2 | 9174100 | 13066966.5957
DESAMPARADOS | 3 |  | 9460250 | 11694542.095
FRAILES | 1 |  | 8480000 | 10715741.14
ROSARIO | 2 |  | 10440500 | 12673343.05
ACOSTA | 4 |  | 8414333.3333 | 11499001.075
PALMICHAL | 1 |  | 8480000 | 12049871.55
CANGREJAL | 2 |  | 8283000 | 11731390.535
SABANILLAS | 1 |  | 8480000 | 10715741.14
ASERRÍ | 3 |  | 8401666.6667 | 11674178.43
VUELTA DE JORCO | 1 |  | 8245000 | 10964931.84
SAN GABRIEL | 1 |  | 8480000 | 12709905.8
LEGUA | 1 |  | 8480000 | 11347697.65
MORA | 2 |  | 10501500 | 12267671.145
TABARCIA | 1 |  | 12720000 | 13100391.45
PIEDRAS NEGRAS | 1 |  | 8283000 | 11434950.84
PURISCAL | 5 | 2 | 9448000 | 15712106.788
SAN RAFAEL | 2 |  | 10600000 | 10912915.46
SANTIAGO |  | 2 | 12720000 | 13083300.2
MERCEDES SUR | 1 |  | 8426000 | 10854085.54
BARBACOAS | 1 |  | 7900000 | 22144362.81
DESAMPARADITOS | 1 |  | 7594000 | 21565869.93
96 | 34 | 2 | 8616837.5356 | 9369156.3934
ALAJUELA | 8 |  | 8436285.7143 | 9405213.9464
GUATUSO | 3 |  | 8409000 | 8740187.25
SAN RAFAEL | 1 |  | 8321000 | 8740187.25
KATIRA | 1 |  | 8426000 | 8740187.25
BUENAVISTA | 1 |  | 8480000 | 8740187.25
SAN CARLOS | 4 |  | 8449000 | 10291969.5417
AGUAS ZARCAS | 1 |  | 8402000 | 8669402.15
CUTRIS | 1 |  | 8480000 | 8740187.25
VENECIA | 2 |  | 8465000 | 13466319.225
UPALA | 1 |  | 8480000 | 8740027.25
YOLILLAL | 1 |  | 8480000 | 8740027.25
CARTAGO | 5 | 1 | 9239678.688 | 9754286.213
CARTAGO | 3 |  | 7994000 | 8724597.8125
AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 1 |  | 8130000 | 8748460
QUEBRADILLA | 2 |  | 7858000 | 8700735.625
OREAMUNO | 1 | 1 | 10865196.72 | 11204697.72
SAN RAFAEL | 1 |  | 8480000 | 9146600
SANTA ROSA |  | 1 | 13250393.44 | 13262795.44
ALVARADO | 1 |  | 8480000 | 8912840
CERVANTES | 1 |  | 8480000 | 8912840
GUANACASTE | 5 |  | 8200375 | 8809707.3375
BAGACES | 2 |  | 8210500 | 8837110.125
MOGOTE | 1 |  | 8444000 | 8934033
BAGACES | 1 |  | 7977000 | 8740187.25
LIBERIA | 3 |  | 8190250 | 8782304.55
LIBERIA | 3 |  | 8190250 | 8782304.55
HEREDIA | 1 |  | 8480000 | 8751351.25
SARAPIQUÍ | 1 |  | 8480000 | 8751351.25
PUERTO VIEJO | 1 |  | 8480000 | 8751351.25
LIMÓN | 2 |  | 8480000 | 8740188.75
POCOCÍ | 2 |  | 8480000 | 8740188.75
CARIARI | 2 |  | 8480000 | 8740188.75
PUNTARENAS | 5 |  | 8061200 | 9933867.8
OSA | 1 |  | 8474000 | 8984355.25
PALMAR | 1 |  | 8474000 | 8984355.25
QUEPOS | 4 |  | 7958000 | 10171245.9375
QUEPOS | 1 |  | 8414000 | 8753728
SAVEGRE | 2 |  | 7499000 | 11483623.75
NARANJITO | 1 |  | 8420000 | 8964008.25
SAN JOSÉ | 8 | 1 | 8935434.1889 | 9200596.3944
DESAMPARADOS | 1 |  | 8480000 | 8740187.25
SAN CRISTÓBAL | 1 |  | 8480000 | 8740187.25
GOICOECHEA | 1 |  | 7594000 | 7925852.05
MATA DE PLÁTANO | 1 |  | 7594000 | 7925852.05
SAN JOSÉ | 1 |  | 8092000 | 8364000
HATILLO | 1 |  | 8092000 | 8364000
ACOSTA | 1 |  | 8480000 | 8740187.25
PALMICHAL | 1 |  | 8480000 | 8740187.25
MORA | 2 |  | 8429000 | 8756111.75
COLÓN | 1 |  | 8480000 | 8772036.25
PICAGRES | 1 |  | 8378000 | 8740187.25
DOTA | 1 | 1 | 11217453.85 | 11377320.125
SANTA MARÍA | 1 | 1 | 11217453.85 | 11377320.125
MONTES DE OCA | 1 |  | 8480000 | 8768277.25
SABANILLA | 1 |  | 8480000 | 8768277.25
90 | 1 | 8 | 18084882.6169 | 18109257.04
ALAJUELA |  | 4 | 20596431.1075 | 20628991.84
GUATUSO |  | 4 | 20596431.1075 | 20628991.84
BUENAVISTA |  | 4 | 20596431.1075 | 20628991.84
HEREDIA |  | 4 | 19511549.68 | 19544018.16
SARAPIQUÍ |  | 4 | 19511549.68 | 19544018.16
LA VIRGEN |  | 4 | 19511549.68 | 19544018.16
LIMÓN | 1 |  | 12720000 | 12720000
SIQUIRRES | 1 |  | 12720000 | 12720000
ALEGRÍA | 1 |  | 12720000 | 12720000
94 | 5 |  | 11024000 | 11352603.424
GUANACASTE | 4 |  | 10600000 | 10918712.35
SANTA CRUZ | 1 |  | 8480000 | 8726776.48
VEINTISIETE DE ABRIL | 1 |  | 8480000 | 8726776.48
NICOYA | 3 |  | 11306666.6667 | 11649357.64
SAN ANTONIO | 2 |  | 10600000 | 10929952.6
NICOYA | 1 |  | 12720000 | 13088167.72
PUNTARENAS | 1 |  | 12720000 | 13088167.72
OSA | 1 |  | 12720000 | 13088167.72
PUERTO CORTÉS | 1 |  | 12720000 | 13088167.72
105 | 8 | 5 | 9837594.4075 | 17235916.6075
ALAJUELA | 2 | 1 | 14621758.875 | 14732431.855
SAN CARLOS |  | 1 | 20796517.75 | 20796517.75
POCOSOL |  | 1 | 20796517.75 | 20796517.75
LOS CHILES | 2 |  | 8447000 | 8668345.96
LOS CHILES | 2 |  | 8447000 | 8668345.96
GUANACASTE | 1 | 4 | 10334118.755 | 20738631.435
NICOYA | 1 |  | 7786000 | 28525495
SAN ANTONIO | 1 |  | 7786000 | 28525495
ABANGARES |  | 4 | 12882237.51 | 12951767.87
SAN JUAN |  | 4 | 12882237.51 | 12951767.87
LIMÓN | 2 |  | 8441000 | 17544672.48
POCOCÍ | 2 |  | 8441000 | 17544672.48
CARIARI | 1 |  | 8480000 | 8668345.96
RITA | 1 |  | 8402000 | 26420999
PUNTARENAS | 3 |  | 5953500 | 15927930.66
COTO BRUS | 2 |  | 4198000 | 8647706.32
SAN VITO | 2 |  | 4198000 | 8647706.32
OSA | 1 |  | 7709000 | 23208155
PUERTO CORTÉS | 1 |  | 7709000 | 23208155
26 | 5 |  | 7023000 | 32799667.656
ALAJUELA | 1 |  | 6370000 | 48925084.25
ALAJUELA | 1 |  | 6370000 | 48925084.25
GUÁCIMA | 1 |  | 6370000 | 48925084.25
GUANACASTE | 1 |  | 6982000 | 41016136.36
SANTA CRUZ | 1 |  | 6982000 | 41016136.36
CARTAGENA | 1 |  | 6982000 | 41016136.36
HEREDIA | 2 |  | 7352000 | 29214996.335
SARAPIQUÍ | 1 |  | 8372000 | 27312992.67
LAS HORQUETAS | 1 |  | 8372000 | 27312992.67
SANTA BÁRBARA | 1 |  | 6332000 | 31117000
JESÚS | 1 |  | 6332000 | 31117000
PUNTARENAS | 1 |  | 7059000 | 15627125
OSA | 1 |  | 7059000 | 15627125
PIEDRAS BLANCAS | 1 |  | 7059000 | 15627125
101 | 2 | 1 | 11359294 | 11470960.6667
HEREDIA | 2 | 1 | 11359294 | 11470960.6667
SARAPIQUÍ | 2 | 1 | 11359294 | 11470960.6667
LAS HORQUETAS | 1 | 1 | 13292941 | 13341441
LA VIRGEN | 1 |  | 7492000 | 7730000
108 | 5 |  | 8054400 | 8711697.06
ALAJUELA | 3 |  | 8321000 | 8710826.2567
GUATUSO | 1 |  | 8474000 | 8710159.59
BUENAVISTA | 1 |  | 8474000 | 8710159.59
SAN CARLOS | 2 |  | 8244500 | 8711159.59
FLORENCIA | 1 |  | 8015000 | 8710159.59
LA TIGRA | 1 |  | 8474000 | 8712159.59
CARTAGO | 2 |  | 7654500 | 8713003.265
CARTAGO | 2 |  | 7654500 | 8713003.265
CORRALILLO | 1 |  | 6829000 | 8708846.94
OCCIDENTAL | 1 |  | 8480000 | 8717159.59
120 | 8 |  | 9326000 | 10043195.4993
ALAJUELA | 6 |  | 9890000 | 10875851.4989
SAN CARLOS | 3 |  | 8470000 | 9757218.9967
CUTRIS | 3 |  | 8470000 | 9757218.9967
SAN RAMÓN | 1 |  | 12720000 | 13081662
PEÑAS BLANCAS | 1 |  | 12720000 | 13081662
LOS CHILES | 2 |  | 8480000 | 9788673.5
SAN JORGE | 2 |  | 8480000 | 9788673.5
GUANACASTE | 2 |  | 8480000 | 8794211.5
SANTA CRUZ | 2 |  | 8480000 | 8794211.5
BOLSÓN | 1 |  | 8480000 | 8794213
CUAJINIQUIL | 1 |  | 8480000 | 8794210
Total general / Promedio | 519 | 389 | 10481912.6726 | 17509810.9316
Ir al índice
Ir al índice

## Resumen (hidden)
ENTIDAD | NOM_PROVINCIA | NOM_CANTON | NOM_DISTRITO | MTO_BONO | SOLUCION | ORD | ART59
4 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | SAN SEBASTIÁN | 37825708.53 | 38042314.61 |  | 1 | 1
4 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 16351000 | 16351000 |  | 1 | 1
4 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHACARITA | 19119718.83 | 19170327.07 |  | 1 | 2
4 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 18284764.58 | 18359789.36 |  | 3 | 2
4 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 17775972.83 | 17775972.83 |  | 1 | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 20052667.3825 | 20063999.3725 |  | 4 | 1
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 16760877 | 16760877 |  | 1 | 3
14 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN MIGUEL | 21024843.88 | 21024843.88 |  | 1 | 1
14 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | FRAILES | 18442874.75 | 18442874.75 |  | 1 | 2
14 | SAN JOSÉ | DOTA | COPEY | 20467612.95 | 20529301.65 |  | 1 | 1
14 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PÁRAMO | 20438050.13 | 20486722.37 |  | 1 | 4
14 | ALAJUELA | NARANJO | PALMITOS | 22082312.11 | 22265886.22 |  | 2 | 1
14 | PUNTARENAS | ESPARZA | ESPÍRITU SANTO | 19971718.15 | 19971718.15 |  | 2 | 1
14 | LIMÓN | SIQUIRRES | SIQUIRRES | 19668036.93 | 19841367.05 |  | 1 | 1
27 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | PAVAS | 14651826.42 | 14651826.42 |  | 1 | 1
27 | PUNTARENAS | PARRITA | PARRITA | 18422867.05 | 18505734.1 |  | 1 | 1
28 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | LEPANTO | 18273598.7575 | 18296402.9875 |  | 8 | 1
28 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHIRA | 17771190.8904 | 17778792.3004 |  | 24 | 2
32 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 22363611.74 | 22363611.74 |  | 1 | 1
32 | LIMÓN | GUÁCIMO | DUACARÍ | 15142587.04 | 15142587.04 |  | 1 | 1
87 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 16313825.04 | 16357583.38 |  | 3 | 1
87 | CARTAGO | TURRIALBA | PAVONES | 21966569.13 | 22017343.48 |  | 1 | 1
87 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 19415976.17 | 19463862.415 |  | 8 | 2
87 | LIMÓN | LIMÓN | VALLE LA ESTRELLA | 19552334.41 | 19552334.41 |  | 1 | 1
87 | LIMÓN | GUÁCIMO | RÍO JIMÉNEZ | 19472602.61 | 19496596.655 |  | 2 | 1
90 | ALAJUELA | GUATUSO | BUENAVISTA | 20596431.1075 | 20628991.84 |  | 4 | 1
90 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 19511549.68 | 19544018.16 |  | 1 | 1
93 | ALAJUELA | SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | SARCHÍ SUR | 21534016.51 | 21596748.55 |  | 1 | 4
93 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 17307549.2 | 17307549.2 |  | 1 | 1
101 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 18105882 | 18105882 |  | 1 | 1
105 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 20796517.75 | 20796517.75 |  | 1 | 1
105 | GUANACASTE | ABANGARES | SAN JUAN | 12882237.51 | 12951767.87 |  | 4 | 1
116 | PUNTARENAS | ESPARZA | SAN JUAN GRANDE | 14369211.88 | 14369211.88 |  | 1 | 1
4 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | SAN SEBASTIÁN | 39335356.1 | 39559607.45 |  | 1 | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 18210531.81 | 18210531.81 |  | 1 | 1
4 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 16850228.43 | 16850228.43 |  | 1 | 1
4 | ALAJUELA | UPALA | DOS RÍOS | 19336068.4767 | 19336068.4767 |  | 3 | 1
4 | ALAJUELA | UPALA | YOLILLAL | 17389800 | 17389800 |  | 1 | 1
4 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 16351000 | 16351000 |  | 1 | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | LA SUIZA | 18879890.93 | 18879890.93 |  | 1 | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | SANTA TERESITA | 19295004.68 | 19295004.68 |  | 2 | 2
4 | CARTAGO | TURRIALBA | PAVONES | 20802023.9533 | 20802023.9533 |  | 3 | 1
4 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHACARITA | 20428297.11 | 20428297.11 |  | 2 | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | LAUREL | 20479700 | 20479700 |  | 1 | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 17775972.83 | 17775972.83 |  | 1 | 2
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 20404769.7367 | 20404769.7367 |  | 3 | 1
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 18242501.635 | 18242501.635 |  | 2 | 1
14 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 28784597.37 | 28784597.37 |  | 2 | 1
14 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 16226528.56 | 16397365.08 |  | 2 | 4
14 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PÁRAMO | 20438050.13 | 20486722.37 |  | 2 | 1
14 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 21065383.14 | 21065383.14 |  | 1 | 1
22 | CARTAGO | TURRIALBA | CHIRRIPÓ | 19593078.87 | 19593078.87 |  | 121 | 1
22 | LIMÓN | LIMÓN | VALLE LA ESTRELLA | 19559121.5429 | 19559121.5429 |  | 17 | 1
27 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 16406013.87 | 16455734.1 |  | 1 | 1
27 | PUNTARENAS | PARRITA | PARRITA | 18483822.7333 | 18539067.4333 |  | 3 | 1
28 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | LEPANTO | 19130402.4257 | 19130402.4257 |  | 7 | 1
28 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHIRA | 17612009.2148 | 17612009.2148 |  | 23 | 1
32 | SAN JOSÉ | PURISCAL | SANTIAGO | 12720000 | 13083300.2 |  | 2 | 1
87 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PLATANARES | 16477132.29 | 16477132.29 |  | 1 | 1
87 | ALAJUELA | ATENAS | SANTA EULALIA | 23245653.58 | 23245653.58 |  | 1 | 1
87 | ALAJUELA | SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | SARCHÍ NORTE | 38462049.6844 | 38594820.8722 |  | 9 | 2
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 20054443.48 | 20054443.48 |  | 2 | 1
87 | LIMÓN | LIMÓN | VALLE LA ESTRELLA | 17785801.735 | 17785801.735 |  | 2 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 16001141.63 | 16001141.63 |  | 1 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | RIVAS | 18848934.68 | 18848934.68 |  | 2 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 16860596.18 | 16860596.18 |  | 1 | 1
88 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 19185535.4625 | 19185535.4625 |  | 4 | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 13792372.75 | 13792372.75 |  | 1 | 1
90 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 19511549.68 | 19544018.16 |  | 3 | 1
93 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | GUADALUPE | 35401988.505 | 35589058.27 |  | 6 | 1
93 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | PURRAL | 33250042.4279 | 33487619.0821 |  | 14 | 2
93 | ALAJUELA | GRECIA | SAN ROQUE | 20290280.94 | 20490280.94 |  | 1 | 2
93 | ALAJUELA | GRECIA | PUENTE DE PIEDRA | 28054340.103 | 28186972.9833 |  | 33 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 19794220.005 | 19874220.005 |  | 2 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 20854850 | 21089700 |  | 1 | 2
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 17150632.67 | 17187480.61 |  | 1 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 16287709.15 | 16287709.15 |  | 1 | 1
93 | ALAJUELA | SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | SARCHÍ SUR | 21534016.51 | 21596748.55 |  | 1 | 1
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 18563718.5 | 18674169.28 |  | 1 | 5
93 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 30303438.7967 | 30349323.2067 |  | 6 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | EL ROBLE | 16214282.52 | 16214282.52 |  | 1 | 3
93 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 17307549.2 | 17307549.2 |  | 1 | 2
96 | SAN JOSÉ | DOTA | SANTA MARÍA | 13954907.7 | 14014453 |  | 1 | 1
96 | CARTAGO | OREAMUNO | SANTA ROSA | 13250393.44 | 13262795.44 |  | 1 | 1
116 | ALAJUELA | NARANJO | SAN JUAN | 20074424.97 | 20074424.97 |  | 1 | 2
4 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN CRISTÓBAL | 8384000 | 25345559.21 | 1 |  | 1
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 8321000 | 17900000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | ALAJUELA | TAMBOR | 7613500 | 38971000 | 2 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 8206000 | 23405000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | GRECIA | GRECIA | 8396000 | 19456000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | POÁS | CARRILLOS | 6944000 | 51700000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 8480000 | 8630000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 8426000 | 18656000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 8432000 | 17912000 | 1 |  | 8
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA PALMERA | 8474000 | 9030000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | CUTRIS | 7709000 | 17320000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | MONTERREY | 8468000 | 19295000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8447000 | 15449500 | 2 |  | 1
4 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 6360000 | 12970000 | 2 |  | 1
4 | ALAJUELA | UPALA | YOLILLAL | 8480000 | 8730000 | 1 |  | 4
4 | CARTAGO | CARTAGO | DULCE NOMBRE | 7939000 | 22939581.24 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | PARAÍSO | PARAÍSO | 8396000 | 24185000 | 1 |  | 3
4 | CARTAGO | PARAÍSO | SANTIAGO | 8480000 | 17480000 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | PARAÍSO | LLANOS DE SANTA LUCÍA | 7250000 | 34950000 | 1 |  | 2
4 | CARTAGO | LA UNIÓN | SAN RAFAEL | 8130000 | 38477000 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | JIMÉNEZ | JUAN VIÑAS | 6446000 | 38265858.51 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | JIMÉNEZ | PEJIBAYE | 7765333.3333 | 26512666.6667 | 3 |  | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | SANTA TERESITA | 8450000 | 8660000 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | TAYUTIC | 8480000 | 8630000 | 1 |  | 10
4 | CARTAGO | TURRIALBA | SANTA ROSA | 7824000 | 25010000 | 1 |  | 40
4 | CARTAGO | ALVARADO | CERVANTES | 8414333.3333 | 14731009.1867 | 3 |  | 2
4 | CARTAGO | OREAMUNO | SAN RAFAEL | 6669333.3333 | 26413333.3333 | 3 |  | 2
4 | CARTAGO | OREAMUNO | COT | 4234000 | 8630000 | 2 |  | 2
4 | CARTAGO | EL GUARCO | TOBOSI | 8390000 | 18230000 | 1 |  | 1
4 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 8480000 | 8630000 | 1 |  | 1
4 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 7506400 | 11505200 | 5 |  | 1
4 | GUANACASTE | LIBERIA | CURUBANDÉ | 8366000 | 23405000 | 1 |  | 1
4 | GUANACASTE | CARRILLO | BELÉN | 6293000 | 15993000 | 1 |  | 2
4 | GUANACASTE | NANDAYURE | PORVENIR | 7479000 | 8700000 | 1 |  | 2
4 | GUANACASTE | LA CRUZ | SANTA CECILIA | 7288000 | 17488000 | 1 |  | 1
4 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 10600000 | 10850000 | 2
4 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BIOLLEY | 8168000 | 9780832.82 | 1
4 | PUNTARENAS | GOLFITO | GUAYCARÁ | 8245000 | 8680000 | 1
4 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SAN VITO | 7709000 | 41560000 | 1
4 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 8468000 | 19548000 | 1
4 | LIMÓN | LIMÓN | VALLE LA ESTRELLA | 8480000 | 8680000 | 1
4 | LIMÓN | LIMÓN | RÍO BLANCO | 8480000 | 8680000 | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 8340000 | 17290666.6667 | 3
4 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 8454000 | 12970000 | 3
4 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 8253428.5714 | 13534428.5714 | 7
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 8868875 | 12279750 | 8
4 | LIMÓN | POCOCÍ | LA COLONIA | 8405000 | 14191000 | 2
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | SIQUIRRES | 8245500 | 18530000 | 2
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | FLORIDA | 8432000 | 8630000 | 1
4 | LIMÓN | TALAMANCA | BRATSI | 12666000 | 12970000 | 1
4 | LIMÓN | MATINA | MATINA | 8480000 | 8680000 | 1
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 8480000 | 8730000 | 1
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 12560000 | 12900000 | 1
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | RÍO JIMÉNEZ | 7066666.6667 | 11490000 | 3
22 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 8390000 | 29090000 | 1
22 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | PURRAL | 6944000 | 42444000 | 1
22 | ALAJUELA | GRECIA | BOLÍVAR | 8321000 | 23531469.01 | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 7518000 | 45700000 | 1
27 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 7632500 | 36362000 | 2
27 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 6025000 | 49782000 | 1
27 | SAN JOSÉ | VÁZQUEZ DE CORONADO | PATALILLO | 6886500 | 54560000 | 2
27 | SAN JOSÉ | ACOSTA | SAN IGNACIO | 8378000 | 29015000 | 1
27 | ALAJUELA | ALAJUELA | SAN RAFAEL | 6791000 | 56555000 | 1
27 | ALAJUELA | ALAJUELA | TAMBOR | 7836333.3333 | 33107666.6667 | 3
27 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 6293500 | 43899500 | 2
27 | ALAJUELA | ZARCERO | LAGUNA | 8053000 | 35559000 | 1
27 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 8426000 | 23614000 | 1
27 | GUANACASTE | NICOYA | NICOYA | 6906000 | 24835000 | 1
27 | GUANACASTE | CARRILLO | BELÉN | 6523000 | 34432000 | 1
27 | GUANACASTE | TILARÁN | TILARÁN | 5872000 | 38816000 | 1
27 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | EL ROBLE | 8168000 | 35301000 | 1
28 | ALAJUELA | SAN MATEO | JESÚS MARÍA | 8480000 | 8794848.5 | 1
28 | ALAJUELA | OROTINA | LA CEIBA | 8450000 | 8879837.07 | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA FORTUNA | 7633000 | 24070962 | 1
87 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 8480000 | 8599142.5 | 1
87 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PLATANARES | 10599500 | 10741625.89 | 2
87 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN RAFAEL | 8480000 | 8762010.5 | 1
87 | ALAJUELA | ATENAS | JESÚS | 8480000 | 8762010.5 | 1
87 | ALAJUELA | ATENAS | SAN ISIDRO | 8480000 | 8762010.5 | 1
87 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA FORTUNA | 8480000 | 8762010.5 | 1
87 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 8480000 | 8762010.5 | 1
87 | ALAJUELA | SAN CARLOS | CUTRIS | 8480000 | 8762010.5 | 1
87 | ALAJUELA | UPALA | SAN JOSÉ O PIZOTE | 8480000 | 8762010.5 | 2
87 | ALAJUELA | RÍO CUARTO | RÍO CUARTO | 8480000 | 8762010.5 | 1
87 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 8480000 | 8599142.5 | 1
87 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | TEMPATE | 8444000 | 8761603.7 | 1
87 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 8480000 | 8762010.5 | 1
87 | GUANACASTE | CARRILLO | FILADELFIA | 12720000 | 12884117.75 | 1
87 | GUANACASTE | CARRILLO | PALMIRA | 7688000 | 8753060.9 | 2
87 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | COLINAS | 8480000 | 8599142.5 | 1
87 | PUNTARENAS | OSA | PALMAR | 12720000 | 12884117.75 | 1
87 | PUNTARENAS | GOLFITO | GOLFITO | 8480000 | 8599142.5 | 2
87 | PUNTARENAS | GOLFITO | GUAYCARÁ | 8426666.6667 | 8598539.8333 | 3
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SAN VITO | 8480000 | 8599142.5 | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 9225250 | 9749128.0875 | 4
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 8379400 | 8631001.488 | 5
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | PITTIER | 8480000 | 8600197.89 | 2
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 8400000 | 8598238.5 | 2
87 | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR | 8480000 | 8599142.5 | 1
93 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN MIGUEL | 7326000 | 27722000 | 1
93 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | IPÍS | 8130000 | 27950000 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 7156000 | 25388900.5367 | 3
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | EL GENERAL | 8366000 | 17230000 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 7989666.6667 | 21766093.15 | 3
93 | ALAJUELA | ALAJUELA | SAN JOSÉ | 7747000 | 39400000 | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SANTIAGO | 6523000 | 26015539.29 | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | SAN ROQUE | 8245000 | 28850000 | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | PUENTE DE PIEDRA | 5375000 | 19636345.23 | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | BOLÍVAR | 9807500 | 21000036.54 | 2
93 | ALAJUELA | ATENAS | SAN ISIDRO | 7701000 | 7951359.41 | 1
93 | ALAJUELA | PALMARES | ZARAGOZA | 7250000 | 31951754.86 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 8396000 | 24308346.41 | 1
93 | ALAJUELA | RÍO CUARTO | SANTA RITA | 8384000 | 22806597.19 | 1
93 | ALAJUELA | RÍO CUARTO | SANTA ISABEL | 8402000 | 22922659 | 1
93 | CARTAGO | LA UNIÓN | SAN RAMÓN | 8015000 | 23000000 | 1
93 | GUANACASTE | CAÑAS | CAÑAS | 8206500 | 21640000 | 2
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | PAQUERA | 8420000 | 16992000 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHACARITA | 8378000 | 17300000 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | EL ROBLE | 8168000 | 25000000 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | JIMÉNEZ | 8283000 | 23538871.85 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 7900000 | 26555000 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | LA COLONIA | 8414000 | 18699501.79 | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 8420000 | 17720000 | 1
94 | GUANACASTE | NICOYA | NICOYA | 12720000 | 13088167.72 | 1
94 | GUANACASTE | NICOYA | SAN ANTONIO | 12720000 | 13088167.72 | 1
94 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | VEINTISIETE DE ABRIL | 8480000 | 8726776.48 | 1
96 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 8092000 | 8364000 | 1
96 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN CRISTÓBAL | 8480000 | 8740187.25 | 1
96 | SAN JOSÉ | MONTES DE OCA | SABANILLA | 8480000 | 8768277.25 | 1
96 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 8402000 | 8669402.15 | 1
96 | ALAJUELA | SAN CARLOS | CUTRIS | 8480000 | 8740187.25 | 1
96 | ALAJUELA | GUATUSO | SAN RAFAEL | 8321000 | 8740187.25 | 1
96 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 8130000 | 8748460 | 1
96 | CARTAGO | CARTAGO | QUEBRADILLA | 7858000 | 8700735.625 | 2
96 | CARTAGO | ALVARADO | CERVANTES | 8480000 | 8912840 | 1
96 | CARTAGO | OREAMUNO | SAN RAFAEL | 8480000 | 9146600 | 1
96 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 8480000 | 8751351.25 | 1
96 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 7960500 | 8824421.85 | 2
96 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 7977000 | 8740187.25 | 1
96 | GUANACASTE | BAGACES | MOGOTE | 8444000 | 8934033 | 1
96 | PUNTARENAS | QUEPOS | SAVEGRE | 6638000 | 13958814.25 | 1
96 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 8480000 | 8740188.75 | 2
101 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 7492000 | 7730000 | 1
101 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 8480000 | 8577000 | 1
105 | ALAJUELA | LOS CHILES | LOS CHILES | 8447000 | 8668345.96 | 2
105 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 8480000 | 8668345.96 | 1
116 | ALAJUELA | SAN MATEO | SAN MATEO | 12720000 | 12943165 | 1
116 | PUNTARENAS | MONTES DE ORO | MIRAMAR | 12720000 | 12943165 | 1
4 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 8474000 | 18674508.6 | 1
4 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN CRISTÓBAL | 8450000 | 22720000 | 1
4 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 5719000 | 53793000 | 1
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 7683000 | 21155499.34 | 2
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8134000 | 18715000 | 2
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | RÍO NUEVO | 8468000 | 21375185 | 1
4 | ALAJUELA | ALAJUELA | SAN RAFAEL | 6714000 | 25214000 | 1
4 | ALAJUELA | ALAJUELA | TAMBOR | 8468000 | 20268000 | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 8468000 | 17930000 | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 8091000 | 19588000 | 2
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8462000 | 18022773 | 1
4 | ALAJUELA | SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | SARCHÍ NORTE | 8432000 | 22720000 | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | SAN NICOLÁS | 6370000 | 46000000 | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | CORRALILLO | 8206000 | 19000000 | 1
4 | CARTAGO | JIMÉNEZ | PEJIBAYE | 7288000 | 26980000 | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | TURRIALBA | 7977000 | 22835113.475 | 2
4 | CARTAGO | ALVARADO | PACAYAS | 8414000 | 24014000 | 1
4 | CARTAGO | OREAMUNO | SAN RAFAEL | 7940333.3333 | 28407000 | 3
4 | CARTAGO | EL GUARCO | EL TEJAR | 8206000 | 37556000 | 1
4 | GUANACASTE | ABANGARES | SIERRA | 7097000 | 37097000.48 | 1
4 | PUNTARENAS | GOLFITO | GOLFITO | 8438000 | 20400000 | 1
4 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 6752000 | 14450000 | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR | 7556000 | 27156000 | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 7441000 | 24741000 | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 7252666.6667 | 20606666.6667 | 3
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 8402000 | 23540000 | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | LA COLONIA | 7326000 | 31026000 | 1
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | SIQUIRRES | 8396000 | 22396000 | 1
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 8366000 | 17454547.22 | 1
22 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | PAVAS | 6867000 | 31167000 | 1
22 | SAN JOSÉ | PURISCAL | SAN RAFAEL | 6714000 | 14544000 | 1
22 | SAN JOSÉ | TIBÁS | COLIMA | 8321000 | 38171000 | 1
22 | ALAJUELA | GRECIA | SAN ROQUE | 8384000 | 15384000 | 1
22 | ALAJUELA | GRECIA | BOLÍVAR | 5949000 | 44449954.38 | 1
22 | ALAJUELA | ZARCERO | ZARCERO | 8384000 | 26284000 | 1
22 | ALAJUELA | SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | SARCHÍ SUR | 8474000 | 15531419.57 | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | CARMEN | 5911000 | 40430619 | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 7977000 | 31460000 | 1
22 | CARTAGO | PARAÍSO | LLANOS DE SANTA LUCÍA | 8396000 | 34595000 | 1
22 | HEREDIA | SAN PABLO | SAN PABLO | 8372000 | 36872000 | 1
26 | ALAJUELA | ALAJUELA | GUÁCIMA | 6370000 | 48925084.25 | 1
26 | HEREDIA | SANTA BÁRBARA | JESÚS | 6332000 | 31117000 | 1
26 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 8372000 | 27312992.67 | 1
26 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | CARTAGENA | 6982000 | 41016136.36 | 1
26 | PUNTARENAS | OSA | PIEDRAS BLANCAS | 7059000 | 15627125 | 1
27 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | DESAMPARADOS | 7824000 | 25203000 | 1
27 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | PURRAL | 7900000 | 20138000 | 1
27 | ALAJUELA | ALAJUELA | ALAJUELA | 5681000 | 52560000 | 1
27 | ALAJUELA | ALAJUELA | SAN RAFAEL | 5911000 | 56568000 | 1
27 | ALAJUELA | ALAJUELA | TAMBOR | 7996000 | 32969500 | 2
27 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN ISIDRO | 7594000 | 58197000 | 1
27 | ALAJUELA | GRECIA | SAN ISIDRO | 8053000 | 30468000 | 1
27 | ALAJUELA | NARANJO | SAN JUAN | 7900000 | 20506000 | 1
27 | HEREDIA | HEREDIA | SAN FRANCISCO | 7671000 | 31279000 | 1
27 | LIMÓN | POCOCÍ | JIMÉNEZ | 6676000 | 34259000 | 1
32 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | FRAILES | 8480000 | 10715741.14 | 1
32 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | ROSARIO | 10440500 | 12673343.05 | 2
32 | SAN JOSÉ | PURISCAL | MERCEDES SUR | 8426000 | 10854085.54 | 1
32 | SAN JOSÉ | PURISCAL | BARBACOAS | 7900000 | 22144362.81 | 1
32 | SAN JOSÉ | PURISCAL | SAN RAFAEL | 10600000 | 10912915.46 | 2
32 | SAN JOSÉ | PURISCAL | DESAMPARADITOS | 7594000 | 21565869.93 | 1
32 | SAN JOSÉ | ASERRÍ | VUELTA DE JORCO | 8245000 | 10964931.84 | 1
32 | SAN JOSÉ | ASERRÍ | SAN GABRIEL | 8480000 | 12709905.8 | 1
32 | SAN JOSÉ | ASERRÍ | LEGUA | 8480000 | 11347697.65 | 1
32 | SAN JOSÉ | MORA | TABARCIA | 12720000 | 13100391.45 | 1
32 | SAN JOSÉ | MORA | PIEDRAS NEGRAS | 8283000 | 11434950.84 | 1
32 | SAN JOSÉ | ACOSTA | PALMICHAL | 8480000 | 12049871.55 | 1
32 | SAN JOSÉ | ACOSTA | CANGREJAL | 8283000 | 11731390.535 | 2
32 | SAN JOSÉ | ACOSTA | SABANILLAS | 8480000 | 10715741.14 | 1
32 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | CONCEPCIÓN | 7680500 | 11946505.285 | 2
32 | ALAJUELA | PALMARES | BUENOS AIRES | 4240000 | 9129568.72 | 2
32 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 9041200 | 9307444.47 | 5
32 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 8448800 | 10119300.33 | 5
32 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 8459000 | 12149572.495 | 2
32 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 8444000 | 9250945.58 | 1
32 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA PALMERA | 8480000 | 8758815.89 | 2
32 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8420000 | 16186670.87 | 1
32 | ALAJUELA | ZARCERO | PALMIRA | 8444000 | 17103316.37 | 1
32 | ALAJUELA | UPALA | DELICIAS | 8480000 | 8754649.62 | 1
32 | ALAJUELA | LOS CHILES | SAN JORGE | 8480000 | 8742530.72 | 1
32 | CARTAGO | CARTAGO | TIERRA BLANCA | 8480000 | 8767904.33 | 1
32 | CARTAGO | ALVARADO | CERVANTES | 8408000 | 19418877.06 | 1
32 | CARTAGO | OREAMUNO | COT | 8360000 | 16155053.88 | 1
32 | CARTAGO | OREAMUNO | CIPRESES | 5653333.3333 | 8987935.0167 | 3
32 | CARTAGO | OREAMUNO | SANTA ROSA | 8462000 | 8737628.6 | 1
32 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 8438000 | 8742056.12 | 1
32 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 9893333.3333 | 10195150.9633 | 3
32 | GUANACASTE | NICOYA | NICOYA | 8420000 | 9047145.72 | 1
32 | GUANACASTE | NICOYA | MANSIÓN | 8474000 | 12808235.54 | 1
32 | GUANACASTE | NICOYA | QUEBRADA HONDA | 8480000 | 9047823.72 | 1
32 | GUANACASTE | NICOYA | NOSARA | 8408000 | 9048179.32 | 1
32 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 8438000 | 10663626.53 | 1
32 | GUANACASTE | TILARÁN | SANTA ROSA | 7824000 | 12177753.76 | 1
32 | GUANACASTE | HOJANCHA | HOJANCHA | 9893333.3333 | 10203423.2633 | 3
32 | GUANACASTE | HOJANCHA | PUERTO CARRILLO | 8480000 | 9047823.72 | 1
32 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | LEPANTO | 8480000 | 9544121.57 | 1
32 | LIMÓN | LIMÓN | RÍO BLANCO | 8480000 | 8742530.72 | 1
32 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 8130000 | 22438309.68 | 1
32 | LIMÓN | POCOCÍ | JIMÉNEZ | 8438000 | 8742530.72 | 1
87 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | EL GENERAL | 8480000 | 8601253.28 | 1
87 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8480000 | 8601253.28 | 1
87 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 8364000 | 13135898.9 | 2
87 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 12720000 | 13121467.56 | 1
87 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8400000 | 8682707.58 | 2
87 | ALAJUELA | LOS CHILES | SAN JORGE | 8320000 | 8601253.28 | 1
87 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 12720000 | 12887286.46 | 1
87 | GUANACASTE | CARRILLO | BELÉN | 8360000 | 8762805.88 | 1
87 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 8480000 | 8601253.28 | 3
87 | PUNTARENAS | GOLFITO | GOLFITO | 8480000 | 8601253.28 | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 8396000 | 8763212.68 | 1
87 | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR | 8480000 | 8601253.28 | 2
87 | PUNTARENAS | CORREDORES | LA CUESTA | 8480000 | 8601253.28 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8378000 | 8766795.76 | 1
90 | LIMÓN | SIQUIRRES | ALEGRÍA | 12720000 | 12720000 | 1
93 | SAN JOSÉ | PURISCAL | BARBACOAS | 7326000 | 15747659.97 | 1
93 | SAN JOSÉ | PURISCAL | CHIRES | 8283000 | 12033742.38 | 1
93 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | CALLE BLANCOS | 6944000 | 44500000 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 8370333.3333 | 18481182.46 | 3
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | EL GENERAL | 8376500 | 13100688.6375 | 4
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8426000 | 11542036.1783 | 6
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 8402000 | 9480000 | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PIEDADES SUR | 8474000 | 13024297.24 | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | ÁNGELES | 8130000 | 14993789.99 | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN LORENZO | 8462000 | 11900000 | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | SAN JOSÉ | 7556000 | 16592834.29 | 1
93 | ALAJUELA | NARANJO | SAN JOSÉ | 8480000 | 11298335.2 | 1
93 | ALAJUELA | PALMARES | ZARAGOZA | 7977000 | 29677834.61 | 1
93 | ALAJUELA | POÁS | SAN RAFAEL | 8477000 | 8827366.35 | 1
93 | ALAJUELA | OROTINA | HACIENDA VIEJA | 12720000 | 12970000 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 9021400 | 17467285.532 | 5
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 8029250 | 13416724.12 | 4
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 8480000 | 12112500 | 2
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA FORTUNA | 8471000 | 15036817.205 | 2
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 11341000 | 30311268.2 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8480000 | 8780000 | 1
93 | ALAJUELA | ZARCERO | PALMIRA | 7518000 | 26618516.33 | 1
93 | ALAJUELA | UPALA | SAN JOSÉ O PIZOTE | 8480000 | 8680000 | 1
93 | ALAJUELA | UPALA | CANALETE | 8480000 | 8640000 | 1
93 | ALAJUELA | GUATUSO | SAN RAFAEL | 8480000 | 8880000 | 1
93 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 8480000 | 8680000 | 1
93 | ALAJUELA | RÍO CUARTO | RÍO CUARTO | 8480000 | 8830000 | 1
93 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 8462000 | 17950000 | 1
93 | CARTAGO | CARTAGO | TIERRA BLANCA | 4141500 | 31277500 | 2
93 | CARTAGO | OREAMUNO | COT | 4207000 | 16752000 | 2
93 | HEREDIA | BELÉN | LA RIBERA | 8480000 | 8830000 | 1
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 8456000 | 8867500 | 4
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 8426000 | 11830000 | 2
93 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 8408000 | 8805000 | 2
93 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | CARTAGENA | 8426000 | 9676000 | 1
93 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 8465000 | 11030000 | 2
93 | GUANACASTE | ABANGARES | SIERRA | 8444000 | 16593750 | 1
93 | GUANACASTE | LA CRUZ | LA CRUZ | 8420000 | 8855000 | 2
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | PITAHAYA | 8411000 | 11262500 | 2
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | LEPANTO | 7556000 | 12860000 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | BARRANCA | 7786000 | 23850000 | 1
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 8444000 | 8780000 | 1
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | VOLCÁN | 8480000 | 8830000 | 3
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | CHÁNGUENA | 8480000 | 8680000 | 1
93 | PUNTARENAS | OSA | PUERTO CORTÉS | 8467666.6667 | 9085987.7 | 6
93 | PUNTARENAS | QUEPOS | NARANJITO | 8480000 | 8680000.03 | 1
93 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 8360000 | 14793085.52 | 1
93 | PUNTARENAS | PARRITA | PARRITA | 8438000 | 8872089.645 | 2
93 | PUNTARENAS | CORREDORES | LA CUESTA | 8366000 | 8716000 | 1
93 | LIMÓN | LIMÓN | VALLE LA ESTRELLA | 8480000 | 8680000 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 8411000 | 21404500 | 2
93 | LIMÓN | POCOCÍ | JIMÉNEZ | 8168000 | 20100000 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 8480000 | 8830000 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 8454000 | 10943112.49 | 3
93 | LIMÓN | SIQUIRRES | SIQUIRRES | 8480000 | 8680000 | 1
93 | LIMÓN | SIQUIRRES | PACUARITO | 8248500 | 8730000 | 2
93 | LIMÓN | SIQUIRRES | EL CAIRO | 9487750 | 11089087.4125 | 4
93 | LIMÓN | SIQUIRRES | ALEGRÍA | 8480000 | 8640000 | 1
93 | LIMÓN | MATINA | CARRANDI | 8384000 | 8730000 | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 8321000 | 14450000 | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | RÍO JIMÉNEZ | 8444000 | 8930000 | 1
94 | GUANACASTE | NICOYA | SAN ANTONIO | 8480000 | 8771737.48 | 1
94 | PUNTARENAS | OSA | PUERTO CORTÉS | 12720000 | 13088167.72 | 1
96 | SAN JOSÉ | MORA | COLÓN | 8480000 | 8772036.25 | 1
96 | SAN JOSÉ | MORA | PICAGRES | 8378000 | 8740187.25 | 1
96 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | MATA DE PLÁTANO | 7594000 | 7925852.05 | 1
96 | SAN JOSÉ | ACOSTA | PALMICHAL | 8480000 | 8740187.25 | 1
96 | SAN JOSÉ | DOTA | SANTA MARÍA | 8480000 | 8740187.25 | 1
96 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 8465000 | 13466319.225 | 2
96 | ALAJUELA | UPALA | YOLILLAL | 8480000 | 8740027.25 | 1
96 | ALAJUELA | GUATUSO | BUENAVISTA | 8480000 | 8740187.25 | 1
96 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 8426000 | 8740187.25 | 1
96 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 8420000 | 8740187.25 | 1
96 | PUNTARENAS | OSA | PALMAR | 8474000 | 8984355.25 | 1
96 | PUNTARENAS | QUEPOS | QUEPOS | 8414000 | 8753728 | 1
96 | PUNTARENAS | QUEPOS | SAVEGRE | 8360000 | 9008433.25 | 1
96 | PUNTARENAS | QUEPOS | NARANJITO | 8420000 | 8964008.25 | 1
105 | GUANACASTE | NICOYA | SAN ANTONIO | 7786000 | 28525495 | 1
105 | PUNTARENAS | OSA | PUERTO CORTÉS | 7709000 | 23208155 | 1
105 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SAN VITO | 4198000 | 8647706.32 | 2
105 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 8402000 | 26420999 | 1
108 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 8015000 | 8710159.59 | 1
108 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 8474000 | 8712159.59 | 1
108 | ALAJUELA | GUATUSO | BUENAVISTA | 8474000 | 8710159.59 | 1
108 | CARTAGO | CARTAGO | OCCIDENTAL | 8480000 | 8717159.59 | 1
108 | CARTAGO | CARTAGO | CORRALILLO | 6829000 | 8708846.94 | 1
116 | SAN JOSÉ | TIBÁS | SAN JUAN | 8438000 | 8628628.96 | 1
116 | CARTAGO | TURRIALBA | TURRIALBA | 8480000 | 8628775 | 1
116 | CARTAGO | TURRIALBA | LA SUIZA | 8480000 | 8628628.96 | 1
116 | CARTAGO | TURRIALBA | TRES EQUIS | 8480000 | 8628775 | 1
116 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 8480000 | 8628775 | 1
116 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | PAQUERA | 8450000 | 8628578.96 | 2
116 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CÓBANO | 8480000 | 8628628.96 | 3
116 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHACARITA | 7977000 | 14967802.27 | 1
116 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 8480000 | 8628775 | 1
116 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 8480000 | 8628775 | 1
116 | LIMÓN | SIQUIRRES | REVENTAZÓN | 8446000 | 8628628.96 | 3
120 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 12720000 | 13081662 | 1
120 | ALAJUELA | SAN CARLOS | CUTRIS | 8470000 | 9757218.9967 | 3
120 | ALAJUELA | LOS CHILES | SAN JORGE | 8480000 | 9788673.5 | 2
120 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | BOLSÓN | 8480000 | 8794213 | 1
120 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | CUAJINIQUIL | 8480000 | 8794210 | 1

## Anexo C
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2023
ANEXO C VOLUMEN Y PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
| ENTIDAD | EMPRESA | SOLUCIONES | COSTO TOTAL | PRESUPUESTO ART 59 ANUAL ASIGNADO A LA ENTIDAD RECURSOS | PORCENTAJE DE RELACION PRESUPUESTO TOTAL VERSUS COSTO TOTAL | PARTICIPACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL PARA EL PROGRAMA ART59
| MUCAP |  |  |  | 4701252014.7848
|  | Consorcio Punto Ambar S. A., Grupo Innovación Inmobiliaria Gil S.A. y Proyectos Montelimar S.A |  |  |  | 0% | 0%
|  | SOGOTICA S.A. | 0 | 34389965.23 |  | 0.7315% | 0.08579%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | LE GROUP EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ZUKASA S. A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | FUPROVI |  |  |  | 0% | 0%
|  | Ekstrom S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Ajip Ingeniería Limitada |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sogotica S.A. |  |  |  | 0% | 0%
Ekstrom S.A.
Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.
|  | Sub-Total | 0 | 34389965.23
| GRUPO MUTUAL |  |  |  | 10100415102.3463
|  | Consultoría Mar Azul S.A |  |  |  | 0% | 0%
|  | Inversiones Alcalá FA DOS MIL OCHO S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Consultoría Mar Azul S.A |  |  |  | 0% | 0%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | FUPROVI |  |  |  | 0% | 0%
|  | Compañía Hermanos Navarro Sojo S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | 3-102-787724 R.L. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Constructora Leandor L y T S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | FUPROVI | 0 | 1490365.94 |  | 0.01476% | 0.003718%
|  | Constructora ROVI S.A. |  |  |  | 0% | 0%
Consultoría Mar Azul S.A.
|  | Inmobiliaria SYNSA |  |  |  | 0% | 0%
Constructora Grupo Fusión Inmobiliaria S.R.L.
|  | IDECO S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Constructora Inmobiliaria Habitacional Nuevos Tiempos S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Las Arandas S.A. | 0 | 312161678.85 |  | 3.091% | 0.7787%
|  | Constructora Dos por Tres S.A | 0 | 24074100.42 |  | 0.2383% | 0.06006%
Constructora Grupo Fusión Inmobiliaria S.R.L.,
|  | Consultoría Mar Azul S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 337726145.21
| INVU |  |  |  | 1581439077.5655
|  | FUPROVI | 0 | 6070.88 |  | 0.0003839% | 1.514e-05%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0 | 15833.22
|  | Sub-total | 0 | 21904.1
| BANCO POPULAR |  |  |  | 1510941654.2806
|  | SOMABACU |  |  |  | 0% | 0%
Compañía Inmobiliaria SyN S.A.
|  | Sub-total | 0 | 0
BANCO DE COSTA RICA
|  | COVITES S.A. |  |  |  | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | #DIV/0! | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| COOCIQUE |  |  |  | 3619654002.9857
|  | Ekstrom S.A. | 0 | 5787016.95 |  | 0.1599% | 0.01444%
|  | CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A. | 0 | 222373875.5426 |  | 6.144% | 0.5547%
|  | Constructora ROVI S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Consultoría de la Zona Norte YEKA S.A. | 0 | 6653912.46
|  | Constructora Roque y Rivera S.A., |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 234814804.9526
| FUNDACION COSTA RICA-CANADÁ |  |  |  | 5761838771.8546
|  | AJIP Ingeniería Limitada. | 0 | 28303299.39 |  | 0.4912% | 0.07061%
|  | SOMABACU | 0 | 62672328.4 |  | 1.088% | 0.1563%
|  | VENTESA GDD S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Las Arandas S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Consultoria Mar Azul S.A. | 0 | 16739818.66 |  | 0.2905% | 0.04176%
|  | AJIP Ingeniería Limitada |  |  |  | 0% | 0% | 4331509.3
|  | SEPROE S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Hidrotecnia de la Península S. A. |  |  |  | 0% | 0% | 6516587.8
|  | Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Consultoria Mar Azul S.A. |  |  |  | 0% | 0%
Constructora Davivienda S.A.,
|  | Constructora Darqco | 0 | 160210611.91
|  | Constructora SYNSA |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 267926058.36
| COOPENAE |  |  |  | 5844743403.5382
|  | SOMABACU |  |  |  | 0% | 0%
|  | Consultoría Mar Azul S.A. | 0 | 59763482.04 |  | 1.023% | 0.1491%
|  | Guzmán y Compañía AGC S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA | 0 | 301052496.86 |  | 5.151% | 0.751%
|  | AJIP Ingenieria LTDA |  |  |  | 0% | 0%
|  | Las Arandas S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Constructora Davivienda S.A |  |  |  | 0% | 0%
|  | Vargas Amaya S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Las Arandas S.A. |  |  |  | 0% | 0%
Consultoría Mar Azul S.A.
AJIP Ingeniería Limitada
|  | Sub-total | 0 | 360815978.9
COOPEALIANZA
|  | Urbanizadora Valverde Calderón & Asociados S.A |  |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Desarrollo Urbano Sanca Dos Mil Dos S.A. |  |  |  | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | #DIV/0! | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| INVU |  |  |  | 121748621.2774
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. José Ramón Prado Monterrey | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| COOPESERVIDORES R.L |  |  |  | 1049376400.3937
|  | CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A. | 0 | 73893221.12 |  | 7.042% | 0.1843%
[6 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 73893221.12
| BAC SAN JOSE |  |  |  | 177768818.4251
[6 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
| COOPEANDE |  |  |  | 180310349.357
[6 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| COOPEUNA R.L |  |  |  | 192488001.7942
|  | Financiamiento Territorio Indígena Grano de Oro Cabécar Chirripo |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| COOPECAJA |  |  |  | 161374864.7479
|  | Constructora de Vivienda Técnica Social COVITES S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| ADEDEMASA |  |  |  | 155962532.9084
|  | Consorcio Las Rosas de Pocosol S.A.-Ventanales e Instalaciones Nacionales VIN S.A., |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
|  | TOTAL | 0 | 1309588077.8726
|  | 1 Presupuesto Total Artículo 59 |  | 40085490306.7931
Ir al índice
Ir al índice
Note on E19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pago de impuestos municipales proyecto Vista Hermosa , le pertenece a Proamerica, Mucap hace el favor de realizar este pago a la Municipalidad

## Anexo D.1
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 Junio de 2023
ANEXO D. 1 PROYECTOS EN TRÁMITE EN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO
Analista | Nombre Proyecto | Entidad Autorizada | Provincia | Cantón | Distrito | Modalidad | Soluciones | Empresa Constructora | Monto del Proyecto | Solución Promedio | Fechas | Estados
Esteban | Duarco Cocorí | INVU | Cartago | Cartago | San Francisco | S-003 (Maduración INVU-BAMHVI) | 228 | Empresa Consultora D.C.I | 8.145 | 35.3 | 2021-03-03 | Recepción de solicitud
[11 empty] | 2021-04-15 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2021-04-20 | Recepción de información de la EA -parcial
[11 empty] | 2021-05-27 | La JD Banhvi solicita Pronunciamiento de la PGR
[11 empty] | 2021-06-11 | Informe DF-DT-IN 0439-2021, con obsevaciones y recomendaciones para la gerencia
[11 empty] | 2021-08-01 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2022-03-24 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2022-04-06 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2022-05-09 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2022-06-30 | Ampliacion de plazo para entrega de subsanaciones EA
[11 empty] | 2022-09-10 | Devolución EA INF. DF-DT-OF-0565-2022
[11 empty] | 2022-10-10 | Solicitud a a la Entidad retomar el proyecto
[11 empty] | 2022-10-08 | Seguimiento estado del Proyecto EA
[11 empty] | 2022-10-14 | Informe de seguimiento del Proyecto IN-0791-2022
[11 empty] | 2022-12-12 | Recepción de información de la EA-Parcial
[11 empty] | 2023-02-10 | Correo con observaciones pendientes
[11 empty] | 2023-03-15 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-05-11 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-04-24 | Solicitud de información EA
Sebastián | Lotificación Horquetas | Mucap | Heredia | Sarapiquí | Horquetas | S-004 (actualización de costos de viviendas) | 20 | Consultora y Constructora Mi Vivienda A y Q S.A. | 242 | 12 | 2022-12-14 | Recepción de solicitud
[11 empty] | 2022-12-14 | Traslado DT
[11 empty] | 2023-02-09 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-02-21 | Reunión con EA y vendedor
[11 empty] | 2023-04-20 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2023-04-28 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-04-14 | Se reciben subsanaciones parciales de la EA
[11 empty] | 2023-04-28 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-06-06 | Se reciben subsanaciones completas de la EA
[11 empty] | 2023-06-07 | Revisión Técnica
[11 empty] | 2023-06-20 | Se solicita a la Entidad observaciones del presupuesto.
[11 empty] | 2023-06-21 | Se recibe información parcial de la EA con respecto a casos aprobados y emitidos
En espera de ultimas observaciones de presupuesto
María | Casos indigenas Bri-bri y Tayni | FVRCRC | Limon | Limon -Talamanca | Valle la estrella-Bratsi y telire | Grupo de casos indigenas | 39 | DARCQCO | 587 | 15.0513 | 2023-03-31 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2023-03-31 | Traslado DT
[11 empty] | 2023-03-31 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-04-28 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-05-04 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-06-01 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2023-06-12 | Revisión Técnica
En espera de ultimas observaciones de presupuesto
Arturo | Ambar 2 | Grupo Mutual | Puntarenas | Parrita | Parrita | S-002 | 15 | IDECO | 405 | 27 | 2023-06-01 | Recepción de solicitud
[11 empty] | 2023-06-01 | Traslado DT
[11 empty] | 2023-06-01 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-06-01 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-07-06 | Revisada la documentación, y montadas las observaciones, falta solamente la razonabilidad de lotes.
Esteban | Condominio Residencial Vertical Cristal | Grupo Mutual | Cartago | Cartago | San Nicolás | S-001 | 168 | Consultoría Mar Azul | 6705 | 39.9107 | 2023-06-01 | Recepción de solicitud
[11 empty] | 2023-06-02 | Traslado DT
[11 empty] | 2023-06-01 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-06-01 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-07-03 | Solicitud de información a la Entidad
Arturo | Santa María | Grupo Mutual | Alajuela | San Carlos | Pocosol | S-001 | 40 | Constructora del Sol HS S.A. | 1140 | 28.5 | 2023-06-01 | Recepción de solicitud
[11 empty] | 2023-06-01 | Traslado DT
[11 empty] | 2023-06-05 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-06-05 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-07-06 | Se solicita a la Entidad aclarar aspectos cruciales para la solicitud de financiamiento, como la ubicación y el costo de los lotes urbanizados
Esteban | Condominio Residencial Vertical Esperanza | Coopenae | Alajuela | Naranjo | San Miguel | S-001 | 120 | Consultoría Mar Azul | 4596 | 38.3 | 2023-06-23 | Recepción de solicitud
[11 empty] | 2023-06-23 | Traslado DT
[11 empty] | 2023-06-23 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-07-07 | Revisión Preliminar
Ir al índice

## Anexo D.2
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2023
ANEXO D. 2 PROYECTOS EN TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN FOSUVI
Analista | Nombre Proyecto | Entidad Autorizada | Provincia | Cantón | Distrito | Modalidad | Soluciones | Empresa Constructora | Monto del Proyecto | Solución Promedio | Fechas | Estados
María | Isla Chira e Isla Venado | Coopenae | Puntarenas | Puntarenas | Chira y Lepanto | Islas | 24 | Davivienda S.A. | 458 | 19.0833 | 2022-11-25 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2022-11-25 | Traslado DT
[11 empty] | 2022-11-25 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-01-16 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-01-16 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-04-21 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2023-05-04 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-05-04 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-05-09 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2023-05-31 | Revisión Técnica
[11 empty] | 2023-06-01 | Redacción Informe Técnico
[11 empty] | 2023-06-01 | Traslado Jefatura DT
[11 empty] | 2023-06-02 | Traslado FOSUVI
María | Isla Chira | Grupo Mutual | Puntarenas | Puntarenas | Chira | Islas | 14 | Davivienda S.A. | 264 | 18.8571 | 2022-11-25 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2022-11-25 | Traslado DT
[11 empty] | 2022-11-25 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-01-12 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-01-12 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-03-27 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2023-04-25 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-05-04 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-05-18 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2023-06-08 | Revisión Técnica
[11 empty] | 2023-06-16 | Traslado FOSUVI
Note on M13: Segura Fernández María: Se cambio sist constructivo de madera a mamposteria
Note on M26: Segura Fernández María: Cambio de sist constructivo de madera a mamposteria

## Anexo D.3
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2023
ANEXO D. 3 PROYECTOS APROBADOS
Analista | Nombre Proyecto | Entidad Autorizada | Provincia | Cantón | Distrito | Modalidad | Soluciones | Empresa Constructora | Monto del Proyecto | Solución Promedio | Fechas | Estados
María | Alto Chirripó | Fundación CR-C | Cartago y Limón | Turrialba y Limón | Chirripó y Valle La Estrella | Indígenas | 68 | Somabacu | 1254 | 18.4412 | 2022-12-14 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2022-12-14 | Traslado DT
[11 empty] | 2022-12-14 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-01-18 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-01-18 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-02-01 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2023-02-08 | Revisión Técnica
[11 empty] | 2023-02-09 | Redacción Informe Técnico
[11 empty] | 2023-02-14 | Traslado Jefatura DT
[11 empty] | 2023-02-27 | Traslado FOSUVI
[11 empty] | 2023-03-16 | Aprobado en JD
María | Isla Chira e Isla Venado | Coocique | Puntarenas | Puntarenas | Chira y Lepanto | Islas | 29 | Davivienda S.A. | 516 | 17.7931 | 2022-11-25 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2022-11-25 | Traslado DT
[11 empty] | 2022-11-25 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-01-16 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-01-16 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-03-30 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2023-04-25 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-05-04 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-05-29 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2023-06-08 | Revisión Técnica
[11 empty] | 2023-06-26 | Aprobado en JD
María | Casos indigenas Alto Chirripo | BANCO POPULAR | Cartago | Turrialba | Chirripo | Grupo de casos indigenas | 75 | Somabacu | 1400 | 18.6667 | 2023-03-31 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2023-03-31 | Traslado DT
[11 empty] | 2023-03-31 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-04-28 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-05-04 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-05-18 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2023-05-19 | Revisión Técnica
[11 empty] | 2023-05-30 | Redacción Informe Técnico
[11 empty] | 2023-05-30 | Traslado Jefatura DT
[11 empty] | 2023-06-02 | Traslado FOSUVI
[11 empty] | 2023-07-03 | Aprobado en JD
Ir al índice
Note on M24: Segura Fernández María: Cambio de sist constructivo de madera a mamposteria

## Anexo D.4
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
ANEXO D. 4 PROYECTOS DEVUELTOS A LA ENTIDAD AUTORIZADA
Analista | Nombre Proyecto | Entidad Autorizada | Provincia | Cantón | Distrito | Modalidad | Soluciones | Empresa Constructora | Monto del Proyecto | Solución Promedio | Fechas | Estados
Arturo | Lomas de Convento | Coopenae | Puntarenas | Buenos Aires | Volcán | S-002 | 52 | Barcor del Sur S.A. | 949 | 18.25 | 2022-10-26 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2022-10-26 | Traslado DT
[11 empty] | 2022-10-28 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-01-09 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2022-01-19 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2022-01-30 | Recepción de información de la EA
[11 empty] | 2023-02-06 | Redacción Informe Técnico
[11 empty] | 2023-02-06 | Devuelto Jefatura DT
[11 empty] | 2023-02-07 | Devuelto FOSUVI
[11 empty] | 2023-02-27 | Reunión con Entidad Autorizada y Desarrollador
Devuelto a la EA
Esteban | Hato Viejo | Coopealianza | Guanacaste | Santa Cruz | Santa Cruz | S-002 | 29 | Desarrollos Zamra Torre Sur | 701.59 | 24.1928 | 2022-12-07 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2022-12-07 | Traslado DT
[11 empty] | 2022-12-07 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-01-16 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-02-10 | Redacción Informe Técnico
[11 empty] | 2023-02-10 | Devuelto Jefatura DT
[11 empty] | 2023-02-13 | Devuelto FOSUVI
[11 empty] | 2023-02-27 | Reunión con Entidad Autorizada y Desarrollador
Devuelto a la EA
Sebastián | Alta Luz | Coopealianza | San José | San Isidro | San Pedro | S-002 | 26 | Constructora Covam Del Sur | 383.11 | 14.735 | 2022-12-07 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2022-12-07 | Traslado DT
[11 empty] | 2022-12-07 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-01-17 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-02-22 | Redacción Informe de observaciones
[11 empty] | 2023-03-14 | Devuelto a la EA
Arturo | Banabat | Fundación CR-C | Limón | Matina | Batán | S-002 | 40 | Consorcio AJIP-GOLDEN | 862 | 21.55 | 2023-03-31 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2023-03-31 | Traslado DT
[11 empty] | 2023-03-31 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-04-14 | Revisión Técnica
[11 empty] | 2023-05-03 | Redacción Informe Técnico
[11 empty] | 2023-05-03 | Traslado Jefatura DT
[11 empty] | 2023-05-05 | Traslado FOSUVI
[11 empty] | 2023-05-29 | Lo rechaza la JD
Arturo | Corales Bambú | Fundación CR-C | Limón | Limón | Limón | Bono Colectivo (no objeción) | N/A | No objeción Bono Colectivo | 3112 | N/A | 2022-11-01 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2022-11-02 | Traslado DT
[11 empty] | 2022-11-02 | Asignación Analista
[11 empty] | 2022-12-14 | Revisión Técnica
[11 empty] | 2022-12-14 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-07-06 | Envío de Memorando para devolución
Arturo | San Diego Aire Libre | Grupo Mutual | Cartago | La Unión | San Diego | Bono Colectivo (perfil) | N/A | por definir | 1043 | N/A | 2022-12-16 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2022-12-23 | Traslado DT
[11 empty] | 2022-12-23 | Asignación Analista
[11 empty] | 2022-12-23 | Revisión Técnica
[11 empty] | 2022-12-23 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-07-06 | Envío de Memorando para devolución
Esteban | Don Fernando | Mucap | Limón | Matina | Batán | S-002 | 31 | Frontier Imperial Primero S.A. | 931.7 | 30.0548 | 2023-01-09 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2023-01-24 | Traslado DT
[11 empty] | 2023-01-24 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-02-16 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-03-09 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-04-26 | Se reciben subsanaciones de la EA
[11 empty] | 2023-04-26 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-05-23 | Devuelto Jefatura DT
[11 empty] | 2023-06-05 | Devuelto FOSUVI
[11 empty] | 2023-07-07 | Envío de Memorando para devolución
Esteban | Cerro Verde | Grupo Mutual | Cartago | Paraiso | Paraiso | S-001 | 108 | Mar Azul y Simón Solano | 3225 | 29.8611 | 2022-12-21 | Recepción Proyecto
[11 empty] | 2023-01-09 | Traslado DT
[11 empty] | 2023-01-09 | Asignación Analista
[11 empty] | 2023-01-25 | Revisión Preliminar
[11 empty] | 2023-02-02 | Presentación Preliminir a Subgerencia
[11 empty] | 2023-02-06 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-04-20 | Se reciben subsanaciones de la EA
[11 empty] | 2023-05-10 | Solicitud de información EA
[11 empty] | 2023-05-30 | Se reciben subsanaciones de la EA
[11 empty] | 2023-06-02 | Redacción Informe Técnico ( Resolución INVU)
[11 empty] | 2023-06-21 | Reunioón Conjunta BANHVI-EA-Consultor-Devolucion de Proyecto
Ir al índice

## Anexo D.5
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
ANEXO D. 5 PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
Proyecto | Modalidad | Entidad | Soluciones | Costo | Ubicación | Provincia | Empresa | % Avance Constructivo | Ocupación programada según contrato | Inspector de Calidad | Estado del proyecto | Firma de Contrato | Plazo Obra | Plazo Formalización | Plazo Cierre | Fecha de aprobación | Plazo Total en meses | Meses Construcción | Mese Formalización | Meses Cierre | AYA | Municipalidad | INVU | Registro | Catastro | Casos Formalizados y Pagados | Casos Pendientes de Formalizar | % Avance Cronograma
Condominio Almendares 2 | S-001 | Mucap | 54 | 2054737721.2 | San Jose, San Jose, Hatillo | San José | SOGOTICA S.A. | 0.98 | 2023-06-23 | Gabriel Delgado | En proceso constructivo. Se remitió oficio DIP-0325-2022 de fecha 02 de noviembre, mediante el cual se solicita liquidación parcial de imprevistos por trabajos en la red eléctrica externa del proyecto. El Desarrollador se encuentra realizando el trámite de inscripción de los planos de catastro ante el Registro Nacional. Social Se remitió el oficio DVS-769-2022 de fecha 15 de setiembre de 2022, mediante el cual se solicita la definición de sustituciones y trámites de CONAPAM. Sigue pendiente. El pasado 31 de octubre se presentaron al BANHVI 28 expediente, lo que representa el 50% del proyecto. Los expedientes de los potenciales beneficiarios se encuentran en análisis en Mucap. | 2021-12-08 | 2022-12-23 | 2023-06-23 | 2023-09-23 | 2021-08-19 | 22 | 13 | 6 | 3 |  | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  |  | 23
Amapolas | S-002 | ASEDEMASA | 37 | 703000000 | Parrita, Parrita, Puntarenas | Puntarenas | VINSA.SA | 0.32 |  |  | En proceso constructivo
Condominio La Joya | S-001 | MUCAP | 133 | 3244997329.56 | Guanacaste, Carrillo, Sardinal | Guanacaste | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 1 | El proyecto está 100% entregado y ocupado | Gabriel Delgado | Mucap procederá con la elaboración de la liquidación del proyecto. Nos encontramos a la espera de respuesta respecto al oficio DVS-1470-2021 de fecha 02 de noviembre de 2021, dirigido al señor Dagoberto Hidalgo. Social. Casos formalizados: 133 Se encuentra pendiente por parte del BANHVI el ajuste de una solicitud, para poder hacer el cobro de gastos de formalizacion de 6 casos pendientes, lo cual se requiere para poder realizar la liquidación del proyecto. | 2017-09-29 | 2019-11-19 | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 2017-06-15 | 35 | 25 | 7 | 3 | Macromedidor debidamente instalado y recibido por el AYA | N/A | N/A | Fincas filiales constituidas | Fincas filiales catastradas | 133 | 0 | 100
Shikabá | S-001 | GRUPO MUTUAL | 241 | 6003246035 | San José, Alajuelita, Alajuelita | San José | FUPROVI | 1 | 2021-11-08 | Jorge Loaiza | Viviendas formalizadas al 100%, quedan algunas situaciones pendientes para liberar garantías. Tema de recepción de casas continua pendiente, se está trabajando en cambio de postes, traslados de lineas a cargo del contratista principal Fuprovi. | 2018-02-16 | 2021-09-12 | 2021-11-15 | 2022-12-19 | 2018-11-05 | 43 | 28 | 6 | 3 | listo | listo | listo | en proceso | Listo | 240 | 1 | 100
El Colono | S-001 | COOPENAE | 25 | 612230946.62 | Limón, Pococí, Jiménez | Limón | Constructora Mar Azul S.A. | 1 | 2021-09-30 | María Segura | Se coordina fecha de formalización para la semana del 25 de julio. Se presentó solicitud de ampliación de plazo pero no se tiene respuesta aún. Se requiere para poder solicitar desembolsos pendientes: Referencia Oficio COOP-VS-UTP-084-2022 del 10/06/2022. Se solicita Desemb. #16 el 24/10/2022 con aplicación de liberación de retenciones CAUC-5224. Informe de cierre técnico y financiero en proceso de elaboración. | 2020-02-04 | 2020-10-17 | 2021-10-17 | 2022-01-02 | 2020-03-16 | 21 | 6 | 12 | 3 | OK | OK | OK | En proceso | OK | 0 | 25 | 100
Condominio Vistas del Guadalupe | S-01 | GRUPO MUTUAL | 144 | 5077013690.07 | San Jose. Goicochea,Purral | San José | Las Arandas S.A. | 0.77 | 2024-01-27 | Jorge Loaiza | Se refleja un porcentaje de avance para la infraestructura un 5% inferior al programado, justificado en que se ha buscado concluir las torres de primero para posteriormente rematar la infraestructura a efectos de que no sea dañada por el equipo pesado de realizarse antes que las torres, además que aún se mantiene la estación lluviosa por lo que resulta dificultosa su construcción. Se está avanzando mucho más rápido en edificios de lo esperado esto por cuanto se ha trabajado en todos los 12 edificios, prácticamente se alcanza un 60% de avance superior al programado. A partir de lo anterior el proyecto en general tiene un avance real general del 77.87 % contra un avance programado del 54.96%. Todo lo cual hace prever la conclusión del proyecto antes del plazo programado. | 2022-01-26 | 2023-05-26 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 2021-11-08 | 27 | 16 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 144 | 0.2
Condominio Fénix | S-001 | GRUPO MUTUAL | 98 | 2652006149.62 | Cartago, La Unión, Concepción | Cartago | FUPROVI | 1 | 2021-07-15 | Jorge Loaiza | Se solicitá actualizar el avance en las reparaciones, con la cuadrilla en el sitio. caso de 1 pared de casa sin pintar por tema de lluvias | 2019-03-27 | 2021-03-19 | 2022-03-19 | 2022-12-19 | 2019-02-18 | 45 | 24 | 18 | 3 | N/A | Listo | Listo | si | si | 97 | 0 | 100
Proyecto Villas Marcel | S-001 | GRUPO MUTUAL | 235 | 5025751829.23 | Belén, Carrillo, Guanacaste | Guanacaste | Las Arandas S.A. | 1 | Listo | Jorge Loaiza | Viviendas formalizadas al 100%, en noviembre, pendientes visitas de seguimiento y tema de devolución de garantías | 2018-07-31 | 2020-01-31 | 2022-01-10 | 2022-04-10 | 2017-11-06 | 30 | 18 | 12 | 0 | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | 231 | 4 | 100
Caña Real | S-001 | GRUPO MUTUAL | 148 | 3125850991.03 | Cartago, Jiménez, Juan Viñas | Cartago | Constructora Leandor L y T S.A. | 1 | Comodato 118 casos | María Segura | Viviendas formalizadas al 100% en noviembre, se debe esperar 3 meses para devolución de garantía | 2018-04-30 | 2019-04-30 | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 2018-11-26 | 27 | 18 | 6 | 3 | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | 146 | 2 | 100
Valle Azul | S-001 | GRUPO MUTUAL | 102 | 2603515743.7 | Alajuela, Alajuela, Guácima | Alajuela | FUPROVI | 0.9273 | Entregadas en comodato 96 casas. | Gabriel Delgado | 6 casos pendientes de formalizar: 4 para formalizar antes del 23 de diciembre, 2 casos más en banhvi. Se presentó solcitud de prorroga, a la espera de respuesta. En proceso de mejoras en cunetas y tanques septicos, cambiar tuberías, traslapes y revisión topografica, se pidió actualizar comodatos de las casas de las servidumbres, las casas que se debían desalojar actualmente están en proceso de formalizar. | 2018-10-29 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2018-01-29 | 37 | 31 | 6 | 0 | Listo | Listo | Listo | Faltan planos de catastro. | En proceso | 96 | 6 | 92.73
Hojancha | S-001 | INVU | 78 | 1580468398.98 | Guanacaste, Hojancha, Hojancha | Guanacaste | Soluciones Técnicas de Calidad STC S.A. | 0.99 | No indica | Gabriel Delgado | Proyecto se encuenta en etapa de finalización de las obras. Inicialmente se contrato a la empresa Consorcio STC SETECOOP en el mes de marzo 2018 se da orden de inicio para desarrollar la fase constructiva, la misma se declara en quiebra y cede todos los derechos a FUPROVI a partir del mes de octubre del 2020. Limiticiones del Proyecto son: 1) Para finalizar las obras queda pendiente concluir las instalación de las barandas en tres de los cuatro muros de retención construidos. 2) Falta segregación del terreno. 2) Pendiente etapa formalización. 3) Pendiente etapa cierre técnico y financiero. | 2020-10-30 | 2021-05-17 | Pendiente | Pendiente | 2015-12-17 | 37 | 37 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 78 | 99
Astúa Pirie | S-002 | COOPENAE | 36 | 741224661.69 | Limón, Pococí, Cariari | Limón | Guzmán y Compañía AGC S.A. | 1 | 2021-07-30 | Jorge Loaiza | Se remitió oficio de solicitud de ampliación de plazo al BANHVI. No se tiene respuesta aún. Se requiere para poder desembolsar los estudios de calidad de las aguas de las biojardineras que realiza el Ing. Elías Rosales. El proyecto en su generalidad está finalizado y liquidado con la empresa Guzmán & Cía, quedando unicamente pendiente lo que corresponde a análisis de las aguas por el plazo de 1 año. Hubo rechazo a solicitud de ampliación de plazos, según Acuerdo 12, Sesión 38-2022 del 01/08/2022. | 2020-03-26 | 2021-07-31 | N/A | 2021-10-31 | 2015-10-19 | 12 | 9 | N/A | 3 | ok | N/A | N/A | N/A | N/A | 36 | 0 | 100
Don Sergio II | S-001 | CR-CAN | 95 | 2347104904.42 | Heredia, Sarapiquí, Horquetas | Heredia | AJIP Ingeniería Limitada. | 1 | pendiente de definir hasta que inicie formalización | Gabriel Delgado | A este momento se han formalizado 57 casos. | 2019-06-14 | 2021-01-06 | 2021-08-01 | 9/30/2022 | 2019-04-29 | 32.97 | 25.17 | 4.8 | 3 | na | Aprobado mosaico | En trámite en el INVU | no ha ingresado a Registro | No ha ingresado a Catastro | 0 | 96 | 100
Vistas del Miravalles | S-001 | GRUPO MUTUAL | 150 | 3391683258.56 | Guanacaste, Bagaces, Bagaces | Guanacaste | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0.89 | 2022-06-30 | Gabriel Delgado | Tema técnico sin cambios, en revisión municipal modificaciones, Ramon debe subir cambios al APC, trámite de permiso de ruptura pendiente de verificar si se cuenta, modificaciones de planos con observaciones a Acueductos y Alcantarillados, Pendiente cambios a propuesta de financiamiento adicional por obras solicitar a Ramón sobre respuesta a la Municipalidad. El viernes 02-12 en la noche se envió propuesta a Banhvi para incluir una empresa nueva con el fin de completar las obras. Por parte de bonos hay 84 aprobados, 10 con documentación pendiente, 20 sin actualizar documentación, y 36 casos por sustituir a los cuales se les esta dando seguimiento con la trabajadora social de la Municipalidad de Bagaces quien está haciendo un barrido para volver a actualizar los beneficarios, van a presentar listado para enviar a Bahnvi y que Banhvi califique. | 2019-01-26 | 2021-01-22 | 2021-04-22 | 2021-07-21 | 2016-01-11 | 57 | 51 | 3 | 3 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 150 | 100
Santa Fe | S-001 | MUCAP | 74 | 2038184756.76 | Puntarenas, Puntarenas, Chacarita | Puntarenas | FUPROVI | 0.95 | 2022-08-19 | Gabriel Delgado | Se iniciaron trabajos en el proyecto el lunes 05 de diciembre, específicamente en la reparación de la subbase, limpieza de maleza y residuos y en la planta de tratamiento. El Ing. Elías Rosales presenta borrador de planos constructivos del sistema sanitario al AYA. El día de ayer recibieron las observaciones de parte del AYA, las cuales están siendo revisadas por el Ing. Rosales. Social: Solicitudes aprobadas por el BANHVI: 74 (pendiente 6 casos por aprobar por parte de la JD del BANHVI, se debe remitir información complementaria de acuerdo al oficio DF-CI-0887-2022 de fecha 23 de agosto). | 2018-12-17 | 2021-11-10 | 2022-08-19 | 2022-11-19 | 2018-11-05 | 40 | 34 | 3 | 3 | Fecha estimada de recepción 14/12/2021 | Fecha estimada de recepción 03/03/2022 | Fecha estimada de trámite 25/03/2022 | Fecha estimada 27/05/2022 | Fecha estimada 27/05/2022 | 0 | 74 | 100
Gran Sol II | S-001 | COOPENAE | 39 | 1012514529.26 | Puntarenas, Esparza, Macacona | Puntarenas | AJIP Ingeniería Limitada. | 1 | 2021-07-14 | Gabriel Delgado | Proyecto entregado y en proceso de 3 meses para liberación de garantías del 5%. En trámite en BANHVI ampliación de plazo para poder hacer cierre técnico y desembolso de saldos. Mediante oficio COOP-VS-UTP-0131-2022 del 04/10/2022 se solicita nuevamente ampliación de plazo | 2020-04-14 | 2020-12-14 | 2021-06-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 17 | 8 | 6 | 3 | N/A | N/A | N/A | En proceso | En proceso | 0 | 39 | 100
Kilometro 20 | S-002 | COOPEALIANZA | 65 | 1116480683.84 | Puntarenas, Golfito, Golfito | Puntarenas | Urbanizadora Valverde Calderón & Asociados S.A | 1 | 55 soluciones 13 y 14 diciembre 2020 | Jorge Loaiza | En Acuerdo Nº 10, sesión 35-22 del 05-05-2022 se aprobó ampliación de plazo de dos meses posteriores a la firma del nuevo contrato administrativo, para finalizar los trámites pendientes y generar el cierre técnico y financiero del proyecto. El desarrollador presentó el cronograma para la realización del segundo parque infantil iniciando el 16 de junio del 2022 y finalizando el 14 de julio del 2022, el 10 de junio de 2022 se firmó contrato de administracion de recursos, el 9 de junio de 2022 se hizo solicitud de fondos correspondiente a la 3-4-5 etapa de los últimos 7 casos en construcción se mantiene en trámite . Actualmente el desarrollador esta realizando las correcciones solicitadas en Informe Técnico DF-DT-IN-0441-2022 | El 17-08-2018 se firmó Contrato Administración de Recursos, el 18-09-2019 se firmó ampliación plazo, el 1-10-2020 se firmó contrato ampliación plazo, el 27/04/2021 se firmó adenda al contrato de administración de recursos por 20 semanas, el 17/01/2022se aprobó ampliación al plazo del contrato al 12-01-2022 para la fase construcitiva, y hasta el 12-04-2022 para la entrega del cierre tecnico y financiero del proyecto. Firma contrato ampliación de plazo 15 de febrero de 2022 | 12 de enero de 2022 | 22 de junio de 2021 | 12 de abril de 2022 | 2018-05-07 | 42 meses | 40 meses | 12 meses | 44 meses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64 | 1 | 100
Proyecto Valladolid | S-002 | COOPENAE | 71 | 1698453688.94 | Puntarenas, Parrita, Parrita | Puntarenas | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA | 1 | 2021-06-07 | María Segura | Con fecha 14 de julio el BANHVI remitió oficio de desembolso con los saldos pendientes. Se espera el ingreso de los recursos para confirmarlos y poder actualizar el informe de cierre técnico para volver a enviar a BANHVI al cierre del mes de julio. | 2019-04-29 | 26/02/2021 y 12/04/2021 y 31/05/2021 | N/A | 2021-07-12 | 2019-04-08 | 28 | 16 | 9 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 71 | 0 | 100
28 Millas | S-001 | Mucap | 120 | 3190420190.59 | Batan Matina Limon | Limón | AJIP Ingeniería Limitada. | 0.3 | 2023-11-13 | Jose Pablo Valerio | En proceso constructivo. Se remitió solicitud de ampliación de plazo mediante oficio DIP-199-2022 del 07 de julio del 2022. Se remitió solicitud de ampliación de plazo mediante oficio DIP-0344-2022 del 22 de noviembre del 2022. | 2022-04-28 | 2023-05-13 | 2023-11-13 | 2025-08-13 | 2021-10-11 | 21 | 12 | 6 | 3 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0 | 120 | 30
Condominio Torres de La Montaña | S-001 | MUCAP | 160 | 5499180818.66 | San José, Desamparados, Los Guidos | San José | FUPROVI | 0.98 | 2022-04-06 | Jose Pablo Valerio | El desarrollador presentó las órdenes de cambio las cuales se encuentran en revisión por parte del fiscal de inversión. Se realiza la formalización de 1 caso el 23 de diciembre del 2022 en el proyecto. Técnicamente faltaría que FUPROVI realice los trabajos de la Fase II del Convenio con el AYA para efectos de que sea recibido el proyecto por esa institución y Bomberos. Social: Solicitudes formalizadas: 142. Solicitudes pendientes de formalizar: 10 (se programa para la semana del 09 al 13 de enero) Solicitudes pendientes de emisión por parte del BANHVI: 1 Solicitudes con situaciones particulares: 7 | 2019-07-10 | 2021-06-11 | 2022-05-14 | 2022-08-14 | 2019-04-24 | 38 | 23 | 12 | 3 | Fecha estimada 09/2/2022 | No Aplica | No Aplica | Fecha estimada 7/3/2022 | Fecha estimada 7/3/2022 | 0 | 160 | 98
Condominio Las Brisas II | S-001 | CR-CAN | 156 | 5222853232.31 | Cartago, La Unión, Dulce Nombre | Cartago | Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. | 0.8 | 2019-12-19 | María Segura | Pendiente permisos de modificación de condominio, dada modificación por incorporación de familias numerosas. En revisión de Bomberos, se detectaron algunos aspectos que es necesario plantear la forma y estrategia de atención. Se envió solicitud de financiamiento adicional para mantenimiento y operación de la PTAR de Aguas residuales. Empresa MOlina Arce remitió reclamo administrativo por no reconocimiento de costos indirectos. La Fundación se encuentra estudiando el reclamo, a fin de responder lo que corresponda e informar al BANHVI al respecto, principalmente porque el BANHVI determinó la improcedencia de algunos pagos, si avalados por la Fundación. (se mantiene al 08-10-2021) | 2021-03-13 | Pendiente ejecución de obra | no es posible formalizar | 2021-08-25 | 2016-04-25 | 41 |  | 15 | 6 | N/A | Negativa de modificación de condominio | Negativa de modificación de condominio | pendiente | pendiente | 0 | 156 | 80
Tujankir II | S-002 | COOCIQUE | 12 | 210945128.26 | Katira, Guatuso, Alajuela | Alajuela | Roque y Rivera | 0.99 |  | Sebastián Barahona | BANHVI pagó los lotes urbanizados; se dió la orden de inicio el 16/08/2022; en proceso constructivo, fiscal indica que existe atraso con respecto al cronograma de obras, el cual se le indicó a la empresa desarrolladora para incrementar la velocidad del proceso constructivo. Continua proceso de construcción y fiscalización. | 2022-04-18 | 2022-11-18 | 2022-08-18 | 2023-02-18 | 2021-09-06 | 10 | 3 | 4 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 12 | 15
Jose Villalobos | S-002 | Coocique | 71 | 1353213974.98 | Pital San Carlos Alajuela | Alajuela | Yeka | 0.47 | N/A | Ing. Gabriel Delgado Hidalgo | En proceso constructivo; a la espera de pago de lotes por BANHVI; se hizo gestión de primer desembolso de avance de obras; se solicitó reconocimiento de diferencial de 8% de IVA; lo cual se está gestionando en BANHVI para aprobación por parte de la Junta Directiva. BANHVI indicó que no se recibe el desembolso de obras, pues argumenta que no hay casos formalizados del proyecto, esto a pesar que se demostró que la formalización se realizó a mediados de Julio de 2022. | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 2021-12-13 | 17 | 7 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 25
Loma Linda | S-001 | COOCIQUE | 106 | 2408807074.28 | Guanacaste, Santa Cruz, Veintesiete de Abril | Guanacaste | ROVI S.A. | 0.81 | 2021-11-01 | Gabriel Delgado | El proceso constructivo ha continuado; se han realizado visitas de los fiscales de inversión, y han emitido una serie de observaciones y recomendaciones que están siendo atendidas por la empresa desarrolladora; se continuan realizando informes de desembolsos y cobro de multas. Se realizó reunión con BANHVI y empresa; se presentará a Coocique nota de BANHVI indicando que se deberá reembolsar montos específicos de multas de periodos anteriores. | 2019-10-14 | 10/14/2020 | 8/14/2021 | 11/14/2021 | 2019-06-03 | 25 | 12 | 10 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 106 | 100
Costa Verde | S-002 | COOPENAE | 64 | 1569220235.7575 | Puntarenas, Parrita, Parrita | Puntarenas | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA | 1 | 2021-08-31 | Jose Pablo Valerio | En proceso de cierre técnico del proyecto. Se recibió último desembolso por parte del BANHVI para poder actualizar tablas de cierres y remitir informe final a BANHVI la segunda semana del mes de agosto. Con fecha 27/10/2022 se remite cierre Técnico - financiero del Proyecto Costa Verde (a la espera de respuesta). Se solicita devolución de saldo contable en Entidad a la Cta. BANHVI (devolución en trámite). Se remite comprobante de devolución de saldo contable para cierre del proyecto, mediante Oficio COOP-VS-UTP-147-2022 del 08/11/2022 | 2019-09-02 | 2021-03-16 | N/A | 2021-06-02 | 2019-06-10 | 21 | 9 | 9 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64 | 0 | 100
Monte Cristo II | S-001 | GRUPO MUTUAL | 136 | 2978272177.09 | Alajuela, Upala, Upala | Alajuela | Constructora Mar Azul S.A. | 1 | 2022-03-24 | Jorge Loaiza | 84 formalizados, 7 casos en revisión banhvi, 1 caso para sustituir, 33 casos aprobados para formalizar en diciembre, 1 caso adulto mayor y 6 casos con documentación pendiente. | 2020-04-29 | 2022-06-29 | 2022-10-29 | 2023-01-29 | 2020-08-31 | 31 | 22 | 6 | 3 | en proceso constructivo | en proceso constructivo | en proceso constructivo | en proceso constructivo | Proyecto Terminado | 68 | 54 | 100
Bella Vista | S-001 | GRUPO MUTUAL | 72 | 2098561780 | Cartago, Turrialba, Turrialba | Cartago | FUPROVI | 0.91 | 2022-06-25 | Jorge Loaiza | En proceso constructivo. 72 expedientes entregados por la empresa, 71 aprobados, 1 con documentación pendiente (AM). Pendiente la tramitología para iniciar proceso de segregación, plazos vencidos se debe reporogramar el coronograma, entrega de servicios no esta completo lo que compromete la entrega en comodato. | 2020-05-25 | 2021-07-25 | 2022-06-25 | 2022-09-25 | 2020-04-27 | 26 | 14 | 9 | 3 | Proceso constructivo | Proceso constructivo | Proceso constructivo | Proceso constructivo | Proceso constructivo | 0 | 72 | 99
Santa Luisa II | S-002 | GRUPO MUTUAL | 211 | 5358707967.48 | Guanacaste, Liberia, Liberia | Guanacaste | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0.96 | 15-07-2021 (entregas parciales) las cuales deben finalizar en diciembre | Gabriel Delgado | En análisis de reajuste de precios ¢136 millones, desde agosto sin respuesta de banhvi | 2019-06-13 | 2021-12-24 | 2020-06-19 | 2022-03-19 | 2020-03-23 | 27 | 18 | 6 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 207 | 4 | 98
Las Palmas | S-002 | COOPENAE | 191 | 4821447354.75 | Guanacastes, Santa Cruz, Santa Cruz | Guanacaste | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA | 1 | 2021-12-17 | Sebastián Barahona | Viviendas 100% entregadas y en proceso de revisión según grupos entregados para la liberación de las retenciones por garantía de cumplimiento. Se sigue insistiendo con la empresa PSD la finalización de las obras pendientes parques, juegos infantiles, zonas verdes y reparaciones de aceras y calles que durante el proceso constructivo se deterioraron.Se tiene plazo hasta el 14 de agosto para finalizar obras. Se envío el Oficio GG-092-2022 de Resolución contractual y ejecución de garantías, el 18/08/2022 correo certificado al Desarrollador. Se solicita Desemb. mediante oficio COOP-VS-UTP-137 con fecha 21/10/2022. | 2020-03-19 | 2021-12-17 | N/A | 2022-03-19 | 2019-12-19 | 24 | 15 | 6 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 191 | 0 | 100
Mar Azul II | S-004 Erradicación | CR-CAN | 56 | 1320134387.13 | Puntarenas, Miramar, Miramar | Puntarenas | Grupo CONDECO VAC S.A. | 0 | Indeterminado | Jorge Loaiza | El documento de consultas realizadas y resultados, será remitido en la semana del 17 de noviembre | 2020-06-11 | indeterminado | indeterminado | indeterminado | 2020-05-18 | 14.67 | 5.67 | 6 | 3 | na | Producto a labores de consultoría, la empresa encontró en la MUnicipalidad un informe que advierte de la existencia de nacientes cerca del terreno, lo que, por radio de protección y retiro, compromete gran parte del uso del terreno en el proyecto. | na | na | na | 0 | 56 | 0
Lotificación Miravalles II | S-002 | GRUPO MUTUAL | 21 | 440636696.6 | Alajuela, Upala, Upala | Alajuela | Constructora Dos por Tres S.A | 1 | 2022-02-08 | Sebastián Barahona | La empresa presenta para el analisis del Banhvi una propuesta para ejecutar las obras del desfogue pluvial y asi poder terminar el proyecto, las viviendas ya fueron todas entregadas y sin problema. Ademas esta en analisis por parte del Banhvi la ampliacion del plazo | 2021-02-08 | 2022-02-08 | 2021-06-08 | 2022-05-08 | 2016-06-13 | 17 | 10 | 4 | 3 | N/A | N/A | N/A | listo | listo | 21 | 0 | 100
Corrales Negros | S-002 | CR-CAN | 18 | 311861097.62 | Guanacaste, La Cruz, Santa Cecilia | Guanacaste | Walter Araya Martínez y Asociados S.A., | 0 | Indefinido | Gabriel Delgado | Se concluyeron las viviendas y se entregaron a las familias beneficiarias. Se presentaron diversas solicitudes de pago las cuales fueron devueltyas en varias ocasiones por solicitudes del BANHVI de inclusión o modificacion de lo presentado. la última versión de los documentos fue enviada el 16-11-2021. | 2021-01-26 | pendiente de agendar, hasta tener orden de inicio | 2021-06-01 | pendiente de agendar | 2020-11-16 | 11 | 4 | 4 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 18 | 0
Las Trojas | S-001 | COOPENAE | 84 | 2725662813.89 | Alajuela, Sarchí, Sarchí Norte | Alajuela | Las Arandas S.A. | 0.98 | 2022-08-06 | María Segura | Finalizadas las obras de ampliación de tubería de desfogue de la PTAR. Se analiza solicitud de nueva ampliación de plazo para tener contratos vigentes. Obras están concluidas y se terminan detalles menores. En proceso revisión de expedientes individuales y escrituras. Solicitud de ampliación de plazo mediante oficio COOP-VS-UTP-113-2022 del 30/08/2022 en espera de respuesta. Se solicita nuevo desemb. Oficio COOP-VS-UTP-130-2022 en fecha 30/09/2022. Nueva solicitud de ampliación de plazo 2 oficio COOP-VS-UTP-132-2022 del 07/10/2022. | 2020-12-07 | 2022-01-05 | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2020-11-23 | 23 | 12 | 8 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 84 | 95
LA ANGOSTA | S-004 Erradicación | CR-CAN | 101 | 862103764.35 | Alajuela, Alajuela Guacimo | Alajuela | Constructora Cataluña/Hidrotécnica de la Península | 0.9 | Indefinida | María Segura | La empresa ya logró restablecer la operacón de la planta de tratamiento de aguas residuales. | 2021-02-11 |  |  |  | 2007-04-10 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 | 56 | 100
Residencial Jardines del Rio | S-001 | Grupo Mutual | 187 | 4239881301.08 | Puntarenas. Aguirre, Quepos | Puntarenas | Consultoria Mar Azul S.A. | 0.99 | Entregadas | María Segura | Sigue pendiente la aprobación de la ampliación de plazo por parte de Banhvi. Existe un desembolso pendiente para enviar por falta de la aprobación de dicha ampliación | 2015-12-17 | 2018-05-30 | 2020-04-30 | 2021-01-20 | 2017-08-07 | 61 | 29 | 21 | 11 | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | 187 | 0 | 100
Puerto Escondido | S-01 | Grupo Mutual | 80 | 2240284593.32 | Alajuela Gracia Puente de Piedra | Alajuela | Grupo Fusion Inmobiliaria SRL | 0.26 | 2024-05-07 |  | Con respecto al nuevo cronograma presentado por el desarrollador, el avance en los 6.5 meses debería rondar los ¢ 663.438.921 (38%), mientras que a la fecha se cuenta con un avance de ¢ 471.005.027,57 (27%). Claramente se denota que se cuenta con atraso respecto al cronograma, debiendo destacar que dicho atraso (11%) se ha venido aminorando considerablemente y se espera siga reduciéndose por la velocidad constructiva con que se cuenta. | 2022-05-05 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2021-12-16 | 26 | 20 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 80 | 22
Nueva Esperanza | S-02 | Grupo Mutual | 53 | 1425971103.31 | Guanacaste La Cruz Santa Elena | Guanacaste | Compañia Inmobiliaria SYN SA | 0.14 |  |  | Con respecto al nuevo cronograma presentado por el desarrollador, el avance en los 6.5 meses debería rondar los ¢ 663.438.921 (38%), mientras que a la fecha se cuenta con un avance de ¢ 471.005.027,57 (27%). Claramente se denota que se cuenta con atraso respecto al cronograma, debiendo destacar que dicho atraso (11%) se ha venido aminorando considerablemente y se espera siga reduciéndose por la velocidad constructiva con que se cuenta. | 2022-09-16 | 2023-12-28 | 2022-12-16 | 2024-08-03 | 2022-08-22 | 20 | 12 | 3 | 5 | [7 empty] | 0
Ir al índice

## Anexo E
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 Al 30 de Junio 2023
ANEXO E SOLICITUDES PENDIENTES DE CASOS INDIVIDUALES ART. 59 EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL
ENTIDAD | CANTIDAD DE CASOS | MONTO DE BONO POSTULADO
BANCO POPULAR | 0 | 0
ASEDEMASA | 1 | 20956475
ASEPANDUIT | 0 | 0
BCR | 12 | 189785137.42
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 5 | 33962199.97
COOPESERVIDORES | 2 | 41602060.43
MUCAP | 13 | 239177432.97
GRUPO MUTUAL | 5 | 97604425.05
COOPENAE R.L. | 9 | 176063137.83
COOPEALIANZA | 4 | 55237470.37
INVU | 9 | 163574936.65
COOCIQUE R.L. | 0 | 0
COOPEANDE N°1 | 3 | 38825357.9
COOPESANRAMON | 0 | 0
ASEMINA | 0 | 0
BAC SAN JOSE | 0 | 0
COOPESPARTA | 2 | 37581560.94
COOPEUNA | 1 | 25724450
CREDECOOP | 0 | 0
COOPECAJA | 0 | 0
TOTAL DE CASOS | 66 | 1120094644.53
Ir al índice

## Anexo F
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023
ANEXO F
Caso tramitados por Empresas Constructoras Según Programa
# | ID_PROFESIONAL | NOMBRE PROFESIONAL | Casos Art. 59 | Monto Art. 59 | Casos Ordinarios | Monto Ordinario
1 | 3102576303 | 3-102-576303SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  | 47 | 409490000
2 | 3101175521 | A.M.Q INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 4 | 66764036.41 | 47 | 433157000
3 | 3101591858 | A.V.I. CONSTRUCCIONES, S.A. | 6 | 110335540.33 | 55 | 474168000
4 | 2012 | ADMINISTRA EL BENEFICIARIO | 8 | 136443332.54 | 107 | 961499000
5 | 3102341088 | AJIP INGENIERIA LIMITADA | 62 | 1061715924.76
6 | 3101249226 | AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A |  |  | 2 | 16074000
7 | 3101568647 | ARCECA INC SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 88 | 750788000
8 | 3101371234 | ATENEA DE GRECIA | 4 | 74030710.23 | 3 | 25326000
9 | 3101763413 | AYSAC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. |  |  | 46 | 390356000
10 | 3101394373 | BARCOR DEL SUR SA |  |  | 30 | 262214000
11 | 3102744886 | BH SOLUCIONES SRL |  |  | 4 | 33716000
12 | 3102609294 | BONOS HABITACIONALES | 1 | 22225688.59 | 4 | 33860000
13 | 3101347434 | COMERCIAL PEÑAS BLANCAS COPB SA |  |  | 4 | 33761000
14 | 3101730949 | COMFETRASA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 6 | 50072000
15 | 3101153634 | COMPAÑIA HERMANOS NAVARRO Y SOJO S.A. |  |  | 1 | 8384000
16 | 3101070990 | COMPAÑIA INMOBILIARIA SYN SA. | 166 | 4733960057.98
17 | 3101741695 | COMPAÑIA RIO LINDO S.A |  |  | 39 | 326649000
18 | 3101779871 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO LAFO S.A |  |  | 23 | 194298000
19 | 3102844754 | CONSORCIO UNMOBILIARIO HOME SRL |  |  | 4 | 33920000
20 | 3101202954 | CONSTECASA |  |  | 10 | 87015000
21 | 3101718436 | CONSTRUARTE DE COSTA RICA S.A | 2 | 36170706.06
22 | 3101740785 | CONSTRUCCIÓN ALTERNATIVA B Y B | 6 | 99288802.9 | 1 | 8474000
23 | 3101330008 | CONSTRUCCIONES ALTEREGO DEL CARIBE S.A | 1 | 17968418.85 | 2 | 16936000
24 | 3101148484 | CONSTRUCCIONES DE PROMOCION SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA | 7 | 126114357.71 | 12 | 110012000
25 | 3101587242 | CONSTRUCCIONES DEL OESTE FMC S.A. |  |  | 2 | 16897000
26 | 3101711041 | CONSTRUCCIONES HERNANDEZ PANIAGUA S.A |  |  | 3 | 29578000
27 | 3101062116 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES |  |  | 6 | 48187000
28 | 3101131764 | CONSTRUCCIONES MODULARES DE COSTA RICA S.A. | 29 | 353970194.87
29 | 3101421838 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES B Y B S.A | 2 | 34552798.63
30 | 3101754135 | CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A. |  |  | 7 | 58408000
31 | 3102691937 | CONSTRUCTORA BIEN SOCIAL CBS SRL | 2 | 65650951.83 | 89 | 839350000
32 | 3101642501 | CONSTRUCTORA BUEN TECHO AYQ SA | 6 | 109449619.67 | 95 | 861584000
33 | 3101747225 | CONSTRUCTORA CIPAH |  |  | 49 | 421002000
34 | 3101653802 | CONSTRUCTORA COVAM DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 16145369.16 | 1 | 12720000
35 | 3101372910 | CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A | 94 | 1418825697.66 | 44 | 375857000
36 | 3101691391 | CONSTRUCTORA DEVCON S.A. |  |  | 5 | 42400000
37 | 3101682576 | CONSTRUCTORA DICON DEL SUR |  |  | 7 | 58612000
38 | 3101728504 | CONSTRUCTORA DOS POR TRES SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 23898605.46
39 | 3101336427 | CONSTRUCTORA EKSTROM, S.A. (FUNVIHOY) | 1 | 24220686.94
40 | 3101704325 | CONSTRUCTORA GUKZA DE LIBERIA |  |  | 2 | 16900000
41 | 3101599518 | CONSTRUCTORA HERMANOS JIMENEZ S.A | 3 | 57385545 | 4 | 33609000
42 | 3101652919 | CONSTRUCTORA IPSUM SOCIEDAD ANONIMA | 7 | 174376958.12 | 14 | 118485000
43 | 3101797005 | CONSTRUCTORA JIMA DE SAN BUENAVENTURA SA |  |  | 2 | 16894000
44 | 3101390874 | CONSTRUCTORA LEANDOR L Y T S.A. | 1 | 22138597.65
45 | 3101744813 | CONSTRUCTORA MARTINEZ & MUÑOZ SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 30 | 262534000
46 | 3101623984 | CONSTRUCTORA MATEO SETECIENTOS VENTICUATRO SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 2 | 16954000
47 | 3101642728 | CONSTRUCTORA ROQUE & RIVERA SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 33695982.33 | 97 | 849581000
48 | 3101537233 | CONSTRUCTORA SEFA, S.A. |  |  | 2 | 16912000
49 | 3101724216 | CONSTRUCTORA TECNIVIVIENDA CARIARI S.A. |  |  | 33 | 280623000
50 | 3101622312 | CONSTRUCTORA TECNIVIVIENDA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 12 | 118355000
51 | 3101708329 | CONSTRUCTORA TU VIVIENDA C B S.A. |  |  | 37 | 330522000
52 | 3101573408 | CONSTRUCTORA VARGAS Y CAMPOS SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 65 | 568141000
53 | 3101722961 | CONSTRUCTORA VERDE CARIBE S.A. | 15 | 283039779.3 | 29 | 283573000
54 | 3102686966 | CONSTRUCTORA VYH LIMITADA | 3 | 53739644.36 | 42 | 361123000
55 | 3101669596 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SILVIA HARDING S.A |  |  | 1 | 8480000
56 | 3101741746 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS COVER S.A. | 1 | 17994577 | 20 | 160830000
57 | 3102678475 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES LYCSA SRLTDA. |  |  | 3 | 29680000
58 | 3101301781 | CONSTRUCTORA. COVITES.S.A | 4 | 68341188.52 | 5 | 42082000
59 | 3101693169 | CONSTRUKSA S.A. |  |  | 34 | 288844000
60 | 3101629367 | CONSTRUMACK DEL SOL S.A |  |  | 4 | 32977000
61 | CT-04471 | CONSULTORIA MAR AZUL S.A. | 27 | 642180633.62
62 | 3101433629 | CONSULTORIA YEKA S.A | 17 | 337312024.07
63 | 3004045121 | COOPESABALITO |  |  | 46 | 403922000
64 | 3101521180 | CORPORACION BONANZA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 18 | 152292000
65 | 3102760191 | CUBICRUZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 3 | 54405262.36 | 13 | 111217000
66 | 3102552437 | CV CONVISA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  | 12 | 94878000
67 | 3101708932 | DESARROLADORA MONTE DEL AGUILA S |  |  | 8 | 67404000
68 | 3101316778 | DESARROLLO URBANO SANCA DOS DOS S,A, | 4 | 74509905.24
69 | 3101716758 | DESARROLLOS INTERNACIONALES HERMANOS ROJAS S.A. | 2 | 32884371.4 | 10 | 101718000
70 | 3101685505 | DESARROLLOS SOSTENIBLES | 7 | 134611474.13 | 6 | 54534000
71 | 3101260725 | DICORSA |  |  | 26 | 221009000
72 | 3101744097 | DREAMS DEVELOPMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 24 | 205980000
73 | 3101717924 | ECO CASAS DEL SUR S.A. |  |  | 7 | 59359000
74 | 3101130222 | EDIFICIOS CASAS Y CARRETERAS SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 1 | 12720000
75 | 3102708602 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL SUR L&R |  |  | 52 | 442795000
76 | 3101266273 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA LAS ARANDAS | 44 | 983092974.8
77 | 3101685845 | EMSA S.A. | 2 | 32071842.94
78 | 3101615429 | EN CASA PRO S.A L F SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 9 | 76290000
79 | 3102507266 | FIRE EAGLE CORPORATION LIMITADA |  |  | 1 | 12720000
80 | 3006087199 | FUNDACION PROMOTORA PARA LA VIVIENDA | 159 | 5379579029.71
81 | 3101714875 | G Y M CONSTRUCCIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 2 | 16960000
82 | 3101747602 | GRUPO ABASA |  |  | 12 | 107778000
83 | 3101742851 | GRUPO ARAMO J G S.A |  |  | 57 | 478676000
84 | 3102709145 | GRUPO H & Q SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  | 5 | 42262000
85 | 3101776531 | GRUPO INMOBILIARIO GUANA CONSTRUCCIONES S.A |  |  | 17 | 143083000
86 | 3101532987 | GRUPO LAS PALMAS GYM |  |  | 17 | 160343000
87 | 3101707818 | GRUPO TECNO DESARROLLO SARAPIQUI |  |  | 53 | 464800000
88 | 3101559305 | GRUPO VIVIENDA S.A |  |  | 25 | 214059000
89 | 3101600155 | GUIAS COMERCIALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 2 | 20480000
90 | 3101581467 | INGENIERIA Y CONSULTORIA INCOVISA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 15 | 129463000
91 | 3101145615 | INTERNEGO S.A |  |  | 5 | 46406000
92 | 3101591952 | INVERSIONES HERRERA |  |  | 4 | 32367000
93 | 3101766164 | INVERSIONES JJ INNOVACION S.A. |  |  | 21 | 183200000
94 | 3101700659 | J&M DEL ESTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A | 3 | 54604300 | 6 | 49485000
95 | 3102732324 | JJECZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SRL |  |  | 3 | 25440000
96 | 110540095 | LIZ MURILLO ARAYA | 24 | 464002641.11 | 15 | 117655000
97 | 3101610719 | LOS ACANTLADOS AZULES FMS S.A |  |  | 3 | 23361000
98 | 3101062474 | LP CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LA PALMERA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 16558984.21 | 1 | 5949000
99 | 3101679982 | MAS SOLUCIONES ARQ S.A |  |  | 1 | 7633000
100 | 3101587276 | MI VIVIENDA AYQ SA | 11 | 220859961.93 | 175 | 1543701000
101 | 3101759180 | MI VIVIENDA ZONA NORTE | 5 | 95949525.05 | 171 | 1493300000
102 | 3101624219 | MONTE BERACA |  |  | 15 | 129564000
103 | 3101668816 | MSALAS DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A | 2 | 37366425.46
104 | 3102733605 | MULTISERVICIOS Y CONSTRUCTORA RP SOCIEDAD DE RESP. LTDA |  |  | 1 | 8480000
105 | 3101735854 | NAVARRO Y VARGAS S.A. |  |  | 14 | 129518000
106 | 3101632693 | PAZ DE LA TORRE INGENIERIA Y ARQUITECTURA | 1 | 16420139.66
107 | 3101741139 | PREFABRICADOS SAENZ SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 7 | 63528000
108 | 3101718331 | PREYCON CPS, SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 40 | 384588000
109 | 3101335859 | PROARINSA SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 18741068.41
110 | 3101583935 | SEPROE S.A. | 10 | 171224379.93 | 3 | 25440000
111 | 3102672969 | SOCOVI | 1 | 20311430.98 | 66 | 574911000
112 | 3101048156 | SOGOTICA | 35 | 1328444989.25
113 | 3101017266 | SOMABACU | 156 | 2950742766.53
114 | 3101749113 | SUERRE DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A | 6 | 108150892.74 | 11 | 100249000
115 | 3101483753 | TECNOLOGIA Y DISEÑO CONSULTORES S.A. | 4 | 75692714.01 | 25 | 220126000
116 | 3101302239 | TRANSREMO DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 30 | 255141000
117 | 3101518127 | UNITED FAMISOLD R R K SOCIEDAD ANONIMA (SUR-KSA) |  |  | 5 | 41527000
118 | 3101726587 | VK DESARROLLOS E INMUEBLES DEL VALLE S.A. |  |  | 1 | 8480000
119 | 3102792650 | VYH CONSULTORES Y CONSRUCTORES R.L. |  |  | 12 | 114384000
120 | 3101139456 | WALTER ARAYA MARTINEZ Y ASOCIADOS |  |  | 6 | 50790000
121 | 204070945 |  |  |  | 1 | 12720000
122 | 204910116 |  |  |  | 2 | 20499000
123 | 303970062 |  |  |  | 1 | 7441000
124 | 3101070648 |  | 1 | 8194005.52
125 | 3101278140 |  | 14 | 213597673.52
126 | 3101341215 |  |  |  | 4 | 33220000
127 | 3101471840 |  | 15 | 404833731.75
128 | 3101532390 |  | 27 | 375507626.14
129 | 3101536348 |  |  |  | 4 | 42394000
130 | 3101700613 |  | 1 | 18108481.05
131 | 3101744640 |  |  |  | 2 | 16828000
132 | 3101797709 |  |  |  | 7 | 58884000
133 | 3101826802 |  |  |  | 6 | 50706000
134 | 3102809189 |  |  |  | 3 | 23576000
135 | 3102859804 |  |  |  | 17 | 139311000
136 | ARQGEN |  | 43 | 885022375.1 | 970 | 7873324000
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
|  |  | 1065 | 24397425403.48 | 3377 | 28970731000
| TOTAL GENERAL |  | 4442 | 53368156403.48
Ir al índice

## Anexo G
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 al 30 de Junio de 2023
ANEXO G
Anomalias Registradas En Revision de Expedientes Ordinarios y Articulo 59
ANOMALIAS REGISTRADAS EN REVISION DE EXPEDIENTES ORDINARIOS POR ENTIDAD AUTORIZADA
ENTIDAD AUTORIZADA | OCURRENCIA | ANOMALIAS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 2 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CONSTANCIA DE INGRESOS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 2 | FALTA ESTUDIO DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | DOCUMENTO APROBACION BANHVI ILEGIBLE
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | ESTUDIO DE REGISTRO ILEGIBLE
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | FALTA CERTIFICACION DEL INS PARA CASOS DE SEGUNDO BONO
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA DECLARACION JURADA
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA DOCUMENTO APROBACION BANHVI
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | FALTA FORMULARIO DE VERIFICACION REQUISITOS
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA INFORME CNE PARA CASOS SEGUNDO BONO O SITUACION DE EMERGENCIA
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTAN DATOS EN DETALLE OPERACION
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 7 | CORREGIR RESPUESTAS A PREGUNTAS TERCERA HOJA FORMULARIO 2-99
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | DECLARACION JURADA ILEGIBLE
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 2 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | ESTUDIO DE REGISTRO INCOMPLETO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA CERTIFICACION UNION LIBRE
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 3 | FALTA CONSTANCIA DE INGRESOS
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 4 | FALTA DECLARACION JURADA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA ESTUDIO DE BIENES
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE EN PLANO CONSTRUCTIVO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA FORMULARIO DE VERIFICACION REQUISITOS
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA PLANO CATASTRO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA PLANO CONSTRUCTIVO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA PRESUPUESTO DE OBRA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA TASACION
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTAN CERTIFICADOS ESTADO CIVIL
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | JUSTIFICAR TENENCIA O TRASPASO DE PROPIEDADES ANTERIORES A LA POSTULACION
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | PLANO CONSTRUCTIVO ILEGIBLE O INCOMPLETO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 2 | PRESUPUESTO DE OBRA DESACTUALIZADO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | PROPOSITO DE SOLICITUD DIFERENTE DEL INDICADO EN EL RESTO DE LA DOCUMENTACION
COOPENAE R. L. | 1 | DIFERENCIA EN DATOS CONSIGNADOS EN DETALLE OPERACION CON RESPECTO AL REPORTE DE DIGITACION
COOPENAE R. L. | 1 | EL CASO NO VIENE ACOMPAÑADO DEL CASO RELACIONADO.
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS DE ALGUNO DE LOS BENEFICIARIOS
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA PERMISO DE CONSTRUCCION
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA TASACION
COOPENAE R. L. | 1 | LA RELACION SALARIO APORTE ES EXCESIVA. JUSTIFICAR APORTE
COOPENAE R. L. | 1 | PLANO CONSTRUCTIVO ILEGIBLE O INCOMPLETO
COOPENAE R. L. | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
COOPEALIANZA R.L. | 1 | FALTA CERTIFICACION DEL INS PARA CASOS DE SEGUNDO BONO
COOPEALIANZA R.L. | 1 | FALTA INFORME CNE PARA CASOS SEGUNDO BONO O SITUACION DE EMERGENCIA
COOPEALIANZA R.L. | 1 | NO SE ADJUNTA EL EXPEDIENTE FISICO, CUANDO INGRESE REVISION COMPLETA
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | CORREGIR RESPUESTAS A PREGUNTAS TERCERA HOJA FORMULARIO 2-99
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CONTRATO DE CONSTRUCCION
COOPE-ANDE NO 1 R.L. | 1 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
COOPE-ANDE NO 1 R.L. | 1 | FALTA ESTUDIO DE BIENES
COOPEMEP R.L. | 1 | CONSTANCIA ESTADO CIVIL DESACTUALIZADA (MAS DE 3 MESES)
COOPEMEP R.L. | 1 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
COOPEMEP R.L. | 1 | FALTA PLANO CONSTRUCTIVO
COOPEMEP R.L. | 1 | FALTA TASACION
COOPEMEP R.L. | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
COOPESPARTA R.L. | 2 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
COOPESPARTA R.L. | 5 | FALTA DECLARACION JURADA
COOPESPARTA R.L. | 1 | FALTA FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE EN PLANO CONSTRUCTIVO
COOPEGRECIA R.L. | 1 | CORREGIR RESPUESTAS A PREGUNTAS TERCERA HOJA FORMULARIO 2-99
COOPEGRECIA R.L. | 1 | DIFERENCIA EN DATOS CONSIGNADOS EN DETALLE OPERACION CON RESPECTO AL REPORTE DE DIGITACION
COOPEGRECIA R.L. | 1 | LA RELACION SALARIO APORTE ES EXCESIVA. JUSTIFICAR APORTE
85
Nota: Solo se reflejan aquellas anomalias que su recurrencia es mayor a uno.
ANOMALIAS REGISTRADAS EN REVISION DE EXPEDIENTES ARTICULO 59 POR ENTIDAD AUTORIZADA
NOMBRE DE LA ENTIDAD AUTORIZADA | OCURRENCIA | ANOMALIAS RELACIONADA CON:
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | CORREGIR RESPUESTAS A PREGUNTAS TERCERA HOJA FORMULARIO 2-99
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 2 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CERTIFICACION DEL CAPITAL ACCIONARIO
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CERTIFICACION DEL INS PARA CASOS DE SEGUNDO BONO
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 3 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS DE ALGUNO DE LOS BENEFICIARIOS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CERTIFICACION SEPARACION DE HECHO
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CONSTANCIA DE INGRESOS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CRITERIO LEGAL CASOS ART.59 INDIVIDUAL
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA ESTUDIO DE CREDITO
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA INFORME CNE PARA CASOS SEGUNDO BONO O SITUACION DE EMERGENCIA
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA NUMERO DE CEDULA DEL VENDEDOR EN OPCION DE VENTA
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA PERMISO DE CONSTRUCCION
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | OPCION DE COMPRAVENTA VENCIDA
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA DESACTUALIZADO
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | PROPIEDAD POSEE LIMITACIONES BANHVI, FALTA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | SERVIDUMBRE SIN INSCRIBIR
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 2 | TASACION INCOMPLETA
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | AREA DEL LOTE EN TASACION NO CONCUERDA CON DIGITACION
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | COSTOS UNITARIOS EN PRESUPUESTO DE OBRA ALTOS. ACLARAR
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | DATOS EN OPCION DE COMPRAVENTA NO CONCUERDAN CON EL RESTO DE LA DOCUMENTACION
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | FALTA CERTIFICACION DEL INS PARA CASOS DE SEGUNDO BONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | FALTA DECLARACION JURADA
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | FALTA DECLARACION JURADA PARA CASOS ART.59
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 2 | FALTA PERITAJE
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | FALTA PLANO CONSTRUCTIVO
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | OPCION DE COMPRAVENTA VENCIDA
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA DESACTUALIZADO
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | DIFERENCIA EN DATOS CONSIGNADOS EN DETALLE OPERACION CON RESPECTO AL REPORTE DE DIGITACION
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA CERTIFICACIONES IMAS
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA CONSTANCIA DE INGRESOS
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | FALTA CONTRATO DE CONSTRUCCION
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | FALTA ESTUDIO DE CREDITO
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | FALTA FORMULARIO DE VERIFICACION REQUISITOS
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | FALTA HOJA DE GASTOS DE CIERRE
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA INFORME DEL TRABAJADOR SOCIAL PARA CASOS INDIVIDUALES Y DE PROYECTO AL AMPARO DEL ART 59 (FIS)
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | FALTA PLANO CONSTRUCTIVO
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | FALTA PRESUPUESTO DE OBRA
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | FALTA TASACION
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2 | JUSTIFICAR TENENCIA O TRASPASO DE PROPIEDADES ANTERIORES A LA POSTULACION
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA CERTIFICACION DEL CAPITAL ACCIONARIO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA DECLARACION JURADA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA DECLARACION JURADA PARA CASOS ART.59
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA DOCUMENTO APROBACION BANHVI
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | OPCION DE COMPRAVENTA VENCIDA
COOPENAE R. L. | 1 | DIFERENCIA EN DATOS CONSIGNADOS EN DETALLE OPERACION CON RESPECTO AL REPORTE DE DIGITACION
COOPENAE R. L. | 2 | FALTA CERTIFICACION DEL CAPITAL ACCIONARIO
COOPENAE R. L. | 2 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA CERTIFICACIONES IMAS
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA CONSTANCIA DE INGRESOS
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA CRITERIO LEGAL CASOS ART.59 INDIVIDUAL
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA PERSONERIA JURIDICA
COOPENAE R. L. | 1 | OPCION DE COMPRAVENTA VENCIDA
COOPENAE R. L. | 1 | SERVIDUMBRE SIN INSCRIBIR
COOPENAE R. L. | 1 | VENDEDOR TUVO BONO FAMILIAR DE VIVIENDA
COOPEALIANZA R.L. | 1 | CERTIFICACION INGRESOS CCSS ILEGIBLE
COOPEALIANZA R.L. | 1 | CONSTANCIA DE INGRESOS DESACTUALIZADA (MAS DE TRES MESES)
COOPEALIANZA R.L. | 1 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
COOPEALIANZA R.L. | 1 | FALTA ESTUDIO DEL VENDEDOR
COOPEALIANZA R.L. | 1 | FALTA PRESUPUESTO DE OBRA
COOPEALIANZA R.L. | 1 | PLANO CONSTRUCTIVO ILEGIBLE O INCOMPLETO
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA INFORME DEL TRABAJADOR SOCIAL PARA CASOS INDIVIDUALES Y DE PROYECTO AL AMPARO DEL ART 59 (FIS)
COOPEUNA R.L. | 1 | FALTA CERTIFICACION ADULTO MAYOR EMITIDA POR CONAPAM
COOPEUNA R.L. | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
COOPEUNA R.L. | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS DE ALGUNO DE LOS BENEFICIARIOS
COOPEUNA R.L. | 1 | FALTA DECLARACION JURADA
COOPEUNA R.L. | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA DESACTUALIZADO
COOPESPARTA R.L. | 1 | CORREGIR RESPUESTAS A PREGUNTAS TERCERA HOJA FORMULARIO 2-99
COOPESPARTA R.L. | 1 | FALTA CERTIFICACION DEL CAPITAL ACCIONARIO
COOPESPARTA R.L. | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
COOPESPARTA R.L. | 1 | FALTA CERTIFICACIÓN O DECLARACIÓN DE LA AYUDA DEL PADRE
COOPESPARTA R.L. | 1 | FALTA CONSTANCIA DE INGRESOS
COOPESPARTA R.L. | 1 | FALTA CRITERIO DE RECOMENDACION DEL PERITO
COOPESPARTA R.L. | 1 | FALTA PERMISO DE CONSTRUCCION
COOPESPARTA R.L. | 1 | NOMBRE Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD EN CERTIFICACIONES IMAS NO CORRESPONDE
COOPESPARTA R.L. | 1 | OPCION DE COMPRAVENTA VENCIDA
TOTAL | 95
Nota: Solo se reflejan aquellas anomalias que su recurrencia es mayor a uno.
CANTIDAD DE EXPEDIENTES ORDINARIOS REGISTRADOS CON ANOMALIAS POR ENTIDAD AUTORIZADA
ENTIDAD AUTORIZADA | N° DE EXPEDIENTES
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 3
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 18
COOPENAE R. L. | 6
COOPEALIANZA R.L. | 1
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 2
COOPE-ANDE NO 1 R.L. | 2
COOPEMEP R.L. | 1
COOPESPARTA R.L. | 8
COOPEGRECIA R.L. | 2
TOTAL | 5
NOTA: Solo se muestran las entidades que tuvieron mas de una anomalia registrada
CANTIDAD DE EXPEDIENTES ARTICULO 59 REGISTRADOS CON ANOMALIAS POR ENTIDAD AUTORIZADA
ENTIDADES AUTORIZADAS CON EXPEDIENTES CON ANOMALIAS | N° DE EXPEDIENTES
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 17
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 7
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 2
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 2
COOPENAE R. L. | 14
COOPEALIANZA R.L. | 5
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1
COOPEUNA R.L. | 1
COOPESPARTA R.L. | 2
TOTAL | 42
NOTA: Solo se muestran las entidades que tuvieron mas de una anomalia registrada
Ir al índice