## Indice
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
TABLA DE CONTENIDOS
ANEXO A
1. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Ordinarios
2. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Artículo 59
3. Casos Formalizados por Estrato Total
4. Casos Formalizados por Categoría de Pobreza INEC
5. Casos Formalizados por Región (BONO ORDINARIO)
6. Casos Formalizados por Región (BONOS ART. 59)
7. Casos Formalizados por Región (TOTAL)
8. Casos Formalizados por Propósito
9. Casos Formalizados por Género
10. Bonos Formalizados por Rango de Edad
11. Bonos Formalizados por Rango de Edad y Propósito
12. Bonos Diferidos Formalizados por Mes
13. Bonos promedio en Emitidos y Formalizados
14. Bonos Formalizados por Mes
15. Bono promedio formalizado en el mes comparado con el mes correspondiente al año anterior
16. Pago de bonos de proyectos y casos individuales al amparo del artículo 59
17. Bonos Emitidos por Mes
18. Bonos Emitidos Programa RAMT
19. Bonos Emitidos y Formalizados por Entidad
20. Ejecución Presupuesto 2024 - Por programa de financiamiento
21. Bonos Formalizados Población LGTBI
22. Bonos Postulados por Entidad Autorizada Ordinarios y Art. 59
23. Bonos otorgados a nacionales y extranjeros por mes
24. Cumplimiento Casos Formalizados con referencia a meta anual de colocación de bonos
25. Proyectos, casos individuales Artículo 59 y Bono Comunal aprobado
26. Informe Control Superávit Específico
27. Liquidación Presupuesto 2024 por Entidad Autorizada - BASE EFECTIVO CGR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (pago de bonos y adelanto ART. 59)
28. Ejecución presupuestaria según modalidad de recursos y asignación de recursos para el 2024 - BASE EMISION
29. Ejecución presupuestaria bonos emitidos y pagados para el 2024 - COMPARATIVO
ANEXO B
Número de soluciones presentadas a revisión del BANHVI, por parte de las entidades autorizadas, en períodos de quince días, por programa de financiamiento, ubicación, bono promedio y precio promedio de solución.
ANEXO C
Volumen y el porcentaje de participación de cada empresa constructora, o empresas que formen parte de un mismo grupo de interés económico, según la normativa aplicable de la SUGEF, en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos financiados con recursos del FOSUVI.
ANEXO D
Detalle del estado de proyectos.
D.1 Proyectos en Trámite en el Departamento Técnico
D.2 Proyectos en Trámite en la Dirección FOSUVI
D.3 Proyectos Aprobados por la Junta Directiva
D.4 Proyectos Devueltos a la Entidad Autorizada
D.5 Proyectos en construcción
ANEXO E
Gestión casos individuales Art 59.
ANEXO F
Caso tramitados por Empresas Constructoras Según Programa
ANEXO G
Anomalias Registradas En Revision de Expedientes Ordinarios y Articulo 59

## Estadisticas 2024
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(En millones de colones)
1. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Ordinarios
| Estrato | Nº Casos | Monto | [13 empty] | Expr1 | CuentaDeNUM_CASO | Monto
| Estrato 1 | 929 | 8110213000 | [12 empty] | 48.21% | Estrato 1 | 833 | 6367159000
| Estrato 1.5 | 361 | 3082700000 | [12 empty] | 14.64% | Estrato 1.5 | 253 | 1857068000
| Estrato 2 | 192 | 1644040000 | [12 empty] | 9.549% | Estrato 2 | 165 | 1171132000
| Estrato 3 | 192 | 1538388000 | [12 empty] | 10.59% | Estrato 3 | 183 | 1233845000
| Estrato 4 | 73 | 534632000 | [12 empty] | 7.292% | Estrato 4 | 126 | 762069000
| Estrato 5 | 61 | 392764000 | [12 empty] | 5.671% | Estrato 5 | 98 | 529119000
| Estrato 6 | 16 | 91127000 | [12 empty] | 4.051% | Estrato 6 | 70 | 334064000
| Total | 1824 | 15393864000 | [12 empty] | 100% |  | 1728 | 12254456000
Monto expresado en colones
[20 empty] | 1121 | Estratos I y II
[20 empty] | 10315 | Presup Estratos I y II
2. Casos Formalizados por Estrato - Bonos Artículo 59
| Estrato | Nº Casos | Monto
| Estrato 1 | 330 | 7226066496.6 | [14 empty] | Estrato 1 | 1094 | 18699552024.32
| Estrato 1.5 | 85 | 2386385756.68 | [13 empty] | 79.14% | Estrato 1 | 432 | 8218825077.65
| Estrato 2 | 2 | 41533291.68 | [13 empty] | 20.38% | Estrato 1.5 | 79 | 1783604211.25
| Estrato 3 | 0 | 0 | [13 empty] | 0.4796% | Estrato 2 | 1 | 14792598.48
| Total | 417 | 9653985544.96 | [13 empty] | 0% | Estrato 3 | 0 | 0
| Monto expresado en colones | [19 empty] | 0
0
[20 empty] | 10017221887.38 | 0
3. Casos Formalizados por Estrato Total
| Estrato | Nº Casos | Monto
| 1 | 1259 | 15336279496.6
| 1.5 | 446 | 5469085756.68
| 2 | 194 | 1685573291.68
| 3 | 192 | 1538388000
| 4 | 73 | 534632000
| 5 | 61 | 392764000
| 6 | 16 | 91127000
| Total | 2241 | 25047849544.96
Monto expresado en colones
4. Casos Formalizados por Categoría de Pobreza INEC
4. Casos Formalizados por Categoría de Pobreza INEC
| Categoría | Nº Casos | Monto | [14 empty] | Pobreza Extrema | 591 | 7442077050.14
| Pobreza Extrema | 666 | 8752095382.42 | [14 empty] | Pobreza | 675 | 7369158625.6
| Pobreza | 720 | 8607441897.27 | [14 empty] | No Pobreza | 974 | 7460442211.64
| No Pobreza | 855 | 7688312265.27 | [14 empty] | TOTAL | 2240 | 22271677887.38
| Total | 2241 | 25047849544.96
Monto expresado en colones
Determinado por el ingreso percápita
Categoría de Pobreza INEC (Agosto 2022)
| Pobreza Extrema | De ¢0 a ¢64.225,00 per cápita
| Pobreza | Más de ¢64.225,00 hasta ¢133.136,00 per cápita.
| No Pobreza | Más de ¢133.136,00 per cápita hasta un ingreso familiar máximo de 6 veces el salario mínimo de un trabajador no especializado de la industria de la construcción.
5. Casos Formalizados por Región (BONO ORDINARIO)
| Región | Nº Casos | Monto | [14 empty] | 5. Casos Formalizados por Región (BONO ORDINARIO)
| CENTRAL GAM | 126 | 1000.518 | [14 empty] | Detalle_region | CuentaDeNUM_CASO | Expr1
| CENTRAL FUERA DEL GAM | 223 | 1833.24 | [14 empty] | CENTRAL GAM | 126 | 1000518000
| CHOROTEGA | 219 | 1843.305 | [14 empty] | CENTRAL FUERA DEL GAM | 223 | 1833240000
| PACIFICO CENTRAL | 126 | 1067.745 | [14 empty] | CHOROTEGA | 219 | 1843305000
| BRUNCA | 363 | 3082.328 | [14 empty] | PACIFICO CENTRAL | 126 | 1067745000
| HUETAR ATLANTICO | 383 | 3299.918 | [14 empty] | BRUNCA | 363 | 3082328000
| HUETAR NORTE | 384 | 3266.81 | [14 empty] | HUETAR ATLANTICO | 383 | 3299918000
| Total | 1824 | 15393.864 | [14 empty] | HUETAR NORTE | 384 | 3266810000
[19 empty] | 1824 | 15393864000
| 6. Casos Formalizados por Región (BONOS ART. 59) | [17 empty] | 6. Casos Formalizados por Región (BONOS ART. 59)
| Región - Bonos Articulo 59 | Nº Casos | Monto | [14 empty] | Detalle_region | CuentaDeNUM_CASO | Expr1
| CENTRAL GAM | 119 | 4142.0553 | [14 empty] | CENTRAL GAM | 119 | 4142055299.16 | CENTRAL GAM | 259 | 7886817938.57
| CENTRAL FUERA DEL GAM | 18 | 355.8798 | [14 empty] | CENTRAL FUERA DEL GAM | 18 | 355879832.07 | CENTRAL FUERA DEL GAM | 224 | 4979474721.96
| CHOROTEGA | 13 | 244.916 | [14 empty] | CHOROTEGA | 13 | 244915971.93 | CHOROTEGA | 193 | 5356249269.66
| PACIFICO CENTRAL | 58 | 1119.3291 | [14 empty] | PACIFICO CENTRAL | 58 | 1119329129.08 | PACIFICO CENTRAL | 51 | 1061698184.77
| BRUNCA | 142 | 2526.0867 | [14 empty] | BRUNCA | 142 | 2526086653.16 | BRUNCA | 128 | 2202084410.45
| HUETAR ATLANTICO | 36 | 679.7599 | [14 empty] | HUETAR ATLANTICO | 36 | 679759892.62 | HUETAR ATLANTICO | 283 | 5192751854.09
| HUETAR NORTE | 31 | 585.9588 | [14 empty] | HUETAR NORTE | 31 | 585958766.94 | HUETAR NORTE | 117 | 2390881097.71
| Total | 417 | 9653.9855 | [14 empty] | Total | 417 | 9653985544.96
7. Casos Formalizados por Región (TOTAL)
| Región Total | Nº Casos | Monto
| CENTRAL GAM | 245 | 5142.5733
| CENTRAL FUERA DEL GAM | 241 | 2189.1198
| CHOROTEGA | 232 | 2088.221
| PACIFICO CENTRAL | 184 | 2187.0741
| BRUNCA | 505 | 5608.4147
| HUETAR ATLANTICO | 419 | 3979.6779
| HUETAR NORTE | 415 | 3852.7688
| Total | 2241 | 25047.8495
8. Casos Formalizados por Propósito
| Propósito | Nº Casos | Monto | [14 empty] | TE_PROPOSITO | CuentaDeNUM_CASO | Monto
| Lote y Construcción | 457 | 8260.9661 | [14 empty] | ARM | 152 | 1523397134.09
| Construcción | 1489 | 13743.9884 | [14 empty] | CLP | 1489 | 13743988369.23
| Vivienda Existente | 120 | 1278.4909 | [14 empty] | CPPYSP | 1 | 8402000
| RAMT | 152 | 1523.3971 | [14 empty] | CSPVE | 22 | 232605000
| Segunda Planta | 23 | 241.007 | [14 empty] | CVE | 120 | 1278490907.91
| Compra de Lote | 0 | 0 | [14 empty] | CVPPSP | 0 | 0
| Muro de Retención | 0 | 0 | [14 empty] | LYC | 457 | 8260966133.73
| Total | 2241 | 25047.8495 | [14 empty] | Total | 2241 | 25047849544.96
9. Casos Formalizados por Género
| Género | Nº Casos | Monto
| Femenino | 1432 | 16783317482.19 | [14 empty] | TE_GENERO | N° de Casos | Monto
| No binario | 12 | 132502789.44 | [14 empty] | TE_GENERO | N° de Casos | Monto
| Masculino | 797 | 8132029273.33 | [14 empty] | F | 1041 | 12465449450.22 | TE_GENERO | N° de Casos | Monto
| Casa de Maestro | 0 | 0 | [14 empty] | I | 10 | 115542789.44 | F | 2843 | 36042070288.31
| Total | 2241 | 25047849544.96 | [14 empty] | M | 588 | 6043373801.67 | I | 21 | 230717857.52
| Monto expresado en colones | [17 empty] | Total | 1639 | M | 1578 | 17095368257.65
Casa de Maestro: Solución habitacional para Junta de Educación de escuela Unidocente, se proporciona vivienda al educador, no se consigna como beneficiario.
10. Bonos Formalizados por Rango de Edad
[19 empty] | Categoría | Casos | Monto
| Rango de Edad | Nº Casos | Monto | [13 empty] | 55.24% | De 18 a 35 | 4205 | 41040635403.0401
| De 18 a 35 (antes de cumplir 36) | 1238 | 13108314785.04 | [13 empty] | 40.7% | De 36 a 65 | 2906 | 29054598095.7
| De 36 a 65 (antes de cumplir 65) | 912 | 10656050926.05 | [13 empty] | 4.061% | 66 o más | 697 | 8346790853.18
| Adulto mayor de 65 o más | 91 | 1283483833.87 | [13 empty] | 0% | Casa del Maestro | 0 | 0
| Casa del Maestro | 0 | 0 | [13 empty] | 100% | Total | 7808 | 78442024351.9201
| Total | 2241 | 25047849544.96 | [13 empty] | 25047843738.8314
Nota: Informacion con base a rangos de edad del jefe de familia.
Casa de Maestro: Solución habitacional para Junta de Educación de escuela Unidocente, se proporciona vivienda al educador, no se consigna como beneficiario.
11. Bonos Formalizados por Rango de Edad y Propósito
| Rango de Edad | De 18 a 35 (antes de cumplir 36) |  | De 36 a 65 (antes de cumplir 65) |  | Adulto mayor de 65 o más |  | Casa del maestro |  | Total
| Propósito | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
| Amp. Rep. Mej. Y/o term. Vivienda | 44 | 447.3774 | 96 | 951.3709 | 12 | 124.6488 | 0 | 0 | 152 | 1523.3971
| Compra de lote y construc | 246 | 3770.2315 | 189 | 3950.0156 | 22 | 540.7191 | 0 | 0 | 457 | 8260.9661
| Compra de vivienda primera planta y segunda planta o edificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Compra vivienda existente | 63 | 570.6008 | 56 | 685.744 | 1 | 22.1461 | 0 | 0 | 120 | 1278.4909
| Construc en lote propio | 867 | 8129.9781 | 566 | 5018.0404 | 56 | 595.9699 | 0 | 0 | 1489 | 13743.9884
| Construc prim. Edificación y seg. Edificación | 1 | 8.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.402
| Construc seg. Planta vivienda existente o seg. Edificación | 17 | 181.725 | 5 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 232.605
| Lote 50% y Construcción seg. Planta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Muro de retención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totales | 1238 | 13108.3148 | 912 | 10656.0509 | 91 | 1283.4838 | 0 | 0 | 2241 | 25047.8495
| 12.1 Bonos diferidos Formalizados por Mes |  |  |  | 12. 2 Bonos Vivienda Vertical (Construcción en Segunda Planta)
| Mes | Nº Casos | Monto |  | Mes | Nº Casos Bono Ordinario | Nº Casos Bono Artículo 59
| Ene | 0 | 0 |  | Ene | 10 | 0
| Feb | 0 | 0 |  | Feb | 8 | 0
| Mar | 0 | 0 |  | Mar | 5 | 0
| Abr | 0 | 0 |  | Abr | 0 | 0
| May | 0 | 0 |  | May | 0 | 0
| Jun | 0 | 0 |  | Jun | 0 | 0
| Jul | 0 | 0 |  | Jul | 0 | 0
| Ago | 0 | 0 |  | Ago | 0 | 0
| Sep | 0 | 0 |  | Sep | 0 | 0
| Oct | 0 | 0 |  | Oct | 0 | 0
| Nov | 0 | 0 |  | Nov | 0 | 0
| Dic | 0 | 0 |  | Dic | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 |  | TOTAL | 23 | 0
13. Bonos promedio en Emitidos y formalizados
|  | Emitidos |  | Emitidos | [5 empty] | Formalizados |  | Formalizados
|  | 01/01/2024 al 31/03/2024 |  | 01/01/2023 al 31/03/2023 |  | Comparativo Entre Ambos Años |  |  |  | 01/01/2024 al 31/03/2024 |  | 01/01/2023 al 31/03/2023 |  | Comparativo Entre Ambos Años | [14 empty] | Emitidos |  |  | Formalizados
| Programa | Casos | Promedio | Casos | Promedio | Casos 2024-2023 | Monto 2024-2023 |  | Programa | Casos | Promedio | Casos | Promedio | Casos 2024-2023 | Monto 2024-2023 | [11 empty] | Año 2018 | Casos | Monto | Promedio | Casos | Monto | Promedio
| Ordinario | 301 | 19.29 | 1460 | 8.6008 | -1159 | 10.6892 |  | Ordinario | 1824 | 8.44 | 1792 | 8.5533 | 32 | -0.11327 | [11 empty] | Ordinario | 3200 | 21514.3411 | 6.7232 | 2970 | 19460.86 | 6.5525
| Art.59 | 602 | 8.69 | 474 | 24.6286 | 128 | -15.9386 |  | Art.59 | 417 | 23.15 | 495 | 25.1403 | -78 | -1.9903 | [11 empty] | Art.59 | 613 | 11387.2619 | 18.5763 | 698 | 14183.6974 | 20.3205
| Total | 903 |  | 1934 |  |  |  |  | Total | 2241 |  | 2287 | [15 empty] | Total | 3813 |  |  | 3668
14. Bonos Formalizados por Mes
| Mes | Nº Casos | Monto
| Ene | 947 | 11739.7996
| Feb | 692 | 6884.5664 | [15 empty] | 1421 | 12252.6341
| Mar | 602 | 6423.4835 | [15 empty] | 1041 | 8292.7401
| Abr | 0 | 0 | [15 empty] | 770 | 6038.1426
| May | 0 | 0 | [15 empty] | 1043 | 10247.7844
| Jun | 0 | 0 | [15 empty] | 1349 | 13272.0004
| Jul | 0 | 0 | [15 empty] | 1296 | 12990.2173
| Ago | 0 | 0 | [15 empty] | 1345 | 11734.4056
| Sep | 0 | 0
| Oct | 0 | 0
| Nov | 0 | 0
| Dic | 0 | 0
| TOTAL | 2241 | 25047.8495
15. Bono promedio formalizado en el mes comparado con el mes correspondiente al año anterior.
|  | Formalizados Marzo 2024 |  | Formalizados Marzo 2023 | [14 empty] | Pagados 2021 |  |  |  |  | Pagados 2019
| Programa | Casos | Bono Promedio | Casos | Bono Promedio | [12 empty] | Programa | Casos | MONTO | Bono Promedio |  | Programa | Casos | MONTO | Bono Promedio
| Ordinario | 461 | 8.4811 | 896 | 8.6167 | [12 empty] | Ordinario | 658 | 5776.561 | 8.779 |  | Ordinario | 830 | 5428.825 | 6.5408
| Art. 59 | 141 | 17.8276 | 156 | 20.5543 | [12 empty] | Art. 59 | 71 | 1355.8217 | 19.0961 |  | Art. 59 | 43 | 686.3439 | 15.9615
| TOTAL | 602 |  | 1052 | [13 empty] | TOTAL | 729 |  |  |  | TOTAL | 873
16. Bono promedio de proyectos y casos individuales al amparo del artículo 59
| Modalidad | Casos | Bono Promedio | [14 empty] | Modalidad | Casos | Promedio x caso | Monto total
| Casos Indigenas | 62 | 16.6376 | [14 empty] | Casos Indigenas | 62 | 16.6376 | 1031530684
| Proyectos | 3 | 23.7697 | [14 empty] | Proyectos | 3 | 23.7697 | 71309217.91
| Casos Individuales | 76 | 18.5638 | [14 empty] | Casos Individuales | 76 | 18.5638 | 1410849601.75
| TOTAL | 141 | 58.9711 | [14 empty] | TOTAL | 141 |  | 2513689503.66
17. Bonos Emitidos por Mes
|  | ORDINARIOS |  | ARTICULO 59 |  | TOTAL
| Mes | Casos | Monto | Casos | Monto | CASOS | MONTO
| Ene | 88 | 1629.4283 | 1 | 8.462 | 89 | 1637.8903
| Feb | 103 | 1956.4668 | 280 | 2402.1987 | 383 | 4358.6655
| Mar | 110 | 2220.2336 | 321 | 2823.218 | 431 | 5043.4516
| Abr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 11038.2708
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 301 | 5806.1286 | 602 | 5233.8787 | 903 | 11040.0073
Nota: -Se excluyen los casos anulados para evitar duplicaciones. -Se incluyen casos de compromisos periodos anteriores. - El incremento en las emisiones de los ultimos meses se debe a los casos re postulados y al ajuste realizado en el ingreso de los fondos provenientes de FODESAF, los casos re postulados corresponden a casos que en su momento se anularon de meses anteriores y se re postulan , para crear una compensación en casos emitidos.
18. Bonos Emitidos Programa RAMT
| Mes | Nº Casos | Monto
| Ene | 0 | 0
| Feb | 23 | 190114000
| Mar | 19 | 166833000
| Abr | 0 | 0
| May | 0 | 0
| Jun | 0 | 0
| Jul | 0 | 0
| Ago | 0 | 0
| Set | 0 | 0
| Oct | 0 | 0
| Nov | 0 | 0
| Dic | 0 | 0
| Total | 42 | 356947000
Monto expresado en colones
Nota: Se excluyen los casos anulados para evitar duplicaciones.
19.1 Bonos Emitidos y Formalizados por Entidad
|  | AL 31 DE MARZO 2024 | [7 empty] | AL 31 DE MARZO 2023
|  | EMITIDOS DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024 |  |  | FORMALIZADOS DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024 |  |  |  |  | EMITIDOS DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023 |  | FORMALIZADOS DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023
| Entidad | Casos* | Monto | Porcentual | Casos | Monto | Porcentual |  | Entidad | Casos* | Monto | Casos | Monto
| MUTUAL CARTAGO | 358 | 3629.8219 | 39.65% | 561 | 5314.2998 | 25.03% |  | MUTUAL CARTAGO | 618 | 7360.6671 | 637 | 9637.1599
| GRUPO MUTUAL | 218 | 3277.8676 | 24.14% | 690 | 9310.7344 | 30.79% |  | GRUPO MUTUAL | 413 | 6438.1896 | 438 | 4970.9635
| INVU | 15 | 268.809 | 1.661% | 7 | 99.9744 | 0.3124% |  | INVU | 23 | 313.8888 | 39 | 484.154
| B.P.D.C. | 19 | 225.6603 | 2.104% | 25 | 192.264 | 1.116% |  | B.P.D.C. | 27 | 206.3755 | 99 | 2005.3519
| B. N. C. R. | 5 | 41.515 | 0.5537% | 9 | 70.585 | 0.4016% |  | B. N. C. R. | 6 | 45.905 | 13 | 96.42
| B.C.R | 27 | 238.7127 | 2.99% | 52 | 458.528 | 2.32% |  | B.C.R | 58 | 465.8983 | 72 | 589.0423
| COOCIQUE R.L. | 22 | 403.758 | 2.436% | 132 | 1424.0903 | 5.89% |  | COOCIQUE R.L. | 97 | 944.9568 | 192 | 1683.2279
| FUND.C.R.CANADA | 25 | 489.2496 | 2.769% | 179 | 2161.34 | 7.988% |  | FUND.C.R.CANADA | 248 | 3002.4554 | 244 | 3032.9241
| COOPENAE | 83 | 1139.006 | 9.192% | 173 | 2265.0485 | 7.72% |  | COOPENAE | 116 | 2335.8959 | 121 | 1470.1486
| COOPEALIANZA R.L. | 16 | 164.4763 | 1.772% | 80 | 788.8033 | 3.57% |  | COOPEALIANZA R.L. | 17 | 152.37 | 77 | 746.4637
| COOPESERVIDORES | 5 | 53.1934 | 0.5537% | 34 | 297.7801 | 1.517% |  | COOPESERVIDORES | 46 | 414.562 | 46 | 393.943
| BAC SAN JOSE | 2 | 16.96 | 0.2215% | 6 | 50.655 | 0.2677% |  | BAC SAN JOSE | 12 | 108.143 | 21 | 186.112
| COOPESANMARCOS | 4 | 34.601 | 0.443% | 19 | 160.892 | 0.8478% |  | COOPESANMARCOS | 3 | 25.44 | 14 | 114.76
| COOPEANDE No. 1 | 25 | 238.6725 | 2.769% | 46 | 400.6919 | 2.053% |  | COOPEANDE No. 1 | 75 | 849.6942 | 84 | 714.138
| COOPEUNA R.L. | 25 | 230.948 | 2.769% | 92 | 772.193 | 4.105% |  | COOPEUNA R.L. | 69 | 605.943 | 39 | 336.302
| COOPECAJA | 7 | 129.0901 | 0.7752% | 51 | 524.0448 | 2.276% |  | COOPECAJA | 62 | 558.0072 | 37 | 307.338
| COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 0% | 3 | 25.44 | 0.1339% |  | COOPEMEP R.L. | 1 | 7.097 | 9 | 75.341
| COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 0% | 5 | 42.364 | 0.2231% |  | COOPEGRECIA R.L. | 1 | 7.939 | 2 | 25.28
| ASEDEMASA S.A | 2 | 36.024 | 0.2215% | 5 | 41.727 | 0.2231% |  | ASEDEMASA S.A | 7 | 64.72 | 14 | 115.675
| ASECCSS | 0 | 0 | 0% | 1 | 5.605 | 0.04462% |  | ASECCS | 0 | 0 | 0 | 0
| ASEMINA | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0
| CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPESPARTA R.L. | 25 | 237.3329 | 2.769% | 37 | 337.519 | 1.651% |  | COOPESPARTA R.L. | 28 | 264.2899 | 40 | 375.419
| ASEPANDUIT | 20 | 184.309 | 2.215% | 34 | 303.27 | 1.517% |  | ASEPANDUIT | 7 | 58.651 | 49 | 411.72
| Total | 903 | 11040.0073 | 100% | 2241 | 25047.8495 | 100% |  | Total | 1934 | 24231.0887 | 2287 | 27771.884
* Se incluyen casos de compromisos periodos anteriores.
19.2 Bonos Emitidos y Formalizados por Entidad por programa de financiamiento
| BONOS EMITIDOS |  |  |  |  | BONOS EMITIDOS
| Acumulado: del 01/01/2024 al 31/03/2024 |  |  |  |  | Acumulado: del 01/01/2023 al 31/03/2023
| Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL |  | Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL
| MUTUAL CARTAGO | 303 | 55 | 358 |  | MUTUAL CARTAGO | 497 | 121 | 618
| GRUPO MUTUAL | 114 | 104 | 218 |  | GRUPO MUTUAL | 256 | 157 | 413
| INVU | 1 | 14 | 15 |  | INVU | 10 | 13 | 23
| B.P.D.C. | 12 | 7 | 19 |  | B.P.D.C. | 26 | 1 | 27
| B. N. C. R. | 5 | 0 | 5 |  | B. N. C. R. | 6 | 0 | 6
| B.C.R | 24 | 3 | 27 |  | B.C.R | 57 | 1 | 58
| COOCIQUE R.L. | 0 | 22 | 22 |  | COOCIQUE R.L. | 86 | 11 | 97
| FUND.C.R.CANADA | 5 | 20 | 25 |  | FUND.C.R.CANADA | 148 | 100 | 248
| COOPENAE | 24 | 59 | 83 |  | COOPENAE | 68 | 48 | 116
| COOPEALIANZA R.L. | 13 | 3 | 16 |  | COOPEALIANZA R.L. | 17 | 0 | 17
| COOPESERVIDORES | 4 | 1 | 5 |  | COOPESERVIDORES | 46 | 0 | 46
| BAC SAN JOSE | 2 | 0 | 2 |  | BAC SAN JOSE | 12 | 0 | 12
| COOPESANMARCOS | 4 | 0 | 4 |  | COOPESANMARCOS | 3 | 0 | 3
| COOPEANDE No. 1 | 23 | 2 | 25 |  | COOPEANDE No. 1 | 58 | 17 | 75
| COOPEUNA R.L. | 25 | 0 | 25 |  | COOPEUNA R.L. | 69 | 0 | 69
| COOPECAJA | 0 | 7 | 7 |  | COOPECAJA | 58 | 4 | 62
| COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 0 |  | COOPEMEP R.L. | 1 | 0 | 1
| COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 0 |  | COOPEGRECIA R.L. | 1 | 0 | 1
| ASEDEMASA S.A | 0 | 2 | 2 |  | ASEDEMASA S.A | 7 | 0 | 7
| ASECCSS | 0 | 0 | 0 |  | ASECCSS | 0 | 0 | 0
| ASEMINA | 0 | 0 | 0 |  | ASEMINA | 0 | 0 | 0
| CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0 |  | CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0
| COOPESPARTA R.L. | 23 | 2 | 25 |  | COOPESPARTA R.L. | 27 | 1 | 28
| ASEPANDUIT | 20 | 0 | 20 |  | ASEPANDUIT | 7 | 0 | 7
| Total | 602 | 301 | 903 |  | Total | 1460 | 474 | 1934
| Nota: En bonos emitidos se excluyen los bonos anulados para evitar duplicaciones |  |  |  |  | Nota: En bonos emitidos se excluyen los bonos anulados para evitar duplicaciones
| BONOS PAGADOS |  |  |  |  | BONOS PAGADOS
| Acumulado: del 01/01/2024 al 31/03/2024 |  |  |  |  | Acumulado: del 01/01/2023 al 31/03/2023
| Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL |  | Entidad | ORDINARIOS | ARTÍCULO 59 | TOTAL
| MUTUAL CARTAGO | 513 | 48 | 561 |  | MUTUAL CARTAGO | 461 | 176 | 637
| GRUPO MUTUAL | 527 | 163 | 690 |  | GRUPO MUTUAL | 352 | 86 | 438
| INVU | 3 | 4 | 7 |  | INVU | 6 | 33 | 39
| B.P.D.C. | 25 | 0 | 25 |  | B.P.D.C. | 30 | 69 | 99
| B. N. C. R. | 9 | 0 | 9 |  | B. N. C. R. | 13 | 0 | 13
| B.C.R | 46 | 6 | 52 |  | B.C.R | 69 | 3 | 72
| COOCIQUE R.L. | 100 | 32 | 132 |  | COOCIQUE R.L. | 189 | 3 | 192
| FUND.C.R.CANADA | 125 | 54 | 179 |  | FUND.C.R.CANADA | 152 | 92 | 244
| COOPENAE | 85 | 88 | 173 |  | COOPENAE | 94 | 27 | 121
| COOPEALIANZA R.L. | 71 | 9 | 80 |  | COOPEALIANZA R.L. | 71 | 6 | 77
| COOPESERVIDORES | 33 | 1 | 34 |  | COOPESERVIDORES | 46 | 0 | 46
| BAC SAN JOSE | 6 | 0 | 6 |  | BAC SAN JOSE | 21 | 0 | 21
| COOPESANMARCOS | 19 | 0 | 19 |  | COOPESANMARCOS | 14 | 0 | 14
| COOPEANDE No. 1 | 45 | 1 | 46 |  | COOPEANDE No. 1 | 84 | 0 | 84
| COOPEUNA R.L. | 92 | 0 | 92 |  | COOPEUNA R.L. | 39 | 0 | 39
| COOPECAJA | 43 | 8 | 51 |  | COOPECAJA | 37 | 0 | 37
| COOPEMEP R.L. | 3 | 0 | 3 |  | COOPEMEP R.L. | 9 | 0 | 9
| COOPEGRECIA R.L. | 5 | 0 | 5 |  | COOPEGRECIA R.L. | 2 | 0 | 2
| ASEDEMASA S.A | 5 | 0 | 5 |  | ASEDEMASA S.A | 14 | 0 | 14
| ASECCSS | 1 | 0 | 1 |  | ASECCSS | 0 | 0 | 0
| ASEMINA | 0 | 0 | 0 |  | ASEMINA | 0 | 0 | 0
| CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0 |  | CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0
| COOPESPARTA R.L. | 34 | 3 | 37 |  | COOPESPARTA R.L. | 40 | 0 | 40
| ASEPANDUIT | 34 | 0 | 34 |  | ASEPANDUIT | 49 | 0 | 49
| Total | 1824 | 417 | 2241 |  | Total | 1792 | 495 | 2287
20. Ejecución Presupuesto 2024 - Por programa de financiamiento
| Bono Ordinario | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. |  | Artículo 59 | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec.
| Compra de Lote y Construcción | 9006.3492 | 629.331 | 8377.0182 | 6.988% |  | Indígenas | 5005.4688 | 310.2076 | 4695.2612 | 6.197%
| Contrucción en Lote Propio | 54601.8995 | 3837.118 | 50764.7815 | 7.027% |  | Autoconstrucción | 5704.5913 | 276.5915 | 5427.9998 | 4.849%
| Compra de Vivienda Existente | 3513.2378 | 276.956 | 3236.2818 | 7.883% |  | Erradicación de tugurios y/o precarios | 2647.0314 | 24.7353 | 2622.2961 | 0.9345%
| Segunda Planta | 1828.3055 | 93.484 | 1734.8215 | 5.113% |  | Vivienda Vertical | 17.6717 | 0 | 17.6717 | 0%
| Reparación, Ampliación y Mejoras | 5974.5597 | 357.009 | 5617.5507 | 5.975% |  | Situación de Emergencia | 1194.8519 | 84.8438 | 1110.0081 | 7.101%
| Total | 74924.3517 | 5193.898 | 69730.4537 | 6.932% |  | Extrema Necesidad | 35379.9527 | 5492.3786 | 29887.5741 | 15.52%
| Nota: incluye recursos solo de FODESAF. | [5 empty] | Total | 49949.5678 | 6188.7568 | 43760.811 | 12.39%
21. Bonos Formalizados Población LGTBI Por Propósito en el mes de Marzo de 2024
| PROPÓSITO | ORDINARIO |  | ARTÍCULO 59
|  | Casos | Monto | Casos | Monto
| Amp. Rep. Mej. Y/o term. Vivienda | 0 | 0 | 0 | 0
| Compra de lote y construc | 0 | 0 | 0 | 0
| Compra de vivienda primera planta y segunda planta o edificación | 0 | 0 | 0 | 0
| Compra vivienda existente | 0 | 0 | 0 | 0
| Construcción en lote propio | 0 | 0 | 0 | 0
| Construc prim. Edificación y seg. Edificación | 0 | 0 | 0 | 0
| Construc seg. Planta vivienda existente o seg. Edificación | 0 | 0 | 0 | 0
| Lote 50% y Construcción seg. Planta | 0 | 0 | 0 | 0
| Muro de retención | 0 | 0 | 0 | 0
| Total General | 0 | 0 | 0 | 0
21.1 Bonos Formalizados Población LGTBI Por Mes
| Mes | Ordinarios | Monto | Art. 59 | Monto
| Ene | 1 | 6.56 | 1 | 32.57
| Feb | 1 | 8.48 | 0 | 0 | [14 empty] | Mes | Ordinarios | Monto | Art. 59 | Monto
| Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Ene | 1 | 5.366 | 0 | 0
| Abr | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Feb | 1 | 5.045 | 0 | 0
| May | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Mar | 1 | 4.917 | 0 | 0
| Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Abr | 1 | 5.064 | 0 | 0
| Jul | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | May | 2 | 12.92 | 1 | 25.2889
| Ago | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Jun | 0 | 0 | 0 | 0
| Set | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Jul | 0 | 0 | 0 | 0
| Oct | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Ago | 0 | 0 | 0 | 0
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Set | 0 | 0 | 0 | 0
| Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | Oct | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Nov | 0 | 18022000 | 0 | 0
| Total | 2 | 15.04 | 1 | 32.57 | [14 empty] | Dic | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | Total | 6 | 33.312 | 1 | 25.2889
22. Bonos Postulados por Entidad Autorizada Ordinarios y Art. 59
POSTULADOS ORDINARIOS DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024
| Entidad | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL POR ENTIDAD
| MUTUAL CARTAGO | 0 | 296 | 38 | 334
| GRUPO MUTUAL | 4 | 41 | 85 | 130
| INVU | 0 | 2 | 0 | 2
| B.P.D.C. | 0 | 1 | 11 | 12
| B. N. C. R. | 0 | 1 | 4 | 5
| B.C.R | 0 | 40 | 12 | 52
| COOCIQUE R.L. | 0 | 13 | 51 | 64
| FUND.C.R.CANADA | 0 | 5 | 1 | 6
| COOPENAE | 0 | 37 | 4 | 41
| COOPEALIANZA R.L. | 0 | 12 | 6 | 18
| COOPESERVIDORES | 0 | 41 | 16 | 57
| BAC SAN JOSE | 0 | 2 | 0 | 2
| COOPESANMARCOS | 0 | 4 | 0 | 4
| COOPEANDE No. 1 | 0 | 2 | 24 | 26
| COOPEUNA R.L. | 0 | 0 | 41 | 41
| COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPECAJA | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 1 | 1
| ASEDEMASA S.A | 0 | 0 | 0 | 0
| ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0
| ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0
| CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPESPARTA R.L. | 0 | 19 | 9 | 28
| ASEPANDUIT | 0 | 28 | 0 | 28
| COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 0 | 0
| ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL POR MES | 4 | 544 | 303 | 851
POSTULADOS ART 59 DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024
| Entidad | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL POR ENTIDAD
| MUTUAL CARTAGO | 80 | 12 | 53 | 145
| GRUPO MUTUAL | 35 | 81 | 99 | 215
| INVU | 9 | 6 | 8 | 23
| B.P.D.C. | 0 | 4 | 0 | 4
| B. N. C. R. | 0 | 0 | 0 | 0
| B.C.R | 1 | 3 | 3 | 7
| COOCIQUE R.L. | 78 | 38 | 10 | 126
| FUND.C.R.CANADA | 3 | 6 | 22 | 31
| COOPENAE | 11 | 14 | 28 | 53
| COOPEALIANZA R.L. | 1 | 7 | 11 | 19
| COOPESERVIDORES | 0 | 1 | 31 | 32
| BAC SAN JOSE | 0 | 0 | 1 | 1
| COOPESANMARCOS | 0 | 0 | 2 | 2
| COOPEANDE No. 1 | 8 | 1 | 15 | 24
| COOPEUNA R.L. | 0 | 0 | 2 | 2
| COOPESANRAMON | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPECAJA | 3 | 6 | 7 | 16
| COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 0 | 0
| ASEDEMASA S.A | 0 | 1 | 0 | 1
| ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0
| ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0
| CREDECOOP R.L | 0 | 0 | 0 | 0
| COOPESPARTA R.L. | 1 | 8 | 7 | 16
| ASEPANDUIT | 0 | 28 | 3 | 31
| ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL POR MES | 230 | 216 | 302 | 748
23. Cantidad de Bonos Pagados a nacionales y extranjeros por mes
| Mes | Nacional | Extranjero
| Ene | 861 | 86
| Feb | 629 | 63 | [17 empty] | Mes | CuentaDeNUM_CASO | MONTO
| Mar | 551 | 51 | [14 empty] | 38.42% | 3.838% |  | 2020-01 | 614 | 68
| Abr | 0 | 0 | [14 empty] | 28.07% | 2.811% |  | 2020-02 | 1296 | 125
| May | 0 | 0 | [14 empty] | 24.59% | 2.276% |  | 2020-03 | 949 | 92
| Jun | 0 | 0 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 2020-04 | 712 | 58
| Jul | 0 | 0 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 2020-05 | 955 | 88
| Ago | 0 | 0 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 2020-06 | 1224 | 125
| Set | 0 | 0 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 2019-07
| Oct | 0 | 0 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 2019-08
| Nov | 0 | 0 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 2019-09
| Dic | 0 | 0 | [14 empty] | 0% | 0% |  | 2019-10
2019-11
| Total | 2041 | 200 | [17 empty] | 2019-12
| Total de Casos | 2241
2019-13
[19 empty] | 91.08% | 8.925% |  |  | 5750 | 556
Fbrero

## Cumplimiento metas
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(En millones de colones)
24. Cumplimiento Casos Formalizados con referencia a meta anual de colocación de bonos.
Atención de familias en asentamientos en precario, condición de tugurio, casos de emergencia o extrema necesidad:
| PROGRAMA | META ANUAL PRESUPUESTO FOSUVI | CASOS FORMALIZADOS AL 31/03/2024 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 31/03/2024
| • Discapacidad | 272 | 65 | 23.9%
| • Adulto Mayor | 545 | 2 | 0.367%
| • Indígenas | 420 | 97 | 23.1%
| • Terrenos Insulares | 0 | 29
| • Erradicación de tugurios y precarios - Bono Ordinario | 551 | 228 | 41.38%
| • Erradicación de tugurios y precarios - Bono Art. 59 | 69 | 20 | 28.99%
| • Situación de emergencia y extrema necesidad | 1581 | 276 | 17.46%
| • Familias beneficiadas únicamente con Bono Colectivo | 0 | 0 | 0%
| Sub-total | 3438 | 717 | 20.86%
ORDINARIOS
| PROGRAMA | META ANUAL PRESUPUESTO FOSUVI | CASOS FORMALIZADOS AL 31/03/2024 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 31/03/2024
| ♦ Regular | 5310 | 1218 | 22.94%
| ♦ ABC y CBA | 0 | 0 | 0%
| ♦ Ingresos medios | 1475 | 306 | 20.75%
| Sub-total | 6785 | 1524 | 22.46%
| TOTAL | 10223 | 2241 | 21.92%
Ir al índice

## Proyectos y casos disponib
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(En millones de colones)
25. Proyectos, casos individuales Artículo 59 y Bono Colectivo aprobado
Proyectos modalidad adelanto de recursos Art. 59
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Vistas del Miravalles | 0 | 0 | 96.8591 | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 90% | 97%
| Financiamiento adicional Brisas II | 0 | 0 | 1.8261 | Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. | 83% | 75%
| Financiamiento adicional Vistas de Guadalupe | 0 | 0 | 9.0928 | Las Arandas S.A. | 77% | 99%
| Financiamiento adicional Vistas de Guadalupe | 0 | 0 | 0.4558 | Las Arandas S.A. | 77% | 99%
| Financiamiento adicional Vistas de Guadalupe | 0 | 0 | 0.15053 | Las Arandas S.A. | 77% | 99%
| Financiamiento adicional Vistas del Miravalles | 0 | 0 | 18.82 | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 90% | 97%
0.66
0.65
1
0.92
0.98
1
0
| Subtotal | 0 | 0 | 127.2044
Proyectos compra de lote y construcción
| Proyectos | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Financiamiento adicional Lotificación Miravalles II |  |  |  | Constructora Dos por Tres S.A
| Financiamiento adicional Las Palmas |  |  |  | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA Constructora DAVIVIENDA SA |  |  | 0
| Financiamiento adicional José Villalobos |  |  |  | Consultoría de la Zona Norte YEKA S.A. |  |  | 0
| Financiamiento adicional Veredes del Rio |  |  |  | Compañía Inmobiliaria Las Arandas S.A. |  |  | 0
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Amapolas |  |  |  | Consorcio Las Rosas de Pocosol S.A.-Ventanales e Instalaciones Nacionales VIN S.A
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Ámbar |  |  |  | IDECO
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Astúa Pirie |  |  |  | Guzmán y Compañía AGC
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Corrales Negros |  |  |  | Walter Araya Martinez y Asociados
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Espaveles II |  |  |  | Inmobiliaria SYN
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA José Villalbos |  |  |  | Consultoría de la Zona Norte YEKA S.A.
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Kilómetro 20 |  |  |  | Urbanizadora Valverde Calderón y Asociados
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Las Palmas |  |  |  | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA Constructora DAVIVIENDA SA
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Lotificación Miravalles |  |  |  | Constructora Dos por Tres S.A
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Matapalo II |  |  |  | Compañía Inmobiliaria S y N
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Nueva Esperanza |  |  |  | Compañía Inmobiliaria S y N
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Santa Luisa II |  |  |  | Construcciones Modulare de CR
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Tujankir II |  |  |  | Constructora Roque y Rivera S.A
| Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Veredas del Rio |  |  |  | Compañía Inmobiliaria Las Arandas S.A.
| Financiamiento adicional José Villalobos |  |  |  | Consultoría de la Zona Norte YEKA S.A.
| Financiamiento adicional Lotificación Horquetas |  |  |  | LE GROUP EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ZUKASA S. A
| Subtotal | 0 | 0 | 0
Proyectos modalidad construcción en lote propio
| Proyectos | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Subtotal | 0 | 0 | 0
Proyectos Llave en Mano y Vivienda Existentes
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Financiamiento adicional por Ajuste por IVA Proyecto Juan Rafael Mora | 0 | 0 |  | Construcciones Modulares
| Financiamiento adicional por Ajuste por IVA Proyecto Juan Rafael Mora |  |  |  | Construcciones Modulares
| Financiamiento Proyecto Espaveles |  |  |  | Inmobiliaria S Y N S.A.
| Subtotal | 0 | 0 | 0
Maduración de proyectos Art. 59
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Fecha de Aprobación | Entidad Autorizada | Ubicación
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Cobasur
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Esparzol
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Juan Pablo II
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Nueva Angostura
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA La Angosta
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Villa Verde
| Subtotal maduración de proyectos Art.59 | 0 | 0 | 0
Proyectos de Vivienda Indígena
| Reserva donde se ubican los casos aprobados | Casos | Familias | Monto Aprobado | Fecha de Aprobación | Entidad Autorizada | Empresa
| Financiamiento Territorio Indigena Alto Chirripo |  |  |  |  | FUNDACIÓN | SOMABUCO
| Financiamiento Terriotorio indigena Conte Burica-Cocique |  |  |  |  | COOCIQUE | DAVIVIENDA
| Financiamento adicional Alto Conte |  |  |  |  | COOCIQUE | DAVIVIENDA
| Financiamiento Boruca |  |  |  |  | COOCIQUE | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Talamanca |  |  |  |  | COOCIQUE | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Alto Conte coopeservidores |  |  |  |  | COOPESERVIDORES | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Guaymi coopeservidores |  |  |  |  | COOPESERVIDORES | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Boruca coopeservidores |  |  |  |  | COOPESERVIDORES | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Kekolbi coopeservidores |  |  |  |  | COOPESERVIDORES | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Talamanca coopeservidores |  |  |  |  | COOPESERVIDORES | DAVIVIENDA
| Financiamiento territorio indigena Bribri |  |  |  |  | FUNDACIÓN | DARQCO
| Financiamiento casos indigenas Alto Chirripo- Banco Popular |  |  |  |  | BANCO POPULAR | SOMABUCO
| Financiamento adicional Individual- Indigena- Coocique |  |  |  |  | COOCIQUE | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Individuales- Indigenas-Coopeservires |  |  |  |  | COOPESERVIDORES | DAVIVIENDA
| Financiamiento adicional Individuales- Indigenas-Fundación |  |  |  |  | FUNDACIÓN | DARQCO
| Financiamiento Territorios Indigenas Ujarras-Coopenae |  |  |  |  | COOPENAE | SOMABUCO
| Financiamiento casos indigenas Alto Chirripo II- Banco Popular |  |  |  |  | POPULAR | SOMABUCO
| Financiamiento adicional Tayni Fundación CR Canada |  |  |  |  | FUNDACIÓN | DARQCO
| Financiamiento Territorio Indígena Alto Chirripó IV |  |  |  |  | FUNDACIÓN | DARQCO
| Financiamiento Territorio Indígena Alto Chirripó IV (3 Casos) |  |  |  |  | FUNDACIÓN | DARQCO
| Financiaminto Territorio Indígena Bri Bri |  |  |  |  | FUNDACIÓN | DARQCO
| Financiamiento Territorio Indigena Casona 7 |  |  |  |  | FUNDACIÓN | SOMABACU
| Financiaminto Territorio Indígena Bri Bri (26 Casos) |  |  |  |  | FUNDACIÓN | SOMABACU
| Financiamiento territorio indígena Conte Burica IV |  |  |  |  | FUNDACIÓN | SOMABACU
| Financiamiento territorio indigena Rey Curré |  |  |  |  | COOPENAE | Bonos Habitacionales SRL
| Financiamiento adicional 1 caso Territorios indígenas Conte Burica, Guaymí, Kekoldi y Cabécar |  |  |  |  | COOPESERVIDORES | SOMABACU
| Subtotal Proyectos Indígenas | 0 | 0 | 0
| Casos individuales | 117 | 117 | 2288.7287
| Total Art. 59 FODESAF | 117 | 117 | 2415.9331
DISPONIBILIDADES ART. 59 FODESAF ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| PROYECTO | Casos | Familias | Monto
| Financiamiento del proyecto Santa Maria | 40 | 0 | 1159.6768
| Financiamiento adicional territorio indigena Alto Chirripó 2 | 3 | 0 | 60.4475
| Financiamiento proyecto Ámbar II | 20 | 0 | 601.5961
| Financiamiento casos Indigeneas Boruca - Coopeservidores | 19 | 0 | 249.7601
| Financiamiento Adicional 28 Millas | 0 | 0 | 18.2745
| Subtotal proyectos | 82 | 0 | 2089.7549
| Casos individuales | Casos | Familias | Monto
| Casos individuales | 70 | 70 | 1332.5254
| TOTAL PENDIENTE DE APROBACION | 152 | 70 | 3422.2803
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO FODESAF | 269 | 187 | 5838.2134
PROYECTOS PRESUPUESTO BONO COLECTIVO 2020
Proyectos Bono Colectivo
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
|  | 0 | 0 | 0
| Subtotal Financiamiento Bono Colectivo | 0 | 0 | 0
| Subtotal Perfiles Bono Colectivo | 0 | 0 | 0
Financiamiento Proyectos Bono Colectivo
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
Financiamiento adicional PTAR Brisas II
Financiamiento adicional Juanito Mora II
Financiamiento adicional PTAR La Angosta.
Financiamiento adicional Riojalandia
Financiamiento adicional PTAR Limón 2000
Financiamiento adicional PTAR Limón 2000
Financiamiento adicional Parque Corina Rodríguez 1986
Financiamiento adicional Parques de León XIII, Poliderportivo y La Fabiola
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Parque Jorge Debravo
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Parque La Cima
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA PTAR Limón 2000
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Tierra Prometida
Financiamiento adicional Planta de tratamiento (PTAR) Brisas I y II
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Parque Los Chiles
Financiamiento adicional Tierra Prometida
Financiamiento adicional Juanito Mora II
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Guararí
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Juanito Mora II
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Parque Amarillo
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Parque Corina Rodriguez
Financiamiento adicional Jorge Debravo
Financiamiento adicional para ajuste reserva de IVA Paseo Ecocultural San Isidro
Financiamiento adicional Juanito Mora II
Financiamiento adicional PTAR Las Brisas II
Financiamiento adicional Los Chiles
Financiamiento adicional Parque Libertad
Financiamiento adicional PTAR La Angosta
Financiamiento adicional Paseo Ecocultural San Isidro
Financiamiento adicional Los Malinches
Financiamiento adicional Juanito Mora II
Financiamiento adicional Jorge Debravo
| Financiamiento adicional Parque Los Chiles | 0 | 0 | 134.2611
| financiamiento adicional Parques de León XIII Polideportivo y La Fabiola | 0 | 0 | 85.5212
| Financiamiento adicional Tierra Prometida | 0 | 0 | 17.0462
| Subtotal Financiamiento Bono Colectivo | 0 | 0 | 236.8285
| Total Bono Colectivo Aprobado | 0 | 0 | 236.8285
DISPONIBILIDADES BONO COLECTIVO ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
| Total Bono Colectivo pendiente de aprobación | 0 | 0 | 0
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO BONO COLECTIVO | 0 | 0 | 236.8285
Proyectos presupuesto Impuesto Solidario
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado
| Financiamiento Territorio indigena Talamanca Bribri- Aditribri Somabacu | 0 | 0 | 0
| Proyecto Malinche II (Llave en Mano) | 0 | 0 | 0
| Proyecto Las Palmas (Proyectos modalidad compra de lote y construcción) | 0 | 0 | 0
| Total | 0 | 0 | 0
| Subtotal Financiamiento Impuesto Solidario | 0 | 0 | 0
| Total Impuesto Solidario aprobado | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES IMPUESTO SOLIDARIO ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
| La Conquista | 0 | 0 | 0
| Total Impuesto Solidario Pendiente de Aprobación | 0 | 0 | 0
| Casos individuales | 0 | 0 | 0
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO IMPUESTO SOLIDARIO | 0 | 0 | 0
Proyectos Presupuesto CNE
| Proyecto | Casos | Familias | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
| Subtotal | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES CNE ASIGNADAS APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA Y CNE
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
Casos Individuales
Subtotal Casos individuales
Total CNE Aprobado
DISPONIBILIDADES CNE ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Proyecto Las Palmas (Proyectos modalidad compra de lote y construcción) | 0 | 0 | 0
| Total Financiamiento Impuesto Solidario aprobado | 0 | 0 | 0
| Total CNE Pendiente de Aprobación | 0 | 0 | 0
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO CNE | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES COMPROMISOS 2022 PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
Territorio indigena Conte Burica
Financiamiento adicional Ámbar
Financiamiento adicional Vistas de Guadalupe
Financiamiento Territorio Indígena Alto Chirripó IV
Financiamiento Territorio Indígena Alto Chirripó IV
Financiamiento de proyecto S-001Condominio Vertical La Esperanza
Financiamiento adicional Puerto Escondido
Financiamiento Boulevard del Sol etapa IV
Casos individuales
| Total Compromisos pendientes | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES COMPROMISOS 2022 ASIGNADAS APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
| Total Compromisos pendientes | 0 | 0 | 0
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO COMPROMISO | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES EMERGENCIAS 2022 APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
Total Emergencias pendientes
DISPONIBILIDADES EMERGENCIAS 2020 APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado
Casos individuales
Total Emergencias aprobados
| TOTAL APROBADO Y PENDIENTE DE APROBACIÓN PRESUPUESTO COMPROMISO |  |  | 0
| Subtotal Recursos 2020 | 269 | 187 | 6075.0419
PROYECTO DISPONIBILIDAD PROYECTOS ESPECIFICOS
| Proyecto | Casos | Familias Beneficiadas | Monto Aprobado | Empresa | Infraestructura | Viviendas
| Financimiento Territorio Indígena Cabécar de Chirripó, Brenes y Morgan | 0 | 0 | 0
| Financimaiento adicional Katira | 0 | 0 | 0
| Proyecto La Conquista | 0 | 0 | 0
| Proyecto Almendares | 0 | 0 | 0
| Financiamiento Territorio indigena Talamanca Bribri- Aditribri Somabacu | 0 | 0 | 0
| Financiamiento adiccional Brisas II | 0 | 0 | 0
| Proyecto Malinche II (Llave en Mano) | 0 | 0 | 0
| Financiamienro Los Almendros | 0 | 0 | 0
| Subotal Periodos Anteriores: | 0 | 0 | 0
DISPONIBILIDADES Proyectos especificos ASIGNADAS PENDIENTES DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA
| Casos Individuales Disponibilidad Periodos anteriores | 0 | 0 | 0
| Subtotal Periodos Anteriores | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Casos | Familias | Monto Aprobado
| TOTAL GENERAL | 269 | 187 | 6075.0419
|  |  | 0 | 127.2044
127204371.13
Ir al índice

## Inf. Cont. Superavit Esp.
26.Informe Control de Superávit Específico
Al 31 de Marzo del 2024
(En millones de colones)
1. INFORME MENSUAL DE RECURSOS FOSUVI
Mes | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2023 | [5 empty] | 2024
| Fodesaf | Impuesto Solidario | JPS | CNE | Bono Colectivo | Total 2021 | Fodesaf | Impuesto Solidario | JPS | CNE | Bono Colectivo | Total 2022 | Fodesaf | Impuesto Solidario | JPS | CNE | Bono Colectivo | Total 2022 | Fodesaf | Impuesto Solidario | JPS | CNE | Bono Colectivo | Total 2024
Enero | 5649.85 | 0 | 0 | 18.0956 | 0 | 5667.9456 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Febrero | 5649.85 | 0 | 0 | 22.6493 | 0 | 5672.4993 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 22115.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22115.1711
Marzo | 5649.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.85 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 11057.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11057.5856
Abril | 5649.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.85 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 73.3492 | 0 | 0 | 8113.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mayo | 5649.85 | 649.3 | 0 | 0 | 1160 | 7459.15 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Junio | 5649.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.85 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julio | 12649.85 | 0 | 133.0059 | 57.6554 | 0 | 12840.5113 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agosto | 9649.85 | 0 | 32.6552 | 0 | 0 | 9682.5052 | 8150.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150.0998 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Septiembre | 9649.85 | 0 | 43.7295 | 0 | 0 | 9693.5795 | 8150.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150.0998 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Octubre | 9983.1833 | 0 | 63.4033 | 0 | 0 | 10046.5866 | 7917.587 | 0 | 468.4167 | 0 | 0 | 8386.0036 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Noviembre | 9983.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983.1833 | 7917.587 | 0 | 210.931 | 0 | 0 | 8128.518 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diciembre | 9983.1833 | 0 | 0 | 17.2728 | 1160 | 11160.4562 | 7917.587 | 649.3 | 141.604 | 0 | 1291 | 9999.491 | 18290.1752 | 649.3 | 428.4803 | 0 | 475 | 19842.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 95798.2 | 649.3 | 272.7938 | 115.6732 | 2320 | 99155.967 | 96337.105 | 649.3 | 820.9517 | 0 | 1291 | 99098.3567 | 106736.6881 | 649.3 | 501.8295 | 0 | 475 | 108362.8176 | 33172.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33172.7567
Observacioens
• Tal como ocurrió en años anterios, los recursos de Fodesaf ingresaron a la respectiva cuenta en Caja Única en tractos mensuales.
2. Comportamiento del superávit específico
Año | Superávir Específico al cierre del período | Variación
2017 | 146433.0768
2018 | 145588.9227 | -0.5765%
2019 | 133681.2973 | -8.179%
2020 | 109936.0302 | -17.76%
2021 | 102856.8652 | -6.439%
2022 | 104885.7228 | 1.973%
2023 | 114850.9441 | 9.501%
2024 | 123157.1405 | 7.232%
Observaciones
• Se han realizado esfuerzos para disminuir paulatinamente el superávit específico, no obstante, es importante aclarar que la naturaleza misma del negocio lleve a tener un saldo importante de recursos que representan bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar, casos individuales y proyectos de vivienda aprobados pendientes de pagar y/o desembolsar, así como proyectos de Bono Colectivo pendientes de pagar y/o desembolsar, las respectivas comisiones de Ley y partidas en proceso de asignación al cierre de cada año.
• Se realiza un proceso constante de liquidación de proyectos de vivienda y de proyectos de Bono Colectivo, para actualizar las bases de datos y maximizar el uso de recursos, con el fin de redistribuir los recursos m utilizados para el trámite de nuevos subsidios.
• La ejecución de presupuesto base efectiva, durante el mes de marzo se vió afectada por la semana Santa además del cierre anticipado por la entrada de Fase I del sistema Optimus.
3. Comparativo compromisos FOSUVI 2023/2024
Recursos Comprometidos pendientes de Desembolso
Recursos comprometidos pendientes de desembolso |  |  | Al 31/12/2023 | Al 31/03/2024 | Variación
Bono Familiar de Vivienda (BFV) Ordinario "emitidos" |  |  | 26526.1321 | 11132.2681 | -58.03%
Proyectos y Casos Individuales BFV Art. 59 |  |  | 56181.2117 | 51269.845 | -8.742%
Proyectos Bono Colectivo |  |  | 15690.0328 | 15261.9241 | -2.729%
Comisiones Administrativas sobre BFV y Proyectos |  |  | 6969.4203 | 5286.0893 | -24.15%
BFV Pendiente de Pagar |  |  | 883.1635 | 837.8924 | -5.126%
Recursos Fodesaf 2024 comprometidos |  |  | 0 | 11382.6548 | 0%
Comisiones de ley |  |  | 0 | 712.5542 | 0%
Recursos Fodesaf 2024 en proceso de asignación |  |  | 0 | 17906.686 | 0%
Subtotal recursos comprometidos pendientes de desembolso |  |  | 106249.9604 | 113789.9137 | 7.096%
Recursos en proceso de Asignación y Compromiso |  |  | Al 31/12/2023 | Al 31/03/2024 | Variación
Recursos Fodesaf
Ordinario periodos anteriores reasignados por ejecutar |  |  | 3671.522 | 3671.522 | 0%
Art.59 periodos anteriores reasignados por ejecutar |  |  | 1339.3304 | 1339.3304 | 0%
Otros ingresos 2024 |  |  | 0 | 505.0196 | 0%
Recursos Bono colectivo
Recursos periodos anteriores reasignados por ejecutar |  |  | 1907.4653 | 1907.4653 | 0%
Impuesto Solidario
Ordinario periodos anteriores reasignados por ejecutar |  |  | 389.58 | 389.58 | 0%
Art.59 periodos anteriores reasignados por ejecutar |  |  | 260.1518 | 260.1518 | 0%
Junta de Protección Social
Ordinario periodos anteriores reasignados por ejecutar |  |  | 832.2024 | 832.2024 | 0%
Art.59 periodos anteriores reasignados por ejecutar |  |  | 200.7318 | 200.7318 | 0%
Total Superávit Específico |  |  | 114850.9441 | 123157.1405 | 7.232%
Observaciones
• La ejecución de presupuesto base efectiva, durante el mes de marzo se vió afectada por la semana Santa además del cierre anticipado por la entrada de Fase I del sistema Optimus.
4. Liquidación Presupuesto 2023 por Entidad Autorizada - BASE EFECTIVO-EJECUCIÓN COMPROMISOS 2023
BONOS ORDINARIOS | Total COMPROMISOS 2023 |  | EJECUCION AL 31/03/2024 |  | Saldo Compromisos 2023 |  | Porcentaje de ejecución
| Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 713 | 5987.852 | 527 | 4434.606 | 186 | 1553.246 | 73.91% | 74.06%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 924 | 7949.536 | 513 | 4343.733 | 411 | 3605.803 | 55.52% | 54.64%
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 8 | 71.702 | 3 | 25.338 | 5 | 46.364 | 37.5% | 35.34%
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 32 | 245.424 | 25 | 192.264 | 7 | 53.16 | 78.12% | 78.34%
Banco de Costa Rica | 73 | 584.481 | 46 | 347.568 | 27 | 236.913 | 63.01% | 59.47%
Banco Nacional de Costa Rica | 13 | 101.719 | 9 | 70.585 | 4 | 31.134 | 69.23% | 69.39%
COOCIQUE R.L. | 215 | 2104.6891 | 100 | 847.866 | 115 | 1256.8231 | 46.51% | 40.28%
Fundación Costa Rica - Canadá | 154 | 1298.063 | 125 | 1059.156 | 29 | 238.907 | 81.17% | 81.6%
COOPENAE R.L. | 127 | 1221.388 | 85 | 723.547 | 42 | 497.841 | 66.93% | 59.24%
COOPEALIANZA R.L. | 109 | 971.743 | 71 | 621.274 | 38 | 350.469 | 65.14% | 63.93%
COOPESERVIDORES R.L. | 135 | 1165.702 | 33 | 282.271 | 102 | 883.431 | 24.44% | 24.21%
BAC San José | 20 | 173.465 | 6 | 50.655 | 14 | 122.81 | 30% | 29.2%
COOPESANMARCOS R.L. | 21 | 177.852 | 19 | 160.892 | 2 | 16.96 | 90.48% | 90.46%
COOPEANDE R.L. | 122 | 1048.931 | 45 | 382.432 | 77 | 666.499 | 36.89% | 36.46%
COOPEUNA R.L. | 214 | 1811.668 | 92 | 772.193 | 122 | 1039.475 | 42.99% | 42.62%
COOPECAJA R.L. | 62 | 527.452 | 43 | 368.598 | 19 | 158.854 | 69.35% | 69.88%
COOPEMEP R.L. | 4 | 33.92 | 3 | 25.44 | 1 | 8.48 | 75% | 75%
COOPEGRECIA R.L. | 5 | 42.364 | 5 | 42.364 | 0 | 0 | 100% | 100%
COOPEESPARTA | 50 | 426.348 | 34 | 292.48 | 16 | 133.868 | 68% | 68.6%
CREDECOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ASEDEMASA | 9 | 79.724 | 5 | 41.727 | 4 | 37.997 | 55.56% | 52.34%
ASECCSS | 1 | 5.605 | 1 | 5.605 | 0 | 0 | 0% | 0%
ASECLIBI | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0%
ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
ASEPANDUIT | 57 | 496.504 | 34 | 303.27 | 23 | 193.234 | 59.65% | 61.08%
Subtotal Bonos Ordinarios | 3068 | 26526.1321 | 1824 | 15393.864 | 1244 | 11132.2681 | 59.45% | 58.03%
BONO COLECTIVO | Total COMPROMISOS 2023 |  | EJECUCION AL 31/03/2024 |  | Saldo Compromisos 2023 |  | Porcentaje de ejecución
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 0 | 2215.2103 | 0 | 0 | 0 | 2215.2103 | N/A | 0%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 0 | 1161.0246 | 0 | 24.817 | 0 | 1136.2076 | N/A | 2.138%
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 0 | 6062.5045 | 0 | 58.4462 | 0 | 6004.0584 | N/A | 0.9641%
Banco Popular y de Desarrollo Comunal |  | 0 |  |  | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
Banco Crédito Agrícola de Cartago |  | 0 |  |  | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
Banco Nacional de Costa Rica |  | 0 |  |  | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
Banco de Costa Rica |  | 0 |  |  | 0 | 0 | N/A | #DIV/0!
COOCIQUE R.L. | 0 | 960.8846 | 0 | 284.726 | 0 | 676.1586 | N/A | 29.63%
Fundación Costa Rica - Canadá | 0 | 5290.4088 | 0 | 60.1196 | 0 | 5230.2892 | N/A | 1.136%
COOPENAE R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEALIANZA R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPESERVIDORES R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
BAC San José |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPESANMARCOS R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEACOSTA R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEANDE R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
COOPEUNA R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopesanramón R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopeaserrí R.L. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopecaja |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
CoopeMEP |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Coopeorotina |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
ASEDEMASA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
ASECCSS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
ASECLIBI |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Banca Promérica. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Subtotal Cargo Ordinario casos Art. 59 | 0 | 15690.0328 | 0 | 428.1088 | 0 | 15261.9241 | N/A | 2.729%
ARTICULO 59 | Total COMPROMISOS 2023 |  | EJECUCION AL 31/03/2024 |  | Saldo Compromisos 2023 |  | Porcentaje de ejecución
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 706.0582 | 17392.314 | 68 | 1682.2699 | 638.0582 | 15710.0441 | 9.631% | 9.672%
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 265.6253 | 7787.3568 | 23 | 684.4732 | 242.6253 | 7102.8836 | 8.659% | 8.79%
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 167.1847 | 1806.4599 | 2 | 20.9654 | 165.1847 | 1785.4945 | 1.196% | 1.161%
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 21.6347 | 525.7964 | 0 | 0 | 21.6347 | 525.7964 | 0% | 0%
Banco Crédito Agrícola de Cartago |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Banco Nacional de Costa Rica |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Banco de Costa Rica | 33.2596 | 504.0984 | 7 | 110.96 | 26.2596 | 393.1384 | 21.05% | 22.01%
COOCIQUE R.L. | 88.0736 | 1526.7027 | 0 | 6.5762 | 88.0736 | 1520.1265 | 0% | 0.4307%
Fundación Costa Rica - Canadá | 739.601 | 16013.7734 | 27 | 575.0444 | 712.601 | 15438.7289 | 3.651% | 3.591%
COOPENAE R.L. | 364.9237 | 8500.4108 | 68 | 1577.3386 | 296.9237 | 6923.0722 | 18.63% | 18.56%
COOPEALIANZA R.L. | 121.1061 | 1208.1022 | 15 | 149.7267 | 106.1061 | 1058.3755 | 12.39% | 12.39%
COOPESERVIDORES R.L. | 17.1203 | 257.583 | 1 | 15.5091 | 16.1203 | 242.0739 | 5.841% | 6.021%
BAC San José | 2 | 33.0309 | 0 | 0 | 2 | 33.0309 | 0% | 0%
COOPESANMARCOS R.L. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPEACOSTA R.L. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPEANDE R.L. | 21 | 106.7503 | 4 | 18.2599 | 17 | 88.4904 | 19.05% | 17.11%
COOPEUNA R.L. | 30 | 60 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0% | 0%
Coopesanramón R.L. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Coopeaserrí R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPECAJA R.L. | 5 | 162.9728 | 1 | 42.5693 | 4 | 120.4035 | 20% | 26.12%
COOPEMEP R.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COOPEESPARTA | 5 | 79.9611 | 2 | 27.6741 | 3 | 52.2871 | 40% | 34.61%
CREDECOOP | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ASEDEMASA | 10.3522 | 215.899 | 0 | 0 | 10.3522 | 215.899 | 0% | 0%
ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ASEPANDUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Subtotal Artículo 59 | 2597.9393 | 56181.2117 | 218 | 4911.3667 | 2379.9393 | 51269.845 | 8.391% | 8.742%
SUB-TOTAL | 5665.9393 | 98397.3766 | 2042 | 20733.3395 | 3623.9393 | 77664.0371 | 36.04% | 21.07%
PRESUPUESTO AJUSTADO CON EL NO INGRESO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A IMPUESTO DE VENTAS
DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS AL 25/05/2005
SUPUESTOS:
SUPUESTOS:
Incluye 1% Comisión Entidades Autorizadas
NO incluye 2% Gastos Administrativos (Cuenta GMarral)
Comisión Entidades Autorizadas |  | 3033.5252 |  | 673.9484 |  | 2359.5768 | N/A | 22.22%
Comisión Cta. Grl. (Costo Operativo) |  | 3935.8951 |  | 1009.3826 |  | 2926.5125 | N/A | 25.65%
SUB-TOTAL |  | 105366.7968 |  | 22416.6704 |  | 82950.1264 | N/A | 21.27%
Cuentas por pagar | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
BFV Pendiente de Pagar |  | 883.1635 |  | 45.2711 |  | 837.8924 | N/A | 5.126%
Otras Cuentas por Pagar (Comisiones EA) |  | 0 |  |  |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Otras Cuentas por Pagar (Impuestos sobre rendimientos de Inversiones) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A | #DIV/0!
Subtotal Cuentas por pagar | 0 | 883.1635 | 0 | 45.2711 | 0 | 837.8924 | N/A | 5.126%
SUB-TOTAL Bonos + Comisiones + Cuentas por Pagar | 0 | 106249.9604 |  | 22461.9416 |  | 83788.0188 | N/A | 21.14%
OTRAS PARTIDAS DE COMPROMISOS
Recursos Fodesaf
Ordinario periodos anteriores reasignados por ejecutar |  | 3671.522 |  | 0 |  | 3671.522 | N/A | 0%
Art.59 periodos anteriores reasignados por ejecutar |  | 1339.3304 |  | 0 |  | 1339.3304 | N/A | 0%
Recursos Bono colectivo
Recursos periodos anteriores reasignados por ejecutar |  | 1907.4653 |  | 0 |  | 1907.4653 | N/A | 0%
Impuesto Solidario
Ordinario periodos anteriores reasignados por ejecutar |  | 389.58 |  | 0 |  | 389.58 | N/A | 0%
Art.59 periodos anteriores reasignados por ejecutar |  | 260.1518 |  | 0 |  | 260.1518 | N/A | 0%
Junta de Protección Social
Ordinario periodos anteriores reasignados por ejecutar |  | 832.2024 |  | 0 |  | 832.2024 | N/A | 0%
Art.59 periodos anteriores reasignados por ejecutar |  | 200.7318 |  | 0 |  | 200.7318 | N/A | 0%
Bonos Individuales Art. 59 Compromisos - Anulados en 2022 |  | 364.8764 |  | 0 |  | 364.8764 | N/A | 0%
Proyectos Art 59 liquidados por distribuir |  | 1597.6042 |  | 0 |  | 1597.6042 | N/A | 0%
Proyectos B. C. liquidados por distribuir |  | 272.2957 |  | 0 |  | 272.2957 | N/A | 0%
Ajuste diferencia con saldo Bancos e Inversiones |  | -1.3132 |  | 0 |  | -1.3132 | N/A | 0%
TOTAL |  | 114850.9441 |  | 22461.9416 |  | 92389.0025 | N/A | 19.56%
Nota:
Los recursos asignados a Bono Colectivo no se materializan como casos individuales debido a que corresponden precisamente a un beneficio colectivo para las personas que habitan los sitios intervenidos, así como a vecinos o usuarios de otras zonas.
La cantidad de casos Artículo 59 -(Compromisos y Ejecución) corresponde a una estimación realizada tomando el saldo por desembolsar o desembolsado y dividiéndolo entre el costo promedio del bono en cada proyecto.
Ir al índice

## Ejecución Presupuesto Base Efec
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (PAGO DE BONOS Y ADELANTO ART. 59)
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(En millones de colones)
27. Liquidación Presupuesto 2024 por Entidad Autorizada - BASE EFECTIVO CGR
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (PAGO DE BONOS Y ADELANTO ART. 59)
Entidad Autorizada | PRESUPUESTO 2024 |  |  | EJECUCION AL 31/03/2024 |  |  | DISPONIBLE Presupuesto 2024
BONOS ORDINARIOS | Compr 2023 | Presupuesto 2024 | Total | Compr 2023 | Presupuesto 2024 | Total | Compr 2023 | Presupuesto 2024 | Total
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 5499673000 | 15404744707.5177 | 20904417707.5177 | 4434606000 | 0 | 4434606000 | 1065067000 | 15404744707.5177 | 16469811707.5177
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 5531954000 | 24301318848.2639 | 29833272848.2639 | 4343732999.99 | 0 | 4343732999.99 | 1188221000.01 | 24301318848.2639 | 25489539848.2739
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 144955000 | 433374997.0235 | 578329997.0235 | 25338000 | 0 | 25338000 | 119617000 | 433374997.0235 | 552991997.0235
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 248255000 | 1215252630.6799 | 1463507630.6799 | 192264000 | 0 | 192264000 | 55991000 | 1215252630.6799 | 1271243630.6799
Banco Nacional de Costa Rica | 97286000 | 457782269.1958 | 555068269.1958 | 70585000 | 0 | 70585000 | 26701000 | 457782269.1958 | 484483269.1958
Banco de Costa Rica | 1159516000 | 3373636992.7589 | 4533152992.7589 | 347568000 | 0 | 347568000 | 811948000 | 3373636992.7589 | 4185584992.7589
COOCIQUE R.L. | 2390390000 | 5766021211.4719 | 8156411211.4719 | 847866000 | 0 | 847866000 | 1542524000 | 5766021211.4719 | 7308545211.4719
Fundación Costa Rica - Canadá | 564147000 | 3941830005.4451 | 4505977005.4451 |  | 819791000 | 819791000 | 564147000 | 3122039005.4451 | 3686186005.4451
COOPENAE R.L. | 878860000 | 3750667066.8187 | 4629527066.8187 | 723547000 | 0 | 723547000 | 155313000 | 3750667066.8187 | 3905980066.8187
COOPEALIANZA R.L. | 972642000 | 2780878563.1327 | 3753520563.1327 | 621274000 | 0 | 621274000 | 351368000 | 2780878563.1327 | 3132246563.1327
COOPESERVIDORES R.L. | 1048632000 | 2358544582.8373 | 3407176582.8373 | 282271000 | 0 | 282271000 | 766361000 | 2358544582.8373 | 3124905582.8373
BAC San José | 132720000 | 624211584.1395 | 756931584.1395 | 50655000 | 0 | 50655000 | 82065000 | 624211584.1395 | 706276584.1395
COOPESANMARCOS R.L. | 13069000 | 230914592.6503 | 243983592.6503 | 0 | 160892000 | 160892000 | 13069000 | 70022592.6503 | 83091592.6503
COOPEANDE R.L. | 685027000 | 2219240708.8636 | 2904267708.8636 | 382432000 | 0 | 382432000 | 302595000 | 2219240708.8636 | 2521835708.8636
COOPEUNA R.L. | 605727000 | 1904371206.5354 | 2510098206.5354 | 605727000 | 166466000 | 772193000 | 0 | 1737905206.5354 | 1737905206.5354
Coopegrecia R.L. | 39064000 | 188808702.9451 | 227872702.9451 | 39064000 | 3300000 | 42364000 | 0 | 185508702.9451 | 185508702.9451
Coopecaja | 546820000 | 2347768334.5606 | 2894588334.5606 | 368598000 | 0 | 368598000 | 178222000 | 2347768334.5606 | 2525990334.5606
COOPEMEP | 18508000 | 157520135.9502 | 176028135.9502 |  | 25440000 | 25440000 | 18508000 | 132080135.9502 | 150588135.9502
COOPEESPARTA | 331421000 | 1336066713.1755 | 1667487713.1755 | 292480000 | 0 | 292480000 | 38941000 | 1336066713.1755 | 1375007713.1755
CREDECOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEDEMASA | 391912000 | 1099843996.7171 | 1491755996.7171 | 41727000 | 0 | 41727000 | 350185000 | 1099843996.7171 | 1450028996.7171
ASECCSS | 10000000 | 0 | 10000000 | 5605000 | 0 | 5605000 | 4395000 | 0 | 4395000
ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEPANDUIT | 247880000 | 1031553811.655 | 1279433811.655 | 247880000 | 55390000 | 303270000 | 0 | 976163811.655 | 976163811.655
Subtotal Bonos Ordinarios | 21558458000 | 74924351662.3377 | 96482809662.3377 | 13923219999.99 | 1231279000 | 15154498999.99 | 7635238000.01 | 73693072662.3377 | 81328310662.3477
BONO COLECTIVO | Compr 2023 | Presupuesto 2024 | Total | Compr 2023 | Presupuesto 2024 | Total | Compr 2023 | Presupuesto 2024 | Total
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 3366255826.25 | 0 | 3366255826.25 | 0 | 0 | 0 | 3366255826.25 | 0 | 3366255826.25
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 1349120249.304 | 0.0010002 | 1349120249.305 | 24816956.47 | 0 | 24816956.47 | 1324303292.834 | 0.0010002 | 1324303292.835
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 6092650843.14 | 0 | 6092650843.14 | 58446182.97 | 0 | 58446182.97 | 6034204660.17 | 0 | 6034204660.17
COOCIQUE R.L. | 1294955100.607 | 0 | 1294955100.607 | 284725976.69 | 0 | 284725976.69 | 1010229123.917 | 0 | 1010229123.917
Fundación Costa Rica - Canadá | 5514712728.27 | 1239863342.3077 | 6754576070.5777 | 60119635.33 | 0 | 60119635.33 | 5454593092.94 | 1239863342.3077 | 6694456435.2477
Subtotal Bono Colectivo | 17617694747.571 | 1239863342.3087 | 18857558089.8797 | 428108751.46 | 0 | 428108751.46 | 17189585996.111 | 1239863342.3087 | 18429449338.4197
ARTICULO 59 | Compr 2023 | Presupuesto 2024 | Total | Compr 2023 | Presupuesto 2024 | Total | Compr 2023 | Presupuesto 2024 | Total
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 12517011741.8951 | 20444030340.5179 | 32961042082.4129 | 2163775958.35 | 0 | 10886126105.8458 | 10353235783.5451 | 14076090833.4685 | 24429326617.0136
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 10493453846.94 | 5776653573.9473 | 16270107420.8873 | 998737719.82 | 0 | 4759020909.99 | 9494716127.12 | 5756807493.9361 | 15251523621.0561
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 4750467518.6386 | 1827403395.2926 | 6577870913.9312 | 74636385.21 | 0 | 527903710.9409 | 4675831133.4286 | 3236939987.3293 | 7912771120.7579
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1803818195.69 | 2867695214.5559 | 4671513410.2459 | 166487613.98 | 0 | 2990022937.5409 | 1637330581.71 | 423968857.5852 | 2061299439.2952
Banco de Costa Rica | 647957154.91 | 693832087.9067 | 1341789242.8167 | 110960039 | 0 | 221344435.1 | 536997115.91 | 402774201.1156 | 939771317.0256
COOCIQUE R.L. | 2440246006.8187 | 2930664365.7576 | 5370910372.5762 | 582800483.63 | 0 | 2457721840.6129 | 1857445523.1887 | 1295285118.9793 | 3152730642.1679
Fundación Costa Rica - Canadá | 13147996824.0024 | 6747884167.8076 | 19895880991.81 | 1452730851.54 | 0 | 9213783446.32 | 11695265972.4624 | 9802331629.0723 | 21497597601.5347
COOPENAE R.L. | 6174599744.2385 | 4553326541.1648 | 10727926285.4033 | 2049982336.68 | 0 | 4502793240.01 | 4124617407.5585 | 4022884101.7521 | 8147501509.3106
COOPEALIANZA R.L. | 1613465880.09 | 1589869788.3472 | 3203335668.4372 | 167529263.29 | 0 | 260060072.82 | 1445936616.8 | 951137148.8271 | 2397073765.6271
COOPESERVIDORES R.L. | 1031551173.321 | 827330678.4437 | 1858881851.7648 | 15509051.72 | 0 | 575884378.51 | 1016042121.601 | 119025249.6803 | 1135067371.2814
BAC San José | 63823858.1 | 109824867.1413 | 173648725.2413 | 0 | 0 | 0 | 63823858.1 | 0 | 63823858.1
COOPEANDE R.L. | 418991222.38 | 213566217.6979 | 632557440.0779 | 18259928.1 | 0 | 574709710.9 | 400731294.28 | 53614294.1543 | 454345588.4343
COOPEUNA R.L. | 120318975 | 260968170.1431 | 381287145.1431 | 0 | 0 | 418727740.23 | 120318975 | 988578.7542 | 121307553.7542
Coopecaja | 94263695.18 | 398675928.9365 | 492939624.1165 | 94263695.18 | 61183151.96 | 115498078.44 | 0 | 89823965.6518 | 89823965.6518
COOPEMEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COOPEESPARTA | 77873592.99 | 238653553.3951 | 316527146.3851 | 45039048.66 | 0 | 251923904.16 | 32834544.33 | 67149292.1603 | 99983836.4903
CREDECOOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEDEMASA | 292235092.35 | 469188883.8365 | 761423976.1865 | 111000000 | 0 | 245238375.1 | 181235092.35 | 179791652.3117 | 361026744.6617
ASECCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEPANDUIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal Artículo 59 | 55688074522.5443 | 49949567774.8918 | 105637642297.4361 | 8051712375.16 | 61183151.96 | 38000758886.5205 | 47636362147.3843 | 40478612404.7781 | 88114974552.1624
Agota de Protección Social (JPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61183151.96
TOTAL | 94864227270.1152 | 126113782779.5382 | 220978010049.6534 | 22403041126.61 | 1292462151.96 | 53583366637.9705 | 72461186143.5053 | 115411548409.4245 | 187872734552.9297
PRESUPUESTO AJUSTADO CON EL NO INGRESO DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A IMPUESTO DE VENTAS
DEFICIT PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS AL 25/05/2005
SUPUESTOS:
SUPUESTOS:
Incluye 1% Comisión Entidades Autorizadas
NO incluye 2% Gastos Administrativos (Cuenta GAbrral)
2% Entidades Autorizadas | 2954350012.4705 | 2835797566.6814 | 4567922214.2909 | 673948371.9038 | 0 | 673948371.9038 | 2280401640.5668 | 2835797566.6814 | 5116199207.2481
Réditos Cta. Grl. (Costo Operativo) | 4233176401.8743 | 5076355323.7815 | 8839120401.9861 | 1009382596.9988 | 0 | 1009382596.9988 | 3223793804.8755 | 5076355323.7815 | 8300149128.657
TOTAL REAL | 102051753684.4601 | 134025935670.0011 | 234385052665.9305 | 24086372095.5126 | 1292462151.96 | 55266697606.8731 | 77965381588.9476 | 123323701299.8874 | 201289082888.8349
218378627110.6215
123208582372
-95170044738.6215
COMSION | 2012 | Compr 2011 | Total | Comision
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 603898939.683 | 718193493.987 | 1322092433.67 | 500004869.44 | 822087564.23
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 609208363.8514 | 566969100.4686 | 1176177464.32 | 292889309.67 | 883288154.65
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 27712194.0003 | 175017711.4097 | 202729905.41 | 354129420.96 | -151399515.55
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 101861991.4518 | 49582437.8382 | 151444429.29 | 68533521.62 | 82910907.67
Banco Crédito Agrícola de Cartago | 0 | 0 | 0 | 10579870.05 | -10579870.05
Banco Nacional de Costa Rica | 5159274.5145 | 4550855.8455 | 9710130.36 | 6351695.54 | 3358434.82
Banco de Costa Rica | 54713100.3427 | 35708556.6873 | 90421657.03 | 190919438.39 | -100497781.36
COOCIQUE R.L. | 148913278.8026 | 180882520.7374 | 329795799.54 | 98064706.27 | 231731093.27
Fundación Costa Rica - Canadá | 325832651.9716 | 638536512.3884 | 964369164.36 | 545269837.86 | 419099326.5
COOPENAE R.L. | 238341637.055 | 265158511.015 | 503500148.07 | 65740302.14 | 437759845.93
COOPEALIANZA R.L. | 67965509.6204 | 43375251.0896 | 111340760.71 | 175715281.76 | -64374521.05
COOPESERVIDORES R.L. | 53287938.1851 | 44376317.4949 | 97664255.68 | 111995719.07 | -14331463.39
BAC San José | 9979395.4589 | 7870580.0611 | 17849975.52 | 13924496.58 | 3925478.94
Banco Cathay | 0 | 0 | 0 | 7960476.5814 | -7960476.5814
Improsa | 0 | 0 | 0 | 6368381.2651 | -6368381.2651
Bansol | 0 | 0 | 0 | 6368381.2651 | -6368381.2651
COOPESANAbrCOS R.L. | 6515177.45 | 3853588.56 | 10368766.01 | 10485798.84 | -117032.83
COOPEACOSTA R.L. | 0 | 0 | 0 | 34146239.52 | -34146239.52
COOPEANDE R.L. | 48844638.0415 | 34890935.0144 | 83735573.0559 | 17825146.4 | 65910426.6559
COOPEUNA R.L. | 68543054.597 | 40782000.873 | 109325055.47 | 4772495.16 | 104552560.31
Coopesanramón R.L. | 2890540 | 615985.1514 | 3506525.1514 | 9544990.32 | -6038465.1686
Coopeaserrí R.L. | 0 | 0 | 0 | 9544990.32 | -9544990.32
Coopecaja | 48206002.5651 | 5876227.4249 | 54082229.99 | 6368381.26 | 47713848.73
COOPEMEP | 2504868.8793 | 3098509.6907 | 5603378.57 | 4505930.14 | 1097448.43
COOPEOROTINA | 22352144.8515 | 12414699.7345 | 34766844.586 | 4505930.14 | 30260914.446
Banca Promérica. | 0 | 0 | 0 | 23334333.41 | -23334333.41
Subtotal COMISIONES | 2446730701.3219 | 2831753795.4714 | 5278484496.7933 | 2579849943.9716 | 2698634552.8216
BFV | 2012 | Compr 2011 | Total | bfv
Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda | 26821192021.3707 | 29329601088.1693 | 56150793109.54 | 22344390603.91 | 33961402505.63
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | 26956122294.3115 | 15170479414.3401 | 42126601708.6516 | 13149689481.77 | 29551912226.8816
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 1226203274.3512 | 9856613548.5788 | 11082816822.93 | 10433626755.08 | 879190067.85
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 4507167763.3552 | 2140996909.1548 | 6648164672.51 | 3377589921.52 | 3280574750.99
Banco Crédito Agrícola de Cartago | 0 | 0 | 0 | 488431375.05 | -488431375.05
Banco Nacional de Costa Rica | 228286482.9419 | 102218302.7181 | 330504785.66 | 327584776.91 | 12920008.75
Banco de Costa Rica | 2420933643.4819 | 1301632217.8581 | 3722565861.34 | 7869333537.94 | -4031767676.6
COOCIQUE R.L. | 6600440353.3981 | 7667980361.6119 | 14268420715.01 | 4941239816.5 | 9372180898.51
Fundación Costa Rica - Canadá | 15545871010.5048 | 22988887033.3452 | 38534758043.85 | 24481807689.67 | 14117950354.18
COOPENAE R.L. | 10546090135.1779 | 6808072035.4121 | 17354162170.59 | 3194299693.65 | 14209862476.94
COOPEALIANZA R.L. | 3007323434.5313 | 1919258897.9787 | 4926582332.51 | 8964526478.13 | -3947944145.62
COOPESERVIDORES R.L. | 2357873371.0233 | 1464531871.3067 | 3822405242.33 | 5386622593.74 | -1514217351.41
BAC San José | 441566170.7488 | 348255754.9612 | 789821925.71 | 621369829.07 | 258452096.64
Banco Cathay | 0 | 0 | 0 | 406023829.07 | -406023829.07
Improsa | 0 | 0 | 0 | 326419063.26 | -326419063.26
Bansol | 0 | 0 | 0 | 326419063.26 | -326419063.26
COOPESANAbrCOS R.L. | 288282188.055 | 136427768.205 | 424709956.26 | 521855441.76 | -82145485.5
COOPEACOSTA R.L. | 0 | 0 | 0 | 1689812976.1 | -1689812976.1
COOPEANDE R.L. | 2161267169.9757 | 1543846682.0543 | 3705113852.03 | 870462758.87 | 2854651093.16
COOPEUNA R.L. | 3032878521.9915 | 1574707187.2785 | 4607585709.27 | 246624757.97 | 4375960951.3
Coopesanramón R.L. | 127900000 | 27255980.15 | 155155980.15 | 485249515.95 | -320093535.8
Coopeaserrí R.L. | 0 | 0 | 0 | 485249515.95 | -485249515.95
Coopecaja | 2133008963.0563 | 218152063.0337 | 2351161026.09 | 326419063.26 | 2034741962.83
COOPEMEP | 110834906.1657 | 137102202.6943 | 247937108.86 | 230296507.02 | 27640601.84
COOPEOROTINA | 989032958.0315 | 549322997.1025 | 1538355955.1339 | 230296507.02 | 1333059448.1139
Banca Promérica. | 0 | 0 | 0 | 951403726.06 | -951403726.06
Subtotal BFV | 109502274662.4723 | 103285342315.9532 | 212787616978.4254 | 112677045278.49
Ir al índice
Ir al índice

## Ejecución Presupueto Base Emis
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
(En millones de colones)
28. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN MODALIDAD DE RECURSOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL 2024 - BASE EMISION AL 31/03/2024
[19 empty] | Ajuste CoopeMex |  |  | Casos Anulados |  |  |  | Disponibles Ord 2010
Entidad Autorizada | ARTÍCULO 59 |  |  |  | BONOS ORDINARIOS |  |  |  | BONO COLECTIVO |  |  |  | TOTAL |  |  |  | EJECUCION | % Ejec. | Emitido CoopeMex | Pres Trasladado | Disp. CMx | Anulación Oct 2010 | Reversado | Anulados definitiv. | Saldo por Reversar
| Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. | Presupuesto | Ejecución | Saldo | % Ejec. | Presupuesto | Ejecutado | Saldo | % Ejec. | TEORICA
Mutual Cartago | 5776.6536 | 591.0275 | 5185.6261 | 10.23% | 24301.3188 | 2615.239 | 21686.0798 | 10.76% | 0 | 0 | 0 | NA | 30077.9724 | 3206.2665 | 26871.7059 | 10.66% | 291.2 | 10.66% |  |  |  | 132.451 | 45.05 | 0 | 87.401 | 21598.6788
Grupo Mutual | 20444.0303 | 3424.0197 | 17020.0106 | 16.75% | 15404.7447 | 975.351 | 14429.3937 | 6.331% | 0 | 0 | 0 | NA | 35848.775 | 4399.3707 | 31449.4044 | 12.27% | 291.2 | 12.27% |  |  |  | 572.382 | 402.807 | 0 | 169.575 | 14259.8187
INVU | 1827.4034 | 121.6577 | 1705.7457 | 6.657% | 433.375 | 8.48 | 424.895 | 1.957% | 0 | 0 | 0 | NA | 2260.7784 | 130.1377 | 2130.6407 | 5.756% | 291.2 | 5.756% | 35.2 | 50 | 14.8 | 968.691 | 767.573 | 0 | 201.118 | 208.977
B.C.A.C. |  | 0 | 0 | NA |  |  |  | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Banco Popular | 2867.6952 | 78.8091 | 2788.8861 | 2.748% | 1215.2526 | 88.657 | 1126.5956 | 7.295% | 0 | 0 | 0 | NA | 4082.9478 | 167.4661 | 3915.4817 | 4.102% | 291.2 | 4.102% |  |  |  | 189.403 | 5.299 | 0 | 184.104 | 942.4916
B.N.C.R. | 0 | 0 | 0 | NA | 457.7823 | 41.515 | 416.2673 | 9.069% | 0 | 0 | 0 | NA | 457.7823 | 41.515 | 416.2673 | 9.069% | 291.2 | 9.069% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 416.2673
B.C.R. | 693.8321 | 59.2697 | 634.5624 | 8.542% | 3373.637 | 179.443 | 3194.194 | 5.319% | 0 | 0 | 0 | NA | 4067.4691 | 238.7127 | 3828.7564 | 5.869% | 291.2 | 5.869% |  |  |  | 219.149 | 182.72 | 0 | 36.429 | 3157.765
Coocique R.L. | 2930.6644 | 170.2473 | 2760.4171 | 5.809% | 5766.0212 | 0 | 5766.0212 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 8696.6856 | 170.2473 | 8526.4383 | 1.958% | 291.2 | 1.958% |  |  |  | 53.724 | 35.505 | 0 | 18.219 | 5747.8022
Fund. C.R.Canadá | 6747.8842 | 379.7207 | 6368.1635 | 5.627% | 3941.83 | 46.282 | 3895.548 | 1.174% | 0 | 0 | 0 | NA | 10689.7142 | 426.0027 | 10263.7115 | 3.985% | 291.2 | 3.985% |  |  |  | 122.116 | 96.488 | 0 | 25.628 | 3869.92
Coopenae R.L. | 4553.3265 | 504.7078 | 4048.6187 | 11.08% | 3750.6671 | 219.789 | 3530.8781 | 5.86% | 0 | 0 | 0 | NA | 8303.9936 | 724.4968 | 7579.4968 | 8.725% | 291.2 | 8.725% | 207.2 | 500 | 292.8 | 96.514 | 62.87 | 0 | 33.644 | 3204.4341
Coopealianza R.L. | 1589.8698 | 233.0508 | 1356.819 | 14.66% | 2780.8786 | 114.318 | 2666.5606 | 4.111% | 0 | 0 | 0 | NA | 4370.7484 | 347.3688 | 4023.3795 | 7.948% | 291.2 | 7.948% |  | 121.0766 | 121.0766 | 276.849 | 202.984 | 0 | 73.865 | 2471.619
Banca Promerica S.A. |  | 0 | 0 | NA |  |  | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  | 190 | 190 | 57.316 | 25.676 | 0 | 31.64 | -221.64
Coopeservidores R.L. | 827.3307 | 266.1207 | 561.21 | 32.17% | 2358.5446 | 33.812 | 2324.7326 | 1.434% | 0 | 0 | 0 | NA | 3185.8753 | 299.9327 | 2885.9425 | 9.414% | 291.2 | 9.414% |  |  |  | 331.713 | 283.218 | 0 | 48.495 | 2276.2376
BAC SAN JOSE | 109.8249 | 0 | 109.8249 | 0% | 624.2116 | 16.96 | 607.2516 | 2.717% | 0 | 0 | 0 | NA | 734.0365 | 16.96 | 717.0765 | 2.311% | 292.2 | 2.311% |  |  |  | 331.713 | 283.218 | 0 | 48.495 | 558.7566
Coope-San Marcos | 0 | 0 | 0 | NA | 230.9146 | 34.601 | 196.3136 | 14.98% | 0 | 0 | 0 | NA | 230.9146 | 34.601 | 196.3136 | 14.98% | 291.2 | 14.98% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 196.3136
Coope-Acosta R.L. | 0 | 0 | 0 | NA |  |  | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  | 41.407 | 30.807 | 0 | 10.6 | -10.6
Coope-Ande R.L. | 213.5662 | 140.9365 | 72.6298 | 65.99% | 2219.2407 | 199.912 | 2019.3287 | 9.008% | 0 | 0 | 0 | NA | 2432.8069 | 340.8485 | 2091.9585 | 14.01% | 291.2 | 14.01% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2019.3287
Coope-Una R.L. | 260.9682 | 0 | 260.9682 | 0% | 1904.3712 | 230.948 | 1673.4232 | 12.13% | 0 | 0 | 0 | NA | 2165.3394 | 230.948 | 1934.3914 | 10.67% | 291.2 | 10.67% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1673.4232
COOPEJUDICIAL R.L.. | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BANCO CATHAY | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COOPECAJA | 398.6759 | 34.6433 | 364.0326 | 8.69% | 2347.7683 | 0 | 2347.7683 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 2746.4443 | 34.6433 | 2711.8009 | 1.261% | 291.2 | 1.261% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2347.7683
COOPEMEP | 0 | 0 | 0 | NA | 157.5201 | 0 | 157.5201 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 157.5201 | 0 | 157.5201 | 0% | 291.2 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 157.5201
COOPEESPARTA | 238.6536 | 166.2375 | 72.416 | 69.66% | 1336.0667 | 204.282 | 1131.7847 | 15.29% | 0 | 0 | 0 | NA | 1574.7203 | 370.5195 | 1204.2007 | 23.53% | 291.2 | 23.53% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1131.7847
CREDECOOP | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASECLIBI | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASECCSS | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASEDEMASA S.A | 469.1889 | 18.3084 | 450.8805 | 3.902% | 1099.844 | 0 | 1099.844 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 1569.0329 | 18.3084 | 1550.7245 | 1.167% | 291.2 | 1.167% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1099.844
ASEMINA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 291.2 | NA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASEPANDUIT | 0 | 0 | 0 | NA | 1031.5538 | 184.309 | 847.2448 | 17.87% | 0 | 0 | 0 | NA | 1031.5538 | 184.309 | 847.2448 | 17.87% | 291.2 | 17.87% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 847.2448
COOPEGRECIA R.L. | 0 | 0 | 0 | NA | 188.8087 | 0 | 188.8087 | 0% | 0 | 0 | 0 | NA | 188.8087 | 0 | 188.8087 | 0% | 291.2 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 188.8087
TOTAL | 49949.5678 | 6188.7568 | 43760.811 | 12.39% | 74924.3517 | 5193.898 | 69730.4537 | 6.932% | 0 | 0 | 0 | NA | 124873.9194 | 11382.6548 | 113491.2647 | 9.115% | 7863.4 | 9.115% | 242.4 | 861.0766 | 618.6766 | 3393.428 | 2424.215 | 0 | 969.213 | 62369.5934
Notas: Incluye solamente Recursos FODESAF. No incluye bonos emitidos en este año y anulados en el mismo período.
P#: Corresponde al Presupuesto Asignado
E#: Corresponde a la Ejecución Real del Presupuesto
S#: Corresponde al Saldo Presupuestario
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice

## Ejecución bonos Emit y Pagados
Ejecución Presupuesto FOSUVI 2023
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
(En millones de colones)
29. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVO BONOS PAGADOS Y EMITIDOS PARA EL 2021-2024 AL 31/03/2024
Bonos TRAMITADOS
| Del 01/01/2021 al 31/03/2021 |  | Del 01/01/2022 al 31/03/2022 |  | Del 01/01/2022 al 31/03/2023 |  | Del 01/01/2023 al 31/03/2024 |  | Variación 2024/2021 |  | Variación 2024/2022 |  | Variación 2024/2023
Descripción | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
EMITIDOS | 1928 | 16315.4535 | 1489 | 20603.608 | 1877 | 15185.8264 | 903 | 11040.0073 | -53.16% | -32.33% | -39.36% | -46.42% | -51.89% | -27.3%
PAGADOS | 3144 | 27511.6311 | 3438 | 32755.2924 | 2366 | 23250.9592 | 2241 | 25047.8495 | -28.72% | -8.955% | -34.82% | -23.53% | -5.283% | 7.728%
Comparación Real / Presupuesto
|  |  | Presupuesto Teórico 2024 |  | Real 2024
|  |  | Del 01/01/2023 al 31/03/2023 |  | Del 01/01/2024 al 31/03/2024 |  | Variación Real/Presup
| Descripción |  | Casos | Monto | Casos | Monto | Casos | Monto
| EMITIDOS |  | 2556 | 31221.5336 | 903 | 11040.0073 | -64.67% | -64.64%
| PAGADOS |  | 2556 | 31221.5336 | 2241 | 25047.8495 | -12.32% | -19.77%
| Año | Emitidos | Pagados
| 2011 | 4008 | 2616
| 2012 | 2147 | 1523
| 2013 | 1856 | 1906
| 2014 | 1971 | 2504
| 2015 | 1940 | 2110
| 2016 | 2647 | 2582
| 2017 | 2230 | 2787
| 2018 | 2592 | 2795
| 2019 | 3870 | 2823
| 2020 | 1928 | 3144
| 2021 | 1928 | 3144
| 2022 | 1489 | 3438
| 2023 | 1877 | 2366
| 2024 | 903 | 2241
Ir al índice
Ir al índice

## Hoja5 (hidden)
ENTIDAD | NOM_PROVINCIA | NOM_CANTON | NOM_DISTRITO | MTO_BONO | SOLUCION | ORD | ART59
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 8420000 | 21030000 | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 21483785.35 | 21483785.35 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 8829500 | 18893570 | 2
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 19810227.1 | 19810227.1 |  | 1
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 20556832.38 | 20556832.38 |  | 1
101 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 9287916.6667 | 9551833.3333 | 12
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 7846000 | 23819000 | 2
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 18784650.544 | 18836966.968 |  | 5
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 17139718.215 | 17139718.215 |  | 2
28 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 9300000 | 9650971.25 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 20746818.6725 | 20830482.27 |  | 4
96 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 6033500 | 6261099.92 | 2
96 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 9300000 | 9606479.87 | 2
90 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 18536040.69 | 18536040.69 |  | 3
90 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 20538650.54 | 20538650.54 |  | 1
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8378000 | 17000277.91 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 7212000 | 28384095 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8915500 | 14303464.475 | 2
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 15736026.4 | 15736026.4 |  | 1
27 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 18057525.66 | 18107893.8 |  | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8480000 | 8767292.96 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 16210732.045 | 16301541.385 |  | 2
32 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 9300000 | 9586264.25 | 1
96 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 9300000 | 9589624.89 | 2
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8450000 | 8563853.16 | 2
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 7594000 | 20004000 | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 18770143.88 | 18954491.26 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 23182868.68 | 23182868.68 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 8890000 | 10072522.595 | 2
27 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 7238000 | 29141000 | 1
101 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 9300000 | 9560000 | 1
28 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 13717000 | 14415154.36 | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 9300000 | 9500000 | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 18227734.0267 | 18289100.5433 |  | 6
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 18614706.07 | 18673484.985 |  | 2
27 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 6566000 | 26665000 | 1
96 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 9260000 | 9928724.4 | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 7747000 | 26800000 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 8761500 | 21867081.3775 | 4
93 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 8435000 | 8755000 | 2
93 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 20928949 | 20976610 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 22790056.998 | 22847088.704 |  | 5
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 18513713.0767 | 18569994.9033 |  | 3
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 8408000 | 19273256.52 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 8468000 | 12505000 | 3
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 18108830.6 | 18280579.4375 |  | 4
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 17177542.02 | 17298202.88 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8408000 | 21114500 | 2
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 24257213.53 | 24257213.53 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 9300000 | 9605975 | 2
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 15406944.94 | 15406944.94 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8203000 | 22118674.89 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 18025925.33 | 18025925.33 |  | 1
27 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8444000 | 15748000 | 1
105 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 16800743.7975 | 16810714.28 |  | 4
96 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 13250393.44 | 13250393.44 |  | 1
90 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8480000 | 8480000 | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 7977000 | 29641000 | 1
14 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 20340705.66 | 20486722.37 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 7552250 | 30055400.545 | 4
32 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 12720000 | 13100391.45 |  | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 7479000 | 11179000 | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 20330831.73 | 20360831.73 |  | 2
4 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 20674648.77 | 20674648.77 |  | 1
28 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 9300000 | 9605975 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 8474000 | 13820000 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 21140565.99 | 21140565.99 |  | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 21720779.5 | 21796610 |  | 2
4 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 17730762.12 | 17730762.12 |  | 1
28 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 8709500 | 9650901.22 | 2
28 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 17102897.2 | 17154919.39 |  | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 19509167 | 19509167 |  | 1
96 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 9300000 | 9601557.5 | 1
101 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 9300000 | 9560000 | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 6561000 | 22855363.32 | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 16392733.125 | 16392733.125 |  | 2
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 18365896.3038 | 18422753.2975 |  | 8
93 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 13669777.995 | 13739777.995 |  | 2
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 8480000 | 8767292.96 | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 13646379.375 | 13766970.595 |  | 2
4 | ALAJUELA | UPALA | SAN JOSÉ O PIZOTE | 17058927.56 | 17137841.25 |  | 2
28 | ALAJUELA | UPALA | SAN JOSÉ O PIZOTE | 9300000 | 9587840 | 1
4 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 18111718.21 | 18131124.5867 |  | 3
4 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 14945931.53 | 15098473.61 |  | 1
27 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 8854000 | 15043500 | 2
93 | GUANACASTE | CAÑAS | CAÑAS | 13725829.27 | 13822613.25 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 17253343.88 | 17430491.26 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 9127000 | 23751029.65 | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 14848000 | 14948000 |  | 1
32 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 22952894.44 | 22952894.44 |  | 1
87 | ALAJUELA | LOS CHILES | LOS CHILES | 0 | 7530000 | 1
93 | ALAJUELA | LOS CHILES | LOS CHILES | 21335756.32 | 21394618.13 |  | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SAN VITO | 12847986 | 12847986 |  | 1
93 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SAN VITO | 15444116.8 | 15477906 |  | 1
4 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 8581000 | 12744000 | 2
4 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 17973630.07 | 17993392.93 |  | 3
28 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 9254000 | 9605455.2 | 1
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 8638000 | 9750000 | 3
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 19575457.99 | 19662425.79 |  | 5
32 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 8745531.22 | 8745531.22 |  | 1
105 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 19573733.04 | 19573733.04 |  | 2
101 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 9085000 | 9560000 | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | LA COLONIA | 7900000 | 31200000.95 | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | SAN ISIDRO | 6370000 | 38925000 | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | SAN ISIDRO | 18487915.61 | 18487915.61 |  | 1
27 | ALAJUELA | GRECIA | SAN ISIDRO | 7070000 | 35073000 | 1
4 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN ISIDRO | 7479000 | 24830000 | 1
96 | SAN JOSÉ | LEÓN CORTÉS CASTRO | SAN ISIDRO | 13136138.69 | 13136138.69 |  | 1
22 | ALAJUELA | ALAJUELA | SAN ISIDRO | 5894000 | 56700000 | 1
93 | PUNTARENAS | MONTES DE ORO | SAN ISIDRO | 7671000 | 25889631.45 | 1
116 | PUNTARENAS | MONTES DE ORO | SAN ISIDRO | 19215187.76 | 19307411.08 |  | 1
28 | PUNTARENAS | GOLFITO | GUAYCARÁ | 9254000 | 11152701.2 | 1
87 | PUNTARENAS | GOLFITO | GUAYCARÁ | 19262264.2 | 19309738 |  | 2
93 | PUNTARENAS | GOLFITO | GUAYCARÁ | 13668450 | 13768450 |  | 1
4 | CARTAGO | PARAÍSO | SANTIAGO | 8384000 | 25825000 | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SANTIAGO | 9227500 | 20400073.335 | 2
87 | LIMÓN | LIMÓN | VALLE LA ESTRELLA | 20555139.49 | 20555139.49 |  | 1
101 | LIMÓN | LIMÓN | VALLE LA ESTRELLA | 9283500 | 9560000 | 4
87 | LIMÓN | GUÁCIMO | RÍO JIMÉNEZ | 20799065.05 | 20799065.05 |  | 1
32 | LIMÓN | GUÁCIMO | RÍO JIMÉNEZ | 13083300.2 | 13083300.2 |  | 1
4 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 16755104.99 | 16808168.88 |  | 1
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 19041055.365 | 19041055.365 |  | 2
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 16533409.69 | 16533409.69 |  | 1
27 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 8833000 | 32017000 | 1
4 | ALAJUELA | UPALA | CANALETE | 18762401.17 | 18762401.17 |  | 1
28 | GUANACASTE | CARRILLO | PALMIRA | 9241000 | 9587173.3 | 1
96 | GUANACASTE | CARRILLO | PALMIRA | 8581000 | 9593433.3 | 1
116 | CARTAGO | TURRIALBA | SANTA TERESITA | 8890000 | 9049303.21 | 2
22 | CARTAGO | TURRIALBA | SANTA TERESITA | 7824000 | 20824000 | 1
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PEJIBAYE | 8480000 | 8480000 | 1
87 | CARTAGO | JIMÉNEZ | PEJIBAYE | 18939236.53 | 18987529.48 |  | 1
93 | CARTAGO | JIMÉNEZ | PEJIBAYE | 20069720.89 | 20069720.89 |  | 2
93 | CARTAGO | JIMÉNEZ | PEJIBAYE | 21417634.33 | 21447019.74 |  | 1
14 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 12103807.35 | 12103807.35 |  | 1
14 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 17692967.4133 | 17771657.5133 |  | 3
28 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 9201000 | 9604856.3 | 1
93 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 25591223.11 | 25591223.11 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 8408000 | 21708000 | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 13538641.25 | 13538641.25 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 9254000 | 19259959.07 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 20663283.07 | 20663283.07 |  | 1
27 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 8413000 | 21090000 | 1
96 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CÓBANO | 26107491.03 | 26107491.03 |  | 1
87 | ALAJUELA | UPALA | YOLILLAL | 17546204.62 | 17593221.8 |  | 1
96 | ALAJUELA | UPALA | YOLILLAL | 17964250.6156 | 17964250.6156 |  | 9
93 | CARTAGO | TURRIALBA | TURRIALBA | 24735309.68 | 24885309.68 |  | 1
116 | CARTAGO | TURRIALBA | TURRIALBA | 9300000 | 9466650.42 | 1
4 | ALAJUELA | UPALA | AGUAS CLARAS | 8366000 | 16961795.66 | 1
28 | ALAJUELA | UPALA | AGUAS CLARAS | 9280000 | 9605749 | 1
93 | LIMÓN | MATINA | BATÁN | 17303045.8033 | 17365619.6783 |  | 6
28 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | LEPANTO | 16757157.65 | 16803508.5 |  | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | LEPANTO | 8462000 | 18700000 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | LEPANTO | 8696000 | 9142000 | 5
4 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 16356097.13 | 16413441.26 |  | 1
28 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 19294454.13 | 19294454.13 |  | 1
87 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 18939240.5 | 18988045 |  | 1
87 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 17382743.87 | 17519991.25 |  | 1
96 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 9300000 | 9649583 | 2
4 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BRUNKA | 13126900 | 13126900 |  | 1
28 | GUANACASTE | NANDAYURE | SAN PABLO | 9300000 | 9605975 | 1
93 | GUANACASTE | NANDAYURE | SAN PABLO | 8480000 | 8650000 | 1
93 | GUANACASTE | NANDAYURE | SAN PABLO | 19075776.6167 | 19130314.6167 |  | 3
93 | GUANACASTE | NANDAYURE | SAN PABLO | 16512875.36 | 16512875.36 |  | 1
4 | SAN JOSÉ | LEÓN CORTÉS CASTRO | SAN PABLO | 8450000 | 19100000 | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PIEDADES SUR | 13040526.83 | 13177895.47 |  | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | BOLÍVAR | 26605041.3 | 26785041.3 |  | 1
4 | PUNTARENAS | QUEPOS | NARANJITO | 8456000 | 20174199.98 | 1
101 | PUNTARENAS | QUEPOS | NARANJITO | 8339000 | 8577000 | 1
93 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | GUADALUPE | 32739587.04 | 33070347.11 |  | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 19953313.48 | 19953313.48 |  | 2
93 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 13937212.41 | 13937212.41 |  | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 8480000 | 8767292.96 | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 13664160.93 | 13792372.75 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | DESAMPARADOS | 8092000 | 24625000 | 1
93 | ALAJUELA | ALAJUELA | DESAMPARADOS | 8414000 | 8830000 | 1
22 | SAN JOSÉ | ASERRÍ | ASERRÍ | 6446000 | 36646000 | 1
101 | SAN JOSÉ | ACOSTA | SAN IGNACIO | 8161000 | 9560000 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 8015000 | 10780842.12 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 8474000 | 13054123.7733 | 3
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 17278180 | 17453180 |  | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 28385743.39 | 28607110.98 |  | 1
96 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 9182000 | 9597584.52 | 1
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 8465000 | 8480000 | 2
101 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 9300000 | 9407000 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 17245927.355 | 17325927.355 |  | 2
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 8480000 | 8780742.02 | 1
96 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 9300000 | 9568848.15 | 1
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 8396000 | 8647000 | 1
101 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 12720000 | 12858000 |  | 1
26 | HEREDIA | BARVA | SAN PEDRO | 9127000 | 11319046.28 | 1
4 | HEREDIA | SANTA BÁRBARA | SAN PEDRO | 6370000 | 20820000 | 1
93 | ALAJUELA | SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | SAN PEDRO | 7594000 | 29166618.45 | 1
93 | ALAJUELA | SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | SAN PEDRO | 8480000 | 8680000 | 1
101 | SAN JOSÉ | LEÓN CORTÉS CASTRO | SAN ANDRÉS | 9175000 | 9560000 | 1
28 | GUANACASTE | NICOYA | SAN ANTONIO | 9273666.6667 | 9594283.2667 | 3
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN LORENZO | 8444000 | 13496600 | 1
32 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN LORENZO | 14348805.63 | 14348805.63 |  | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | PUENTE DE PIEDRA | 7556000 | 33093408.64 | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA FORTUNA | 8366000 | 19638000 | 1
105 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 18128819.28 | 18128819.28 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | CUTRIS | 9300000 | 9587840 | 1
101 | ALAJUELA | UPALA | BIJAGUA | 9300000 | 9560000 | 1
28 | ALAJUELA | UPALA | DELICIAS | 13950000 | 14383537.5 | 1
96 | ALAJUELA | UPALA | DELICIAS | 18760079.78 | 18770893.38 |  | 1
93 | ALAJUELA | LOS CHILES | EL AMPARO | 8480000 | 8680000 | 1
4 | ALAJUELA | RÍO CUARTO | RÍO CUARTO | 8444000 | 19411115 | 1
93 | ALAJUELA | RÍO CUARTO | RÍO CUARTO | 8456000 | 9080000 | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | SAN NICOLÁS | 8168000 | 35150000 | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | SAN NICOLÁS | 8245000 | 55400000 | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 7479500 | 41256076.12 | 2
96 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 8247000 | 8774706.09 | 3
22 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 6752000 | 54252000 | 1
4 | CARTAGO | ALVARADO | CERVANTES | 8130000 | 37977000 | 1
28 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 9262666.6667 | 9594158.9667 | 3
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 8372000 | 14189436.97 | 1
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 18615180 | 18785180 |  | 1
101 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 9283500 | 9552750 | 2
28 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 9300000 | 9617911.305 | 2
93 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 9300000 | 20200000 | 1
93 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 9221000 | 17530000 | 1
93 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 21846933.46 | 21846933.46 |  | 1
27 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 9221000 | 21288500 | 2
28 | GUANACASTE | LIBERIA | MAYORGA | 13426000 | 14379096.6 | 1
28 | GUANACASTE | NICOYA | MANSIÓN | 9293000 | 9605895.9 | 1
32 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHOMES | 22187450.77 | 22252057.2911 |  | 9
4 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 13126900 | 13126900 |  | 1
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 14762950 | 14862950 |  | 1
90 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 9865333.3333 | 9949000 | 3
101 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 9300000 | 9546000 | 1
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BIOLLEY | 7939000 | 8780000 | 1
90 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BIOLLEY | 8480000 | 8480000 | 1
93 | PUNTARENAS | OSA | PALMAR | 7322000 | 15650000 | 1
93 | PUNTARENAS | OSA | PIEDRAS BLANCAS | 8414000 | 8714000 | 1
93 | PUNTARENAS | OSA | PIEDRAS BLANCAS | 9300000 | 9470000 | 1
93 | PUNTARENAS | OSA | PIEDRAS BLANCAS | 16808312.26 | 16868812.26 |  | 1
4 | PUNTARENAS | GOLFITO | GOLFITO | 12985089.92 | 13098699.88 |  | 1
28 | PUNTARENAS | GOLFITO | GOLFITO | 9300000 | 9605975 | 1
93 | PUNTARENAS | GOLFITO | GOLFITO | 8480000 | 8730000 | 1
93 | PUNTARENAS | GOLFITO | PAVÓN | 14612075.12 | 14612075.12 |  | 3
14 | PUNTARENAS | COTO BRUS | LIMONCITO | 13043196.19 | 13043196.19 |  | 1
93 | PUNTARENAS | COTO BRUS | PITTIER | 13844089.43 | 13844089.43 |  | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 9150500 | 9508254.2 | 2
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 8480000 | 8767292.96 | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 13628598.14 | 13741568.76 |  | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 13756471.05 | 13756471.05 |  | 1
90 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 8480000 | 8480000 | 1
27 | PUNTARENAS | PARRITA | PARRITA | 18551250 | 18558621 |  | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR | 7479000 | 27800273.09 | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR | 13126900 | 13126900 |  | 1
28 | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR | 9188000 | 9604709.4 | 1
87 | PUNTARENAS | CORREDORES | LA CUESTA | 12849935.25 | 12849935.25 |  | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | LAUREL | 21714650.31 | 21778722.57 |  | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | LAUREL | 21714650.31 | 21778722.57 |  | 1
93 | PUNTARENAS | CORREDORES | LAUREL | 16395695 | 16448550 |  | 1
4 | PUNTARENAS | PUERTO JIMÉNEZ | PUERTO JIMÉNEZ | 12985089.92 | 13098699.88 |  | 1
93 | PUNTARENAS | PUERTO JIMÉNEZ | PUERTO JIMÉNEZ | 16364259.31 | 16364259.31 |  | 1
28 | LIMÓN | LIMÓN | LIMÓN | 9300000 | 9605975 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | JIMÉNEZ | 19985497.28 | 20002778.6133 |  | 3
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | SIQUIRRES | 8172333.3333 | 18070333.3333 | 3
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | PACUARITO | 7135000 | 22035000 | 1
93 | LIMÓN | SIQUIRRES | ALEGRÍA | 9300000 | 9825834.21 | 1
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | REVENTAZÓN | 20305121.43 | 20362346.03 |  | 2
28 | LIMÓN | MATINA | CARRANDI | 9300000 | 9571792.5 | 1
93 | LIMÓN | MATINA | CARRANDI | 19250422.72 | 19315503.38 |  | 2
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 19150531.495 | 19299696.03 |  | 2
28 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 13950000 | 14419322.74 | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 18143506.63 | 18240000 |  | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 15096179.51 | 15096179.51 |  | 1
101 | SAN JOSÉ | ASERRÍ | SAN GABRIEL | 9300000 | 9560000 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | RIVAS | 14093196.19 | 14093196.19 |  | 1
4 | ALAJUELA | GUATUSO | SAN RAFAEL | 21274034.64 | 21274034.64 |  | 1
28 | ALAJUELA | GUATUSO | SAN RAFAEL | 16520040.9 | 16570601 |  | 1
87 | ALAJUELA | GUATUSO | SAN RAFAEL | 16789327 | 16789327 |  | 1
96 | ALAJUELA | GUATUSO | SAN RAFAEL | 9300000 | 9698558 | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN RAFAEL | 6446000 | 29224535.05 | 1
93 | SAN JOSÉ | VÁZQUEZ DE CORONADO | SAN RAFAEL | 22321598.82 | 22321598.82 |  | 1
96 | CARTAGO | OREAMUNO | SAN RAFAEL | 4681000 | 5021271.3 | 2
26 | CARTAGO | OREAMUNO | SAN RAFAEL | 8119000 | 53880000 | 1
101 | ALAJUELA | ALAJUELA | SARAPIQUÍ | 9300000 | 9560000 | 1
116 | ALAJUELA | SAN MATEO | SAN MATEO | 13910811.81 | 13910811.81 |  | 1
90 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN JUAN | 8402000 | 8477000 | 1
93 | ALAJUELA | POÁS | SAN JUAN | 9208000 | 16950000 | 1
93 | ALAJUELA | ATENAS | MERCEDES | 13243050 | 13393050 |  | 1
22 | HEREDIA | HEREDIA | MERCEDES | 7939000 | 49039000 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | PAQUERA | 19945437.57 | 19945437.57 |  | 1
28 | GUANACASTE | NICOYA | NICOYA | 9290000 | 9605862 | 2
32 | GUANACASTE | NICOYA | NICOYA | 13495808.56 | 13495808.56 |  | 1
28 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | VEINTISIETE DE ABRIL | 9260000 | 9605523 | 1
116 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | VEINTISIETE DE ABRIL | 9300000 | 9466650.42 | 1
93 | SAN JOSÉ | PURISCAL | MERCEDES SUR | 8833000 | 12558268.33 | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA PALMERA | 9260000 | 9605523 | 1
28 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 13950000 | 14356335 | 1
93 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 7441000 | 14480000 | 1
93 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 18712500 | 18812500 |  | 1
116 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 18363096.29 | 18363096.29 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | EL GENERAL | 8480000 | 8730000 | 1
22 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | EL GENERAL | 7939000 | 20529000 | 1
28 | ALAJUELA | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | 13110178.12 | 13110178.12 |  | 1
28 | ALAJUELA | GUATUSO | COTE | 9127000 | 9604020.1 | 1
4 | CARTAGO | JIMÉNEZ | TUCURRIQUE | 7556000 | 7756000 | 1
93 | GUANACASTE | ABANGARES | LAS JUNTAS | 7747000 | 12100000 | 1
27 | GUANACASTE | ABANGARES | LAS JUNTAS | 22739291.78 | 22798921.89 |  | 1
88 | GUANACASTE | ABANGARES | LAS JUNTAS | 17602868.17 | 17653409.08 |  | 1
4 | SAN JOSÉ | DOTA | SANTA MARÍA | 19940000 | 19940000 |  | 1
87 | SAN JOSÉ | DOTA | SANTA MARÍA | 23179036.75 | 23438073.5 |  | 1
117 | SAN JOSÉ | DOTA | SANTA MARÍA | 21817154.18 | 21817154.18 |  | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | SANTA ROSA | 8480000 | 8630000 | 1
4 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHACARITA | 21641866.62 | 21641866.62 |  | 1
28 | LIMÓN | GUÁCIMO | DUACARÍ | 9280000 | 9718190.87 | 2
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | DUACARÍ | 17236988.11 | 17290000 |  | 1
96 | CARTAGO | PARAÍSO | LLANOS DE SANTA LUCÍA | 8707000 | 8988036.42 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | ACAPULCO | 12720000 | 13070000 |  | 1
116 | PUNTARENAS | MONTES DE ORO | MIRAMAR | 13926349.31 | 13926349.31 |  | 1
101 | PUNTARENAS | MONTES DE ORO | MIRAMAR | 9300000 | 9560000 | 1
93 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | PAVAS | 8539000 | 26100000 | 1
22 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | PAVAS | 7135000 | 38329000 | 1
93 | ALAJUELA | OROTINA | COYOLAR | 8674170.61 | 8674170.61 |  | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | BARRANCA | 9188000 | 12822375 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | BARRANCA | 20413473.1 | 20413473.1 |  | 1
93 | PUNTARENAS | ESPARZA | SAN JUAN GRANDE | 20526635.92 | 20526635.92 |  | 1
27 | ALAJUELA | PALMARES | ESQUÍPULAS | 7531000 | 29892000 | 1
96 | ALAJUELA | GUATUSO | BUENAVISTA | 9300000 | 9698558 | 1
90 | ALAJUELA | GUATUSO | BUENAVISTA | 16480492.18 | 16506583.18 |  | 1
28 | GUANACASTE | HOJANCHA | PUERTO CARRILLO | 20613174.7667 | 20747964.6367 |  | 3
93 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | PURRAL | 38133985 | 38209249 |  | 1
26 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | PURRAL | 7364000 | 36262000 | 1
14 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 21191674.29 | 21191674.29 |  | 1
87 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 17414233.67 | 17549834.39 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 8480000 | 8880000 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 16514402.03 | 16514402.03 |  | 2
94 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 17659010.59 | 17843816.84 |  | 1
87 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | VOLCÁN | 12765882.42 | 12884117.75 |  | 1
28 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | BOLSÓN | 9300000 | 9605975 | 2
87 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | BOLSÓN | 12847986 | 12847986 |  | 1
87 | GUANACASTE | TILARÁN | TILARÁN | 12974840.6 | 13084058 |  | 1
93 | GUANACASTE | TILARÁN | TILARÁN | 8850500 | 17214355.58 | 2
28 | GUANACASTE | BAGACES | MOGOTE | 9234000 | 9594919.31 | 1
93 | GUANACASTE | BAGACES | MOGOTE | 8462000 | 8780000 | 1
28 | LIMÓN | TALAMANCA | SIXAOLA | 8890000 | 9478588.47 | 2
4 | CARTAGO | CARTAGO | DULCE NOMBRE | 6650666.6667 | 42832000 | 3
4 | CARTAGO | CARTAGO | LLANO GRANDE | 7403000 | 33353000 | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | PAVONES | 8245000 | 34250000 | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | PAVONES | 19898253.43 | 19898253.43 |  | 1
93 | CARTAGO | TURRIALBA | PAVONES | 8480000 | 8735006.63 | 1
22 | SAN JOSÉ | MORA | GUAYABO | 7556000 | 33956000 | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | OCCIDENTAL | 7322000 | 59876000 | 1
26 | ALAJUELA | ALAJUELA | SABANILLA | 8497000 | 30467432 | 1
27 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | MATA DE PLÁTANO | 7448000 | 42420000 | 1
28 | ALAJUELA | OROTINA | OROTINA | 13950000 | 14349355 | 1
28 | GUANACASTE | NICOYA | QUEBRADA HONDA | 11433500 | 11978991.05 | 2
28 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | TAMARINDO | 9300000 | 9587840 | 1
28 | GUANACASTE | HOJANCHA | MONTE ROMO | 9267000 | 9605602.1 | 1
28 | PUNTARENAS | GARABITO | TÁRCOLES | 9234000 | 9930965.2 | 1
28 | LIMÓN | LIMÓN | MATAMA | 9300000 | 9605975 | 1
101 | LIMÓN | LIMÓN | MATAMA | 9300000 | 9560000 | 2
4 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 39335356.1 | 39559607.45 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 8833000 | 27000000 | 1
93 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN RAFAEL ABAJO | 5834000 | 38400000 | 1
101 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN RAFAEL ABAJO | 25771491.35 | 25771491.35 |  | 1
93 | ALAJUELA | NARANJO | NARANJO | 6638000 | 22998568.32 | 1
93 | GUANACASTE | CAÑAS | SAN MIGUEL | 9273000 | 18285000 | 1
93 | GUANACASTE | CAÑAS | SAN MIGUEL | 16810360 | 16854019.65 |  | 1
101 | GUANACASTE | CAÑAS | SAN MIGUEL | 9300000 | 9560000 | 1
93 | ALAJUELA | NARANJO | SAN MIGUEL | 8371000 | 28513963.62 | 1
93 | ALAJUELA | PALMARES | ZARAGOZA | 9260000 | 23848796.73 | 1
93 | ALAJUELA | OROTINA | HACIENDA VIEJA | 6986000 | 32353000 | 1
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PLATANARES | 8480000 | 8480000 | 1
101 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PLATANARES | 9300000 | 9407000 | 1
101 | PUNTARENAS | OSA | BAHÍA BALLENA | 9300000 | 9407000 | 1
101 | LIMÓN | TALAMANCA | BRATSI | 9300000 | 9546000 | 2
101 | LIMÓN | MATINA | MATINA | 9300000 | 9546000 | 4
108 | CARTAGO | CARTAGO | QUEBRADILLA | 8432000 | 8708766.43 | 1
116 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PIEDADES NORTE | 13950000 | 14199975.63 | 1
22 | SAN JOSÉ | MORAVIA | SAN VICENTE | 7322000 | 57605995 | 1
88 | ALAJUELA | NARANJO | SAN JERÓNIMO | 8480000 | 8767292.96 | 1
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | RÍO NUEVO | 8480000 | 8480000 | 2
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | RÍO NUEVO | 12986000 | 12986181.45 |  | 1
93 | ALAJUELA | SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | RODRÍGUEZ | 12136000 | 18135000 | 1
93 | GUANACASTE | LIBERIA | CURUBANDÉ | 6566000 | 9580000 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | EL ROBLE | 8456000 | 8880000 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | EL ROBLE | 20579229.83 | 20579229.83 |  | 1
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | PILAS | 8480000 | 9710499.26 | 1
93 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN CRISTÓBAL | 19674398.98 | 19674398.98 |  | 1
96 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN CRISTÓBAL | 9300000 | 9601558 | 1
96 | SAN JOSÉ | TURRUBARES | SAN JUAN DE MATA | 9300000 | 9601558 | 1
96 | ALAJUELA | POÁS | SABANA REDONDA | 9280000 | 9601558 | 1
116 | SAN JOSÉ | MORA | COLÓN | 8480000 | 32573420.8 | 1
116 | GUANACASTE | BAGACES | RÍO NARANJO | 7977000 | 8631956 | 1
116 | GUANACASTE | ABANGARES | SIERRA | 9300000 | 9466650.42 | 1
116 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | MANZANILLO | 8480000 | 8628628.9 | 1
4 | SAN JOSÉ | ACOSTA | SABANILLAS | 19940000 | 19940000 |  | 1
14 | CARTAGO | OREAMUNO | CIPRESES | 20847643.06 | 20905795.51 |  | 1
32 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN RAMÓN | 14362517 | 14362517 |  | 1
90 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BORUCA | 13271097.082 | 13271097.082 |  | 25
93 | SAN JOSÉ | TARRAZÚ | SAN MARCOS | 18671426.41 | 18671426.41 |  | 1
92 | SAN JOSÉ | TARRAZÚ | SAN MARCOS | 12720000 | 12860000 |  | 2
117 | SAN JOSÉ | TARRAZÚ | SAN MARCOS | 22983963.79 | 22983963.79 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | PURISCAL | CANDELARITA | 23967958.22 | 23967958.22 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | TIBÁS | CINCO ESQUINAS | 22552019.44 | 22552019.44 |  | 1
96 | SAN JOSÉ | PURISCAL | CHIRES | 13119047.44 | 13119047.44 |  | 1
116 | GUANACASTE | LIBERIA | CAÑAS DULCES | 17572347.3233 | 17587578.13 |  | 3
32 | CARTAGO | CARTAGO | TIERRA BLANCA | 25507402.97 | 25587651.5967 |  | 6
96 | PUNTARENAS | QUEPOS | SAVEGRE | 13119047.44 | 13119047.44 |  | 1
117 | SAN JOSÉ | DOTA | COPEY | 25983963.79 | 25983963.79 |  | 1

## Anexo B
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
ANEXO B CASOS PRESENTADOS A REVISIÓN DEL BANHVI
Entidad Autorizada (Provincia, Cantón, Distrito) | Total de Bonos Ordinarios | Total Bonos Art 59 | Promedio Monto de Bono | Precio promedio de Solución
MUTUAL CARTAGO | 38 | 53 | 13741377.5653 | 21177037.4827
ALAJUELA | 10 | 22 | 14389909.4638 | 19919883.3379
GUATUSO |  | 2 | 18815065.885 | 18843737.95
KATIRA |  | 1 | 16356097.13 | 16413441.26
SAN RAFAEL |  | 1 | 21274034.64 | 21274034.64
SAN CARLOS | 7 | 12 | 14043879.5071 | 21065559.5831
AGUAS ZARCAS | 1 | 1 | 14951892.675 | 21256892.675
FLORENCIA | 1 | 1 | 13182071.94 | 19479245.63
PITAL |  | 8 | 20651885.0373 | 20708541.8037
POCOSOL | 2 | 1 | 16332606.765 | 22685856.765
QUESADA | 1 |  | 7977000 | 29641000
VENECIA | 1 | 1 | 10973320.625 | 17623320.625
LA FORTUNA | 1 |  | 8366000 | 19638000
SAN RAMÓN | 1 | 1 | 12366171.94 | 21130245.63
PEÑAS BLANCAS |  | 1 | 17253343.88 | 17430491.26
SAN ISIDRO | 1 |  | 7479000 | 24830000
UPALA | 1 | 7 | 15448995.694 | 17218327.2553
SAN JOSÉ O PIZOTE |  | 2 | 17058927.56 | 17137841.25
UPALA |  | 4 | 16528824.87 | 16614799.0983
CANALETE |  | 1 | 18762401.17 | 18762401.17
AGUAS CLARAS | 1 |  | 8366000 | 16961795.66
RÍO CUARTO | 1 |  | 8444000 | 19411115
RÍO CUARTO | 1 |  | 8444000 | 19411115
CARTAGO | 12 | 1 | 9039442.0097 | 28692732.955
PARAÍSO | 1 |  | 8384000 | 25825000
SANTIAGO | 1 |  | 8384000 | 25825000
TURRIALBA | 2 | 1 | 12207751.1433 | 20926084.4767
SANTA ROSA | 1 |  | 8480000 | 8630000
PAVONES | 1 | 1 | 14071626.715 | 27074126.715
JIMÉNEZ | 1 |  | 7556000 | 7756000
TUCURRIQUE | 1 |  | 7556000 | 7756000
ALVARADO | 1 |  | 8130000 | 37977000
CERVANTES | 1 |  | 8130000 | 37977000
CARTAGO | 7 |  | 7425291.6667 | 38147769.03
SAN NICOLÁS | 1 |  | 8168000 | 35150000
AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 2 |  | 7479500 | 41256076.12
DULCE NOMBRE | 3 |  | 6650666.6667 | 42832000
LLANO GRANDE | 1 |  | 7403000 | 33353000
HEREDIA | 3 | 4 | 12419933.765 | 17091390.4525
SARAPIQUÍ | 2 | 4 | 14436578.3533 | 15848520.6033
LAS HORQUETAS | 2 | 3 | 13277315.035 | 15368696.465
LA VIRGEN |  | 1 | 16755104.99 | 16808168.88
SANTA BÁRBARA | 1 |  | 6370000 | 20820000
SAN PEDRO | 1 |  | 6370000 | 20820000
LIMÓN | 9 | 15 | 13876584.4336 | 20577561.8574
GUÁCIMO |  | 2 | 19150531.495 | 19299696.03
POCORA |  | 2 | 19150531.495 | 19299696.03
POCOCÍ | 5 | 11 | 13959179.0421 | 20860103.1948
CARIARI | 2 | 7 | 14590122.9197 | 19931895.061
GUÁPILES | 1 |  | 7747000 | 26800000
RITA | 1 | 3 | 16161493.5 | 17404826.8333
ROXANA |  | 1 | 17730762.12 | 17730762.12
LA COLONIA | 1 |  | 7900000 | 31200000.95
SIQUIRRES | 4 | 2 | 11870818.2544 | 20155893.1211
SIQUIRRES | 3 |  | 8172333.3333 | 18070333.3333
PACUARITO | 1 |  | 7135000 | 22035000
REVENTAZÓN |  | 2 | 20305121.43 | 20362346.03
PUNTARENAS | 2 | 8 | 14635704.708 | 17875188.459
BUENOS AIRES |  | 2 | 13126900 | 13126900
BRUNKA |  | 1 | 13126900 | 13126900
POTRERO GRANDE |  | 1 | 13126900 | 13126900
GOLFITO |  | 1 | 12985089.92 | 13098699.88
GOLFITO |  | 1 | 12985089.92 | 13098699.88
PUNTARENAS |  | 1 | 21641866.62 | 21641866.62
CHACARITA |  | 1 | 21641866.62 | 21641866.62
QUEPOS | 1 |  | 8456000 | 20174199.98
NARANJITO | 1 |  | 8456000 | 20174199.98
CORREDORES | 1 | 3 | 16008800.155 | 21121154.5575
CORREDOR | 1 | 1 | 10302950 | 20463586.545
LAUREL |  | 2 | 21714650.31 | 21778722.57
PUERTO JIMÉNEZ |  | 1 | 12985089.92 | 13098699.88
PUERTO JIMÉNEZ |  | 1 | 12985089.92 | 13098699.88
SAN JOSÉ | 2 | 3 | 19208671.22 | 23107977.072
PÉREZ ZELEDÓN | 1 |  | 8378000 | 17000277.91
DANIEL FLORES | 1 |  | 8378000 | 17000277.91
LEÓN CORTÉS CASTRO | 1 |  | 8450000 | 19100000
SAN PABLO | 1 |  | 8450000 | 19100000
ACOSTA |  | 1 | 19940000 | 19940000
SABANILLAS |  | 1 | 19940000 | 19940000
DOTA |  | 1 | 19940000 | 19940000
SANTA MARÍA |  | 1 | 19940000 | 19940000
SAN JOSÉ |  | 1 | 39335356.1 | 39559607.45
HATILLO |  | 1 | 39335356.1 | 39559607.45
INVU |  | 8 | 17536665.6606 | 17583808.8706
ALAJUELA |  | 1 | 20340705.66 | 20486722.37
SAN CARLOS |  | 1 | 20340705.66 | 20486722.37
QUESADA |  | 1 | 20340705.66 | 20486722.37
CARTAGO |  | 1 | 20847643.06 | 20905795.51
OREAMUNO |  | 1 | 20847643.06 | 20905795.51
CIPRESES |  | 1 | 20847643.06 | 20905795.51
PUNTARENAS |  | 1 | 13043196.19 | 13043196.19
COTO BRUS |  | 1 | 13043196.19 | 13043196.19
LIMONCITO |  | 1 | 13043196.19 | 13043196.19
SAN JOSÉ |  | 5 | 16996149.6844 | 17022379.7178
PÉREZ ZELEDÓN |  | 1 | 21191674.29 | 21191674.29
CAJÓN |  | 1 | 21191674.29 | 21191674.29
ALAJUELITA |  | 4 | 14898387.3817 | 14937732.4317
SAN FELIPE |  | 4 | 14898387.3817 | 14937732.4317
COOCIQUE | 51 | 10 | 11320490.4196 | 11696900.6278
ALAJUELA | 9 | 5 | 13152422.0592 | 13376529.7285
GUATUSO | 1 | 2 | 14980498.3433 | 15156358.41
KATIRA |  | 1 | 19294454.13 | 19294454.13
SAN RAFAEL |  | 1 | 16520040.9 | 16570601
COTE | 1 |  | 9127000 | 9604020.1
SAN CARLOS | 4 | 2 | 13289962.724 | 13477830.324
FLORENCIA |  | 1 | 23182868.68 | 23182868.68
POCOSOL | 2 | 1 | 12353472.47 | 12506459.97
CUTRIS | 1 |  | 9300000 | 9587840
LA PALMERA | 1 |  | 9260000 | 9605523
UPALA | 3 |  | 10843333.3333 | 11192375.5
SAN JOSÉ O PIZOTE | 1 |  | 9300000 | 9587840
AGUAS CLARAS | 1 |  | 9280000 | 9605749
DELICIAS | 1 |  | 13950000 | 14383537.5
LOS CHILES |  | 1 | 13110178.12 | 13110178.12
CAÑO NEGRO |  | 1 | 13110178.12 | 13110178.12
OROTINA | 1 |  | 13950000 | 14349355
OROTINA | 1 |  | 13950000 | 14349355
GUANACASTE | 20 | 3 | 10765422.7622 | 11138623.1646
CARRILLO | 1 |  | 9241000 | 9587173.3
PALMIRA | 1 |  | 9241000 | 9587173.3
SANTA CRUZ | 4 |  | 9286666.6667 | 9599779.3333
VEINTISIETE DE ABRIL | 1 |  | 9260000 | 9605523
BOLSÓN | 2 |  | 9300000 | 9605975
TAMARINDO | 1 |  | 9300000 | 9587840
LIBERIA | 3 |  | 11363000 | 11998503.9525
LIBERIA | 2 |  | 9300000 | 9617911.305
MAYORGA | 1 |  | 13426000 | 14379096.6
NANDAYURE | 1 |  | 9300000 | 9605975
SAN PABLO | 1 |  | 9300000 | 9605975
NICOYA | 8 |  | 9822541.6667 | 10196258.0542
SAN ANTONIO | 3 |  | 9273666.6667 | 9594283.2667
MANSIÓN | 1 |  | 9293000 | 9605895.9
NICOYA | 2 |  | 9290000 | 9605862
QUEBRADA HONDA | 2 |  | 11433500 | 11978991.05
BAGACES | 2 |  | 11592000 | 11975627.155
BAGACES | 1 |  | 13950000 | 14356335
MOGOTE | 1 |  | 9234000 | 9594919.31
HOJANCHA | 1 | 3 | 14940087.3833 | 15176783.3683
PUERTO CARRILLO |  | 3 | 20613174.7667 | 20747964.6367
MONTE ROMO | 1 |  | 9267000 | 9605602.1
HEREDIA | 4 |  | 9258333.3333 | 9599807.0833
SARAPIQUÍ | 4 |  | 9258333.3333 | 9599807.0833
LAS HORQUETAS | 1 |  | 9254000 | 9605455.2
PUERTO VIEJO | 3 |  | 9262666.6667 | 9594158.9667
LIMÓN | 13 | 1 | 10740854.2909 | 11170705.9818
GUÁCIMO | 4 |  | 12315666.6667 | 12850889.3233
GUÁCIMO | 1 |  | 13717000 | 14415154.36
POCORA | 1 |  | 13950000 | 14419322.74
DUACARÍ | 2 |  | 9280000 | 9718190.87
LIMÓN | 2 |  | 9300000 | 9605975
LIMÓN | 1 |  | 9300000 | 9605975
MATAMA | 1 |  | 9300000 | 9605975
POCOCÍ | 4 | 1 | 11103099.3 | 11515691.715
CARIARI | 1 |  | 9300000 | 9650971.25
RITA | 1 |  | 9300000 | 9605975
ROXANA | 2 | 1 | 12906198.6 | 13402910.305
TALAMANCA | 2 |  | 8890000 | 9478588.47
SIXAOLA | 2 |  | 8890000 | 9478588.47
MATINA | 1 |  | 9300000 | 9571792.5
CARRANDI | 1 |  | 9300000 | 9571792.5
PUNTARENAS | 4 | 1 | 10746631.53 | 11419571.86
GOLFITO | 2 |  | 9277000 | 10379338.1
GUAYCARÁ | 1 |  | 9254000 | 11152701.2
GOLFITO | 1 |  | 9300000 | 9605975
PUNTARENAS |  | 1 | 16757157.65 | 16803508.5
LEPANTO |  | 1 | 16757157.65 | 16803508.5
CORREDORES | 1 |  | 9188000 | 9604709.4
CORREDOR | 1 |  | 9188000 | 9604709.4
GARABITO | 1 |  | 9234000 | 9930965.2
TÁRCOLES | 1 |  | 9234000 | 9930965.2
SAN JOSÉ | 1 |  | 9201000 | 9604856.3
ALAJUELITA | 1 |  | 9201000 | 9604856.3
SAN FELIPE | 1 |  | 9201000 | 9604856.3
COOPENAE | 4 | 28 | 15500788.8028 | 16700307.8754
ALAJUELA | 1 | 4 | 14131503.198 | 15684117.01
GUATUSO |  | 3 | 17703770.4567 | 17765787.75
KATIRA |  | 2 | 18160992.185 | 18254018.125
SAN RAFAEL |  | 1 | 16789327 | 16789327
UPALA |  | 1 | 17546204.62 | 17593221.8
YOLILLAL |  | 1 | 17546204.62 | 17593221.8
LOS CHILES | 1 |  | 0 | 7530000
LOS CHILES | 1 |  | 0 | 7530000
CARTAGO |  | 1 | 18939236.53 | 18987529.48
JIMÉNEZ |  | 1 | 18939236.53 | 18987529.48
PEJIBAYE |  | 1 | 18939236.53 | 18987529.48
GUANACASTE |  | 2 | 12911413.3 | 12966022
SANTA CRUZ |  | 1 | 12847986 | 12847986
BOLSÓN |  | 1 | 12847986 | 12847986
TILARÁN |  | 1 | 12974840.6 | 13084058
TILARÁN |  | 1 | 12974840.6 | 13084058
LIMÓN |  | 2 | 20677102.27 | 20677102.27
GUÁCIMO |  | 1 | 20799065.05 | 20799065.05
RÍO JIMÉNEZ |  | 1 | 20799065.05 | 20799065.05
LIMÓN |  | 1 | 20555139.49 | 20555139.49
VALLE LA ESTRELLA |  | 1 | 20555139.49 | 20555139.49
PUNTARENAS | 3 | 17 | 14238834.531 | 16113799.3803
BUENOS AIRES |  | 1 | 12765882.42 | 12884117.75
VOLCÁN |  | 1 | 12765882.42 | 12884117.75
COTO BRUS | 3 | 13 | 13878571.4848 | 16663400.5704
SABALITO | 1 | 10 | 13773209.8096 | 19223616.5808
SAN VITO |  | 1 | 12847986 | 12847986
AGUABUENA |  | 2 | 19953313.48 | 19953313.48
GUTIERREZ BRAUN | 2 |  | 9150500 | 9508254.2
GOLFITO |  | 2 | 19262264.2 | 19309738
GUAYCARÁ |  | 2 | 19262264.2 | 19309738
CORREDORES |  | 1 | 12849935.25 | 12849935.25
LA CUESTA |  | 1 | 12849935.25 | 12849935.25
SAN JOSÉ |  | 2 | 20296635.21 | 20493953.945
PÉREZ ZELEDÓN |  | 1 | 17414233.67 | 17549834.39
CAJÓN |  | 1 | 17414233.67 | 17549834.39
DOTA |  | 1 | 23179036.75 | 23438073.5
SANTA MARÍA |  | 1 | 23179036.75 | 23438073.5
GRUPO MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA | 85 | 99 | 13681127.8748 | 17917997.0725
ALAJUELA | 32 | 15 | 11411625.5219 | 19701219.0653
GRECIA | 2 | 2 | 14754739.2275 | 29322841.3875
SAN ISIDRO | 1 | 1 | 12428957.805 | 28706457.805
BOLÍVAR |  | 1 | 26605041.3 | 26785041.3
PUENTE DE PIEDRA | 1 |  | 7556000 | 33093408.64
NARANJO | 2 |  | 7504500 | 25756265.97
NARANJO | 1 |  | 6638000 | 22998568.32
SAN MIGUEL | 1 |  | 8371000 | 28513963.62
SAN CARLOS | 14 | 8 | 12782546.51 | 18854716.7865
AGUAS ZARCAS | 2 | 1 | 14319863.55 | 19351898.55
FLORENCIA | 2 |  | 8890000 | 10072522.595
PITAL | 4 | 5 | 13040593.155 | 16839259.7094
POCOSOL | 1 | 1 | 13114462.665 | 20072300.11
QUESADA | 4 |  | 7552250 | 30055400.545
VENECIA | 1 | 1 | 14958641.535 | 19961621.07
SAN RAMÓN | 5 | 2 | 10188837.805 | 19166355.5842
PEÑAS BLANCAS | 1 | 1 | 11987500 | 19349514.825
SANTIAGO | 2 |  | 9227500 | 20400073.335
PIEDADES SUR |  | 1 | 13040526.83 | 13177895.47
SAN LORENZO | 1 |  | 8444000 | 13496600
SAN RAFAEL | 1 |  | 6446000 | 29224535.05
LOS CHILES | 1 | 1 | 14907878.16 | 15037309.065
LOS CHILES |  | 1 | 21335756.32 | 21394618.13
EL AMPARO | 1 |  | 8480000 | 8680000
ATENAS |  | 1 | 13243050 | 13393050
MERCEDES |  | 1 | 13243050 | 13393050
RÍO CUARTO | 1 |  | 8456000 | 9080000
RÍO CUARTO | 1 |  | 8456000 | 9080000
ALAJUELA | 1 |  | 8414000 | 8830000
DESAMPARADOS | 1 |  | 8414000 | 8830000
POÁS | 1 |  | 9208000 | 16950000
SAN JUAN | 1 |  | 9208000 | 16950000
OROTINA | 1 | 1 | 7830085.305 | 20513585.305
COYOLAR |  | 1 | 8674170.61 | 8674170.61
HACIENDA VIEJA | 1 |  | 6986000 | 32353000
PALMARES | 1 |  | 9260000 | 23848796.73
ZARAGOZA | 1 |  | 9260000 | 23848796.73
SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | 3 |  | 9403333.3333 | 18660539.4833
SAN PEDRO | 2 |  | 8037000 | 18923309.225
RODRÍGUEZ | 1 |  | 12136000 | 18135000
CARTAGO | 1 | 4 | 18675666.225 | 18784264.235
TURRIALBA | 1 | 1 | 16607654.84 | 16810158.155
TURRIALBA |  | 1 | 24735309.68 | 24885309.68
PAVONES | 1 |  | 8480000 | 8735006.63
JIMÉNEZ |  | 3 | 20743677.61 | 20758370.315
PEJIBAYE |  | 3 | 20743677.61 | 20758370.315
GUANACASTE | 10 | 8 | 12134984.9804 | 15586574.1278
CAÑAS | 1 | 2 | 13269729.7567 | 16320544.3
CAÑAS |  | 1 | 13725829.27 | 13822613.25
SAN MIGUEL | 1 | 1 | 13041680 | 17569509.825
LIBERIA | 3 | 1 | 11733483.365 | 17289233.365
LIBERIA | 2 | 1 | 13455977.82 | 19858977.82
CURUBANDÉ | 1 |  | 6566000 | 9580000
ABANGARES | 1 |  | 7747000 | 12100000
LAS JUNTAS | 1 |  | 7747000 | 12100000
NANDAYURE | 1 | 4 | 14689550.6589 | 14764396.6589
SAN PABLO | 1 | 4 | 14689550.6589 | 14764396.6589
BAGACES | 2 | 1 | 11538500 | 14024166.6667
BAGACES | 1 | 1 | 13076750 | 16646250
MOGOTE | 1 |  | 8462000 | 8780000
TILARÁN | 2 |  | 8850500 | 17214355.58
TILARÁN | 2 |  | 8850500 | 17214355.58
HEREDIA | 4 | 9 | 15129183.8408 | 16326917.9692
SARAPIQUÍ | 4 | 9 | 15129183.8408 | 16326917.9692
LAS HORQUETAS | 3 | 5 | 14106728.995 | 14706212.895
LA VIRGEN |  | 3 | 17787232.5275 | 17787232.5275
PUERTO VIEJO | 1 | 1 | 13493590 | 16487308.485
LIMÓN | 9 | 31 | 16231936.684 | 17349667.6421
GUÁCIMO | 1 | 11 | 16103185.7244 | 16181460.8397
GUÁCIMO | 1 | 8 | 15380813.3656 | 15487528.5094
POCORA |  | 2 | 16619843.07 | 16668089.755
DUACARÍ |  | 1 | 17236988.11 | 17290000
POCOCÍ | 7 | 12 | 16633586.3825 | 18744255.0279
CARIARI |  | 4 | 20746818.6725 | 20830482.27
GUÁPILES | 6 | 1 | 12708483 | 17199563.7925
RITA | 1 | 3 | 17111781.83 | 18919058.6633
ROXANA |  | 1 | 19509167 | 19509167
JIMÉNEZ |  | 3 | 19985497.28 | 20002778.6133
SIQUIRRES | 1 |  | 9300000 | 9825834.21
ALEGRÍA | 1 |  | 9300000 | 9825834.21
MATINA |  | 8 | 18276734.2617 | 18340561.5292
BATÁN |  | 6 | 17303045.8033 | 17365619.6783
CARRANDI |  | 2 | 19250422.72 | 19315503.38
PUNTARENAS | 15 | 19 | 13209501.7454 | 14870525.8161
BUENOS AIRES | 2 | 2 | 12934695.595 | 13477570.41
BUENOS AIRES |  | 1 | 20556832.38 | 20556832.38
POTRERO GRANDE |  | 1 | 14762950 | 14862950
BIOLLEY | 1 |  | 7939000 | 8780000
PILAS | 1 |  | 8480000 | 9710499.26
COTO BRUS |  | 5 | 14223799.1587 | 14249746.4588
SABALITO |  | 2 | 13669777.995 | 13739777.995
SAN VITO |  | 1 | 15444116.8 | 15477906
AGUABUENA |  | 1 | 13937212.41 | 13937212.41
PITTIER |  | 1 | 13844089.43 | 13844089.43
GOLFITO | 1 | 4 | 12253508.3733 | 12370175.04
GUAYCARÁ |  | 1 | 13668450 | 13768450
GOLFITO | 1 |  | 8480000 | 8730000
PAVÓN |  | 3 | 14612075.12 | 14612075.12
OSA | 3 | 1 | 10461078.065 | 12675703.065
PALMAR | 1 |  | 7322000 | 15650000
PIEDRAS BLANCAS | 2 | 1 | 11507437.42 | 11684270.7533
PUNTARENAS | 8 | 4 | 13557517.5625 | 15444064.4375
LEPANTO | 6 |  | 8579000 | 13921000
PAQUERA |  | 1 | 19945437.57 | 19945437.57
ACAPULCO |  | 1 | 12720000 | 13070000
BARRANCA | 1 | 1 | 14800736.55 | 16617924.05
EL ROBLE | 1 | 1 | 14517614.915 | 14729614.915
CORREDORES |  | 1 | 16395695 | 16448550
LAUREL |  | 1 | 16395695 | 16448550
PUERTO JIMÉNEZ |  | 1 | 16364259.31 | 16364259.31
PUERTO JIMÉNEZ |  | 1 | 16364259.31 | 16364259.31
ESPARZA |  | 1 | 20526635.92 | 20526635.92
SAN JUAN GRANDE |  | 1 | 20526635.92 | 20526635.92
MONTES DE ORO | 1 |  | 7671000 | 25889631.45
SAN ISIDRO | 1 |  | 7671000 | 25889631.45
SAN JOSÉ | 14 | 13 | 15552740.3028 | 20934014.9884
DESAMPARADOS | 2 | 1 | 11200132.9933 | 27566466.3267
DESAMPARADOS | 1 |  | 8092000 | 24625000
SAN RAFAEL ABAJO | 1 |  | 5834000 | 38400000
SAN CRISTÓBAL |  | 1 | 19674398.98 | 19674398.98
GOICOECHEA |  | 2 | 35436786.02 | 35639798.055
GUADALUPE |  | 1 | 32739587.04 | 33070347.11
PURRAL |  | 1 | 38133985 | 38209249
PÉREZ ZELEDÓN | 9 | 5 | 11392982.9945 | 14874085.5313
DANIEL FLORES | 3 | 1 | 10621175.4667 | 19474528.625
SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 4 | 1 | 11255726.6667 | 13762715.2978
SAN PEDRO |  | 2 | 17245927.355 | 17325927.355
RIVAS |  | 1 | 14093196.19 | 14093196.19
EL GENERAL | 1 |  | 8480000 | 8730000
CAJÓN | 1 |  | 8480000 | 8880000
ALAJUELITA |  | 1 | 25591223.11 | 25591223.11
SAN FELIPE |  | 1 | 25591223.11 | 25591223.11
VÁZQUEZ DE CORONADO |  | 1 | 22321598.82 | 22321598.82
SAN RAFAEL |  | 1 | 22321598.82 | 22321598.82
PURISCAL | 1 | 1 | 16400479.11 | 18263113.275
MERCEDES SUR | 1 |  | 8833000 | 12558268.33
CANDELARITA |  | 1 | 23967958.22 | 23967958.22
TARRAZÚ |  | 1 | 18671426.41 | 18671426.41
SAN MARCOS |  | 1 | 18671426.41 | 18671426.41
SAN JOSÉ | 2 |  | 8686000 | 26550000
PAVAS | 1 |  | 8539000 | 26100000
HATILLO | 1 |  | 8833000 | 27000000
TIBÁS |  | 1 | 22552019.44 | 22552019.44
CINCO ESQUINAS |  | 1 | 22552019.44 | 22552019.44
BANCO DE COSTA RICA | 12 | 3 | 10689697.4954 | 25218725.8992
ALAJUELA | 7 |  | 7925000 | 24331250
GRECIA | 1 |  | 7070000 | 35073000
SAN ISIDRO | 1 |  | 7070000 | 35073000
SAN CARLOS | 3 |  | 8031666.6667 | 21993000
FLORENCIA | 1 |  | 7238000 | 29141000
POCOSOL | 1 |  | 8444000 | 15748000
VENECIA | 1 |  | 8413000 | 21090000
UPALA | 2 |  | 8854000 | 15043500
UPALA | 2 |  | 8854000 | 15043500
PALMARES | 1 |  | 7531000 | 29892000
ESQUÍPULAS | 1 |  | 7531000 | 29892000
GUANACASTE | 2 | 1 | 15980145.89 | 22043710.945
LIBERIA | 2 |  | 9221000 | 21288500
LIBERIA | 2 |  | 9221000 | 21288500
ABANGARES |  | 1 | 22739291.78 | 22798921.89
LAS JUNTAS |  | 1 | 22739291.78 | 22798921.89
HEREDIA | 1 |  | 8833000 | 32017000
SARAPIQUÍ | 1 |  | 8833000 | 32017000
LA VIRGEN | 1 |  | 8833000 | 32017000
LIMÓN | 1 |  | 6566000 | 26665000
GUÁCIMO | 1 |  | 6566000 | 26665000
GUÁCIMO | 1 |  | 6566000 | 26665000
PUNTARENAS |  | 1 | 18551250 | 18558621
PARRITA |  | 1 | 18551250 | 18558621
PARRITA |  | 1 | 18551250 | 18558621
SAN JOSÉ | 1 | 1 | 12752762.83 | 30263946.9
GOICOECHEA | 1 |  | 7448000 | 42420000
MATA DE PLÁTANO | 1 |  | 7448000 | 42420000
PÉREZ ZELEDÓN |  | 1 | 18057525.66 | 18107893.8
DANIEL FLORES |  | 1 | 18057525.66 | 18107893.8
116 | 9 | 7 | 12204984.0379 | 14198344.8015
ALAJUELA | 1 | 1 | 13930405.905 | 14055393.72
SAN RAMÓN | 1 |  | 13950000 | 14199975.63
PIEDADES NORTE | 1 |  | 13950000 | 14199975.63
SAN MATEO |  | 1 | 13910811.81 | 13910811.81
SAN MATEO |  | 1 | 13910811.81 | 13910811.81
CARTAGO | 3 |  | 9095000 | 9257976.815
TURRIALBA | 3 |  | 9095000 | 9257976.815
SANTA TERESITA | 2 |  | 8890000 | 9049303.21
TURRIALBA | 1 |  | 9300000 | 9466650.42
GUANACASTE | 3 | 4 | 12502488.7227 | 12703186.252
SANTA CRUZ | 1 |  | 9300000 | 9466650.42
VEINTISIETE DE ABRIL | 1 |  | 9300000 | 9466650.42
LIBERIA |  | 3 | 17572347.3233 | 17587578.13
CAÑAS DULCES |  | 3 | 17572347.3233 | 17587578.13
ABANGARES | 1 |  | 9300000 | 9466650.42
SIERRA | 1 |  | 9300000 | 9466650.42
BAGACES | 1 | 1 | 13170048.145 | 13497526.145
BAGACES |  | 1 | 18363096.29 | 18363096.29
RÍO NARANJO | 1 |  | 7977000 | 8631956
PUNTARENAS | 1 | 2 | 13873845.69 | 13954129.7633
PUNTARENAS | 1 |  | 8480000 | 8628628.9
MANZANILLO | 1 |  | 8480000 | 8628628.9
MONTES DE ORO |  | 2 | 16570768.535 | 16616880.195
SAN ISIDRO |  | 1 | 19215187.76 | 19307411.08
MIRAMAR |  | 1 | 13926349.31 | 13926349.31
SAN JOSÉ | 1 |  | 8480000 | 32573420.8
MORA | 1 |  | 8480000 | 32573420.8
COLÓN | 1 |  | 8480000 | 32573420.8
88 | 6 | 11 | 13163525.3664 | 13339360.9607
ALAJUELA | 1 |  | 8480000 | 8767292.96
NARANJO | 1 |  | 8480000 | 8767292.96
SAN JERÓNIMO | 1 |  | 8480000 | 8767292.96
GUANACASTE |  | 1 | 17602868.17 | 17653409.08
ABANGARES |  | 1 | 17602868.17 | 17653409.08
LAS JUNTAS |  | 1 | 17602868.17 | 17653409.08
PUNTARENAS | 3 | 5 | 11447944.2136 | 11622751.7193
COTO BRUS | 3 | 5 | 11447944.2136 | 11622751.7193
SABALITO | 1 | 2 | 11063189.6875 | 11267131.7775
AGUABUENA | 1 | 1 | 11072080.465 | 11279832.855
GUTIERREZ BRAUN | 1 | 2 | 11955023.0633 | 12088444.2567
SAN JOSÉ | 2 | 5 | 15614175.493 | 15794217.875
PÉREZ ZELEDÓN | 2 | 5 | 15614175.493 | 15794217.875
DANIEL FLORES | 1 | 2 | 12345366.0225 | 12534417.1725
SAN ISIDRO DE EL GENERAL |  | 1 | 28385743.39 | 28607110.98
SAN PEDRO | 1 |  | 8480000 | 8780742.02
CAJÓN |  | 2 | 16514402.03 | 16514402.03
32 | 1 | 22 | 15670371.079 | 15751522.1638
ALAJUELA |  | 4 | 16096054.2675 | 16191152.13
SAN CARLOS |  | 1 | 12720000 | 13100391.45
QUESADA |  | 1 | 12720000 | 13100391.45
SAN RAMÓN |  | 3 | 17221405.69 | 17221405.69
PEÑAS BLANCAS |  | 1 | 22952894.44 | 22952894.44
SAN LORENZO |  | 1 | 14348805.63 | 14348805.63
SAN RAMÓN |  | 1 | 14362517 | 14362517
CARTAGO |  | 6 | 25507402.97 | 25587651.5967
CARTAGO |  | 6 | 25507402.97 | 25587651.5967
TIERRA BLANCA |  | 6 | 25507402.97 | 25587651.5967
GUANACASTE |  | 1 | 13495808.56 | 13495808.56
NICOYA |  | 1 | 13495808.56 | 13495808.56
NICOYA |  | 1 | 13495808.56 | 13495808.56
HEREDIA |  | 1 | 8745531.22 | 8745531.22
SARAPIQUÍ |  | 1 | 8745531.22 | 8745531.22
LAS HORQUETAS |  | 1 | 8745531.22 | 8745531.22
LIMÓN |  | 1 | 13083300.2 | 13083300.2
GUÁCIMO |  | 1 | 13083300.2 | 13083300.2
RÍO JIMÉNEZ |  | 1 | 13083300.2 | 13083300.2
PUNTARENAS |  | 9 | 22187450.77 | 22252057.2911
PUNTARENAS |  | 9 | 22187450.77 | 22252057.2911
CHOMES |  | 9 | 22187450.77 | 22252057.2911
SAN JOSÉ | 1 |  | 9300000 | 9586264.25
PÉREZ ZELEDÓN | 1 |  | 9300000 | 9586264.25
DANIEL FLORES | 1 |  | 9300000 | 9586264.25
105 |  | 7 | 18167765.3725 | 18171088.8667
ALAJUELA |  | 5 | 17464781.5388 | 17469766.78
SAN CARLOS |  | 5 | 17464781.5388 | 17469766.78
POCOSOL |  | 4 | 16800743.7975 | 16810714.28
LA TIGRA |  | 1 | 18128819.28 | 18128819.28
HEREDIA |  | 2 | 19573733.04 | 19573733.04
SARAPIQUÍ |  | 2 | 19573733.04 | 19573733.04
LAS HORQUETAS |  | 2 | 19573733.04 | 19573733.04
96 | 24 | 15 | 10963664.5181 | 11243750.0581
ALAJUELA | 5 | 11 | 12450674.8337 | 12661970.6337
GUATUSO | 4 |  | 9300000 | 9682233
KATIRA | 2 |  | 9300000 | 9649583
SAN RAFAEL | 1 |  | 9300000 | 9698558
BUENAVISTA | 1 |  | 9300000 | 9698558
SAN CARLOS |  | 1 | 13250393.44 | 13250393.44
POCOSOL |  | 1 | 13250393.44 | 13250393.44
UPALA |  | 10 | 18362165.1978 | 18367571.9978
YOLILLAL |  | 9 | 17964250.6156 | 17964250.6156
DELICIAS |  | 1 | 18760079.78 | 18770893.38
POÁS | 1 |  | 9280000 | 9601558
SABANA REDONDA | 1 |  | 9280000 | 9601558
CARTAGO | 6 |  | 7211666.6667 | 7594671.27
PARAÍSO | 1 |  | 8707000 | 8988036.42
LLANOS DE SANTA LUCÍA | 1 |  | 8707000 | 8988036.42
CARTAGO | 3 |  | 8247000 | 8774706.09
AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 3 |  | 8247000 | 8774706.09
OREAMUNO | 2 |  | 4681000 | 5021271.3
SAN RAFAEL | 2 |  | 4681000 | 5021271.3
GUANACASTE | 1 |  | 8581000 | 9593433.3
CARRILLO | 1 |  | 8581000 | 9593433.3
PALMIRA | 1 |  | 8581000 | 9593433.3
LIMÓN | 6 |  | 8473375 | 8849465.4225
GUÁCIMO | 1 |  | 9260000 | 9928724.4
GUÁCIMO | 1 |  | 9260000 | 9928724.4
POCOCÍ | 5 |  | 8211166.6667 | 8489712.43
CARIARI | 4 |  | 7666750 | 7933789.895
ROXANA | 1 |  | 9300000 | 9601557.5
PUNTARENAS |  | 2 | 19613269.235 | 19613269.235
PUNTARENAS |  | 1 | 26107491.03 | 26107491.03
CÓBANO |  | 1 | 26107491.03 | 26107491.03
QUEPOS |  | 1 | 13119047.44 | 13119047.44
SAVEGRE |  | 1 | 13119047.44 | 13119047.44
SAN JOSÉ | 6 | 2 | 10376740.8757 | 10602051.3843
DESAMPARADOS | 1 |  | 9300000 | 9601558
SAN CRISTÓBAL | 1 |  | 9300000 | 9601558
PÉREZ ZELEDÓN | 4 |  | 9260666.6667 | 9585352.52
DANIEL FLORES | 2 |  | 9300000 | 9589624.89
SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 1 |  | 9182000 | 9597584.52
SAN PEDRO | 1 |  | 9300000 | 9568848.15
LEÓN CORTÉS CASTRO |  | 1 | 13136138.69 | 13136138.69
SAN ISIDRO |  | 1 | 13136138.69 | 13136138.69
PURISCAL |  | 1 | 13119047.44 | 13119047.44
CHIRES |  | 1 | 13119047.44 | 13119047.44
TURRUBARES | 1 |  | 9300000 | 9601558
SAN JUAN DE MATA | 1 |  | 9300000 | 9601558
22 | 11 |  | 7306727.2727 | 43923363.1818
ALAJUELA | 1 |  | 5894000 | 56700000
ALAJUELA | 1 |  | 5894000 | 56700000
SAN ISIDRO | 1 |  | 5894000 | 56700000
CARTAGO | 4 |  | 7535750 | 47588000
TURRIALBA | 1 |  | 7824000 | 20824000
SANTA TERESITA | 1 |  | 7824000 | 20824000
CARTAGO | 3 |  | 7439666.6667 | 56509333.3333
SAN NICOLÁS | 1 |  | 8245000 | 55400000
AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 1 |  | 6752000 | 54252000
OCCIDENTAL | 1 |  | 7322000 | 59876000
HEREDIA | 1 |  | 7939000 | 49039000
HEREDIA | 1 |  | 7939000 | 49039000
MERCEDES | 1 |  | 7939000 | 49039000
SAN JOSÉ | 5 |  | 7279600 | 37413199
PÉREZ ZELEDÓN | 1 |  | 7939000 | 20529000
EL GENERAL | 1 |  | 7939000 | 20529000
ASERRÍ | 1 |  | 6446000 | 36646000
ASERRÍ | 1 |  | 6446000 | 36646000
MORAVIA | 1 |  | 7322000 | 57605995
SAN VICENTE | 1 |  | 7322000 | 57605995
SAN JOSÉ | 1 |  | 7135000 | 38329000
PAVAS | 1 |  | 7135000 | 38329000
MORA | 1 |  | 7556000 | 33956000
GUAYABO | 1 |  | 7556000 | 33956000
26 | 4 |  | 8276750 | 32982119.57
ALAJUELA | 1 |  | 8497000 | 30467432
ALAJUELA | 1 |  | 8497000 | 30467432
SABANILLA | 1 |  | 8497000 | 30467432
CARTAGO | 1 |  | 8119000 | 53880000
OREAMUNO | 1 |  | 8119000 | 53880000
SAN RAFAEL | 1 |  | 8119000 | 53880000
HEREDIA | 1 |  | 9127000 | 11319046.28
BARVA | 1 |  | 9127000 | 11319046.28
SAN PEDRO | 1 |  | 9127000 | 11319046.28
SAN JOSÉ | 1 |  | 7364000 | 36262000
GOICOECHEA | 1 |  | 7364000 | 36262000
PURRAL | 1 |  | 7364000 | 36262000
90 | 16 | 31 | 11016913.3641 | 11052212.8814
ALAJUELA | 2 | 1 | 11120830.7267 | 11154527.7267
GUATUSO |  | 1 | 16480492.18 | 16506583.18
BUENAVISTA |  | 1 | 16480492.18 | 16506583.18
SAN CARLOS | 1 |  | 8480000 | 8480000
POCOSOL | 1 |  | 8480000 | 8480000
SAN RAMÓN | 1 |  | 8402000 | 8477000
SAN JUAN | 1 |  | 8402000 | 8477000
LIMÓN |  | 4 | 19537345.615 | 19537345.615
POCOCÍ |  | 4 | 19537345.615 | 19537345.615
CARIARI |  | 4 | 19537345.615 | 19537345.615
PUNTARENAS | 5 | 25 | 10024107.6038 | 10045024.2705
BUENOS AIRES | 4 | 25 | 10538810.1384 | 10566699.0273
POTRERO GRANDE | 3 |  | 9865333.3333 | 9949000
BIOLLEY | 1 |  | 8480000 | 8480000
BORUCA |  | 25 | 13271097.082 | 13271097.082
COTO BRUS | 1 |  | 8480000 | 8480000
GUTIERREZ BRAUN | 1 |  | 8480000 | 8480000
SAN JOSÉ | 9 | 1 | 9105285.7143 | 9159576.3729
PÉREZ ZELEDÓN | 9 | 1 | 9105285.7143 | 9159576.3729
DANIEL FLORES | 2 |  | 8450000 | 8563853.16
PEJIBAYE | 1 |  | 8480000 | 8480000
SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 2 |  | 8465000 | 8480000
SAN PEDRO | 1 |  | 8396000 | 8647000
PLATANARES | 1 |  | 8480000 | 8480000
RÍO NUEVO | 2 | 1 | 10733000 | 10733090.725
92 |  | 2 | 12720000 | 12860000
SAN JOSÉ |  | 2 | 12720000 | 12860000
TARRAZÚ |  | 2 | 12720000 | 12860000
SAN MARCOS |  | 2 | 12720000 | 12860000
94 |  | 1 | 17659010.59 | 17843816.84
SAN JOSÉ |  | 1 | 17659010.59 | 17843816.84
PÉREZ ZELEDÓN |  | 1 | 17659010.59 | 17843816.84
CAJÓN |  | 1 | 17659010.59 | 17843816.84
117 |  | 3 | 23595027.2533 | 23595027.2533
SAN JOSÉ |  | 3 | 23595027.2533 | 23595027.2533
TARRAZÚ |  | 1 | 22983963.79 | 22983963.79
SAN MARCOS |  | 1 | 22983963.79 | 22983963.79
DOTA |  | 2 | 23900558.985 | 23900558.985
SANTA MARÍA |  | 1 | 21817154.18 | 21817154.18
COPEY |  | 1 | 25983963.79 | 25983963.79
101 | 41 | 2 | 10056800.3486 | 10343046.7254
ALAJUELA | 3 |  | 9300000 | 9560000
SAN CARLOS | 1 |  | 9300000 | 9560000
FLORENCIA | 1 |  | 9300000 | 9560000
UPALA | 1 |  | 9300000 | 9560000
BIJAGUA | 1 |  | 9300000 | 9560000
ALAJUELA | 1 |  | 9300000 | 9560000
SARAPIQUÍ | 1 |  | 9300000 | 9560000
GUANACASTE | 1 |  | 9300000 | 9560000
CAÑAS | 1 |  | 9300000 | 9560000
SAN MIGUEL | 1 |  | 9300000 | 9560000
HEREDIA | 3 |  | 9184250 | 9556375
SARAPIQUÍ | 3 |  | 9184250 | 9556375
LAS HORQUETAS | 1 |  | 9085000 | 9560000
PUERTO VIEJO | 2 |  | 9283500 | 9552750
LIMÓN | 13 |  | 9296700 | 9554400
LIMÓN | 6 |  | 9291750 | 9560000
VALLE LA ESTRELLA | 4 |  | 9283500 | 9560000
MATAMA | 2 |  | 9300000 | 9560000
POCOCÍ | 1 |  | 9300000 | 9560000
ROXANA | 1 |  | 9300000 | 9560000
TALAMANCA | 2 |  | 9300000 | 9546000
BRATSI | 2 |  | 9300000 | 9546000
MATINA | 4 |  | 9300000 | 9546000
MATINA | 4 |  | 9300000 | 9546000
PUNTARENAS | 16 |  | 9105383.3333 | 9328366.6667
BUENOS AIRES | 13 |  | 9293958.3333 | 9548916.6667
BUENOS AIRES | 12 |  | 9287916.6667 | 9551833.3333
POTRERO GRANDE | 1 |  | 9300000 | 9546000
OSA | 1 |  | 9300000 | 9407000
BAHÍA BALLENA | 1 |  | 9300000 | 9407000
QUEPOS | 1 |  | 8339000 | 8577000
NARANJITO | 1 |  | 8339000 | 8577000
MONTES DE ORO | 1 |  | 9300000 | 9560000
MIRAMAR | 1 |  | 9300000 | 9560000
SAN JOSÉ | 5 | 2 | 11961070.1929 | 12303355.9071
DESAMPARADOS |  | 1 | 25771491.35 | 25771491.35
SAN RAFAEL ABAJO |  | 1 | 25771491.35 | 25771491.35
PÉREZ ZELEDÓN | 2 | 1 | 10440000 | 10557333.3333
SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 1 |  | 9300000 | 9407000
SAN PEDRO |  | 1 | 12720000 | 12858000
PLATANARES | 1 |  | 9300000 | 9407000
LEÓN CORTÉS CASTRO | 1 |  | 9175000 | 9560000
SAN ANDRÉS | 1 |  | 9175000 | 9560000
ASERRÍ | 1 |  | 9300000 | 9560000
SAN GABRIEL | 1 |  | 9300000 | 9560000
ACOSTA | 1 |  | 8161000 | 9560000
SAN IGNACIO | 1 |  | 8161000 | 9560000
108 | 1 |  | 8432000 | 8708766.43
CARTAGO | 1 |  | 8432000 | 8708766.43
CARTAGO | 1 |  | 8432000 | 8708766.43
QUEBRADILLA | 1 |  | 8432000 | 8708766.43
Total general / Promedio | 303 | 302 | 12856491.4682 | 17311326.1154
Ir al índice
Ir al índice

## Resumen (hidden)
ENTIDAD | NOM_PROVINCIA | NOM_CANTON | NOM_DISTRITO | MTO_BONO | SOLUCION | ORD | ART59
4 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8378000 | 17000277.91 | 1 |  | 1
4 | SAN JOSÉ | LEÓN CORTÉS CASTRO | SAN PABLO | 8450000 | 19100000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN ISIDRO | 7479000 | 24830000 | 1 |  | 2
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 7977000 | 29641000 | 1 |  | 2
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 7594000 | 20004000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 8420000 | 21030000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 8408000 | 21708000 | 1 |  | 3
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA FORTUNA | 8366000 | 19638000 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8408000 | 21114500 | 2 |  | 2
4 | ALAJUELA | UPALA | AGUAS CLARAS | 8366000 | 16961795.66 | 1 |  | 1
4 | ALAJUELA | RÍO CUARTO | RÍO CUARTO | 8444000 | 19411115 | 1 |  | 4
4 | CARTAGO | CARTAGO | SAN NICOLÁS | 8168000 | 35150000 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 7479500 | 41256076.12 | 2 |  | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | DULCE NOMBRE | 6650666.6667 | 42832000 | 3 |  | 1
4 | CARTAGO | CARTAGO | LLANO GRANDE | 7403000 | 33353000 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | PARAÍSO | SANTIAGO | 8384000 | 25825000 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | PAVONES | 8245000 | 34250000 | 1 |  | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | SANTA ROSA | 8480000 | 8630000 | 1 |  | 2
4 | CARTAGO | ALVARADO | CERVANTES | 8130000 | 37977000 | 1 |  | 1
4 | HEREDIA | SANTA BÁRBARA | SAN PEDRO | 6370000 | 20820000 | 1 |  | 1
4 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 8581000 | 12744000 | 2 |  | 1
4 | PUNTARENAS | QUEPOS | NARANJITO | 8456000 | 20174199.98 | 1 |  | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR | 7479000 | 27800273.09 | 1 |  | 2
4 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 7747000 | 26800000 | 1 |  | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 7479000 | 11179000 | 1 |  | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 7846000 | 23819000 | 2 |  | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | LA COLONIA | 7900000 | 31200000.95 | 1 |  | 1
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | SIQUIRRES | 8172333.3333 | 18070333.3333 | 3 |  | 4
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | PACUARITO | 7135000 | 22035000 | 1 |  | 1
22 | SAN JOSÉ | ASERRÍ | ASERRÍ | 6446000 | 36646000 | 1 |  | 1
22 | SAN JOSÉ | MORA | GUAYABO | 7556000 | 33956000 | 1 |  | 1
22 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | EL GENERAL | 7939000 | 20529000 | 1 |  | 1
22 | ALAJUELA | ALAJUELA | SAN ISIDRO | 5894000 | 56700000 | 1 |  | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | OCCIDENTAL | 7322000 | 59876000 | 1 |  | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | SAN NICOLÁS | 8245000 | 55400000 | 1 |  | 1
26 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | PURRAL | 7364000 | 36262000 | 1 |  | 1
26 | ALAJUELA | ALAJUELA | SABANILLA | 8497000 | 30467432 | 1 |  | 1
26 | CARTAGO | OREAMUNO | SAN RAFAEL | 8119000 | 53880000 | 1 |  | 1
26 | HEREDIA | BARVA | SAN PEDRO | 9127000 | 11319046.28 | 1 |  | 1
27 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | MATA DE PLÁTANO | 7448000 | 42420000 | 1 |  | 1
27 | ALAJUELA | GRECIA | SAN ISIDRO | 7070000 | 35073000 | 1 |  | 2
27 | ALAJUELA | PALMARES | ESQUÍPULAS | 7531000 | 29892000 | 1 |  | 1
27 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 7238000 | 29141000 | 1 |  | 1
27 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 8413000 | 21090000 | 1 |  | 1
27 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8444000 | 15748000 | 1 |  | 2
27 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 8854000 | 15043500 | 2 |  | 1
27 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 8833000 | 32017000 | 1 |  | 1
27 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 9221000 | 21288500 | 2 |  | 1
27 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 6566000 | 26665000 | 1 |  | 4
28 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 9201000 | 9604856.3 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | OROTINA | OROTINA | 13950000 | 14349355 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA PALMERA | 9260000 | 9605523 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | CUTRIS | 9300000 | 9587840 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 9300000 | 9605975 | 2 |  | 1
28 | ALAJUELA | UPALA | AGUAS CLARAS | 9280000 | 9605749 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | UPALA | SAN JOSÉ O PIZOTE | 9300000 | 9587840 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | UPALA | DELICIAS | 13950000 | 14383537.5 | 1 |  | 1
28 | ALAJUELA | GUATUSO | COTE | 9127000 | 9604020.1 | 1 |  | 1
28 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 9262666.6667 | 9594158.9667 | 3 |  | 1
28 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 9254000 | 9605455.2 | 1 |  | 1
28 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 9300000 | 9617911.305 | 2 |  | 2
28 | GUANACASTE | LIBERIA | MAYORGA | 13426000 | 14379096.6 | 1 |  | 1
28 | GUANACASTE | NICOYA | NICOYA | 9290000 | 9605862 | 2 |  | 1
28 | GUANACASTE | NICOYA | MANSIÓN | 9293000 | 9605895.9 | 1 |  | 1
28 | GUANACASTE | NICOYA | SAN ANTONIO | 9273666.6667 | 9594283.2667 | 3 |  | 1
28 | GUANACASTE | NICOYA | QUEBRADA HONDA | 11433500 | 11978991.05 | 2 |  | 1
28 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | BOLSÓN | 9300000 | 9605975 | 2 |  | 1
28 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | VEINTISIETE DE ABRIL | 9260000 | 9605523 | 1 |  | 1
28 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | TAMARINDO | 9300000 | 9587840 | 1 |  | 1
28 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 13950000 | 14356335 | 1 |  | 1
28 | GUANACASTE | BAGACES | MOGOTE | 9234000 | 9594919.31 | 1 |  | 2
28 | GUANACASTE | CARRILLO | PALMIRA | 9241000 | 9587173.3 | 1 |  | 2
28 | GUANACASTE | NANDAYURE | SAN PABLO | 9300000 | 9605975 | 1 |  | 1
28 | GUANACASTE | HOJANCHA | MONTE ROMO | 9267000 | 9605602.1 | 1 |  | 1
28 | PUNTARENAS | GOLFITO | GOLFITO | 9300000 | 9605975 | 1 |  | 2
28 | PUNTARENAS | GOLFITO | GUAYCARÁ | 9254000 | 11152701.2 | 1 |  | 1
28 | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR | 9188000 | 9604709.4 | 1 |  | 1
28 | PUNTARENAS | GARABITO | TÁRCOLES | 9234000 | 9930965.2 | 1 |  | 1
28 | LIMÓN | LIMÓN | LIMÓN | 9300000 | 9605975 | 1 |  | 5
28 | LIMÓN | LIMÓN | MATAMA | 9300000 | 9605975 | 1 |  | 1
28 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 9300000 | 9605975 | 1 |  | 3
28 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 8709500 | 9650901.22 | 2 |  | 2
28 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 9300000 | 9650971.25 | 1 |  | 1
28 | LIMÓN | TALAMANCA | SIXAOLA | 8890000 | 9478588.47 | 2 |  | 1
28 | LIMÓN | MATINA | CARRANDI | 9300000 | 9571792.5 | 1 |  | 2
28 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 13717000 | 14415154.36 | 1 |  | 1
28 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 13950000 | 14419322.74 | 1 |  | 1
28 | LIMÓN | GUÁCIMO | DUACARÍ | 9280000 | 9718190.87 | 2 |  | 1
32 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 9300000 | 9586264.25 | 1 |  | 1
87 | ALAJUELA | LOS CHILES | LOS CHILES | 0 | 7530000 | 1 |  | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 6561000 | 22855363.32 | 1 |  | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 9150500 | 9508254.2 | 2 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | PAVAS | 8539000 | 26100000 | 1 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 8833000 | 27000000 | 1 |  | 8
93 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | DESAMPARADOS | 8092000 | 24625000 | 1 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN RAFAEL ABAJO | 5834000 | 38400000 | 1 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 8015000 | 10780842.12 | 1 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 7212000 | 28384095 | 1 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SANTIAGO | 9227500 | 20400073.335 | 2 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN RAFAEL | 6446000 | 29224535.05 | 1 |  | 4
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 9127000 | 23751029.65 | 1 |  | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | SAN ISIDRO | 6370000 | 38925000 | 1 |  | 3
93 | ALAJUELA | GRECIA | PUENTE DE PIEDRA | 7556000 | 33093408.64 | 1 |  | 1
93 | ALAJUELA | NARANJO | NARANJO | 6638000 | 22998568.32 | 1 |  | 2
93 | ALAJUELA | NARANJO | SAN MIGUEL | 8371000 | 28513963.62 | 1 |  | 1
93 | ALAJUELA | PALMARES | ZARAGOZA | 9260000 | 23848796.73 | 1 |  | 1
93 | ALAJUELA | OROTINA | HACIENDA VIEJA | 6986000 | 32353000 | 1 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 7552250 | 30055400.545 | 4 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 8829500 | 18893570 | 2 |  | 10
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 9254000 | 19259959.07 | 1 |  | 40
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 8408000 | 19273256.52 | 1 |  | 2
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8203000 | 22118674.89 | 1 |  | 2
93 | ALAJUELA | SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | SAN PEDRO | 7594000 | 29166618.45 | 1 |  | 2
93 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 9300000 | 20200000 | 1 |  | 1
93 | GUANACASTE | CAÑAS | SAN MIGUEL | 9273000 | 18285000 | 1 |  | 1
93 | GUANACASTE | TILARÁN | TILARÁN | 8850500 | 17214355.58 | 2 |  | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | LEPANTO | 8462000 | 18700000 | 1 |  | 1
93 | PUNTARENAS | MONTES DE ORO | SAN ISIDRO | 7671000 | 25889631.45 | 1 |  | 2
93 | PUNTARENAS | OSA | PALMAR | 7322000 | 15650000 | 1 |  | 2
93 | PUNTARENAS | OSA | PIEDRAS BLANCAS | 8414000 | 8714000 | 1 |  | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 8761500 | 21867081.3775 | 4
93 | LIMÓN | SIQUIRRES | ALEGRÍA | 9300000 | 9825834.21 | 1
96 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 6033500 | 6261099.92 | 2
101 | SAN JOSÉ | ASERRÍ | SAN GABRIEL | 9300000 | 9560000 | 1
101 | SAN JOSÉ | ACOSTA | SAN IGNACIO | 8161000 | 9560000 | 1
101 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 9300000 | 9407000 | 1
101 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PLATANARES | 9300000 | 9407000 | 1
101 | SAN JOSÉ | LEÓN CORTÉS CASTRO | SAN ANDRÉS | 9175000 | 9560000 | 1
101 | ALAJUELA | ALAJUELA | SARAPIQUÍ | 9300000 | 9560000 | 1
101 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 9300000 | 9560000 | 1
101 | ALAJUELA | UPALA | BIJAGUA | 9300000 | 9560000 | 1
101 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 9283500 | 9552750 | 2
101 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 9085000 | 9560000 | 1
101 | GUANACASTE | CAÑAS | SAN MIGUEL | 9300000 | 9560000 | 1
101 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 9287916.6667 | 9551833.3333 | 12
101 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 9300000 | 9546000 | 1
101 | PUNTARENAS | MONTES DE ORO | MIRAMAR | 9300000 | 9560000 | 1
101 | PUNTARENAS | OSA | BAHÍA BALLENA | 9300000 | 9407000 | 1
101 | PUNTARENAS | QUEPOS | NARANJITO | 8339000 | 8577000 | 1
101 | LIMÓN | LIMÓN | VALLE LA ESTRELLA | 9283500 | 9560000 | 4
101 | LIMÓN | LIMÓN | MATAMA | 9300000 | 9560000 | 2
101 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 9300000 | 9560000 | 1
101 | LIMÓN | TALAMANCA | BRATSI | 9300000 | 9546000 | 2
101 | LIMÓN | MATINA | MATINA | 9300000 | 9546000 | 4
108 | CARTAGO | CARTAGO | QUEBRADILLA | 8432000 | 8708766.43 | 1
116 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PIEDADES NORTE | 13950000 | 14199975.63 | 1
4 | CARTAGO | JIMÉNEZ | TUCURRIQUE | 7556000 | 7756000 | 1
22 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | PAVAS | 7135000 | 38329000 | 1
22 | SAN JOSÉ | MORAVIA | SAN VICENTE | 7322000 | 57605995 | 1
22 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 6752000 | 54252000 | 1
22 | CARTAGO | TURRIALBA | SANTA TERESITA | 7824000 | 20824000 | 1
22 | HEREDIA | HEREDIA | MERCEDES | 7939000 | 49039000 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8480000 | 8767292.96 | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 8480000 | 8780742.02 | 1
88 | ALAJUELA | NARANJO | SAN JERÓNIMO | 8480000 | 8767292.96 | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 8480000 | 8767292.96 | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 8480000 | 8767292.96 | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 8480000 | 8767292.96 | 1
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 8465000 | 8480000 | 2
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8450000 | 8563853.16 | 2
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 8396000 | 8647000 | 1
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PLATANARES | 8480000 | 8480000 | 1
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | PEJIBAYE | 8480000 | 8480000 | 1
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | RÍO NUEVO | 8480000 | 8480000 | 2
90 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN JUAN | 8402000 | 8477000 | 1
90 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 8480000 | 8480000 | 1
90 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 9865333.3333 | 9949000 | 3
90 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BIOLLEY | 8480000 | 8480000 | 1
90 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 8480000 | 8480000 | 1
93 | SAN JOSÉ | PURISCAL | MERCEDES SUR | 8833000 | 12558268.33 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 8474000 | 13054123.7733 | 3
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | EL GENERAL | 8480000 | 8730000 | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 8915500 | 14303464.475 | 2
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 8480000 | 8880000 | 1
93 | ALAJUELA | ALAJUELA | DESAMPARADOS | 8414000 | 8830000 | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN LORENZO | 8444000 | 13496600 | 1
93 | ALAJUELA | POÁS | SAN JUAN | 9208000 | 16950000 | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 8890000 | 10072522.595 | 2
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 8468000 | 12505000 | 3
93 | ALAJUELA | SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | SAN PEDRO | 8480000 | 8680000 | 1
93 | ALAJUELA | SARCHÍ (VALVERDE VEGA) | RODRÍGUEZ | 12136000 | 18135000 | 1
93 | ALAJUELA | LOS CHILES | EL AMPARO | 8480000 | 8680000 | 1
93 | ALAJUELA | RÍO CUARTO | RÍO CUARTO | 8456000 | 9080000 | 1
93 | CARTAGO | TURRIALBA | PAVONES | 8480000 | 8735006.63 | 1
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 8372000 | 14189436.97 | 1
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 8638000 | 9750000 | 3
93 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 9221000 | 17530000 | 1
93 | GUANACASTE | LIBERIA | CURUBANDÉ | 6566000 | 9580000 | 1
93 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 7441000 | 14480000 | 1
93 | GUANACASTE | BAGACES | MOGOTE | 8462000 | 8780000 | 1
93 | GUANACASTE | ABANGARES | LAS JUNTAS | 7747000 | 12100000 | 1
93 | GUANACASTE | NANDAYURE | SAN PABLO | 8480000 | 8650000 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | LEPANTO | 8696000 | 9142000 | 5
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | BARRANCA | 9188000 | 12822375 | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | EL ROBLE | 8456000 | 8880000 | 1
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | PILAS | 8480000 | 9710499.26 | 1
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BIOLLEY | 7939000 | 8780000 | 1
93 | PUNTARENAS | OSA | PIEDRAS BLANCAS | 9300000 | 9470000 | 1
93 | PUNTARENAS | GOLFITO | GOLFITO | 8480000 | 8730000 | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 8435000 | 8755000 | 2
93 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 8474000 | 13820000 | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 9300000 | 9500000 | 1
96 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN CRISTÓBAL | 9300000 | 9601558 | 1
96 | SAN JOSÉ | TURRUBARES | SAN JUAN DE MATA | 9300000 | 9601558 | 1
96 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 9182000 | 9597584.52 | 1
96 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 9300000 | 9589624.89 | 2
96 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 9300000 | 9568848.15 | 1
96 | ALAJUELA | POÁS | SABANA REDONDA | 9280000 | 9601558 | 1
96 | ALAJUELA | GUATUSO | SAN RAFAEL | 9300000 | 9698558 | 1
96 | ALAJUELA | GUATUSO | BUENAVISTA | 9300000 | 9698558 | 1
96 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 9300000 | 9649583 | 2
96 | CARTAGO | CARTAGO | AGUACALIENTE O SAN FRANCISCO | 8247000 | 8774706.09 | 3
96 | CARTAGO | PARAÍSO | LLANOS DE SANTA LUCÍA | 8707000 | 8988036.42 | 1
96 | CARTAGO | OREAMUNO | SAN RAFAEL | 4681000 | 5021271.3 | 2
96 | GUANACASTE | CARRILLO | PALMIRA | 8581000 | 9593433.3 | 1
96 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 9300000 | 9601557.5 | 1
96 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 9300000 | 9606479.87 | 2
96 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 9260000 | 9928724.4 | 1
116 | SAN JOSÉ | MORA | COLÓN | 8480000 | 32573420.8 | 1
116 | CARTAGO | TURRIALBA | TURRIALBA | 9300000 | 9466650.42 | 1
116 | CARTAGO | TURRIALBA | SANTA TERESITA | 8890000 | 9049303.21 | 2
116 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | VEINTISIETE DE ABRIL | 9300000 | 9466650.42 | 1
116 | GUANACASTE | BAGACES | RÍO NARANJO | 7977000 | 8631956 | 1
116 | GUANACASTE | ABANGARES | SIERRA | 9300000 | 9466650.42 | 1
116 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | MANZANILLO | 8480000 | 8628628.9 | 1
4 | SAN JOSÉ | ACOSTA | SABANILLAS | 19940000 | 19940000 |  | 1
4 | SAN JOSÉ | DOTA | SANTA MARÍA | 19940000 | 19940000 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 17253343.88 | 17430491.26 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 18770143.88 | 18954491.26 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 21483785.35 | 21483785.35 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 13538641.25 | 13538641.25 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 22790056.998 | 22847088.704 |  | 5
4 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 18111718.21 | 18131124.5867 |  | 3
4 | ALAJUELA | UPALA | SAN JOSÉ O PIZOTE | 17058927.56 | 17137841.25 |  | 2
4 | ALAJUELA | UPALA | CANALETE | 18762401.17 | 18762401.17 |  | 1
4 | ALAJUELA | GUATUSO | SAN RAFAEL | 21274034.64 | 21274034.64 |  | 1
4 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 16356097.13 | 16413441.26 |  | 1
4 | CARTAGO | TURRIALBA | PAVONES | 19898253.43 | 19898253.43 |  | 1
4 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 16755104.99 | 16808168.88 |  | 1
4 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 17973630.07 | 17993392.93 |  | 3
4 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHACARITA | 21641866.62 | 21641866.62 |  | 1
4 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 13126900 | 13126900 |  | 1
4 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BRUNKA | 13126900 | 13126900 |  | 1
4 | PUNTARENAS | GOLFITO | GOLFITO | 12985089.92 | 13098699.88 |  | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | CORREDOR | 13126900 | 13126900 |  | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | LAUREL | 21714650.31 | 21778722.57 |  | 1
4 | PUNTARENAS | PUERTO JIMÉNEZ | PUERTO JIMÉNEZ | 12985089.92 | 13098699.88 |  | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 20330831.73 | 20360831.73 |  | 2
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 18784650.544 | 18836966.968 |  | 5
4 | LIMÓN | SIQUIRRES | REVENTAZÓN | 20305121.43 | 20362346.03 |  | 2
4 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 19150531.495 | 19299696.03 |  | 2
14 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 12103807.35 | 12103807.35 |  | 1
14 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 21191674.29 | 21191674.29 |  | 1
14 | CARTAGO | OREAMUNO | CIPRESES | 20847643.06 | 20905795.51 |  | 1
27 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 18057525.66 | 18107893.8 |  | 1
27 | GUANACASTE | ABANGARES | LAS JUNTAS | 22739291.78 | 22798921.89 |  | 1
28 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 19294454.13 | 19294454.13 |  | 1
32 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN RAMÓN | 14362517 | 14362517 |  | 1
32 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 22952894.44 | 22952894.44 |  | 1
32 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | SAN LORENZO | 14348805.63 | 14348805.63 |  | 1
32 | GUANACASTE | NICOYA | NICOYA | 13495808.56 | 13495808.56 |  | 1
32 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CHOMES | 22187450.77 | 22252057.2911 |  | 9
32 | LIMÓN | GUÁCIMO | RÍO JIMÉNEZ | 13083300.2 | 13083300.2 |  | 1
87 | ALAJUELA | UPALA | YOLILLAL | 17546204.62 | 17593221.8 |  | 1
87 | ALAJUELA | GUATUSO | SAN RAFAEL | 16789327 | 16789327 |  | 1
87 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 18939240.5 | 18988045 |  | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 16392733.125 | 16392733.125 |  | 2
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 16514402.03 | 16514402.03 |  | 2
88 | GUANACASTE | ABANGARES | LAS JUNTAS | 17602868.17 | 17653409.08 |  | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 13628598.14 | 13741568.76 |  | 1
90 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | RÍO NUEVO | 12986000 | 12986181.45 |  | 1
90 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BORUCA | 13271097.082 | 13271097.082 |  | 25
90 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 18536040.69 | 18536040.69 |  | 3
92 | SAN JOSÉ | TARRAZÚ | SAN MARCOS | 12720000 | 12860000 |  | 2
93 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN CRISTÓBAL | 19674398.98 | 19674398.98 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | PURISCAL | CANDELARITA | 23967958.22 | 23967958.22 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | TARRAZÚ | SAN MARCOS | 18671426.41 | 18671426.41 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | GUADALUPE | 32739587.04 | 33070347.11 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | GOICOECHEA | PURRAL | 38133985 | 38209249 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 25591223.11 | 25591223.11 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | VÁZQUEZ DE CORONADO | SAN RAFAEL | 22321598.82 | 22321598.82 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | TIBÁS | CINCO ESQUINAS | 22552019.44 | 22552019.44 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 17278180 | 17453180 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 17245927.355 | 17325927.355 |  | 2
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PIEDADES SUR | 13040526.83 | 13177895.47 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN RAMÓN | PEÑAS BLANCAS | 14848000 | 14948000 |  | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | SAN ISIDRO | 18487915.61 | 18487915.61 |  | 1
93 | ALAJUELA | GRECIA | BOLÍVAR | 26605041.3 | 26785041.3 |  | 1
93 | ALAJUELA | ATENAS | MERCEDES | 13243050 | 13393050 |  | 1
93 | ALAJUELA | OROTINA | COYOLAR | 8674170.61 | 8674170.61 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | AGUAS ZARCAS | 19810227.1 | 19810227.1 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | VENECIA | 20663283.07 | 20663283.07 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 18108830.6 | 18280579.4375 |  | 4
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 18025925.33 | 18025925.33 |  | 1
93 | ALAJUELA | LOS CHILES | LOS CHILES | 21335756.32 | 21394618.13 |  | 1
93 | CARTAGO | JIMÉNEZ | PEJIBAYE | 20069720.89 | 20069720.89 |  | 2
93 | CARTAGO | TURRIALBA | TURRIALBA | 24735309.68 | 24885309.68 |  | 1
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | PUERTO VIEJO | 18615180 | 18785180 |  | 1
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 19041055.365 | 19041055.365 |  | 2
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 19575457.99 | 19662425.79 |  | 5
93 | GUANACASTE | LIBERIA | LIBERIA | 21846933.46 | 21846933.46 |  | 1
93 | GUANACASTE | CAÑAS | CAÑAS | 13725829.27 | 13822613.25 |  | 1
93 | GUANACASTE | CAÑAS | SAN MIGUEL | 16810360 | 16854019.65 |  | 1
93 | GUANACASTE | NANDAYURE | SAN PABLO | 19075776.6167 | 19130314.6167 |  | 3
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | PAQUERA | 19945437.57 | 19945437.57 |  | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | BARRANCA | 20413473.1 | 20413473.1 |  | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | ACAPULCO | 12720000 | 13070000 |  | 1
93 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | EL ROBLE | 20579229.83 | 20579229.83 |  | 1
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | 20556832.38 | 20556832.38 |  | 1
93 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | POTRERO GRANDE | 14762950 | 14862950 |  | 1
93 | PUNTARENAS | OSA | PIEDRAS BLANCAS | 16808312.26 | 16868812.26 |  | 1
93 | PUNTARENAS | GOLFITO | GUAYCARÁ | 13668450 | 13768450 |  | 1
93 | PUNTARENAS | GOLFITO | PAVÓN | 14612075.12 | 14612075.12 |  | 3
93 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SAN VITO | 15444116.8 | 15477906 |  | 1
93 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 13669777.995 | 13739777.995 |  | 2
93 | PUNTARENAS | COTO BRUS | PITTIER | 13844089.43 | 13844089.43 |  | 1
93 | PUNTARENAS | CORREDORES | LAUREL | 16395695 | 16448550 |  | 1
93 | PUNTARENAS | PUERTO JIMÉNEZ | PUERTO JIMÉNEZ | 16364259.31 | 16364259.31 |  | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | JIMÉNEZ | 19985497.28 | 20002778.6133 |  | 3
93 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 21140565.99 | 21140565.99 |  | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 19509167 | 19509167 |  | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 20746818.6725 | 20830482.27 |  | 4
93 | LIMÓN | MATINA | BATÁN | 17303045.8033 | 17365619.6783 |  | 6
93 | LIMÓN | MATINA | CARRANDI | 19250422.72 | 19315503.38 |  | 2
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 18227734.0267 | 18289100.5433 |  | 6
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 18143506.63 | 18240000 |  | 1
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | DUACARÍ | 17236988.11 | 17290000 |  | 1
94 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 17659010.59 | 17843816.84 |  | 1
96 | SAN JOSÉ | PURISCAL | CHIRES | 13119047.44 | 13119047.44 |  | 1
96 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 13250393.44 | 13250393.44 |  | 1
96 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | CÓBANO | 26107491.03 | 26107491.03 |  | 1
101 | SAN JOSÉ | DESAMPARADOS | SAN RAFAEL ABAJO | 25771491.35 | 25771491.35 |  | 1
101 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN PEDRO | 12720000 | 12858000 |  | 1
116 | GUANACASTE | LIBERIA | CAÑAS DULCES | 17572347.3233 | 17587578.13 |  | 3
116 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 18363096.29 | 18363096.29 |  | 1
116 | PUNTARENAS | MONTES DE ORO | MIRAMAR | 13926349.31 | 13926349.31 |  | 1
116 | PUNTARENAS | MONTES DE ORO | SAN ISIDRO | 19215187.76 | 19307411.08 |  | 1
4 | SAN JOSÉ | SAN JOSÉ | HATILLO | 39335356.1 | 39559607.45 |  | 1
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 18513713.0767 | 18569994.9033 |  | 3
4 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 24257213.53 | 24257213.53 |  | 1
4 | ALAJUELA | UPALA | UPALA | 14945931.53 | 15098473.61 |  | 1
4 | PUNTARENAS | CORREDORES | LAUREL | 21714650.31 | 21778722.57 |  | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 20674648.77 | 20674648.77 |  | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 17730762.12 | 17730762.12 |  | 1
4 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 17139718.215 | 17139718.215 |  | 2
14 | SAN JOSÉ | ALAJUELITA | SAN FELIPE | 17692967.4133 | 17771657.5133 |  | 3
14 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 20340705.66 | 20486722.37 |  | 1
14 | PUNTARENAS | COTO BRUS | LIMONCITO | 13043196.19 | 13043196.19 |  | 1
27 | PUNTARENAS | PARRITA | PARRITA | 18551250 | 18558621 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | FLORENCIA | 23182868.68 | 23182868.68 |  | 1
28 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 15406944.94 | 15406944.94 |  | 1
28 | ALAJUELA | LOS CHILES | CAÑO NEGRO | 13110178.12 | 13110178.12 |  | 1
28 | ALAJUELA | GUATUSO | SAN RAFAEL | 16520040.9 | 16570601 |  | 1
28 | GUANACASTE | HOJANCHA | PUERTO CARRILLO | 20613174.7667 | 20747964.6367 |  | 3
28 | PUNTARENAS | PUNTARENAS | LEPANTO | 16757157.65 | 16803508.5 |  | 1
28 | LIMÓN | POCOCÍ | ROXANA | 17102897.2 | 17154919.39 |  | 1
32 | ALAJUELA | SAN CARLOS | QUESADA | 12720000 | 13100391.45 |  | 1
32 | CARTAGO | CARTAGO | TIERRA BLANCA | 25507402.97 | 25587651.5967 |  | 6
32 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 8745531.22 | 8745531.22 |  | 1
87 | SAN JOSÉ | DOTA | SANTA MARÍA | 23179036.75 | 23438073.5 |  | 1
87 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | CAJÓN | 17414233.67 | 17549834.39 |  | 1
87 | ALAJUELA | GUATUSO | KATIRA | 17382743.87 | 17519991.25 |  | 1
87 | CARTAGO | JIMÉNEZ | PEJIBAYE | 18939236.53 | 18987529.48 |  | 1
87 | GUANACASTE | SANTA CRUZ | BOLSÓN | 12847986 | 12847986 |  | 1
87 | GUANACASTE | TILARÁN | TILARÁN | 12974840.6 | 13084058 |  | 1
87 | PUNTARENAS | BUENOS AIRES | VOLCÁN | 12765882.42 | 12884117.75 |  | 1
87 | PUNTARENAS | GOLFITO | GUAYCARÁ | 19262264.2 | 19309738 |  | 2
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SAN VITO | 12847986 | 12847986 |  | 1
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 18365896.3038 | 18422753.2975 |  | 8
87 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 19953313.48 | 19953313.48 |  | 2
87 | PUNTARENAS | CORREDORES | LA CUESTA | 12849935.25 | 12849935.25 |  | 1
87 | LIMÓN | LIMÓN | VALLE LA ESTRELLA | 20555139.49 | 20555139.49 |  | 1
87 | LIMÓN | GUÁCIMO | RÍO JIMÉNEZ | 20799065.05 | 20799065.05 |  | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | SAN ISIDRO DE EL GENERAL | 28385743.39 | 28607110.98 |  | 1
88 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 16210732.045 | 16301541.385 |  | 2
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | SABALITO | 13646379.375 | 13766970.595 |  | 2
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 13664160.93 | 13792372.75 |  | 1
88 | PUNTARENAS | COTO BRUS | GUTIERREZ BRAUN | 13756471.05 | 13756471.05 |  | 1
90 | ALAJUELA | GUATUSO | BUENAVISTA | 16480492.18 | 16506583.18 |  | 1
90 | LIMÓN | POCOCÍ | CARIARI | 20538650.54 | 20538650.54 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | DANIEL FLORES | 15736026.4 | 15736026.4 |  | 1
93 | SAN JOSÉ | PÉREZ ZELEDÓN | RIVAS | 14093196.19 | 14093196.19 |  | 1
93 | ALAJUELA | SAN CARLOS | PITAL | 17177542.02 | 17298202.88 |  | 1
93 | CARTAGO | JIMÉNEZ | PEJIBAYE | 21417634.33 | 21447019.74 |  | 1
93 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LA VIRGEN | 16533409.69 | 16533409.69 |  | 1
93 | GUANACASTE | BAGACES | BAGACES | 18712500 | 18812500 |  | 1
93 | GUANACASTE | NANDAYURE | SAN PABLO | 16512875.36 | 16512875.36 |  | 1
93 | PUNTARENAS | ESPARZA | SAN JUAN GRANDE | 20526635.92 | 20526635.92 |  | 1
93 | PUNTARENAS | COTO BRUS | AGUABUENA | 13937212.41 | 13937212.41 |  | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | GUÁPILES | 20928949 | 20976610 |  | 1
93 | LIMÓN | POCOCÍ | RITA | 21720779.5 | 21796610 |  | 2
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | GUÁCIMO | 18614706.07 | 18673484.985 |  | 2
93 | LIMÓN | GUÁCIMO | POCORA | 15096179.51 | 15096179.51 |  | 1
96 | SAN JOSÉ | LEÓN CORTÉS CASTRO | SAN ISIDRO | 13136138.69 | 13136138.69 |  | 1
96 | ALAJUELA | UPALA | DELICIAS | 18760079.78 | 18770893.38 |  | 1
96 | ALAJUELA | UPALA | YOLILLAL | 17964250.6156 | 17964250.6156 |  | 9
96 | PUNTARENAS | QUEPOS | SAVEGRE | 13119047.44 | 13119047.44 |  | 1
105 | ALAJUELA | SAN CARLOS | LA TIGRA | 18128819.28 | 18128819.28 |  | 1
105 | ALAJUELA | SAN CARLOS | POCOSOL | 16800743.7975 | 16810714.28 |  | 4
105 | HEREDIA | SARAPIQUÍ | LAS HORQUETAS | 19573733.04 | 19573733.04 |  | 2
116 | ALAJUELA | SAN MATEO | SAN MATEO | 13910811.81 | 13910811.81 |  | 1
117 | SAN JOSÉ | TARRAZÚ | SAN MARCOS | 22983963.79 | 22983963.79 |  | 1
117 | SAN JOSÉ | DOTA | SANTA MARÍA | 21817154.18 | 21817154.18 |  | 1
117 | SAN JOSÉ | DOTA | COPEY | 25983963.79 | 25983963.79 |  | 1

## Anexo C
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
ANEXO C VOLUMEN Y PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
| ENTIDAD | EMPRESA | SOLUCIONES | COSTO TOTAL | PRESUPUESTO ART 59 ANUAL ASIGNADO A LA ENTIDAD RECURSOS | PORCENTAJE DE RELACION PRESUPUESTO TOTAL VERSUS COSTO TOTAL | PARTICIPACION CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL PARA EL PROGRAMA ART59
MUCAP
|  | Consorcio Punto Ambar S. A., Grupo Innovación Inmobiliaria Gil S.A. y Proyectos Montelimar S.A |  |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | SOGOTICA S.A. | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | LE GROUP EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA ZUKASA S. A. | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | FUPROVI | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Ekstrom S.A. |  |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Ajip Ingeniería Limitada | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Sogotica S.A. |  |  |  | #DIV/0! | 0%
Ekstrom S.A.
Construcciones Modulares de Costa Rica S.A.
|  | Sub-Total | 0
| GRUPO MUTUAL |  |  |  | 20444030340.5179
|  | Consultoría Mar Azul S.A | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Inmobiliaria SYN | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Consultoría Mar Azul S.A |  |  |  | 0% | 0%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0 | 115679095.36 |  | 0.5658% | 0.2316%
|  | FUPROVI |  |  |  | 0% | 0%
|  | Compañía Hermanos Navarro Sojo S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | 3-102-787724 R.L. |  |  |  | 0% | 0%
|  | IDECO | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | FUPROVI | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Constructora Grupo Fusión Inmobiliaria S.R.L., | 0 |  |  | 0% | 0%
Consultoría Mar Azul S.A.
|  | Inmobiliaria SYNSA |  |  |  | 0% | 0%
Constructora Grupo Fusión Inmobiliaria S.R.L.
|  | IDECO S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Constructora Inmobiliaria Habitacional Nuevos Tiempos S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Las Arandas S.A. | 0 | 9699151.11 |  | 0.04744% | 0.01942%
|  | Constructora Dos por Tres S.A | 0 |  |  | 0% | 0%
Constructora Grupo Fusión Inmobiliaria S.R.L.,
|  | Consultoría Mar Azul S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 125378246.47
INVU
|  | FUPROVI | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0
|  | Sub-total | 0 | 0
BANCO POPULAR
|  | SOMABACU | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Compañía Inmobiliaria SyN S.A. | 0
|  | Sub-total | 0 | 0
BANCO DE COSTA RICA
|  | COVITES S.A. |  |  |  | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | #DIV/0! | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
COOCIQUE
|  | Ekstrom S.A. | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A. | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Constructora ROVI S.A. | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Consultoría de la Zona Norte YEKA S.A. | 0
|  | Constructora Roque y Rivera S.A., | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| FUNDACION COSTA RICA-CANADÁ |  |  |  | 6747884167.8076
|  | AJIP Ingeniería Limitada. | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | SOMABACU | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Construcciones Peñaranda S.A | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Consorcio Molina y Arce-Cataluña | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Consultoria Mar Azul S.A. | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | VENTESA GDD S.A. | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Walter Araya Martinez y Asociados | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Hidrotecnia de la Península S. A. |  |  |  | 0% | 0% | 6516587.8
|  | Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. | 0 | 1826124.65 |  | 0.02706% | 0.003656%
|  | Consultoria Mar Azul S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Constructora Davivienda S.A., | 0
|  | Constructora Darqco | 0
|  | Su Casa Desarrollos de Vivienda S.A | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 1826124.65
COOPENAE
|  | SOMABACU | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Consultoría Mar Azul S.A. | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Guzmán y Compañía AGC S.A. | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | AJIP Ingenieria LTDA |  |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Las Arandas S.A. |  |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Constructora Davivienda S.A | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Bonos Habitacionales SRL | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Las Arandas S.A. | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
Consultoría Mar Azul S.A.
AJIP Ingeniería Limitada
|  | Sub-total | 0 | 0
COOPEALIANZA
|  | Urbanizadora Valverde Calderón & Asociados S.A | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | Desarrollo Urbano Sanca Dos Mil Dos S.A. |  |  |  | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | #DIV/0! | 0%
|  | Sub-total | 0
| INVU |  |  |  | 121748621.2774
|  | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. José Ramón Prado Monterrey | 0 |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
COOPESERVIDORES R.L
|  | CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A. | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
|  | SOMABACU | 0 |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| BAC SAN JOSE |  |  |  | 177768818.4251
[6 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
| COOPEANDE |  |  |  | 180310349.357
[6 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| COOPEUNA R.L |  |  |  | 192488001.7942
|  | Financiamiento Territorio Indígena Grano de Oro Cabécar Chirripo |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
| COOPECAJA |  |  |  | 161374864.7479
|  | Constructora de Vivienda Técnica Social COVITES S.A. |  |  |  | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0 | 0
ADEDEMASA
|  | Consorcio Las Rosas de Pocosol S.A.-Ventanales e Instalaciones Nacionales VIN S.A., | 0 |  |  | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | 0% | 0%
|  | Sub-total | 0
|  | TOTAL | 0 | 127204371.12
|  | 1 Presupuesto Total Artículo 59 |  | 49949567774.8918
Ir al índice
Ir al índice
Note on E19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pago de impuestos municipales proyecto Vista Hermosa , le pertenece a Proamerica, Mucap hace el favor de realizar este pago a la Municipalidad

## Anexo D.1
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 Marzo de 2024
ANEXO D. 1 PROYECTOS EN TRÁMITE EN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO
Analista | Nombre Proyecto | Entidad Autorizada | Ubicación (Provincia, Cantón, Distrito) | Modalidad | Soluciones | Empresa Constructora | Monto del Proyecto | Solución Promedio | Fechas | Estados
Esteban | Duarco Cocorí | INVU | Cartago, Cartago, San Francisco | S-003 (Maduración) | 228 | Empresa Consultora D.C.I | 8050000000 | 35307017.5439 | 2021-03-03 | Recepción Proyecto | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2021-04-15 | Solictud información EA | Asignación Analista
[9 empty] | 2021-04-20 | Recepción información EA | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2021-08-01 | Solictud información EA | Elaboración de tablas
[9 empty] | 2022-03-24 | Solictud información EA | Visita de campo
[9 empty] | 2022-04-06 | Recepción información EA | Razonabilidad
[9 empty] | 2022-05-09 | Solictud información EA | Solictud información EA
[9 empty] | 2022-10-10 | Solictud información EA | Recepción información EA
[9 empty] | 2022-12-12 | Recepción información EA | Redacción Informe Técnico
[9 empty] | 2023-02-10 | Solictud información EA | Traslado Jefatura
[9 empty] | 2023-03-15 | Solictud información EA | Traslado Dirección FOSUVI
[9 empty] | 2023-05-11 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-04-24 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-08-31 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-10-11 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-12-13 | Solictud información EA
[9 empty] | 2024-03-14 | Solictud información EA
Esteban | Vistas de Miravalles | GRUPO MUTUAL | Guanacaste, Bagaces, Bagaces | Reparación de viviendas, reconstrucción de PTAR, y mejoras pendientes en infraestructura | 150 | Mar azul / Davivienda | 2261029335.94 | 15073528.9063 | 2023-06-20 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-06-20 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-06-23 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-06-23 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-07-12 | Recepción información EA
[9 empty] | 2023-08-01 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-08-30 | Recepción información EA
[9 empty] | 2023-09-14 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-10-18 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-10-18 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-10-24 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-12-06 | Recepción información EA
[9 empty] | 2023-12-11 | Recepción información EA
[9 empty] | 2023-12-12 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-12-19 | Recepción información EA
[9 empty] | 2023-03-08 | Solictud información EA
[9 empty] | 2024-03-12 | Solictud información EA
Sebastián | Isla Chira y Venado | COOCIQUE R.L. | Puntarenas, Puntarenas, Chira y Puntarenas, Lepanto, Venado | Casos insulares | 80 | Davivienda S.A. | 1410000000 | 17625000 | 2023-10-20 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-10-20 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-11-14 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-11-30 | Recepción información EA
[9 empty] | 2024-03-05 | Revisión Preliminar
Alexander | Reserva indígena Kekolbi | COOPEANDE | Limón, Talamanca, Cahuita | Casos Indigenas | 10 | Davivienda S.A. | 136500000 | 13650000 | 2023-12-08 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-12-15 | Asignación Analista
[9 empty] | 2024-01-15 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2024-04-05 | Redacción Informe Técnico
Esteban | Reserva indígena Grano de Oro | FUNDACIÓN CR-C | Limón, Limón, Chirripó y Cartago, Turrialba, Valle la Estrella | Casos Indigenas | 105 | AJIP SA | 1960000000 | 18666666.6667 | 2023-12-19 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2024-01-15 | Asignación Analista
[9 empty] | 2024-03-08 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2024-04-04 | Elaboración de tablas
Arturo | La Bendición | GRUPO MUTUAL | Puntarenas, Puntarenas, El Roble | S-001 | 212 | SYNSA | 6640000000 | 31320754.717 | 2024-02-01 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2024-02-01 | Asignación Analista
[9 empty] | 2024-02-08 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2024-04-04 | Elaboración de tablas
Arturo | Alta Luz | COOPEALIANZA R.L. | San José, Pérez Zeledón, San Pedro | S-002 | 25 | CONSTRUCTORA COVAM DEL SUR S.A | 503000000 | 20120000 | 2024-02-01 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2024-02-01 | Asignación Analista
[9 empty] | 2024-02-08 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2024-04-04 | Elaboración de tablas
Alexander | Reserva indígena Quitirrisi | COOPEANDE | San José, Mora, Quitirrisi | Casos Indigenas | 10 | Davivienda S.A. | 139116500 | 13911650 | 2024-01-25 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2024-01-25 | Asignación Analista
[9 empty] | 2024-03-08 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2024-04-05 | Redacción Informe Técnico
Wilberth | Reserva indígena San Antonio | COOPESERVIDORES R.L. | Puntarenas, Paso Canoas, Corredores | Casos Indigenas | 8 | Davivienda S.A. | 107750000 | 13468750 | 2024-01-19 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2024-01-22 | Asignación Analista
[9 empty] | 2024-02-08 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2024-04-05 | Solictud información EA
Wilberth | Reserva indígena Alto Chirripó | COOPENAE R.L. | Caratago, Turrialba, Chirripo | Casos Indigenas | 59 | Somabacu | 1153594261.19 | 19552445.1049 | 2024-02-21 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2024-03-05 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-02-08 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2024-04-05 | Redacción Informe Técnico
Sebastián | Veredas del Río II Etapa | GRUPO MUTUAL | Liberia, Liberia, Guanacaste | S-002 | 143 | Las Arandas | 4385033809.1 | 30664572.0916 | 2024-03-26 | Asignación Analista
Ir al índice
Ir al índice

## Anexo D.2
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
ANEXO D. 2 PROYECTOS EN TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN FOSUVI
Analista | Nombre Proyecto | Entidad Autorizada | Ubicación | Modalidad | Soluciones | Empresa Constructora | Monto del Proyecto | Solución Promedio | Fechas | Estados
María | Isla Chira | Grupo Mutual | Puntarenas, Puntarenas, Chira | Casos insulares | 14 | Davivienda S.A. | 264000000 | 18857142.8571 | 2022-11-25 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2022-11-25 | Traslado DT
[9 empty] | 2022-11-25 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-01-12 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-01-12 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-03-27 | Recepción de información de la EA
[9 empty] | 2023-04-25 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-05-04 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-05-18 | Recepción de información de la EA
[9 empty] | 2023-06-08 | Revisión Técnica
[9 empty] | 2023-06-16 | Traslado FOSUVI
Arturo | Creciendo Juntos | Coocique | Alajuela, San Carlos, Pocosol | S-001 | 72 | Davivienda S.A. | 2046000000 | 28416666.6667 | 2022-12-07 | Recepción de solicitud
[9 empty] | 2022-12-07 | Traslado DT
[9 empty] | 2022-12-07 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-04-14 | Solicitud de subsanaciones
[9 empty] | 2023-06-22 | Envío de subsanes de la E.A.
[9 empty] | 2023-07-28 | Redacción informe
[9 empty] | 2023-08-07 | Solicitud de subsane de 4 aspectos aún pendientes, Desarrolladora tiene al 15 de agosto para contestar.
[9 empty] | 2023-08-22 | La Entidad presenta subsane.
[9 empty] | 2023-08-31 | Se presenta el BANHVI-DT-IN-0253-2023 a FOSUVI
Esteban | Don Fernando | Mucap | Limón, Matina, Batán | S-002 | 31 | Frontier Imperial Primero S.A. | 931700000 | 30054838.7097 | 2023-01-09 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-01-24 | Traslado DT
[9 empty] | 2023-01-24 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-02-16 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-03-09 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-04-26 | Se reciben subsanaciones de la EA
[9 empty] | 2023-04-26 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-05-23 | Devuelto Jefatura DT
[9 empty] | 2023-06-05 | Devuelto FOSUVI
[9 empty] | 2023-07-07 | Envío de Memorando para devolución
[9 empty] | 2023-08-17 | Se reciben subsanaciones de la EA
[9 empty] | 2023-10-05 | Razonabilidad
[9 empty] | 2023-10-12 | Preparación de informe de observaciones
[9 empty] | 2023-10-17 | Informe de razonabilidad
[9 empty] | 2023-10-27 | Informe de no recomendación
[9 empty] | 2023-10-27 | Traslado FOSUVI
María | Tayní 8 | FVRCRC | Limon, Limón, Talamanca/Valle la Estrella | Casos indígenas | 48 | DARQCO | 800000000 | 16666666.6667 | 2023-09-14 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-09-14 | Traslado DT
[9 empty] | 2023-09-14 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-09-18 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-09-18 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-09-19 | Recepción de información de la EA
[9 empty] | 2023-10-10 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-11-01 | Recepción de información de la EA
[9 empty] | 2023-11-02 | Revisión Técnica
[9 empty] | 2023-11-02 | Redacción Informe Técnico
[9 empty] | 2023-11-03 | Traslado Jefatura DT
[9 empty] | 2023-11-03 | Traslado FOSUVI
Arturo | Pacacua | Grupo Mutual | Alajuela, Mora, Colón | S-004 | No aplica | Aún no se realiza concurso | 854642504.75 | No aplica | 2023-07-20 | Se presenta solicitud de actualización de parámetros de alcances y presupuesto
[9 empty] | 2023-07-20 | Traslado DT
[9 empty] | 2023-07-24 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-07-24 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-09-07 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-09-19 | Subsanes de la E.A.
[9 empty] | 2023-09-20 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-09-27 | Subsanes de la E.A.
[9 empty] | 2023-10-02 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-10-11 | Subsanes de la E.A.
[9 empty] | 2023-11-16 | Entregado informe a jefatura del DT
[9 empty] | 2023-11-24 | Entregado a FOSUVI
Esteban | Rosas de Río Jiménez | Coocique | Limón, Guacimo, Rio Jimenez | S-002 | 82 | Las Rosas de Pocosol S.A. | 2094812428.91 | 25546493.0355 | 2023-10-03 | Recepción de solicitud
[9 empty] | 2023-10-04 | Traslado DT
[9 empty] | 2023-10-11 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-11-10 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-11-17 | Solicitud de información EA Informe de Observaciones
[9 empty] | 2023-11-21 | Se recibe información de la EA
[9 empty] | 2023-11-21 | Preparando informe Ténico
[9 empty] | 2023-11-24 | Se recibe información de la EA
[9 empty] | 2023-11-30 | Traslado Jefatura DT
[9 empty] | 2023-11-30 | Traslado FOSUVI
María | Casos indígenas Boruca | Coopeservidores | Puntarenas, Buenos aires, Boruca | Casos indígenas | 25 | Davivienda | 325000000 | 13000000 | 2023-09-06 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-09-06 | Traslado DT
[9 empty] | 2023-09-06 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-10-10 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-10-10 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-10-16 | Subsanes de la E.A.
[9 empty] | 2023-11-08 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-12-06 | Traslado Jefatura DT
[9 empty] | 2023-12-07 | Traslado FOSUVI
Esteban | Isla Chira | GRUPO MUTUAL | Puntarenas, Puntarenas, Chira | Casos insulares | 14 | Davivienda S.A. | 264000000 | 18857142.8571 | 2023-10-03 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-10-03 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-11-10 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-11-13 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-11-30 | Redacción Informe Técnico
[9 empty] | 2024-03-13 | Traslado FOSUVI

## Anexo D.3
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
ANEXO D. 3 PROYECTOS APROBADOS
Analista | Nombre Proyecto | Entidad Autorizada | Provincia | Modalidad | Soluciones | Empresa Constructora | Monto del Proyecto | Solución Promedio | Fechas | Estados
Arturo | Santa María | Grupo Mutual | Alajuela | S-001 | 40 | Constructora del Sol HS S.A. | 1159676769.94 | 28991919.2485 | 2023-06-01 | Recepción de solicitud
[9 empty] | 2023-06-01 | Traslado DT
[9 empty] | 2023-06-05 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-06-05 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-07-06 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-08-15 | Recepción de información de la EA
[9 empty] | 2023-11-13 | Revisión Técnica
[9 empty] | 2023-12-13 | Entrega de informe de recomendación a Jefatura del DT
[9 empty] | 2023-12-15 | Remisión a FOSUVI
[9 empty] | 2024-02-26 | Aprobado en JD
Arturo | San Diego al aire libre | Grupo Mutual | Cartago, La Unión, San Diego | S-003 | No aplica | Aún no se realiza concurso | 1000000000 | No aplica | 2023-08-31 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-08-31 | Traslado DT
[9 empty] | 2023-09-04 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-09-22 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2022-10-02 | Subsanes de la E.A.
[9 empty] | 2023-10-05 | Solicitud información E.A.
[9 empty] | 2023-11-02 | Presentación subsane de la E.A. a BANHVI
[9 empty] | 2023-11-09 | Solicitud de subsanes aún pendientes a la E.A.
[9 empty] | 2023-11-30 | Entrega de subsanes por la E.A.
[9 empty] | 2023-11-30 | Se tiene informe listo para entrega solamente a la espera de la carta del MIVAH
[9 empty] | 2023-12-20 | Se remite informe a FOSUVI
[9 empty] | 2024-03-04 | Aprobado en JD
Arturo | Ambar 2 | GRUPO MUTUAL | Puntarenas, Parrita, Parrita | S-002 | 20 | IDECO | 601596068.07 | 30079803.4035 | 2023-06-01 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-06-01 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-06-01 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-07-13 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-09-12 | Recepción información EA
[9 empty] | 2023-09-21 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-10-10 | Recepción información EA
2023-10-11
[9 empty] | 2023-10-17 | Solictud información EA
[9 empty] | 2023-12-12 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-12-13 | Solictud información EA
[9 empty] | 2024-02-02 | Recepción información EA
[9 empty] | 2024-02-29 | Solictud información EA
[9 empty] | 2024-03-08 | Recepción información EA
[9 empty] | 2024-03-11 | Redacción Informe Técnico
[9 empty] | 2024-04-01 | Aprobado en JD
Ir al índice

## Anexo D.4
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
ANEXO D. 4 PROYECTOS DEVUELTOS A LA ENTIDAD AUTORIZADA
Analista | Nombre Proyecto | Entidad Autorizada | Ubicación | Modalidad | Soluciones | Empresa Constructora | Monto del Proyecto | Solución Promedio | Fechas | Estados
Arturo | Lomas de Convento | Coopenae | Puntarenas, Buenos Aires, Volcán | S-002 | 52 | Barcor del Sur S.A. | 949 | 18.25 | 2022-10-26 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2022-10-26 | Traslado DT
[9 empty] | 2022-10-28 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-01-09 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2022-01-19 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2022-01-30 | Recepción de información de la EA
[9 empty] | 2023-02-06 | Redacción Informe Técnico
[9 empty] | 2023-02-06 | Devuelto Jefatura DT
[9 empty] | 2023-02-07 | Devuelto FOSUVI
[9 empty] | 2023-02-27 | Reunión con Entidad Autorizada y Desarrollador
Devuelto a la EA
Esteban | Hato Viejo | Coopealianza | Guanacaste, Santa Cruz, Santa Cruz | S-002 | 29 | Desarrollos Zamra Torre Sur | 701.59 | 24.1928 | 2022-12-07 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2022-12-07 | Traslado DT
[9 empty] | 2022-12-07 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-01-16 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-02-10 | Redacción Informe Técnico
[9 empty] | 2023-02-10 | Devuelto Jefatura DT
[9 empty] | 2023-02-13 | Devuelto FOSUVI
[9 empty] | 2023-02-27 | Reunión con Entidad Autorizada y Desarrollador
Devuelto a la EA
Sebastián | Alta Luz | Coopealianza | San José, San Isidro, San Pedro | S-002 | 26 | Constructora Covam Del Sur | 383.11 | 14.735 | 2022-12-07 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2022-12-07 | Traslado DT
[9 empty] | 2022-12-07 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-01-17 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-02-22 | Redacción Informe de observaciones
[9 empty] | 2023-03-14 | Devuelto a la EA
Arturo | Banabat | Fundación CR-C | Limón, Matina, Batán | S-002 | 40 | Consorcio AJIP-GOLDEN | 862 | 21.55 | 2023-03-31 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-03-31 | Traslado DT
[9 empty] | 2023-03-31 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-04-14 | Revisión Técnica
[9 empty] | 2023-05-03 | Redacción Informe Técnico
[9 empty] | 2023-05-03 | Traslado Jefatura DT
[9 empty] | 2023-05-05 | Traslado FOSUVI
[9 empty] | 2023-05-29 | Lo rechaza la JD
Arturo | Corales Bambú | Fundación CR-C | Limón, Limón, Limón | Bono Colectivo (no objeción) | N/A | No objeción Bono Colectivo | 3112 | N/A | 2022-11-01 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2022-11-02 | Traslado DT
[9 empty] | 2022-11-02 | Asignación Analista
[9 empty] | 2022-12-14 | Revisión Técnica
[9 empty] | 2022-12-14 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-07-06 | Envío de Memorando para devolución
Esteban | Cerro Verde | Grupo Mutual | Cartago, Paraiso, Paraiso | S-001 | 108 | Mar Azul y Simón Solano | 3225 | 29.8611 | 2022-12-21 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-01-09 | Traslado DT
[9 empty] | 2023-01-09 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-01-25 | Revisión Preliminar
[9 empty] | 2023-02-02 | Presentación Preliminir a Subgerencia
[9 empty] | 2023-02-06 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-04-20 | Se reciben subsanaciones de la EA
[9 empty] | 2023-05-10 | Solicitud de información EA
[9 empty] | 2023-05-30 | Se reciben subsanaciones de la EA
[9 empty] | 2023-06-02 | Redacción Informe Técnico ( Resolución INVU)
[9 empty] | 2023-06-21 | Reunioón Conjunta BANHVI-EA-Consultor-Devolucion de Proyecto
Arturo | Río Negro | Coopecaja | Alajuela, Upala, Aguas Claras | Grupo de 8 a 15 | 15 | COVITES S.A. | 337 | 22.4667 | 2023-09-04 | Recepción Proyecto
[9 empty] | 2023-09-04 | Traslado DT
[9 empty] | 2023-09-04 | Asignación Analista
[9 empty] | 2023-09-22 | Conformación del expediente digital
[9 empty] | 2023-11-07 | Se recomienda la devolución del proyecto
[9 empty] | 2024-02-07 | Devuelto
Ir al índice

## Anexo D.5
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
ANEXO D. 5 PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN
Nº | Proyecto | Modalidad | Entidad | Soluciones | Costo | Ubicación | Provincia | Empresa | % Avance Constructivo | Ocupación programada según contrato | Inspector de Calidad | Estado del proyecto | Firma de Contrato | Plazo Obra | Plazo Formalización | Plazo Cierre | Fecha de aprobación | Plazo Total en meses | Meses Construcción | Mese Formalización | Meses Cierre | AYA | Municipalidad | INVU | Registro | Catastro | Casos Formalizados y Pagados | Casos Pendientes de Formalizar | % Avance Cronograma
1 | Condominio Almendares 2 | S-001 | Mucap | 54 | 2054737721.2 | San Jose, San Jose, Hatillo | San José | SOGOTICA S.A. | 0.98 | 2023-06-23 | Gabriel Delgado | En proceso constructivo. Se remitió oficio DIP-0325-2022 de fecha 02 de noviembre, mediante el cual se solicita liquidación parcial de imprevistos por trabajos en la red eléctrica externa del proyecto. El Desarrollador se encuentra realizando el trámite de inscripción de los planos de catastro ante el Registro Nacional. Social Se remitió el oficio DVS-769-2022 de fecha 15 de setiembre de 2022, mediante el cual se solicita la definición de sustituciones y trámites de CONAPAM. Sigue pendiente. El pasado 31 de octubre se presentaron al BANHVI 28 expediente, lo que representa el 50% del proyecto. Los expedientes de los potenciales beneficiarios se encuentran en análisis en Mucap. | 2021-12-08 | 2022-12-23 | 2023-06-23 | 2023-09-23 | 2021-08-19 | 22 | 13 | 6 | 3 |  | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-13 |  |  | 23
2 | Amapolas | S-002 | ASEDEMASA | 37 | 703000000 | Parrita, Parrita, Puntarenas | Puntarenas | VINSA.SA | 0.32 |  |  | En proceso constructivo
3 | Condominio La Joya | S-001 | MUCAP | 133 | 3244997329.56 | Guanacaste, Carrillo, Sardinal | Guanacaste | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 1 | El proyecto está 100% entregado y ocupado | Gabriel Delgado | Mucap procederá con la elaboración de la liquidación del proyecto. Nos encontramos a la espera de respuesta respecto al oficio DVS-1470-2021 de fecha 02 de noviembre de 2021, dirigido al señor Dagoberto Hidalgo. Social. Casos formalizados: 133 Se encuentra pendiente por parte del BANHVI el ajuste de una solicitud, para poder hacer el cobro de gastos de formalizacion de 6 casos pendientes, lo cual se requiere para poder realizar la liquidación del proyecto. | 2017-09-29 | 2019-11-19 | 2021-07-12 | 2021-10-12 | 2017-06-15 | 35 | 25 | 7 | 3 | Macromedidor debidamente instalado y recibido por el AYA | N/A | N/A | Fincas filiales constituidas | Fincas filiales catastradas | 133 | 0 | 100
4 | Shikabá | S-001 | GRUPO MUTUAL | 241 | 6003246035 | San José, Alajuelita, Alajuelita | San José | FUPROVI | 1 | 2021-11-08 | Jorge Loaiza | Viviendas formalizadas al 100%, quedan algunas situaciones pendientes para liberar garantías. Tema de recepción de casas continua pendiente, se está trabajando en cambio de postes, traslados de lineas a cargo del contratista principal Fuprovi. | 2018-02-16 | 2021-09-12 | 2021-11-15 | 2022-12-19 | 2018-11-05 | 43 | 28 | 6 | 3 | listo | listo | listo | en proceso | Listo | 240 | 1 | 100
5 | El Colono | S-001 | COOPENAE | 25 | 612230946.62 | Limón, Pococí, Jiménez | Limón | Constructora Mar Azul S.A. | 1 | 2021-09-30 | María Segura | Se coordina fecha de formalización para la semana del 25 de julio. Se presentó solicitud de ampliación de plazo pero no se tiene respuesta aún. Se requiere para poder solicitar desembolsos pendientes: Referencia Oficio COOP-VS-UTP-084-2022 del 10/06/2022. Se solicita Desemb. #16 el 24/10/2022 con aplicación de liberación de retenciones CAUC-5224. Informe de cierre técnico y financiero en proceso de elaboración. | 2020-02-04 | 2020-10-17 | 2021-10-17 | 2022-01-02 | 2020-03-16 | 21 | 6 | 12 | 3 | OK | OK | OK | En proceso | OK | 0 | 25 | 100
6 | Condominio Vistas del Guadalupe | S-01 | GRUPO MUTUAL | 144 | 5077013690.07 | San Jose. Goicochea,Purral | San José | Las Arandas S.A. | 0.77 | 2024-01-27 | Jorge Loaiza | Se refleja un porcentaje de avance para la infraestructura un 5% inferior al programado, justificado en que se ha buscado concluir las torres de primero para posteriormente rematar la infraestructura a efectos de que no sea dañada por el equipo pesado de realizarse antes que las torres, además que aún se mantiene la estación lluviosa por lo que resulta dificultosa su construcción. Se está avanzando mucho más rápido en edificios de lo esperado esto por cuanto se ha trabajado en todos los 12 edificios, prácticamente se alcanza un 60% de avance superior al programado. A partir de lo anterior el proyecto en general tiene un avance real general del 77.87 % contra un avance programado del 54.96%. Todo lo cual hace prever la conclusión del proyecto antes del plazo programado. | 2022-01-26 | 2023-05-26 | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 2021-11-08 | 27 | 16 | 4 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 144 | 0.2
7 | Condominio Fénix | S-001 | GRUPO MUTUAL | 98 | 2652006149.62 | Cartago, La Unión, Concepción | Cartago | FUPROVI | 1 | 2021-07-15 | Jorge Loaiza | Se solicitá actualizar el avance en las reparaciones, con la cuadrilla en el sitio. caso de 1 pared de casa sin pintar por tema de lluvias | 2019-03-27 | 2021-03-19 | 2022-03-19 | 2022-12-19 | 2019-02-18 | 45 | 24 | 18 | 3 | N/A | Listo | Listo | si | si | 97 | 0 | 100
8 | Proyecto Villas Marcel | S-001 | GRUPO MUTUAL | 235 | 5025751829.23 | Belén, Carrillo, Guanacaste | Guanacaste | Las Arandas S.A. | 1 | Listo | Jorge Loaiza | Viviendas formalizadas al 100%, en noviembre, pendientes visitas de seguimiento y tema de devolución de garantías | 2018-07-31 | 2020-01-31 | 2022-01-10 | 2022-04-10 | 2017-11-06 | 30 | 18 | 12 | 0 | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | 231 | 4 | 100
9 | Caña Real | S-001 | GRUPO MUTUAL | 148 | 3125850991.03 | Cartago, Jiménez, Juan Viñas | Cartago | Constructora Leandor L y T S.A. | 1 | Comodato 118 casos | María Segura | Viviendas formalizadas al 100% en noviembre, se debe esperar 3 meses para devolución de garantía | 2018-04-30 | 2019-04-30 | 2021-09-30 | 2022-12-30 | 2018-11-26 | 27 | 18 | 6 | 3 | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | 146 | 2 | 100
10 | Valle Azul | S-001 | GRUPO MUTUAL | 102 | 2603515743.7 | Alajuela, Alajuela, Guácima | Alajuela | FUPROVI | 0.9273 | Entregadas en comodato 96 casas. | Gabriel Delgado | 6 casos pendientes de formalizar: 4 para formalizar antes del 23 de diciembre, 2 casos más en banhvi. Se presentó solcitud de prorroga, a la espera de respuesta. En proceso de mejoras en cunetas y tanques septicos, cambiar tuberías, traslapes y revisión topografica, se pidió actualizar comodatos de las casas de las servidumbres, las casas que se debían desalojar actualmente están en proceso de formalizar. | 2018-10-29 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 2018-01-29 | 37 | 31 | 6 | 0 | Listo | Listo | Listo | Faltan planos de catastro. | En proceso | 96 | 6 | 92.73
11 | Hojancha | S-001 | INVU | 78 | 1580468398.98 | Guanacaste, Hojancha, Hojancha | Guanacaste | Soluciones Técnicas de Calidad STC S.A. | 0.99 | No indica | Gabriel Delgado | Proyecto se encuenta en etapa de finalización de las obras. Inicialmente se contrato a la empresa Consorcio STC SETECOOP en el mes de marzo 2018 se da orden de inicio para desarrollar la fase constructiva, la misma se declara en quiebra y cede todos los derechos a FUPROVI a partir del mes de octubre del 2020. Limiticiones del Proyecto son: 1) Para finalizar las obras queda pendiente concluir las instalación de las barandas en tres de los cuatro muros de retención construidos. 2) Falta segregación del terreno. 2) Pendiente etapa formalización. 3) Pendiente etapa cierre técnico y financiero. | 2020-10-30 | 2021-05-17 | Pendiente | Pendiente | 2015-12-17 | 37 | 37 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 78 | 99
12 | Astúa Pirie | S-002 | COOPENAE | 36 | 741224661.69 | Limón, Pococí, Cariari | Limón | Guzmán y Compañía AGC S.A. | 1 | 2021-07-30 | Jorge Loaiza | Se remitió oficio de solicitud de ampliación de plazo al BANHVI. No se tiene respuesta aún. Se requiere para poder desembolsar los estudios de calidad de las aguas de las biojardineras que realiza el Ing. Elías Rosales. El proyecto en su generalidad está finalizado y liquidado con la empresa Guzmán & Cía, quedando unicamente pendiente lo que corresponde a análisis de las aguas por el plazo de 1 año. Hubo rechazo a solicitud de ampliación de plazos, según Acuerdo 12, Sesión 38-2022 del 01/08/2022. | 2020-03-26 | 2021-07-31 | N/A | 2021-10-31 | 2015-10-19 | 12 | 9 | N/A | 3 | ok | N/A | N/A | N/A | N/A | 36 | 0 | 100
13 | Don Sergio II | S-001 | CR-CAN | 95 | 2347104904.42 | Heredia, Sarapiquí, Horquetas | Heredia | AJIP Ingeniería Limitada. | 1 | pendiente de definir hasta que inicie formalización | Gabriel Delgado | A este momento se han formalizado 57 casos. | 2019-06-14 | 2021-01-06 | 2021-08-01 | 9/30/2022 | 2019-04-29 | 32.97 | 25.17 | 4.8 | 3 | na | Aprobado mosaico | En trámite en el INVU | no ha ingresado a Registro | No ha ingresado a Catastro | 0 | 96 | 100
14 | Vistas del Miravalles | S-001 | GRUPO MUTUAL | 150 | 3391683258.56 | Guanacaste, Bagaces, Bagaces | Guanacaste | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0.89 | 2022-06-30 | Gabriel Delgado | Tema técnico sin cambios, en revisión municipal modificaciones, Ramon debe subir cambios al APC, trámite de permiso de ruptura pendiente de verificar si se cuenta, modificaciones de planos con observaciones a Acueductos y Alcantarillados, Pendiente cambios a propuesta de financiamiento adicional por obras solicitar a Ramón sobre respuesta a la Municipalidad. El viernes 02-12 en la noche se envió propuesta a Banhvi para incluir una empresa nueva con el fin de completar las obras. Por parte de bonos hay 84 aprobados, 10 con documentación pendiente, 20 sin actualizar documentación, y 36 casos por sustituir a los cuales se les esta dando seguimiento con la trabajadora social de la Municipalidad de Bagaces quien está haciendo un barrido para volver a actualizar los beneficarios, van a presentar listado para enviar a Bahnvi y que Banhvi califique. | 2019-01-26 | 2021-01-22 | 2021-04-22 | 2021-07-21 | 2016-01-11 | 57 | 51 | 3 | 3 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 150 | 100
15 | Santa Fe | S-001 | MUCAP | 74 | 2038184756.76 | Puntarenas, Puntarenas, Chacarita | Puntarenas | FUPROVI | 0.95 | 2022-08-19 | Gabriel Delgado | Se iniciaron trabajos en el proyecto el lunes 05 de diciembre, específicamente en la reparación de la subbase, limpieza de maleza y residuos y en la planta de tratamiento. El Ing. Elías Rosales presenta borrador de planos constructivos del sistema sanitario al AYA. El día de ayer recibieron las observaciones de parte del AYA, las cuales están siendo revisadas por el Ing. Rosales. Social: Solicitudes aprobadas por el BANHVI: 74 (pendiente 6 casos por aprobar por parte de la JD del BANHVI, se debe remitir información complementaria de acuerdo al oficio DF-CI-0887-2022 de fecha 23 de agosto). | 2018-12-17 | 2021-11-10 | 2022-08-19 | 2022-11-19 | 2018-11-05 | 40 | 34 | 3 | 3 | Fecha estimada de recepción 14/12/2021 | Fecha estimada de recepción 03/03/2022 | Fecha estimada de trámite 25/03/2022 | Fecha estimada 27/05/2022 | Fecha estimada 27/05/2022 | 0 | 74 | 100
16 | Gran Sol II | S-001 | COOPENAE | 39 | 1012514529.26 | Puntarenas, Esparza, Macacona | Puntarenas | AJIP Ingeniería Limitada. | 1 | 2021-07-14 | Gabriel Delgado | Proyecto entregado y en proceso de 3 meses para liberación de garantías del 5%. En trámite en BANHVI ampliación de plazo para poder hacer cierre técnico y desembolso de saldos. Mediante oficio COOP-VS-UTP-0131-2022 del 04/10/2022 se solicita nuevamente ampliación de plazo | 2020-04-14 | 2020-12-14 | 2021-06-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 17 | 8 | 6 | 3 | N/A | N/A | N/A | En proceso | En proceso | 0 | 39 | 100
17 | Kilometro 20 | S-002 | COOPEALIANZA | 65 | 1116480683.84 | Puntarenas, Golfito, Golfito | Puntarenas | Urbanizadora Valverde Calderón & Asociados S.A | 1 | 55 soluciones 13 y 14 diciembre 2020 | Jorge Loaiza | En Acuerdo Nº 10, sesión 35-22 del 05-05-2022 se aprobó ampliación de plazo de dos meses posteriores a la firma del nuevo contrato administrativo, para finalizar los trámites pendientes y generar el cierre técnico y financiero del proyecto. El desarrollador presentó el cronograma para la realización del segundo parque infantil iniciando el 16 de junio del 2022 y finalizando el 14 de julio del 2022, el 10 de junio de 2022 se firmó contrato de administracion de recursos, el 9 de junio de 2022 se hizo solicitud de fondos correspondiente a la 3-4-5 etapa de los últimos 7 casos en construcción se mantiene en trámite . Actualmente el desarrollador esta realizando las correcciones solicitadas en Informe Técnico DF-DT-IN-0441-2022 | El 17-08-2018 se firmó Contrato Administración de Recursos, el 18-09-2019 se firmó ampliación plazo, el 1-10-2020 se firmó contrato ampliación plazo, el 27/04/2021 se firmó adenda al contrato de administración de recursos por 20 semanas, el 17/01/2022se aprobó ampliación al plazo del contrato al 12-01-2022 para la fase construcitiva, y hasta el 12-04-2022 para la entrega del cierre tecnico y financiero del proyecto. Firma contrato ampliación de plazo 15 de febrero de 2022 | 12 de enero de 2022 | 22 de junio de 2021 | 12 de abril de 2022 | 2018-05-07 | 42 meses | 40 meses | 12 meses | 44 meses | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64 | 1 | 100
18 | Proyecto Valladolid | S-002 | COOPENAE | 71 | 1698453688.94 | Puntarenas, Parrita, Parrita | Puntarenas | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA | 1 | 2021-06-07 | María Segura | Con fecha 14 de julio el BANHVI remitió oficio de desembolso con los saldos pendientes. Se espera el ingreso de los recursos para confirmarlos y poder actualizar el informe de cierre técnico para volver a enviar a BANHVI al cierre del mes de julio. | 2019-04-29 | 26/02/2021 y 12/04/2021 y 31/05/2021 | N/A | 2021-07-12 | 2019-04-08 | 28 | 16 | 9 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 71 | 0 | 100
19 | 28 Millas | S-001 | Mucap | 120 | 3190420190.59 | Batan Matina Limon | Limón | AJIP Ingeniería Limitada. | 0.3 | 2023-11-13 | Jose Pablo Valerio | En proceso constructivo. Se remitió solicitud de ampliación de plazo mediante oficio DIP-199-2022 del 07 de julio del 2022. Se remitió solicitud de ampliación de plazo mediante oficio DIP-0344-2022 del 22 de noviembre del 2022. | 2022-04-28 | 2023-05-13 | 2023-11-13 | 2025-08-13 | 2021-10-11 | 21 | 12 | 6 | 3 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 0 | 120 | 30
20 | Condominio Torres de La Montaña | S-001 | MUCAP | 160 | 5499180818.66 | San José, Desamparados, Los Guidos | San José | FUPROVI | 0.98 | 2022-04-06 | Jose Pablo Valerio | El desarrollador presentó las órdenes de cambio las cuales se encuentran en revisión por parte del fiscal de inversión. Se realiza la formalización de 1 caso el 23 de diciembre del 2022 en el proyecto. Técnicamente faltaría que FUPROVI realice los trabajos de la Fase II del Convenio con el AYA para efectos de que sea recibido el proyecto por esa institución y Bomberos. Social: Solicitudes formalizadas: 142. Solicitudes pendientes de formalizar: 10 (se programa para la semana del 09 al 13 de enero) Solicitudes pendientes de emisión por parte del BANHVI: 1 Solicitudes con situaciones particulares: 7 | 2019-07-10 | 2021-06-11 | 2022-05-14 | 2022-08-14 | 2019-04-24 | 38 | 23 | 12 | 3 | Fecha estimada 09/2/2022 | No Aplica | No Aplica | Fecha estimada 7/3/2022 | Fecha estimada 7/3/2022 | 0 | 160 | 98
21 | Condominio Las Brisas II | S-001 | CR-CAN | 156 | 5222853232.31 | Cartago, La Unión, Dulce Nombre | Cartago | Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. | 0.8 | 2019-12-19 | María Segura | Pendiente permisos de modificación de condominio, dada modificación por incorporación de familias numerosas. En revisión de Bomberos, se detectaron algunos aspectos que es necesario plantear la forma y estrategia de atención. Se envió solicitud de financiamiento adicional para mantenimiento y operación de la PTAR de Aguas residuales. Empresa MOlina Arce remitió reclamo administrativo por no reconocimiento de costos indirectos. La Fundación se encuentra estudiando el reclamo, a fin de responder lo que corresponda e informar al BANHVI al respecto, principalmente porque el BANHVI determinó la improcedencia de algunos pagos, si avalados por la Fundación. (se mantiene al 08-10-2021) | 2021-03-13 | Pendiente ejecución de obra | no es posible formalizar | 2021-08-25 | 2016-04-25 | 41 |  | 15 | 6 | N/A | Negativa de modificación de condominio | Negativa de modificación de condominio | pendiente | pendiente | 0 | 156 | 80
22 | Tujankir II | S-002 | COOCIQUE | 12 | 210945128.26 | Katira, Guatuso, Alajuela | Alajuela | Roque y Rivera | 0.99 |  | Sebastián Barahona | BANHVI pagó los lotes urbanizados; se dió la orden de inicio el 16/08/2022; en proceso constructivo, fiscal indica que existe atraso con respecto al cronograma de obras, el cual se le indicó a la empresa desarrolladora para incrementar la velocidad del proceso constructivo. Continua proceso de construcción y fiscalización. | 2022-04-18 | 2022-11-18 | 2022-08-18 | 2023-02-18 | 2021-09-06 | 10 | 3 | 4 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 12 | 15
23 | Jose Villalobos | S-002 | Coocique | 71 | 1353213974.98 | Pital San Carlos Alajuela | Alajuela | Yeka | 0.47 | N/A | Ing. Gabriel Delgado Hidalgo | En proceso constructivo; a la espera de pago de lotes por BANHVI; se hizo gestión de primer desembolso de avance de obras; se solicitó reconocimiento de diferencial de 8% de IVA; lo cual se está gestionando en BANHVI para aprobación por parte de la Junta Directiva. BANHVI indicó que no se recibe el desembolso de obras, pues argumenta que no hay casos formalizados del proyecto, esto a pesar que se demostró que la formalización se realizó a mediados de Julio de 2022. | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 2021-12-13 | 17 | 7 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 25
24 | Loma Linda | S-001 | COOCIQUE | 106 | 2408807074.28 | Guanacaste, Santa Cruz, Veintesiete de Abril | Guanacaste | ROVI S.A. | 0.81 | 2021-11-01 | Gabriel Delgado | El proceso constructivo ha continuado; se han realizado visitas de los fiscales de inversión, y han emitido una serie de observaciones y recomendaciones que están siendo atendidas por la empresa desarrolladora; se continuan realizando informes de desembolsos y cobro de multas. Se realizó reunión con BANHVI y empresa; se presentará a Coocique nota de BANHVI indicando que se deberá reembolsar montos específicos de multas de periodos anteriores. | 2019-10-14 | 10/14/2020 | 8/14/2021 | 11/14/2021 | 2019-06-03 | 25 | 12 | 10 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 106 | 100
25 | Costa Verde | S-002 | COOPENAE | 64 | 1569220235.7575 | Puntarenas, Parrita, Parrita | Puntarenas | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA | 1 | 2021-08-31 | Jose Pablo Valerio | En proceso de cierre técnico del proyecto. Se recibió último desembolso por parte del BANHVI para poder actualizar tablas de cierres y remitir informe final a BANHVI la segunda semana del mes de agosto. Con fecha 27/10/2022 se remite cierre Técnico - financiero del Proyecto Costa Verde (a la espera de respuesta). Se solicita devolución de saldo contable en Entidad a la Cta. BANHVI (devolución en trámite). Se remite comprobante de devolución de saldo contable para cierre del proyecto, mediante Oficio COOP-VS-UTP-147-2022 del 08/11/2022 | 2019-09-02 | 2021-03-16 | N/A | 2021-06-02 | 2019-06-10 | 21 | 9 | 9 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64 | 0 | 100
26 | Monte Cristo II | S-001 | GRUPO MUTUAL | 136 | 2978272177.09 | Alajuela, Upala, Upala | Alajuela | Constructora Mar Azul S.A. | 1 | 2022-03-24 | Jorge Loaiza | 84 formalizados, 7 casos en revisión banhvi, 1 caso para sustituir, 33 casos aprobados para formalizar en diciembre, 1 caso adulto mayor y 6 casos con documentación pendiente. | 2020-04-29 | 2022-06-29 | 2022-10-29 | 2023-01-29 | 2020-08-31 | 31 | 22 | 6 | 3 | en proceso constructivo | en proceso constructivo | en proceso constructivo | en proceso constructivo | Proyecto Terminado | 68 | 54 | 100
27 | Bella Vista | S-001 | GRUPO MUTUAL | 72 | 2098561780 | Cartago, Turrialba, Turrialba | Cartago | FUPROVI | 0.91 | 2022-06-25 | Jorge Loaiza | En proceso constructivo. 72 expedientes entregados por la empresa, 71 aprobados, 1 con documentación pendiente (AM). Pendiente la tramitología para iniciar proceso de segregación, plazos vencidos se debe reporogramar el coronograma, entrega de servicios no esta completo lo que compromete la entrega en comodato. | 2020-05-25 | 2021-07-25 | 2022-06-25 | 2022-09-25 | 2020-04-27 | 26 | 14 | 9 | 3 | Proceso constructivo | Proceso constructivo | Proceso constructivo | Proceso constructivo | Proceso constructivo | 0 | 72 | 99
28 | Santa Luisa II | S-002 | GRUPO MUTUAL | 211 | 5358707967.48 | Guanacaste, Liberia, Liberia | Guanacaste | Construcciones Modulares de Costa Rica S.A. | 0.96 | 15-07-2021 (entregas parciales) las cuales deben finalizar en diciembre | Gabriel Delgado | En análisis de reajuste de precios ¢136 millones, desde agosto sin respuesta de banhvi | 2019-06-13 | 2021-12-24 | 2020-06-19 | 2022-03-19 | 2020-03-23 | 27 | 18 | 6 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 207 | 4 | 98
29 | Las Palmas | S-002 | COOPENAE | 191 | 4821447354.75 | Guanacastes, Santa Cruz, Santa Cruz | Guanacaste | PARK SLOPE DEVELOPMENT LIMITADA | 1 | 2021-12-17 | Sebastián Barahona | Viviendas 100% entregadas y en proceso de revisión según grupos entregados para la liberación de las retenciones por garantía de cumplimiento. Se sigue insistiendo con la empresa PSD la finalización de las obras pendientes parques, juegos infantiles, zonas verdes y reparaciones de aceras y calles que durante el proceso constructivo se deterioraron.Se tiene plazo hasta el 14 de agosto para finalizar obras. Se envío el Oficio GG-092-2022 de Resolución contractual y ejecución de garantías, el 18/08/2022 correo certificado al Desarrollador. Se solicita Desemb. mediante oficio COOP-VS-UTP-137 con fecha 21/10/2022. | 2020-03-19 | 2021-12-17 | N/A | 2022-03-19 | 2019-12-19 | 24 | 15 | 6 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 191 | 0 | 100
30 | Mar Azul II | S-004 Erradicación | CR-CAN | 56 | 1320134387.13 | Puntarenas, Miramar, Miramar | Puntarenas | Grupo CONDECO VAC S.A. | 0 | Indeterminado | Jorge Loaiza | El documento de consultas realizadas y resultados, será remitido en la semana del 17 de noviembre | 2020-06-11 | indeterminado | indeterminado | indeterminado | 2020-05-18 | 14.67 | 5.67 | 6 | 3 | na | Producto a labores de consultoría, la empresa encontró en la MUnicipalidad un informe que advierte de la existencia de nacientes cerca del terreno, lo que, por radio de protección y retiro, compromete gran parte del uso del terreno en el proyecto. | na | na | na | 0 | 56 | 0
31 | Lotificación Miravalles II | S-002 | GRUPO MUTUAL | 21 | 440636696.6 | Alajuela, Upala, Upala | Alajuela | Constructora Dos por Tres S.A | 1 | 2022-02-08 | Sebastián Barahona | La empresa presenta para el analisis del Banhvi una propuesta para ejecutar las obras del desfogue pluvial y asi poder terminar el proyecto, las viviendas ya fueron todas entregadas y sin problema. Ademas esta en analisis por parte del Banhvi la ampliacion del plazo | 2021-02-08 | 2022-02-08 | 2021-06-08 | 2022-05-08 | 2016-06-13 | 17 | 10 | 4 | 3 | N/A | N/A | N/A | listo | listo | 21 | 0 | 100
32 | Corrales Negros | S-002 | CR-CAN | 18 | 311861097.62 | Guanacaste, La Cruz, Santa Cecilia | Guanacaste | Walter Araya Martínez y Asociados S.A., | 0 | Indefinido | Gabriel Delgado | Se concluyeron las viviendas y se entregaron a las familias beneficiarias. Se presentaron diversas solicitudes de pago las cuales fueron devueltyas en varias ocasiones por solicitudes del BANHVI de inclusión o modificacion de lo presentado. la última versión de los documentos fue enviada el 16-11-2021. | 2021-01-26 | pendiente de agendar, hasta tener orden de inicio | 2021-06-01 | pendiente de agendar | 2020-11-16 | 11 | 4 | 4 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 18 | 0
33 | Las Trojas | S-001 | COOPENAE | 84 | 2725662813.89 | Alajuela, Sarchí, Sarchí Norte | Alajuela | Las Arandas S.A. | 0.98 | 2022-08-06 | María Segura | Finalizadas las obras de ampliación de tubería de desfogue de la PTAR. Se analiza solicitud de nueva ampliación de plazo para tener contratos vigentes. Obras están concluidas y se terminan detalles menores. En proceso revisión de expedientes individuales y escrituras. Solicitud de ampliación de plazo mediante oficio COOP-VS-UTP-113-2022 del 30/08/2022 en espera de respuesta. Se solicita nuevo desemb. Oficio COOP-VS-UTP-130-2022 en fecha 30/09/2022. Nueva solicitud de ampliación de plazo 2 oficio COOP-VS-UTP-132-2022 del 07/10/2022. | 2020-12-07 | 2022-01-05 | 2022-08-06 | 2022-11-06 | 2020-11-23 | 23 | 12 | 8 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 84 | 95
34 | LA ANGOSTA | S-004 Erradicación | CR-CAN | 101 | 862103764.35 | Alajuela, Alajuela Guacimo | Alajuela | Constructora Cataluña/Hidrotécnica de la Península | 0.9 | Indefinida | María Segura | La empresa ya logró restablecer la operacón de la planta de tratamiento de aguas residuales. | 2021-02-11 |  |  |  | 2007-04-10 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 | 56 | 100
35 | Residencial Jardines del Rio | S-001 | Grupo Mutual | 187 | 4239881301.08 | Puntarenas. Aguirre, Quepos | Puntarenas | Consultoria Mar Azul S.A. | 0.99 | Entregadas | María Segura | Sigue pendiente la aprobación de la ampliación de plazo por parte de Banhvi. Existe un desembolso pendiente para enviar por falta de la aprobación de dicha ampliación | 2015-12-17 | 2018-05-30 | 2020-04-30 | 2021-01-20 | 2017-08-07 | 61 | 29 | 21 | 11 | Listo | Listo | Listo | Listo | Listo | 187 | 0 | 100
36 | Puerto Escondido | S-01 | Grupo Mutual | 80 | 2240284593.32 | Alajuela Gracia Puente de Piedra | Alajuela | Grupo Fusion Inmobiliaria SRL | 0.26 | 2024-05-07 |  | Con respecto al nuevo cronograma presentado por el desarrollador, el avance en los 6.5 meses debería rondar los ¢ 663.438.921 (38%), mientras que a la fecha se cuenta con un avance de ¢ 471.005.027,57 (27%). Claramente se denota que se cuenta con atraso respecto al cronograma, debiendo destacar que dicho atraso (11%) se ha venido aminorando considerablemente y se espera siga reduciéndose por la velocidad constructiva con que se cuenta. | 2022-05-05 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 2024-05-10 | 2021-12-16 | 26 | 20 | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 80 | 22
37 | Nueva Esperanza | S-02 | Grupo Mutual | 53 | 1425971103.31 | Guanacaste La Cruz Santa Elena | Guanacaste | Compañia Inmobiliaria SYN SA | 0.14 |  |  | Con respecto al nuevo cronograma presentado por el desarrollador, el avance en los 6.5 meses debería rondar los ¢ 663.438.921 (38%), mientras que a la fecha se cuenta con un avance de ¢ 471.005.027,57 (27%). Claramente se denota que se cuenta con atraso respecto al cronograma, debiendo destacar que dicho atraso (11%) se ha venido aminorando considerablemente y se espera siga reduciéndose por la velocidad constructiva con que se cuenta. | 2022-09-16 | 2023-12-28 | 2022-12-16 | 2024-08-03 | 2022-08-22 | 20 | 12 | 3 | 5 | [7 empty] | 0
Ir al índice

## Anexo E
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 Al 31 de Marzo 2024
ANEXO E SOLICITUDES PENDIENTES DE CASOS INDIVIDUALES ART. 59 EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y CONTROL
ENTIDAD | CANTIDAD DE CASOS | MONTO DE BONO POSTULADO
BANCO POPULAR | 1 | 26826669.7
ASEDEMASA | 2 | 35256676.16
ASEPANDUIT | 6 | 129146690.1
BCR | 13 | 131580667.12
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 18 | 136078816.49
COOPESERVIDORES | 11 | 47060786.82
MUCAP | 73 | 1289244262.58
GRUPO MUTUAL | 150 | 2761304957.92
COOPENAE R.L. | 10 | 167439967.84
COOPEALIANZA | 10 | 153801315.21
INVU | 4 | 81984527.97
COOCIQUE R.L. | 23 | 377012128.26
COOPEANDE N°1 | 13 | 229862011.17
COOPESANMARCOS | 1 | 12720000
ASEMINA | 0 | 0
BAC SAN JOSE | 1 | 17659010.59
COOPESPARTA | 4 | 54426349.31
COOPEUNA | 1 | 12720000
CREDECOOP | 0 | 0
COOPECAJA | 6 | 110004409
TOTAL DE CASOS | 347 | 5774129246.24
Ir al índice

## Anexo F
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2024
ANEXO F
Caso tramitados por Empresas Constructoras Según Programa
# | ID_PROFESIONAL | NOMBRE PROFESIONAL | Casos Art. 59 | Monto Art. 59 | Casos Ordinarios | Monto Ordinario
1 | 3101719421 | 3101719421 SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 10 | 84049000
2 | 3102576303 | 3-102-576303SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 3 | 50446464.61 | 28 | 246778000
3 | 3101175521 | A.M.Q INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 3 | 53252083.07 | 34 | 295923000
4 | 3101591858 | A.V.I. CONSTRUCCIONES, S.A. |  |  | 17 | 143441000
5 | 2012 | ADMINISTRA EL BENEFICIARIO | 1 | 27530184.09
6 | 3102341088 | AJIP INGENIERIA LIMITADA | 4 | 89548378.09
7 | 3101568647 | ARCECA INC SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 19 | 165114000
8 | 3101371234 | ATENEA DE GRECIA | 2 | 51366370.97 | 10 | 84088000
9 | 3101763413 | AYSAC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. |  |  | 39 | 332670000
10 | 3101394373 | BARCOR DEL SUR SA |  |  | 33 | 277491000
11 | 3102744886 | BH SOLUCIONES SRL |  |  | 3 | 25254000
12 | 3102753444 | BIG CONSULTORES JOAR DE COSTA RICA LTDA |  |  | 1 | 8092000
13 | 3102609294 | BONOS HABITACIONALES | 29 | 396852656.53
14 | 3101730949 | COMFETRASA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 1 | 8420000
15 | 3101070990 | COMPAÑIA INMOBILIARIA SYN SA. |  |  | 1 | 8444000
16 | 3101741695 | COMPAÑIA RIO LINDO S.A |  |  | 31 | 262322000
17 | 3101779871 | CONSORCIO CONSTRUCTIVO LAFO S.A |  |  | 6 | 50844000
18 | 3102844754 | CONSORCIO UNMOBILIARIO HOME SRL |  |  | 2 | 16960000
19 | 3101202954 | CONSTECASA | 4 | 73097689.63 | 20 | 166902000
20 | 3101718436 | CONSTRUARTE DE COSTA RICA S.A |  |  | 1 | 8480000
21 | 3101148484 | CONSTRUCCIONES DE PROMOCION SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 17 | 143962000
22 | 3101703253 | CONSTRUCCIONES GOLDEN S.A |  |  | 3 | 25440000
23 | 3101711041 | CONSTRUCCIONES HERNANDEZ PANIAGUA S.A |  |  | 1 | 8372000
24 | 3101062116 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES |  |  | 3 | 23942000
25 | 3101754135 | CONSTRUCTORA ARROYO Y ASOCIADOS S.A. |  |  | 7 | 58294000
26 | 3102691937 | CONSTRUCTORA BIEN SOCIAL CBS SRL |  |  | 46 | 395114000
27 | 3101642501 | CONSTRUCTORA BUEN TECHO AYQ SA |  |  | 38 | 329494000
28 | 3101747225 | CONSTRUCTORA CIPAH | 1 | 17129157.03 | 28 | 234996000
29 | 3101128551 | CONSTRUCTORA CORESA |  |  | 2 | 16960000
30 | 3101372910 | CONSTRUCTORA DAVIVIENDA S.A | 31 | 550201113.91 | 5 | 45485000
31 | 3101728504 | CONSTRUCTORA DOS POR TRES SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 23902017.16
32 | 3101704325 | CONSTRUCTORA GUKZA DE LIBERIA |  |  | 1 | 8450000
33 | 3101599518 | CONSTRUCTORA HERMANOS JIMENEZ S.A | 2 | 30904506.37 | 7 | 57290000
34 | 3101652919 | CONSTRUCTORA IPSUM SOCIEDAD ANONIMA | 5 | 92392282.63 | 4 | 33085000
35 | 3101797005 | CONSTRUCTORA JIMA DE SAN BUENAVENTURA SA |  |  | 1 | 8480000
36 | 3101744813 | CONSTRUCTORA MARTINEZ & MUÑOZ SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 17313908.61 | 25 | 211289000
37 | 3101623984 | CONSTRUCTORA MATEO SETECIENTOS VENTICUATRO SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 20731102.12 | 3 | 25410000
38 | 3101642728 | CONSTRUCTORA ROQUE & RIVERA SOCIEDAD ANONIMA | 2 | 32645098.29 | 26 | 218936000
39 | 3101537233 | CONSTRUCTORA SEFA, S.A. | 1 | 16474805.92
40 | 3101724216 | CONSTRUCTORA TECNIVIVIENDA CARIARI S.A. |  |  | 16 | 133813000
41 | 3101622312 | CONSTRUCTORA TECNIVIVIENDA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 7 | 61537000
42 | 3101708329 | CONSTRUCTORA TU VIVIENDA C B S.A. | 9 | 153892265.55 | 26 | 218518000
43 | 3101573408 | CONSTRUCTORA VARGAS Y CAMPOS SOCIEDAD ANONIMA | 3 | 54298182.53 | 38 | 332727000
44 | 3101722961 | CONSTRUCTORA VERDE CARIBE S.A. | 4 | 77404133.45 | 30 | 266535000
45 | 3102686966 | CONSTRUCTORA VYH LIMITADA |  |  | 27 | 225327000
46 | 3101741746 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS COVER S.A. |  |  | 7 | 54525000
47 | 3102678475 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES LYCSA SRLTDA. |  |  | 1 | 8480000
48 | 3101301781 | CONSTRUCTORA. COVITES.S.A | 4 | 72244682.12 | 2 | 16960000
49 | 3101749981 | CONSTRUHOGAR | 1 | 20341225.84
50 | 3101693169 | CONSTRUKSA S.A. | 13 | 247684435 | 30 | 252083000
51 | 3101629367 | CONSTRUMACK DEL SOL S.A |  |  | 9 | 76320000
52 | 3004045121 | COOPESABALITO |  |  | 24 | 205071000
53 | C0C-05849 | CORESA S.A. |  |  | 1 | 8480000
54 | 3101521180 | CORPORACION BONANZA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 7 | 59258000
55 | 3102760191 | CUBICRUZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2 | 29998966.86 | 3 | 24947000
56 | 3102552437 | CV CONVISA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |  |  | 5 | 41245000
57 | 3102670041 | DARCQCO | 1 | 15988863.74
58 | 3101708932 | DESARROLADORA MONTE DEL AGUILA S |  |  | 4 | 33107000
59 | 3101716758 | DESARROLLOS INTERNACIONALES HERMANOS ROJAS S.A. | 6 | 96163524.5 | 7 | 59115000
60 | 3101685505 | DESARROLLOS SOSTENIBLES | 8 | 163197191.5 | 9 | 88878000
61 | 3101260725 | DICORSA |  |  | 5 | 42250000
62 | 3101744097 | DREAMS DEVELOPMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 3 | 25374000
63 | 3102708602 | EMPRESA CONSTRUCTORA DEL SUR L&R |  |  | 29 | 244195000
64 | 3101266273 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA LAS ARANDAS | 111 | 3892779397.66
65 | 3101615429 | EN CASA PRO S.A L F SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 6 | 54850000
66 | 3101747602 | GRUPO ABASA |  |  | 7 | 59360000
67 | 3101261596 | GRUPO ALFANOSO DEL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA | 1 | 20098555.67
68 | 3101742851 | GRUPO ARAMO J G S.A |  |  | 21 | 181043000
69 | 3101436201 | GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION DISECO SA |  |  | 4 | 33854000
70 | 3101776531 | GRUPO INMOBILIARIO GUANA CONSTRUCCIONES S.A |  |  | 7 | 59288000
71 | 3101532987 | GRUPO LAS PALMAS GYM |  |  | 1 | 8480000
72 | 3101707818 | GRUPO TECNO DESARROLLO SARAPIQUI |  |  | 19 | 164391000
73 | 3101559305 | GRUPO VIVIENDA S.A |  |  | 14 | 121870000
74 | 3101600155 | GUIAS COMERCIALES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 1 | 8480000
75 | 3101581467 | INGENIERIA Y CONSULTORIA INCOVISA SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 5 | 42190000
76 | 3101145615 | INTERNEGO S.A |  |  | 5 | 42050000
77 | 3101766164 | INVERSIONES JJ INNOVACION S.A. | 8 | 147371341.12 | 29 | 260477000
78 | 3101700659 | J&M DEL ESTE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A | 2 | 36550276.01 | 2 | 16912000
79 | 3102732324 | JJECZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SRL | 2 | 38414296.95 | 2 | 16960000
80 | 110540095 | LIZ MURILLO ARAYA | 3 | 59874355.46
81 | 3101587276 | MI VIVIENDA AYQ SA |  |  | 111 | 959469000
82 | 3101759180 | MI VIVIENDA ZONA NORTE | 2 | 36501896.17 | 37 | 314194000
83 | 3101735854 | NAVARRO Y VARGAS S.A. |  |  | 7 | 59156000
84 | 3101741139 | PREFABRICADOS SAENZ SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 11 | 93130000
85 | 3101718331 | PREYCON CPS, SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 25 | 223189000
86 | 3102672969 | SOCOVI |  |  | 38 | 329276000
87 | 3101048156 | SOGOTICA | 3 | 117657894.99
88 | 3101017266 | SOMABACU | 87 | 1685296600.06
89 | 3101749113 | SUERRE DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS S.A |  |  | 9 | 75984000
90 | 3101483753 | TECNOLOGIA Y DISEÑO CONSULTORES S.A. |  |  | 10 | 84573000
91 | 3101302239 | TRANSREMO DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA |  |  | 25 | 208177000
92 | 3101518127 | UNITED FAMISOLD R R K SOCIEDAD ANONIMA (SUR-KSA) |  |  | 2 | 16686000
93 | 3101726587 | VK DESARROLLOS E INMUEBLES DEL VALLE S.A. |  |  | 7 | 59192000
94 | 3102792650 | VYH CONSULTORES Y CONSRUCTORES R.L. |  |  | 26 | 220024000
95 | 3101139456 | WALTER ARAYA MARTINEZ Y ASOCIADOS | 1 | 15978303.93 | 6 | 55120000
96 | 155805324720 |  |  |  | 1 | 8480000
97 | 204910116 |  |  |  | 1 | 8480000
98 | 303750862 |  |  |  | 1 | 8462000
99 | 3101200102 |  | 2 | 52679042.52
100 | 3101341215 |  |  |  | 2 | 21129000
101 | 3101536348 |  |  |  | 1 | 8480000
102 | 3101744640 |  | 2 | 36979960.77
103 | 3101760783 |  |  |  | 7 | 62501000
104 | 3101797709 |  | 4 | 69958676.27 | 34 | 293757000
105 | 3101804127 |  |  |  | 7 | 63420000
106 | 3101826802 |  |  |  | 12 | 101009000
107 | 3102655183 |  |  |  | 10 | 81565000
108 | 3102773353 |  |  |  | 4 | 33884000
109 | 3102809189 |  |  |  | 3 | 24883000
110 | 3102859804 |  | 7 | 142994319.1 | 7 | 59360000
111 | 3102864606 |  |  |  | 23 | 194490000
112 | ARQGEN |  | 40 | 825849338.16 | 511 | 4146573000
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
|  |  | 417 | 9653985544.96 | 1824 | 15393864000
| TOTAL GENERAL |  | 2241 | 25047849544.96
Ir al índice

## Anexo G
Análisis de la Gestión del FOSUVI
En los diferentes Programas y Modalidades de Financiamiento
Del 01 al 31 de Marzo de 2024
ANEXO G
Anomalias Registradas En Revision de Expedientes Ordinarios y Articulo 59
ANOMALIAS REGISTRADAS EN REVISION DE EXPEDIENTES ORDINARIOS POR ENTIDAD AUTORIZADA
ENTIDAD AUTORIZADA | OCURRENCIA | ANOMALIAS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CARTA DE REQUERIMIETOS PARA ADECUACIONES POR DISCAPACIDAD
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CONSTANCIA DE INGRESOS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CONTRATO DE CONSTRUCCION
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA PLANO CONSTRUCTIVO
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | JUSTIFICAR TENENCIA O TRASPASO DE PROPIEDADES ANTERIORES A LA POSTULACION
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | PLANO CONSTRUCTIVO ILEGIBLE O INCOMPLETO
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | PRESUPUESTO DEBE PRESENTARSE DETALLADO CON COSTOS UNITARIOS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | TASACION NO INDICA SI LA VIVIENDA ES APTA PARA PERSONA CON IMPEDIMENTO FISICO
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | PLANO CONSTRUCTIVO ILEGIBLE O INCOMPLETO
COOPENAE R. L. | 2 | EL CASO NO VIENE ACOMPAÑADO DEL CASO RELACIONADO.
COOPEALIANZA R.L. | 1 | CASO ART.10 NO CUMPLE CON POSESIÓN DECENAL
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | AREA DEL LOTE EN TASACION NO CONCUERDA CON DIGITACION
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | DIFERENCIA EN AREA DEL LOTE CON RESPECTO AL RESTO DE LA DOCUMENTACION
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS DE ALGUNO DE LOS BENEFICIARIOS
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | FALTA CONSTANCIA DE INGRESOS
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | FALTA CONTRATO DE CONSTRUCCION
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | FALTA DECLARACION JURADA PARA CASOS ART.59
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | FALTA ESTUDIO DE BIENES DE ALGUNO(S) DE LOS BENEFICIARIOS
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | FALTA FORMULARIO DE VERIFICACION REQUISITOS
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | SALARIO UTILIZADO PARA EL CALCULO DIFIERE DEL REPORTADO A CCSS. ACLARAR
COOPEMEP R.L. | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
COOPESPARTA R.L. | 1 | COSTOS UNITARIOS EN PRESUPUESTO DE OBRA ALTOS. ACLARAR
COOPESPARTA R.L. | 1 | LA RELACION SALARIO APORTE ES EXCESIVA. JUSTIFICAR APORTE
TOTAL | 27
Nota: Solo se reflejan aquellas anomalias que su recurrencia es mayor a uno.
ANOMALIAS REGISTRADAS EN REVISION DE EXPEDIENTES ARTICULO 59 POR ENTIDAD AUTORIZADA
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | CORREGIR RESPUESTAS A PREGUNTAS TERCERA HOJA FORMULARIO 2-99
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | COSTOS UNITARIOS EN PRESUPUESTO DE OBRA ALTOS. ACLARAR
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | DATOS EN OPCION DE COMPRAVENTA NO CONCUERDAN CON EL RESTO DE LA DOCUMENTACION
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA DECLARACION JURADA PARA CASOS ART.59
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA ESTUDIO DE CREDITO
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 2 | FALTA INFORME DEL TRABAJADOR SOCIAL PARA CASOS INDIVIDUALES Y DE PROYECTO AL AMPARO DEL ART 59 (FIS)
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | JUSTIFICAR TENENCIA O TRASPASO DE PROPIEDADES ANTERIORES A LA POSTULACION
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 2 | OPCION DE COMPRAVENTA VENCIDA
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 3 | PLANO CONSTRUCTIVO ILEGIBLE O INCOMPLETO
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 2 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | FALTA CONSTANCIA DE INGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 1 | PLANO CONSTRUCTIVO ILEGIBLE O INCOMPLETO
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA COPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA DECLARACION JURADA
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA DECLARACION JURADA PARA CASOS ART.59
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA ESTUDIO DEL VENDEDOR
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA INFORME DEL TRABAJADOR SOCIAL PARA CASOS INDIVIDUALES Y DE PROYECTO AL AMPARO DEL ART 59 (FIS)
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1 | FALTA REGISTRAR NUMERO DE IDENTIFICACION DE ALGUNO DE LOS MIEMBROS EN DECLARACION JURADA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 2 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | DIFERENCIA EN VALOR TASADO DE LA CONSTRUCCION CON RESPECTO AL AVALUO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | DIFERENCIA EN VALOR TASADO DEL LOTE CON RESPECTO A DATOS DEL AVALUO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 2 | FALTA CONTRATO DE CONSTRUCCION
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA ESTUDIO DE BIENES
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA ESTUDIO DE MOROSIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CCSS
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA ESTUDIO DEL VENDEDOR
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 2 | FALTA PLANO CONSTRUCTIVO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 2 | FALTA PRESUPUESTO DE OBRA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | FALTA TIMBRE DE ABOGADO EN DECLARACION DE UNION LIBRE O SEPARACION DE HECHO
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | OPCION DE COMPRAVENTA VENCIDA
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
COOPENAE R. L. | 1 | ALGUNO DE LOS BENEFICIARIOS TIENE OTRA(S) PROPIEDAD(ES), PRESENTAR ESTUDIO TECNICO
COOPENAE R. L. | 2 | CORREGIR RESPUESTAS A PREGUNTAS TERCERA HOJA FORMULARIO 2-99
COOPENAE R. L. | 1 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
COOPENAE R. L. | 1 | DIFERENCIA EN VALOR TASADO DEL LOTE CON RESPECTO A DATOS DEL AVALUO
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA CONTRATO DE CONSTRUCCION
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA CRITERIO LEGAL CASOS ART.59 INDIVIDUAL
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA INFORME DEL TRABAJADOR SOCIAL PARA CASOS INDIVIDUALES Y DE PROYECTO AL AMPARO DEL ART 59 (FIS)
COOPENAE R. L. | 1 | FALTA PERSONERIA JURIDICA
COOPENAE R. L. | 1 | LOTE NO CUENTA CON SERVICIOS BASICOS
COOPENAE R. L. | 1 | PLANO CONSTRUCTIVO ILEGIBLE O INCOMPLETO
COOPENAE R. L. | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA DESACTUALIZADO
COOPEALIANZA R.L. | 1 | CERTIFICACION DE UNION LIBRE Y SEPARACION DE HECHO VENCIDA
COOPEALIANZA R.L. | 1 | CONSTANCIA DE INGRESOS DESACTUALIZADA (MAS DE TRES MESES)
COOPEALIANZA R.L. | 2 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
COOPEALIANZA R.L. | 1 | FALTA CERTIFICACION DEL CAPITAL ACCIONARIO
COOPEALIANZA R.L. | 1 | FALTA CONTRATO DE CONSTRUCCION
COOPEALIANZA R.L. | 1 | FALTA ESTUDIO DE MOROSIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CCSS
COOPEALIANZA R.L. | 1 | FALTA ESTUDIO DEL VENDEDOR
COOPEALIANZA R.L. | 1 | FALTA INFORME DEL TRABAJADOR SOCIAL PARA CASOS INDIVIDUALES Y DE PROYECTO AL AMPARO DEL ART 59 (FIS)
COOPEALIANZA R.L. | 1 | FALTA PERSONERIA JURIDICA
COOPEALIANZA R.L. | 1 | FALTA TASACION
COOPEALIANZA R.L. | 2 | FALTAN CERTIFICADOS ESTADO CIVIL
COOPEALIANZA R.L. | 1 | JUSTIFICAR TENENCIA O TRASPASO DE PROPIEDADES ANTERIORES A LA POSTULACION
COOPEALIANZA R.L. | 2 | OPCION DE COMPRAVENTA VENCIDA
COOPEALIANZA R.L. | 1 | PERSONERIA JURÍDICA VENCIDA
COOPEALIANZA R.L. | 1 | PLANO CONSTRUCTIVO ILEGIBLE O INCOMPLETO
COOPEALIANZA R.L. | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA DESACTUALIZADO
COOPEALIANZA R.L. | 1 | TASACION INCOMPLETA
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | FALTA CONTRATO DE CONSTRUCCION
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | FALTA CRITERIO LEGAL CASOS ART.59 INDIVIDUAL
COOPESERVIDORES R.L. | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | DETALLE DE OPERACION FINANCIERA MAL PLANTEADO
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CRITERIO DE RECOMENDACION DEL PERITO
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA CRITERIO LEGAL CASOS ART.59 INDIVIDUAL
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA DECLARACION JURADA
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTA FORMULARIO DE VERIFICACION REQUISITOS
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | FALTAN DATOS EN OPCION DE COMPRA VENTA
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | JUSTIFICAR TENENCIA O TRASPASO DE PROPIEDADES ANTERIORES A LA POSTULACION
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | PORCENTAJES DE GASTOS ALTERADOS
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
COOPE-ANDE NO 1 R.L. | 1 | FALTA CERTIFICACION ADULTO MAYOR EMITIDA POR CONAPAM
COOPE-ANDE NO 1 R.L. | 1 | FALTA DECLARACION JURADA
COOPESPARTA R.L. | 1 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
COOPESPARTA R.L. | 1 | FALTA CRITERIO DE RECOMENDACION DEL PERITO
COOPESPARTA R.L. | 2 | FALTA CRITERIO LEGAL CASOS ART.59 INDIVIDUAL
COOPESPARTA R.L. | 2 | FALTA DECLARACION JURADA
COOPESPARTA R.L. | 3 | FALTA TASACION
COOPESPARTA R.L. | 3 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
ASEPANDUIT (ASOC SOL DE EMPLEADOS DE ASEPANDUIT) | 1 | CERTIFICACION INGRESOS CCSS DESACTUALIZADO (MAYOR A 3 MESES)
ASEPANDUIT (ASOC SOL DE EMPLEADOS DE ASEPANDUIT) | 1 | DECLARACION JURADA INCOMPLETA
ASEPANDUIT (ASOC SOL DE EMPLEADOS DE ASEPANDUIT) | 1 | FALTA CERTIFICACION INGRESOS CCSS
ASEPANDUIT (ASOC SOL DE EMPLEADOS DE ASEPANDUIT) | 1 | FALTA CONSTANCIA DE INGRESOS
ASEPANDUIT (ASOC SOL DE EMPLEADOS DE ASEPANDUIT) | 2 | FALTA CONTRATO DE CONSTRUCCION
ASEPANDUIT (ASOC SOL DE EMPLEADOS DE ASEPANDUIT) | 1 | FALTA ESTUDIO DE BIENES
ASEPANDUIT (ASOC SOL DE EMPLEADOS DE ASEPANDUIT) | 2 | OPCION DE COMPRAVENTA VENCIDA
ASEPANDUIT (ASOC SOL DE EMPLEADOS DE ASEPANDUIT) | 1 | PRESUPUESTO DE OBRA INCOMPLETO
ASEPANDUIT (ASOC SOL DE EMPLEADOS DE ASEPANDUIT) | 2 | TASACION INCOMPLETA
TOTAL | 113
Nota: Solo se reflejan aquellas anomalias que su recurrencia es mayor a uno.
CANTIDAD DE EXPEDIENTES ORDINARIOS REGISTRADOS CON ANOMALIAS POR ENTIDAD AUTORIZADA
ENTIDAD AUTORIZADA | N° DE EXPEDIENTES
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 9
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO | 3
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 3
FUND.P/LA VIV.C.R.CANADA | 4
COOPENAE R. L. | 5
COOPEALIANZA R.L. | 2
COOPESERVIDORES R.L. | 1
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO | 7
COOPE-ANDE NO 1 R.L. | 1
COOPESPARTA R.L. | 4
ASEPANDUIT (ASOC SOL DE EMPLEADOS DE ASEPANDUIT) | 2
COOPE-ANDE NO 1 R.L. | 0
ASOC SOLID EMP DERIVADOS MAIZ ALIMENTICIO S.A. (ASEDEMASA) | 0
COOPESPARTA R.L. | 0
ASEPANDUIT (ASOC SOL DE EMPLEADOS DE ASEPANDUIT) | 0
TOTAL | 41
NOTA: Solo se muestran las entidades que tuvieron mas de una anomalia registrada
CANTIDAD DE EXPEDIENTES ARTICULO 59 REGISTRADOS CON ANOMALIAS POR ENTIDAD AUTORIZADA
ENTIDADES AUTORIZADAS CON EXPEDIENTES CON ANOMALIAS | N° DE EXPEDIENTES
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRESTAMO | 1
COOCIQUE (CONCOOCIQUE R.L.) | 1
COOPENAE R. L. | 1
COOPEALIANZA R.L. | 1
COOPESERVIDORES R.L. | 3
COOPEMEP R.L. | 1
COOPESPARTA R.L. | 1
ASOC SOLID EMP DERIVADOS MAIZ ALIMENTICIO S.A. (ASEDEMASA) | 0
COOPESPARTA R.L. | 0
TOTAL | 9
NOTA: Solo se muestran las entidades que tuvieron mas de una anomalia registrada
Ir al índice